Приложение №20

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора

ООО «УК Полюс» - Управляющей компании

управляемых обществ АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан»

от «___» ________2022 г.  № ___________

РЕГЛАМЕНТ

компании

«Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

№ ПП-07 Р-043 О УК версия 2

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение документа и область применения	2

1.1.	Цели и задачи документа	2

1.2.	Назначение документа	3

1.3.	Границы действия документа	3

2.	Глоссарий	4

2.1.	Термины	4

2.2.	Сокращения	5

3.	Общие положения	7

4.	Регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса	10

4.1.	Цели бизнес-процесса	10

4.2.	Задачи бизнес-процесса	10

4.3.	Перечень процедур бизнес-процесса	10

4.4.	Роли и задачи в рамках процесса	10

4.5.	Результаты бизнес-процесса	11

4.6.	Входы бизнес-процесса	11

4.7.	Описание процедуры «Создание заказа/Подзаказа ТОРО»	11

4.8.	Описание процедуры «Анализ лимитов и согласование заказов ТОРО»	17

5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	23

6.	Риски и контрольные процедуры	23

7.	Нормативные ссылки	26

8.	Порядок внесения изменений	26

9.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента	27

9.1.	Контроль выполнения требований Регламента	27

9.2.	Ответственность работников	27

10.	Регистрация изменений	27

11.	Список приложений	27

Приложение 1. Требования к выполнению процедур процесса при отсутствии SAP	28

Назначение документа и область применения

Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» (далее – Регламент) является установление единого порядка анализа Сообщений ТОРО и планирования требуемых работ и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями».

Задачами Регламента являются:

формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»;

описание используемых инструментов при реализации бизнес-процесса «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Назначение документа

Регламент определяет единый порядок проведения процедур по управлению внеплановыми воздействиями ТОиР.

Регламент разработана во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами»,  Стандарта Компании «Управление производственными активами».

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутреннем корпоративном портале.

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т. д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Границы действия документа

Регламент применяется для ООО «УК Полюс» и Управляемых обществ в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP. Для Управляемых Обществ, в которых не предусмотрено использование SAP ERP, Регламент устанавливает требования к порядку выполнения процедур (Приложение 1).

Действие Регламента распространяется на процесс «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Регламент задает требования к процедурам и участникам бизнес-процесса от момента поступления Сообщения ТОРО до момента согласования Заказа ТОРО Главным специалистом ТОиР УО ГОК и деблокирования Заказа ТОРО в системе SAP S/4HANA.

Планирование внеплановых аварийных воздействий на критичное оборудование не является предметом Регламента. Данный процесс описывается в Регламенте Компании «Управления аварийными воздействиями критичного оборудования».

Требования Регламента распространяются на работников Компании, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в информационной системе SAP осуществляются в соответствии Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

Глоссарий

Термины

Таблица 1. Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Внесистемный документ | Документ в печатной или электронной форме, используемый вне систем SAP |
| Воздействие | Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части. |
| Единица оборудования | Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части. |
| Заказ ТОРО | Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. |
| Заказа ТОРО вида AVR1 | Заказ ТОРО на аварийные ремонты |
| Компания | Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора |
| Маркетплейс | Платформа (торговая площадка) электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о товарах и условиях их поставки, а также позволяющий закупать данные товары на указанных условиях. |
| Ремонт | Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей. (ГОСТ 18322-2016). |
| Сообщение ТОРО | Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте) (Глоссарий проекта ERP). |
| Сообщений ТОРО вида А2 | Вид сообщения А2 – сообщение о дефекте |
| СПП-элемент | Модель проекта в SAP S/4HANA, операции которого представлены в иерархическом виде. СПП-элементы описывают конкретную задачу проекта, которая должна быть выполнена в рамках предусмотренного периода времени. Каждый отдельный СПП-элемент может выполнять роль объекта контроля с возможностью планирования и отслеживания затрат, лимитов и сроков. |
| Техническое место | Информационный объект системы SAP S4/HANA, предназначенный для описания относительно постоянного во времени места установки технического объекта или группировки технических объектов по функциональному, технологическому или организационному принципу. |
| Технологическая карта ТОРО | Стандартизированный документ, содержащий перечень отдельных операций ТОиР (состав работ) и информацию о последовательности их выполнения, а также информацию о трудозатратах, материалах, запасных частях и требуемых инструментах, необходимых для выполнения работ |
| Транзакция | Прикладная программа, выполняющая бизнес-процесс в системе |
| Управляемое общество | Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа |
| Управляющая компания | ООО «УК Полюс», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ |
| Lead Time | Срок поставки МТР |
| MES-система | Система управления производственными процессами |
| - MS Office | Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Windows |
| SAP GRC PC | SAP Process Control – модуль управления рисками и контрольными процедурвми |
| SAP S/4HANA | В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия |

Сокращения

Таблица 2. Сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| 1С | Продукт для автоматизации предприятий |
| АСУ ГТК ИТС | Автоматизированная система управления Горно-транспортного комплекса Информационно-технологическая система |
| ВПС | Вспомогательные производственные средства |
| ГОК | Горно-обогатительный комбинат |
| ГТК | Горно-транспортный комплекс |
| ЕО | Единица оборудования |
| Заказ | Заказ ТОРО |
| ИС | Информационная система |
| ИС ТОиР | Информационная система управления ТОиР |
| ИТС | Информационно-технологическая система |
| КП | Контрольная процедура |
| ЛНА | Локальные нормативные акты |
| МП | Маркетплейс |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НМД | Нормативно-методическая документация |
| ПА | Производственный актив |
| Подзаказ | Подзаказ ТОРО |
| ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| Сообщение | Сообщение ТОРО |
| СПП | Структурный план проекта |
| Техкарта | Технологическая карта |
| ТМ | Техническое место |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТОРО | Техническое обслуживание и ремонт оборудования |
| УА | Управление активами |
| УК | Управляющая компания |
| УСО | Услуги сторонних организаций |
| УО | Управляемое общество |
| ЦРММ | Центральная ремонтно-механическая мастерская |

Общие положения

При реализации процесса «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» выполняются процедуры по созданию заказов ТОРО на внеплановые воздействия.

Под внеплановыми воздействиями понимаются работы, не предусмотренные в рамках годового планирования воздействий и необходимые для устранения отказов или дефектов, а также для выполнения требований законодательства или предписаний надзорных органов.

Процесс управления внеплановыми воздействиями инициируется при поступлении Планировщику ТОиР УО ГОК Сообщения ТОРО с указанием одной из следующих потребностей в планировании работ:

требуется выполнение работ по результатам осмотра/диагностики и выявлении неудовлетворительного технического состояния оборудования (ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования), далее – работы по дефектной ведомости;

необходимо выполнить работы ТОиР в рамках предписанных мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (ПП-11.02.07-ERP Осуществление планирования и проведение мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии);

требуется запланировать работы по консервации/расконсервации ПА (ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/Расконсервация ПА);

возникла необходимость демонтировать ПА в связи выводом его из эксплуатации (ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации);

в результате выполнения ранее запланированных работ возникла потребность в дополнительных работах (ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий).

Сообщение ТОРО проходит подтверждение Координатором ТОиР, который анализирует сообщение и принимает решение по отклонению, доработке или передаче сообщения в работу.

Планирование внеплановых работ осуществляется посредством формирования или изменения Заказов ТОРО.

«Планирование, корректировка и обеспечение заказов ТОРО и сетевых графиков по МТР с признаком ППЗ «Макректплейс» осуществляется в соответствии с регламентом «Работа с единым поставщиком (Маркетплейс)»

Последовательность действий при управлении внеплановыми воздействиями (исполнители указаны в таблице):

- Создание заказа/подзаказа ТОРО

После получения Сообщения ТОРО о необходимости планирования работ, осуществляется анализ причин возникновения внеплановых работ и определение требуемого состава работ и ресурсов. По результатам анализа возможны следующие сценарии:

Отказ от планирования работ ТОиР. Планирование работ не требуется, если неисправность оборудования не требует проведения ремонтных работ. В данном случае сообщение о неисправности возвращается Инженеру по надежности для рассмотрения в соответствии с порядком, установленным Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования».

Планирование работ посредством формирования Подзаказа ТОРО к плановому Заказу (п.4.7.2 Регламента). Формирование Подзаказа ТОРО осуществляется, в случае если плановые сроки Заказа соответствуют необходимому сроку проведения работ. Дальнейшее согласование Подзаказа ТОРО осуществляется отдельно от Заказа ТОРО, к которому сформирован Подзаказ.

- Также допустимо добавление операций по устранению неисправности в существующий заказ на текущий ремонт, если соответствуют сроки исполнения и объем операций не превышает 10% от планового заказа в соответствии со Стандартом Компании «Управление деятельностью по техническому обслуживанию и ремонтам».

- Если объем превышает 10%, то создается новый внеплановый заказ ТОРО, или подзаказ ТОРО.

Планирование работ посредством формирования нового Заказа ТОРО (п.4.7.3 Регламента). Формирование Заказа ТОРО осуществляется, в случае если на оборудование отсутствуют ранее созданные Заказы ТОРО.

- Анализ лимитов бюджета воздействий на производственные активы и согласование заказов ТОРО

После планирования работ осуществляется процедура определения достаточности бюджета на выполнение работ. По результатам определения достаточности бюджета возможны следующие сценарии:

Стоимость работ соответствует лимитам бюджета воздействий. Если по результатам анализа определено, что лимиты бюджета позволяют выполнить работы в полном объеме, Заказ/Подзаказ ТОРО направляется на согласование (п.4.8.3 Регламента).

Лимит бюджета воздействий превышен. При недостатке бюджета инициируется корректировка лимитов бюджета. В результате рассмотрения заявки на корректировку лимитов бюджета возможны следующие сценарии:

корректировка согласована, в данном случае Заказ/Подзаказ ТОРО направляется на согласование (п.4.8.3 Регламента);

корректировка не согласована - требуемые для выполнения работ ресурсы корректируются в целях снижения стоимости выполнения работ и осуществляется повторная проверка достаточности бюджета. Если после корректировки ресурсов повторно определен недостаток средств, изменяются объемы требуемых работ.

После согласования внеплановых работ осуществляется включение Заказа в соответствующее срокам работ годовое/оперативное (месячное)/недельно-суточное планирование.

Регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса

Цели бизнес-процесса

Целью бизнес-процесса «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» является обеспечение своевременного выполнения внеплановых работ.

Задачи бизнес-процесса

Задачами бизнес-процесса являются:

принятие решения о необходимости планирования работ;

анализ возможных способов планирования Заказов;

определение/назначение исполнителя работ;

наполнение заказов ТОРО компонентами (МТР, УСО);

анализ лимитов бюджетов на СПП-элементах;

уточнение базисных сроков в Заказе;

согласование и деблокирование Заказа.

Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса (Раздел 7 Регламента).

Роли и задачи в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» и их задачи представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Функциональные роли

| № п/п | Функциональная роль | Задача |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный Планировщик ТОиР УО (далее – Планировщик ТОиР) | присвоение Заказа СПП элементу и анализ лимитов бюджета; корректировка Заказов; включение Заказа в горизонт планирования. |
| 2 | Инженер ТОиР УО (далее – Инженер ТОиР) | анализ Сообщений ТОРО (далее – Сообщения); формирование Подзаказа ТОРО (далее – Подзаказ); формирование нового Заказа; наполнение Заказа / Подзаказа операциями, услугами, МТР, ВПС, требуемыми для выполнения внеплановых мероприятий ТОиР; корректировка Заказов (в части объемов работ). |
| 3 | Старший планировщик ТОиР УО (далее – Старший планировщик ТОиР) | согласование Заказов на внеплановые работы; инициирование включения Заказа в соответствующий срокам работ в Заказе горизонт планирования; деблокирование Заказа в SAP S/4HANA. |
| 4 | Главный специалист ТОиР УО (далее – Главный специалист ТОиР) | согласование Заказа на внеплановые работы при включении его в недельно-суточное планирование |
| 5 | Инженер по надежности | рассмотрение возвращенного Планировщиком ТОиР УО ГОК /Инженером ТОиР, сообщения о неисправности на предмет необходимости проведения ремонтных работ |

Результаты бизнес-процесса

В таблицах 4 и 5 указаны основные Входы и выходы бизнес-процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР

Таблица 4. Выходы бизнес-процесса "Управление внеплановыми воздействиями ТОиР"

| № п/п | Выход бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказ, согласованный Старшим планировщиком | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы |
| 2 | Заказ, согласованный Главным специалистом ТОиР, и деблокированный | ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы |
| 3 | Сообщение, отклоненное Координатором ТОиР | ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановы) |
| 4 | Согласованный Старшим планировщиком Заказ, требующий выполнения работ в рамках остановочного ремонта | ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов |
| 5 | Заказ на производство запасных частей и нестандартного оборудования, согласованный Старшим планировщиком | ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами |
| 6 | Заказ не согласован, требует корректировки | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы |

Входы бизнес-процесса

Таблица 5. Входы бизнес-процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о неисправности | ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, в т.ч. вызвавшие внеплановые простои); |
| 2 | Сообщение о необходимости проведения мероприятий ТОиР, по предписаниям охраны труда, промышленной безопасностью и экологии | ПП-11.02.07-ERP Осуществление планирования и проведение мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии; |
| 3 | Заявка (сообщение ТОРО) на расконсервацию/консервацию оборудования | ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/Расконсервация ПА; |
| 4 | Заявка (сообщение ТОРО) на демонтаж оборудования | ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация); |
| 5 | Заявка (сообщение ТОРО) на монтаж оборудования | ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий. |

Описание процедуры «Создание заказа/Подзаказа ТОРО»

Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом

Анализ Сообщений выполняется при поступлении Сообщений Инженеру ТОиР/ Координатору ТОиР в результате выполнения процессов, указанных в п.4.6 Регламента. Сообщение формируется и поступает Инженеру ТОиР в следующих случаях:

требуется выполнение работ для устранения внепланового простоя оборудования;

требуется выполнение работ по результатам анализа технического состояния оборудования;

необходимо выполнить работы ТОиР в рамках предписанных мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии;

требуется запланировать работы по консервации/расконсервации ПА;

возникла необходимость демонтировать ПА в связи с выводом его из эксплуатации;

в результате выполнения ранее запланированных работ возникла потребность в дополнительных работах.

- При получении Сообщений ТОРО вида А2 (из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС) Инженер ТОиР определяет принадлежность указанной неисправности/ простоя к аварийной ситуации. В случае если указанная неисправность/ простой относится к аварийной ситуации, то на основании данного Сообщение ТОРО создается Заказ ТОРО на выполнение аварийных мероприятий ТОиР в соответствии с Регламентом Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования». Допускается создание Заказа ТОРО вида AVR1 (Аварийное ТОРО) из Сообщений ТОРО вида А2.

При поступлении Сообщений ТОРО вида А2 (из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС), в случае если указанная неисправность/ простой не относится к аварийной ситуации Инженер ТОиР уточняет информацию о дефекте, определяет необходимый объем работ для устранения дефекта/неисправности на основании:

рекомендации завода-изготовителя;

инструкции/технические условия по ремонту оборудования;

прошлые дефектные ведомости и сметы;

технологические карты (далее – техкарты).

Далее определяются:

состав необходимых работ для создания Заказа (операций заказа);

трудоемкость работ;

ресурсы, необходимые для проведения работ;

потребность в МТР (компоненты Заказа);

уточненные сроки проведения работ (с учетом приоритета Сообщения) для дальнейшего выбора способа планирования.

На основании уточнения п.4.7.1.2 – 4.7.1.3 Инженер ТОиР принимает одно из следующих решений:

сформировать Подзаказ к плановому Заказу при выполнении следующих условий:

на указанные в Сообщении техническое место (далее – ТМ) или единицу оборудования (далее – ЕО) имеются ранее созданные Заказы;

плановые сроки работ в Заказе соответствуют необходимому сроку проведения работ;

сформировать новый Заказ, при невыполнении условий включения работ в плановый Заказ;

отклонить Сообщение, в случае если Сообщение содержит описание дефекта, не требующего выполнения ремонтных работ.

Если принято решение о планировании воздействий, Инженер ТОиР сравнивает затраты на проведение работ и закупку нового оборудования. Если стоимость проведения работ превышает установленное в Компании значение, Инженер ТОиР корректирует показатели, определенные в 4.7.1.3 Регламента, в соответствии с необходимостью закупки нового оборудования.

Сравнение затрат на проведение ремонтных работ осуществляется при помощи системы SAP S/4HANA.

Если принято решение об отклонении Сообщения, Инженер ТОиР направляет Сообщение Инженеру по надежности для закрытия или определения необходимости проведения ремонтных работ. В случае если Инженер по надежности определил необходимость проведения ремонтных работ и повторно направил Сообщение Инженеру ТОиР/Координатору ТОиР, Планировщик ТОиР должен запланировать воздействия в обязательном порядке.

Таблица 6. Формирование подзаказа ТОРО

| Шаг ПП 07.03.03.02.010 | Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом |
| --- | --- |
| Входная информация | Сообщение ТОРО со статусом «СОРА» (сообщение в работе) Сообщение ТОРО со статусом «СООТ» (сообщение о дефекте) |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Координатор ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | При получении Сообщений в статусе «СОРА» (сообщение в работе) определяются: состав необходимых работ, потребности в ресурсах и сроки выполнения. По итогам анализа принимается одно из решений: - создание Подзаказа (см. пп.4.7.2 Регламента); - создание нового Заказа (см. пп.4.7.3 Регламента); - отклонение Сообщения (отказ от планирования работ). В случае отклонения Сообщения, оно направляется на рассмотрение Инженеру по надежности в соответствии с Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования» (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановы) |
| Результаты выполнения работ | Сообщение ТОРО в статусе «СОРА» (сообщение в работе), проанализированное Инженером ТОиР |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента получения Сообщения ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA Рекомендуемая транзакция - IW28 |

Формирование подзаказа ТОРО

Если в соответствии с пп.4.7.1.6 Регламента принято решение о формировании Подзаказа, Инженер ТОиР формирует Подзаказ ТОРО.

Подзаказ формируется на основе данных, определенных в соответствии с пп.4.7.1.3 Регламента. После завершения наполнения Подзаказа операциями и необходимыми ресурсами (материальными, трудовыми) Инженер ТОиР присваивает Подзаказу статус «ПОЛН» (заполнен вручную). Далее наполнение Подзаказа осуществляет Планировщик ТОиР.

Планировщик ТОиР фиксирует в Подзаказе способ выполнения работ, определенный в соответствии с доступными ресурсами (хоз. способ/внешний подряд).

Если выполнение работ осуществляется подрядным способом, то стоимость УСО определяется одним из следующих способов:

Если имеется договор на сервис по абонентской плате или имеется договор с тарифами на услуги подрядной организации, то Планировщик ТОиР вводит стоимость УСО в подзаказ ТОРО в соответствии с договором, а также прикрепляет скан-копии обосновывающих документов к подзаказу ТОРО.

При наличии в Системе плановых тарифов на работы подрядной организации Планировщик ТОиР осуществляет калькуляцию подзаказа ТОРО, по результатам которого устанавливаются плановые затраты на подзаказы ТОРО.

В остальных случаях Планировщик ТОиР инициирует определение стоимости по дефектной ведомости в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов». По результатам получения сметы или ТКП Планировщик ТОиР вводит стоимость УСО в соответствующую операцию подзаказа ТОРО, прикрепляет скан-копии дефектной ведомости, сметы и, при необходимости, других документов к подзаказу ТОРО.

После ввода стоимости УСО в подзаказы ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ОСМЧ».

Если работы возможно выполнить только в период остановочного ремонта, Планировщик ТОиР устанавливает в Подзаказе признак «Остановочный ремонт» (в поле «Состояние производственной установки» устанавливает значение «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт»).

После выполнения всех вышеописанных процедур, Планировщик ТОиР определяет ранг Подзаказа в соответствии с методическими указаниями «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Таблица 7. Формирование подзаказа ТОРО

| Шаг ПП 07.03.03.02.040 | Формирование подзаказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется); Сообщение ТОРО в статусе «СОРА» (сообщение в работе), проанализированное Инженером ТОиР. |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Инженер ТОиР на основании сообщений ТОРО формирует новый подзаказ к имеющемуся заказу ТОРО с указанием требуемых ресурсов, если внеплановые работы не были ранее запланированы. После наполнения подзаказа ТОРО операциями и необходимыми ресурсами Планировщик ТОиР определяет способ и стоимость выполнения работ, а также определяет его ранг. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется), «ДФКТ» (дефектная ведомость). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после анализа Сообщений ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA Рекомендуемая транзакция - IW28, IW38 |

Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО

Формирование нового заказа ТОРО осуществляется Инженером ТОиР в случае принятия решения о необходимости формирования нового Заказа в соответствии с пп.4.7.1.4 Регламента. Новый заказ создается на основании переданного в работу сообщения в статусе СОРА.

- При добавлении дополнительных операций в существующий заказ ТОРО поступившее Сообщение присваивается к запланированному ранее Заказу.

При формировании нового Заказа выполняются операции аналогичные формированию Подзаказа, указанные в п.4.7.2 Регламента.

Таблица 8. Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО

| Шаг ПП 07.03.03.02.030 | Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Сообщение ТОРО в статусе «СОРА» (сообщение в работе), проанализированное Планировщиком ТОиР |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Инженер ТОиР на основании Сообщений формирует новый Заказ с указанием требуемых ресурсов. После наполнения заказа ТОРО операциями и необходимыми ресурсами Планировщик ТОиР определяет способ и стоимость выполнения работ, а также определяет его ранг. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется), «ДФКТ» (дефектная ведомость). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после анализа Сообщений ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA Рекомендуемая транзакция - IW28, IW38 |

Корректировка заказа ТОРО

После формирования нового Подзаказа/Заказа (п.4.7.2/4.7.3 Регламента) Планировщик ТОиР анализирует требуемые для работ МТР и формирует потребность в производстве запасных частей и нестандартного оборудования силами ЦРММ, в случае если по результатам анализа определена целесообразность использования материалов и запасных частей, изготовленных собственными силами. Определение целесообразности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства для ТОиР».

Потребность в производстве силами ЦРММ направляется на рассмотрение службами подразделений ЦРММ на предмет технологической возможности изготовления, оценки плановой стоимости изделий и сроков изготовления.

- Регламент по изготовлению деталей и изделий собственными силами.

По результатам рассмотрения потребности Планировщику ТОиР поступает уведомление о возможности или невозможности изготовления изделия собственными силами. При возможности изготовления изделий Планировщик ТОиР меняет в заказе ТОРО МТР с закупаемого на МТР собственного изготовления. Планировщик ЦРММ формирует заказ на изготовление Запчастей.

- Осуществляет присвоение Заказа СПП-элементу, в соответствии п.4.8.1 Регламента.

Корректировка Заказа осуществляется Планировщиком ТОиР в следующих случаях:

получено уведомление о невозможности изготовления изделия собственными силами;

определено превышение лимита бюджета СПП-элемента, в соответствии с п.4.8.2 Регламента;

Заказ/ Подзаказ не согласован Старшим планировщиком ТОиР;

Заказ/ Подзаказ не согласован Главным специалистом ТОиР.

При необходимости изменения объема работ в Заказе, корректировку Заказа осуществляет Инженер ТОиР.

Для корректировки состава МТР Планировщик ТОиР анализирует целесообразность использования МТР, указанных в Заказе, по следующим критериям:

Возможные замены МТР на аналоги;

Приоритет потребности в предлагаемом перечне МТР – по наличию на складе, стоимости, Lead Time (срок поставки);

Сроки потребности МТР;

Прогнозные сроки поступления МТР с учетом дат заявок на поставку/перемещение;

Стоимость закупаемой запчасти;

Стоимость запчасти собственного изготовления;

Плановые сроки восстановления МТР (при наличии запланированных заказов на восстановление).

Анализ осуществляется с помощью системного отчета по целесообразности использования МТР в заказах, включающего в себя аналитику по стоимостям изготовления и восстановления, а также доступности МТР.

При наличии более оптимальных вариантов поставки или аналогов МТР относительно МТР, указанных в Заказе, Планировщик ТОиР корректирует Заказ/Подзаказ.

Таблица 9. Корректировка заказа ТОРО

| Шаг ПП 07.03.03.02.050 | Корректировка заказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Уведомление о возможности изготовить изделие в ЦРММ (несистемный документ); Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется); Уведомление о невозможности изготовить изделие в ЦРММ (несистемный документ); Заказ ТОРО в статусе «ТРКБ» (требуется корректировка бюджета). |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР уточняет возможность изготовления требуемых изделий ЦРММ и корректирует требуемые для проведения работ ресурсы если изготовление невозможно. Также корректировка заказов осуществляется при превышении лимитов на СПП-элементе. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется); Дефектная ведомость (несистемный документ); Потребность в производстве запасных частей и нестандартного оборудования (системный документ). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента создания нового Заказа ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA IW32 |

Описание процедуры «Анализ лимитов и согласование заказов ТОРО»

Присвоение заказа к СПП-элементу

Для созданных в соответствии с разделом 4.7 Подзаказов или Заказов Планировщик ТОиР определяет СПП-элементы.

Определение СПП-элемента осуществляется присвоением кода СПП-элемента Заказу/Подзаказу. После присвоения Заказа/Подзаказа СПП-элементу осуществляется автоматический контроль лимитов в соответствии с пп.4.8.2 Регламента.

Таблица 10. Присвоение заказа к СПП-элементу

| Шаг ПП 07.03.03.02.060 | Присвоение заказа к СПП-элементу |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР осуществляет присвоение заказов ТОРО СПП-элементам. Присвоение осуществляется при запуске функции массовой обработки или изменении статуса заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотнесения по основным данным (вида заказа/ вида ремонта, сроков работ, вида объекта ремонта, критичности). |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется) с присвоенным кодом ССП-элемента |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента окончания корректировки Заказа ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Анализ лимитов на СПП-элементе

При присвоении СПП-элементам Заказов автоматически проверяется доступность средств в бюджете СПП-элемента.

В случае соответствия лимитам Планировщик ТОиР присваивает Заказу статус «СГПЛ» (отправлен на согласование планировщиком ТОиР) и передает Заказ на согласование Старшему планировщику ТОиР.

При превышении лимита бюджета на СПП-элементе Планировщик ТОиР корректирует Заказы в части требуемых ресурсов для выполнения работ в соответствии с пп.4.7.4 Регламента.

Скорректированные Заказы повторно проходят процедуры анализа лимитов.

Если после корректировки Заказов превышение лимита бюджета на СПП-элементе сохранилось, Планировщик ТОиР присваивает Заказу статус «ТРКБ» (требуется корректировка бюджета), фиксирует в Заказе дефицит бюджета и направляет Заказ совместно с уведомлением о необходимости корректировки бюджета Планировщику бюджета УА.

При отклонении запроса на корректировку бюджета СПП-элемента Планировщик ТОиР удаляет СПП-элемент из Заказа и переносит сроки выполнения работ на следующий период (месяц/год). Если перенос сроков работ нецелесообразен ввиду изменения данных о дефекте и требуемых работах, указанных в Сообщении, Планировщик ТОиР фиксирует в Заказе статус «МТКУ» (метка удаления).

Таблица 11. Анализ лимитов на СПП-элементе

| Шаг ПП 07.03.03.02.070 | Анализ лимитов на СПП-элементе |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» (планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР проводит анализ лимитов бюджета на предмет его не превышения. При превышении лимита принимает решение о пересмотре лимитов с созданием запроса на корректировку бюджета или о пересмотре объема работ или требуемых МТР. В случае соответствия лимитам передает Заказ на согласование. При отказе в корректировке лимитов Планировщик ТОиР переносит сроки выполнения работ на следующий год либо удаляет Заказ. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «СГПЛ» (отправлен на согласование планировщиком ТОиР); Заказ ТОРО в статусе «ТРКБ» (требуется корректировка бюджета в заказе ТОРО); Заказ ТОРО в статусе «МТКУ» (метка удаления); Уведомление о необходимости корректировки бюджета (несистемный документ). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после присвоения Заказа СПП-элементу |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA IW38 |

Согласование заказа на внеплановые работы

Согласование Заказа осуществляется при соответствии лимитов бюджета, определённого в результате анализа в соответствии п.4.8.2 Регламента.

Старший планировщик ТОиР анализирует Заказы, прошедшие проверку по лимитам бюджета СПП-элементов, по следующим критериям:

обоснованность/целесообразность планирования Заказов;

корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР;

возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям;

балансировка ресурсов (материальных, трудовых);

отклонение операций Заказов от данных техкарт и добавленных вручную/удаленных операций.

возможность включения Заказа в соответствующий горизонт планирования в зависимости от требуемых сроков работ:

  - Годовое планирование (процесс ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы);

  - Оперативное планирование (процесс ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы);

  - Недельно-суточное планирование (процесс ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы);

  - Планирование остановочных ремонтов (ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов).

В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТОиР согласовывает Заказ установкой статуса «ССПЛ» (согласовано старшим планировщиком ТОиР)

В случае выявления замечаний Старший планировщик ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» (планируется) и добавляя комментарии.

Таблица 12. Согласование заказа на внеплановые работы

| Шаг ПП 07.03.03.02.090 | Согласование заказа на внеплановые работы |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО в статусе «СГПЛ» (отправлен на согласование планировщиком ТОиР); Заказ ТОРО в статусе «КОРБ» (бюджет скорректирован); Дефектная ведомость (несистемный документ). |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Старший планировщик ТОиР анализирует Заказы и проверяет корректность планирования и возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, доступным ресурсам, мощностям, базисным срокам исполнения. В случае выявления замечаний Старший планировщик ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» (планируется) и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТОиР согласует Заказ установкой статуса «ССПЛ» (согласовано старшим планировщиком ТОиР). |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «ССПЛ» (согласовано старшим планировщиком ТОиР); Заказ ТОРО в статусе «ДФКТ» (Дефектная ведомость). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента окончания анализа лимита на СПП-элементе или увеличения лимита бюджета |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA IW38 |

Согласование заказа ТОРО Главным специалистом ТОиР

Согласование заказа ТОРО Главным специалистом ТОиР осуществляется в случае его перевода в корректировку (статус КОРР).

После поступления Заказа со статусом «ССПЛ» (согласовано старшим планировщиком ТОиР) и Дефектной ведомости, Главный специалист ТОиР проверяет:

обоснованность/целесообразность планирования Заказов;

корректность планирования работ;

возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям;

корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе операций на работы и требуемых материалов не соответствующих тех карте по объемам);

экономическую эффективность (непревышение установленного в Компании значения стоимости ремонтных работ оборудования).

В случае отсутствия замечаний, Главный специалист ТОиР согласует Заказ установкой статуса «СГГС» (согласовано главным специалистом ТОиР).

В случае выявления замечаний Главный специалист ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» (планируется) и добавляя комментарий.

Таблица 13. Согласование заказа ТОРО Главным специалистом

| Шаг ПП 07.03.03.02.100 | Согласование заказа ТОРО Главным специалистом |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО в статусе «ССПЛ» (согласовано старшим планировщиком ТОиР) |
| Исполнитель | Главный специалист ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Главный специалист ТОиР анализирует Заказы и проверяет корректность планирования и возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, доступным ресурсам, мощностям. В случае выявления замечаний Главный специалист ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» (планируется) и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Главный специалист ТОиР согласует Заказ установкой статуса «СГГС» (согласовано главным специалистом). |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «СГГС» (согласовано главным специалистом) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после согласования Заказа Старшим планировщиком ТОиР |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA IW38 |

Деблокирование заказа ТОРО

Деблокирование Заказа – системная процедура, после которой с Заказом возможно осуществлять процедуры по учету работ:

печать производственных документов;

отпуск материала;

проводка поступлений материалов;

ввод подтверждений затраченного времени;

завершение мероприятия и др.

После согласования Заказа Главным специалистом ТОиР Старший планировщик ТОиР выбирает в системе Заказы с пользовательским статусом «СГГС» (согласовано главным специалистом ТОиР) и деблокирует Заказы, при этом статус Заказов изменяется на «ДЕБЛ» (деблокирован).

Деблокирование заказов производится на горизонте планирования не более месяца

Таблица 14. Согласование заказа ТОРО Главным специалистом

| Шаг ПП 07.03.03.02.110 | Деблокирование заказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО в статусе «СГГС» (согласовано главным специалистом ТОиР) |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Заказы ТОРО с пользовательским статусом «СГГС» (согласовано главным специалистом ТОиР) деблокируются с присвоением статуса «ДЕБЛ» (деблокирован) |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО в статусе «ДЕБЛ» (деблокирован) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после согласования Заказа Главным специалистом ТОиР |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA IW38 |

Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Управления внеплановыми воздействиями ТОиР» определяется следующей метрикой:

доля некорректно отклоненных сообщений ТОРО.

Таблица 15. Метрики процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Ед. изм. | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля некорректно отклоненных сообщений ТОРО | Отношение количества повторно направленных в работу Сообщений ТОРО с видом «А2» (сообщение о неисправности), которые были отклонены Планировщиком ТОиР, к общему количеству отклоненных Сообщений ТОРО «А2» за отчетный период | % | Системный отчет «Перечень сообщений ТОРО» |

Риски и контрольные процедуры

Таблица 16. Контрольные процедуры риска процесса

| Риск процесса (действия процесса) | Контрольные процедуры риска процесса |
| --- | --- |
| R.ПП-07.03.03.02-001 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.03.03.02-001.001. Внесение некорректных данных в Заказ ТОРО R.ПП-07.02.03.01-001.002. Превышение объемов Заказов ТОРО | С.ПП-07.02.03.01-001-УН Описание контрольной процедуры При формировании данных по требуемым работам и МТР в Заказе ТОРО (операции, компоненты, ВПС) в системе SAP S/4 HANA автоматически с помощью отчета, содержащего данные техкарт: операций, МТР, выполняется проверка наличия соответствующей техкарты на указанное оборудование/ вид оборудования (ссылочный объект) и вид мероприятий (вид работ). В системе настроена автоматическая проверка возможности формирования данных Заказа при наличии соответствующей техкарты только в соответствии с данными этой техкарты (непревышение объемов работ и материалов, указанных в техкарте). Система блокирует сохранение данных Заказа ТОРО в случае несоответствия данных техкарте. Автоматический алгоритм задокументирован, протестирован и соответствует требованиям Учетной политики и законодательству. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Предупреждающая |
| R.ПП-07.03.03.02-001 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.03.03.02-001.003. При создании Заказа ТОРО превышен лимит по СПП-элементам R.ПП-07.02.03.01-001.004. Затраты на Заказ ТОРО перенесены на СПП-элементы не в соответствии с видом заказа, сроками ремонта | С.ПП-07.02.03.01-001-УН Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4 HANA настроено автоматическое присвоение Заказов ТОРО СПП-элементам. Автоматическое присвоение осуществляется при помощи разработки PM22 "Присвоение заказов СПП-элементам" при запуске функции массовой обработки или изменении статуса Заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотнесения по основным данным (вида заказа/ вида ремонта, сроков работ, вида объекта ремонта, критичности). При этом в системе настроен запрет корректировки автоматически присвоенного СПП-элемента в Заказе со статусом согласования "ПЛАН" (планируется). Автоматический алгоритм задокументирован, протестирован и соответствует требованиям Учетной политики и законодательству. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая |
| R.ПП-07.03.03.02-001 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.03.03.02-001.005 Заказы ТОРО спланированы некорректно, несвоевременно, не в соответствии с Методикой планирования ТОиР | C-ПП-07.03.03.02-003-УН Описание контрольной процедуры После поступления Заказа ТОРО в системе SAP S/4 HANA со статусом СГПЛ (Согласован старшим планировщиком) и Дефектной ведомости Старший планировщик ТОиР УО ГОК (далее Исполнитель КП) с помощью транзакции 'IW38 "Изменение заказов ТОРО" проверяет: обоснованность/целесообразность планирования Заказов ТОРО; корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР; возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям; балансировку ресурсов (материальных, трудовых). В случае выявления замечаний Исполнитель КП возвращает заказ ТОРО на корректировку Планировщику ТОиР УО ГОК, устанавливая статус «ПЛАН» (планируется) и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласует Заказ ТОРО установкой статуса «ССПЛ» (Согласовано старшим планировщиком ТОиР) и инициирует в зависимости от сроков включение в соответствующее планирование: Годовое планирование; Оперативное планирование; Недельно-суточное планирование; Планирование остановочных ремонтов. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ТОиР УО ГОК |
| R.ПП-07.03.03.02-001 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.03.03.02-001.005 Заказы ТОРО спланированы некорректно, несвоевременно, не в соответствии с Методикой планирования ТОиР | C-ПП-07.03.03.02-004-УН Описание контрольной процедуры После поступления Заказа ТОРО в системе SAP S/4 HANA со статусом «ССПЛ» (Согласовано старшим планировщиком ТОиР) и Дефектной ведомости Главный специалист ТОиР УО ГОК (далее Исполнитель КП) в системе проверяет: обоснованность/целесообразность планирования Заказов ТОРО; корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР; возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям. корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе операций на работы и требуемых материалов не соответствующих тех карте по объемам); экономическую эффективность. В случае выявления замечаний Исполнитель КП возвращает заказ ТОРО на корректировку Планировщику ТОиР УО ГОК, устанавливая статус «ПЛАН» (планируется) с помощью транзакции IW38 "Изменение заказов ТОРО" и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний, Исполнитель КП согласует Заказ ТОРО установкой статуса «СГГС» (согласовано главным специалистом ТОиР). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Главный специалист ТОиР УО ГОК |
| R.ПП-07.03.03.02-002 Описание риска Планирование мероприятий ТОиР не соответствует требованиям эксплуатации, регламенту, нормативам, фактической потребности и состоянию, критичности оборудования, производственным возможностям, неактуально, неполное Причина риска R.ПП-07.03.03.02-002.001 Необоснованное внесение корректировок в Заказы ТОРО, не в соответствии с запланированными затратами Несоответствие данных Заказа ТОРО данным техкарт | C-ПП-07.03.03.02-014-УН Описание контрольной процедуры Ежемесячно в системе SAP GRC PC автоматически контролируется корректность и обоснованность внесенных корректировок, объемов работ и материалов по Заказам ТОРО: для подзаказов по дефектной ведомости к Заказам должно быть приложено обоснование (бумажный Акт дефектации или его скан в Заказе ТОРО или связанном Сообщении ТОРО) все компоненты Заказа привязаны к конкретным работам (операциям Заказа) и соответствуют спецификации объекта ремонта/техкарте (в случае наличия в системе). При выявлении превышения допустимого объема корректировок или необоснованности автоматически формируется Отчет и направляется Главному инженеру ТОиР для информирования и инициации устранения замечаний. По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. Автоматический алгоритм задокументирован, протестирован и соответствует требованиям Учетной политики и законодательству. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежемесячно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Главный специалист ТОиР |

Нормативные ссылки

- Политика Компании «Управление производственными активами», утвержденная приказом №179-п от 10.10.2022.

- Стандарт Компании «Управление производственными активами», утвержденный приказом №198-п от 25.10.2022.

- Методические указания Компании «Определение критичности оборудования», утвержденный приказом №207-п от 20.10.2022.

- Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика, утвержденная приказом №174-п от 09.09.2021.

- Методические указания Компании «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов», проектный документ.

- Регламент по изготовлению деталей и изделий собственными силами, утвержденная приказом №174-п от 09.09.2021.

- Пользовательские инструкции SAP.

Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является Технический департамент УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламенте принимает владелец бизнес-процессов Функции «Управление производственными активами» (Вице-президент по производству и технической политике УК) по представлению Директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

Контроль и ответственность за исполнение Регламента

Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками операций, описанных в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента, включая состав и качество исполнения процедур функций, соответствие установленным срокам их реализации, осуществляют ответственные должностные лица, назначенные руководством УК и УО.

Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

Регистрация изменений

Таблица 17. Список изменений

| Версия | Вид и наименование НМД | Дата утверждения | Реквизиты ЛНА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламент «Управление внеплановыми воздействиями» | 09.09.2021 | 174-п |

Список приложений

Таблица 18. Список приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования по выполнению процедур процесса при отсутствии SAP S/4HANA | Включено в регламент |

- Приложение 1. Требования к выполнению процедур процесса при отсутствии SAP

Общие требования к выполнению процесса в системах/инструментах, отличных от системы SAP ERP:

Процесс/процедуры/сроки и исполнители должны соответствовать описанным в данном Регламенте.

В качестве информационной системы допустимо использовать инструменты MS Office или ИС ТОиР, например, 1С.

При проектировании и использовании инструментов систем, отличных от SAP ERP, обязательным условием является соответствие электронных, либо системных документов объектам SAP ERP, которые подробно описаны в Концептуальном дизайне ТОиР «Выполнение и фактический учет работ ERP.5.1.55».

При возникновении новых бизнес-требовании и изменений представленного выше Концептуального дизайна, изменения должны учитываться и в других системах/инструментах ТОиР.