## План операций
|  |  | Легенда | Операция включает подоперации | Подоперация | Контрольная процедура
|  |  |  | Операция пройдена | В работе | Есть отставания
Статус |  | № | Запланированные действия | Начало | Окончание | Площадка | Механика | Энергетика | КИПиА | Роль в Системе | Результат в Системе | Ссылка на операционную инструкцию | Дополнительные памятки на данную тему
| 1 | 0. | Проверка БДО МБЕ | 2021-12-02 | 2021-12-26
| 2 | 0.1. | Проверка БДО в разрезе направлений | 2021-12-02 | 2021-12-26 | НГОК
В работе | 3 | 0.1.1. | Проверка БДО в разрезе - Механика | 2021-12-02 | 2021-12-26 | НГОК | Утверждение – Парамонов Е.Б.( до 16.12.21) Согласование ЗИФ Мех. служба – Казанцев М.В.( до 16.12.21)/(Калугин А.Н. (с 16.12.21) Согласование ГТК Мех. служба - Зинченко А.С. (до 01.12.21)/(Струпок В.А.) (с 01.12.21)
в работе | 4 | 0.1.2. | Проверка БДО в разрезе - Энергетика | 2021-12-02 | 2021-12-26 | НГОК |  | Утверждение – Парамонов Е.Б. Согласование УГЭ – Козлов И.А. Согласование ЗИФ Энергетика – Ремезов К.В.
в работе | 5 | 0.1.3. | Проверка БДО в разрезе - КИПиА | 2021-12-02 | 2021-12-26 | НГОК |  |  | Утверждение – Парамонов Е.Б. Согласование КИП – Чеботарев С.С.
| 6 | 1. | Годовое планирование 2021 (переходный период) | 2021-12-06 | 2021-12-16
| 7 | 1.1. | Планирование воздействий на ПА - работа с Заказами ТОРО
Оперция пройдена | 8 | 1.1.1. | Проверка ввода лимитов в бюджетные проекты для пассивного контроля (кроме проектов ОВП) | 2021-12-06 | 2021-12-07 | НГОК | Шагаров Айдар Халитович с 23.11-22.12 |  |  | Планировщик бюджета УА | Лимиты по СПП-элементам проверены/скорректированы Статус СПП-элементов переведен в АКТС | Курс 58_ТОиР_Управление структурой проектов. В иснтрукции шаг "Актуализация структуры СПП-элементов на плановый год"
Корректировка потребности ЦСП ЦТВСК, | 9 | 1.1.2. | Согласование годового плана по направлениям (механика, энергетика, КИПиА и т.д.) | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК | ЗИФ - Канаш Вадим Юрьевич/Маланичев Никита Константинович/Машениченко Олег Геннадьевич. ГТК - Клименко Сергей Юрьевич/Куля Юрий Николаевич/Достовалова Юлия Валентиновна. | ЗИФ-Буранбаев Алексей Рафикович/Бадмаев Иван Николаевич ЦСП- Коновалов Юрий Андреевич/Левченков Роман Анатольевич/Рахматуллин Рамиль Ильясович/Рогов Виталий Геннадьевич ЦТВСКиК- Пухнаревич Денис Геннадьевич/ Альтергот Юлия Михайловна. | ЗИФ- Цимбал Василий Андреевич/Саревич Олег Львович/Труханенко Иван Анатольевич ГТК- Ботнарь Дмитрий Ильич ТЭК- Закиров Юлиан Мавлютович | Планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус ГОД + СГПЛ | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО Планировщиком ТОиР
| 10 | 1.1.2.1. | Анализ загруженного план-графика из форм планирования | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  | Курс 60_ТОиР_Годовое планирование воздействий на ПА роль Планировщик ТОиР
| 11 | 1.1.2.2. | Корректировка объёмов и оптимизация сроков существующих заказов | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  |  | Памятка. Отражение отказа от ремонта
| 12 | 1.1.2.3. | Проверка корректности загрузки укрупненных заказов (технические + РПМ) на 2021 год (с учетом МТР для РММ) и добавление заказов, при необходимости | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  |  | Памятка. Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
| 13 | 1.1.2.4. | Корректировка исполнителей заказов (перевод работ на подрядчиков/хоз. способ), при необходимости | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР
| 14 | 1.1.2.5. | Проверка присвоения СПП-элементов к заказам ТОРО и проверка вхождения в лимит | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  |  | Памятка. Присвоение заказов ТОРО СПП-элементам
| 15 | 1.1.2.6. | Замена позиций кодов услуг в заказах ТОРО в соответствии с целевым справочником | 2021-12-06 | 2021-12-12 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  |  | Памятка. Замена услуг в заказе
| 16 | 1.1.3. | Согласование годового плана Старшими планировщиками | 2021-12-13 | 2021-12-14 | НГОК | ЗИФ, ГТК- Лелюх Алексей Акимович. РСЦ -Персиков Сергей Николаевич | ЦСП - Зыбарев Николай Николаевич. ЦТВСКиК - Куланин Виктор Петрович Эл ЗИФ -Михайлов Сергей Михайлович | КИПиА - Козлов Иван Сергеевич | Старший планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус ГОД+ССПЛ | Курс 60_ТОиР_Годовое планирование воздействий на ПА роль Старший планировщик ТОиР раздел Установка статуса ССПЛ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте
| 17 | 1.1.4. | Согласование годового плана Главными специалистами | 2021-12-13 | 2021-12-14 | НГОК | Мех ЗИФ - Казанцев Михаил Владимирович. Мех ГТК- Струпок В.А РСЦ - Кривошеин Юрий Алексеевич | СГЭ - Козлов Иван Анатольевич. | КИПиА - Чеботарев Сергей Сергеевич | Главный специалист ТОиР | Заказы переведены в статус СГГС | Курс 60_ТОиР_Годовое планирование воздействий на ПА роль Главный специалист ТОиР раздел Установка статуса СГГС Главным специалистом на годовом горизонте
| 18 | 1.1.5. | Согласование годового плана Специалистами ПТО | 2021-12-14 | 2021-12-14 | НГОК | ПТО - Ботвин Андрей Алексеевич/Костин Константин Викторович/Селиванов Николай Анатольевич/Ситдиков Валерий Борисович/Штанг Александр Владимирович/Ивахненко Татьяна Владимировна | ПТО - Ботвин Андрей Алексеевич/Костин Константин Викторович/Селиванов Николай Анатольевич/Ситдиков Валерий Борисович/Штанг Александр Владимирович/Ивахненко Татьяна Владимировна | ПТО - Ботвин Андрей Алексеевич/Костин Константин Викторович/Селиванов Николай Анатольевич/Ситдиков Валерий Борисович/Штанг Александр Владимирович/Ивахненко Татьяна Владимировна | Специалист ПТО | Заказы переведены в статус ПТОГ | Курс 60_ТОиР_Годовое планирование воздействий на ПА роль Специалист ПТО раздел Установка статуса ПТОГ Специалистом ПТО на годовом горизонте
| 23 | 1.1.7. | Утверждение годовой программы воздействий на ПА | 2021-12-15 | 2021-12-15 | НГОК | ЗИФ, ГТК- Урманов Марат Шамильевич. РСЦ -Персиков Сергей Николаевич | ЦСП - Зыбарев Николай Николаевич. ЦТВСКиК - Куланин Виктор Петрович Эл ЗИФ -Михайлов Сергей Михайлович | КИПиА - Козлов Иван Сергеевич | Старший планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус УТВГ+ГИП+ГОД+СГГС; СПП-элементы переведены в статус УТВП | Курс 60_ТОиР_Годовое планирование воздействий на ПА роль Старший планировщик ТОиР раздел Установка статуса УТВГ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте
| 24 | 1.1.7.1 | Установка на "котловых" заказах ТОРО статуса утвержден в программе ремонтов | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  |  |  | Старший планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус УТВГ Взведена потребность в МТР для ППМ
| 25 | 1.1.7.2 | Установка на заказах ТОРО статуса утвержден в программе ремонтов - Механика | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  |  |  | Старший планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус УТВГ Взведена потребность в МТР для ППМ
| 26 | 1.1.7.3 | Установка на заказах ТОРО статуса утвержден в программе ремонтов - Энергетика | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  |  |  | Старший планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус УТВГ Взведена потребность в МТР для ППМ
| 27 | 1.1.7.4 | Установка на заказах ТОРО статуса утвержден в программе ремонтов - КИПиА | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  |  |  |  | Старший планировщик ТОиР | Заказы переведены в статус УТВГ Взведена потребность в МТР для ППМ
| 28 |  | Контрольная процедура - Проверка видимости заявленных МТР для процессов МТО | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  |  |  |  | Роль поддержки
актуализация лимитов, выделение прочей потребности | 29 | 1.1.8. | Установка на СПП-элементах статуса утвержден в программе и бюджете | 2021-12-16 | 2021-12-16 | НГОК | Шагаров Айдар Халитович |  |  | Планировщик бюджета УА | СПП-элементы переведены в статус УТВП | Курс 75_ТОиР_Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА роль Планировщик бюджета УА раздел Изменение статусов СПП-элементов
| 30 | 1.2. | Планирование изготовления з/ч собственного производства - работа с Заказами ТОРО
Формирование и корректировка потребности бизнесом. Актуализация перечня и объемов изготавливаемой номенклатуры | 31 | 1.2.1. | Ввод заказов на производство з/ч | 2021-12-08 | 2021-12-12 | НГОК | РММ - Каледин Святослав Игоревич/Соловьев Сергей Владимирович/Степанов Андрей Юрьевич. РСЦ - Иккерт Сергей Александрович/Кармазина Юлия Олеговна/Максимов Дмитрий Андреевич |  |  | Плановик ЦРММ | Заказ на производство з/ч в статусе МТПЛ, МНБЛ | Курс 73_ТОиР_Производство деталей и изделий собственными силами роль Плановик ЦРММ
| 32 | 1.2.2. | Ввод укрупненных заказов с потребностью МТР для РММ | 2021-12-08 | 2021-12-12 | НГОК | РММ - Каледин Святослав Игоревич/Соловьев Сергей Владимирович/Степанов Андрей Юрьевич. РСЦ - Иккерт Сергей Александрович/Кармазина Юлия Олеговна/Максимов Дмитрий Андреевич |  |  | Плановик ЦРММ | Укрупненный заказ ACR1 в статусе СГПЛ
| 33 | 1.2.3. | Анализ затрат по заказа ТОРО на вхождение в лимит | 2021-12-08 | 2021-12-12 | НГОК | РММ - Каледин Святослав Игоревич/Соловьев Сергей Владимирович/Степанов Андрей Юрьевич. РСЦ - Иккерт Сергей Александрович/Кармазина Юлия Олеговна/Максимов Дмитрий Андреевич |  |  | Плановик ЦРММ
| 34 | 1.2.4. | Деблокирование заказов на производство з/ч | 2021-12-12 | 2021-12-15 | НГОК | РММ - Каледин Святослав Игоревич/Вороновский Сергей Анатольевич/Степанов Андрей Юрьевич. РСЦ - Персиков Сергей Николаевич |  |  | Специалист ЦРММ | Заказ на производство з/ч в статусе ДЕБЛ | Курс 73_ТОиР_Производство деталей и изделий собственными силами роль Специалист ЦРММ
| 43 | 1.4. | Компонентный учет - работа с Сетевым графиками
| 44 | 1.4.1. | Формирование потребности в компонентах |  |  |  | ЗИФ - Канаш Вадим Юрьевич/Маланичев Никита Константинович/Машениченко Олег Геннадьевич. ГТК - Клименко Сергей Юрьевич/Куля Юрий Николаевич/Достовалова Юлия Валентиновна |  |  | Планировщик проектов ТОиР | Сетевые графики в статусе ДЕБЛ; Взведена потребность в МТР для ППМ |  | Памятка. Годовое планирование компонентного учета
Формировние шаблона | 45 | 1.4.1.1 | Анализ загруженных сетевых графиков по компонентному учету и корректировка, при необходимости (в т.ч. при расхождении с лимитами) | 2021-12-08 | 2021-12-13 | НГОК |  |  |  | Планировщик проектов ТОиР | Сетевые графики в статусе ДЕБЛ; Взведена потребность в МТР для ППМ | Курс 62_ТОиР_Планирование и согласование ОВП папка Компонентный учет роль Планировщик проектов ТОиР УО
| 46 | 1.4.2.2 | Деблокирование сетевых графиков по компонентному учету | 2021-12-14 | 2021-12-15 | НГОК |  |  |  | Планировщик проектов ТОиР | Сетевые графики в статусе ДЕБЛ; Взведена потребность в МТР для ППМ
| 47 | 1.5. | Активация контроля наличия бюджета на проектах ТОиР | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | Телегин Борис Павлович | Телегин Борис Павлович | Телегин Борис Павлович | Планировщик бюджета УК | Проекты переведены в статус КНТР | Курс 75_ТОиР_Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА роль Технический директор УК раздел Активация АКН
| 48 | 2. | Оперативное планирование января 2021 года (штатный режим) | 2021-12-14 | 2021-12-25
Сбор/актуализация наработки. Подготовка к интеграции | 49 | 2.1. | Актуализация наработки оборудования (для оборудования вне периметра ИТС) | 2021-12-14 | 2021-12-16 | НГОК | ЗИФ - Канаш Вадим Юрьевич/Маланичев Никита Константинович/Машениченко Олег Геннадьевич. ГТК - Клименко Сергей Юрьевич/Куля Юрий Николаевич/Достовалова Юлия Валентиновна | ЗИФ-Буранбаев Алексей Рафикович/ Бадмаев Иван Николаевич ЦСП- Коновалов Юрий Андреевич/Левченков Роман Анатольевич/Рахматуллин Рамиль Ильясович/Рогов Виталий Геннадьевич ЦТВСКиК- Пухнаревич Денис Геннадьевич/ Альтергот Юлия Михайловна. | ЗИФ- Цимбал Василий Андреевич/Саревич Олег Львович/Труханенко Иван Анатольевич ГТК- Ботнарь Дмитрий Ильич ТЭК- Закиров Юлиан Мавлютович | Планировщик ТОиР | Документы измерений созданы | Курс 71_ТОиР_Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования роль Специалист по вводу эксплутационных параметров раздел Регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе (ввод измерения/наработки)
| 50 | 2.2. | Заведение сообщений о дефектах (новые + не взятые в работу), передача в работу для включения в план января | 2021-12-10 | 2021-12-12 | НГОК | Мех ЗИФ - Ларионов Андрей Олегович. Мех ГТК -Курканин Сергей Анатольевич/Кострийчук Максим Викторович/Пельменев Андрей Сергеевич | ЦСП- Коновалов Юрий Андреевич/Левченков Роман Анатольевич ЦТВСКиК - Суриков Олег Николаевич/Шилов Андрей Юрьевич/Пухнаревич Денис Геннадьевич. Эн ГТК - Такташев Ильгиз Равильевич Эн ЗИФ - Маковецкий Борис Яковлевич | ЗИФ- Цимбал Василий Андреевич/Саревич Олег Львович/Труханенко Иван Анатольевич ГТК- Ботнарь Дмитрий Ильич ТЭК- Закиров Юлиан Мавлютович | Инициатор ТОиР, Инженер ТОиР, Коррдинатор ТОиР(тех. согласование) | Сообщения в статусе СОРА | Курс 55_ТОиР_Ведение сообщений ТОРО роль Инженер ТОиР
| 51 | 2.3. | Создание внеплановых заказов ТОРО(дефектные ведомости) и оптимизация план-графика января 2021 года | 2021-12-13 | 2021-12-16 | НГОК | ЗИФ - Канаш Вадим Юрьевич/Маланичев Никита Константинович/Машениченко Олег Геннадьевич. ГТК - Клименко Сергей Юрьевич/Куля Юрий Николаевич/Скорняков Александр Викторович/Достовалова Юлия Валентиновна. Мех ЗИФ - Ларионов Андрей Олегович. Мех ГТК - Курканин Сергей Анатольевич/Кострийчук Максим Викторович/Пельменев Андрей Сергеевич | ЗИФ-Буранбаев Алексей Рафикович/Бадмаев Иван Николаевич ЦСП- Коновалов Юрий Андреевич/Левченков Роман Анатольевич/Рахматуллин Рамиль Ильясович/Рогов Виталий Геннадьевич ЦТВСКиК- Пухнаревич Денис Геннадьевич/ Альтергот Юлия Михайловна. ЦСП - Коновалов Юрий Андреевич/ Осин Александр Анатольевич/Петросов Юрий Владимирович ЦТВСКиК - Суриков Олег Николаевич/Шилов Андрей Эн ГТК - Такташев Ильгиз Равильевич Эн ЗИФ - Маковецкий Борис Яковлевич /Хрипков Виктор Владимирович | ЗИФ- Цимбал Василий Андреевич/Саревич Олег Львович/Труханенко Иван Анатольевич ГТК- Ботнарь Дмитрий Ильич ТЭК- Закиров Юлиан Мавлютович | Инженер ТОиР, Планировщик ТОиР |  | Курс 68_ТОиР_Управление внеплановыми воздействиями ТОиР роль Планировщик ТОиР | Памятка. Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
| 52 | [10 empty] | Курс 68_ТОиР_Управление внеплановыми воздействиями ТОиР роль Инженер ТОиР
| 53 | 2.4. | Формирование месячного плана января 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-19 | НГОК | ЗИФ - Канаш Вадим Юрьевич/Маланичев Никита Константинович/Машениченко Олег Геннадьевич. ГТК - Клименко Сергей Юрьевич/Куля Юрий Николаевич/Достовалова Юлия Валентиновна | ЗИФ-Буранбаев Алексей Рафикович/Швецов Юрий Юрьевич ЦСП- Коновалов Юрий Андреевич/Левченков Роман Анатольевич/Рахматуллин Рамиль Ильясович/Рогов Виталий Геннадьевич ЦТВСКиК- Пухнаревич Денис Геннадьевич/ Альтергот Юлия Михайловна. | ЗИФ- Цимбал Василий Андреевич/Саревич Олег Львович/Труханенко Иван Анатольевич ГТК- Ботнарь Дмитрий Ильич ТЭК- Закиров Юлиан Мавлютович | Планировщик ТОиР | Заказы ТОРО переведны в статусы МЕС, СГПЛ | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Планировщик ТОиР раздел Установка статуса СГПЛ Планировщиком ТОиР на месячном горизонте
| 54 | 2.4.1. | Включение заказов января 2021 в месячный план | 2021-12-16 | 2021-12-19 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР
| 55 | 2.4.2. | Оптимизация заказов ТОРО по срокам, при необходимости | 2021-12-16 | 2021-12-19 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  | Курс 63_ТОиР_Оперативное планирование ТОРО роль Палнировщик ТОиР
| 56 | 2.4.3. | Актуализация потребности в МТР и УСО, при необходимости | 2021-12-16 | 2021-12-19 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР
| 57 | 2.4.4. | Актуализация данных по складам в заказах ТОРО | 2021-12-16 | 2021-12-19 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР
ЭН ЗИФ, АСУТП, МЕХ ЗИФ - ок | 58 | 2.5. | Согласование графика января 2021 года | 2021-12-20 | 2021-12-20 | НГОК | ЗИФ, ГТК- Урманов Марат Шамильевич. РСЦ -Персиков Сергей Николаевич. Мех ГТК - Струпок Владимир Александрович. Мех ЗИФ - Казанцев Михаил Владимирович/Калугин Андрей Николаевич. РСЦ - Кривошеин Юрий Алексеевич | СГЭ - Козлов Иван Анатольевич. Эл ЗИФ - Ремезов Константин Викторович ЦСП - Зыбарев Николай Николаевич. ЦТВСКиК - Куланин Виктор Петрович | КИПиА - Чеботарев Сергей Сергевич/Козлов Иван Сергеевич | Старший планировщик ТОиР, Главный специалист | Заказы ТОРО переведны в статусы МЕС, ССПЛ+СГГС | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Старший планировщик ТОиР ролик Установка статуса ССПЛ Старшим планировщиком ТОиР на месячном горизонте
| 59 | [10 empty] | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Главный специалист ролик Установка статуса СГГС Главным специалистом на месячном горизонте
| 60 |  | Передача данных о плановых остановах января 2021 в FS-PER | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  |  | автоматически
| 61 | 2.6. | Согласование графика января 2021 Специалистами ПТО | 2021-12-20 | 2021-12-24 | НГОК | ПТО - Ботвин Андрей Алексеевич/Костин Константин Викторович/Селиванов Николай Анатольевич/Ситдиков Валерий Борисович/Штанг Александр Владимирович/Ивахненко Татьяна Владимировна | ПТО - Ботвин Андрей Алексеевич/Костин Константин Викторович/Селиванов Николай Анатольевич/Ситдиков Валерий Борисович/Штанг Александр Владимирович/Ивахненко Татьяна Владимировна | ПТО - Ботвин Андрей Алексеевич/Костин Константин Викторович/Селиванов Николай Анатольевич/Ситдиков Валерий Борисович/Штанг Александр Владимирович/Ивахненко Татьяна Владимировна | Специалист ПТО | Заказы ТОРО переведны в статусы ПТОМ | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Специалист ПТО ролик Установка статуса ПТОМ Специалистом ПТО на месячном горизонте
| 62 | 2.7. | Утверждение план-графика + деблокирование заказов ТОРО | 2021-12-25 | 2021-12-25 | НГОК | ЗИФ, ГТК- Урманов Марат Шамильевич. РСЦ -Персиков Сергей Николаевич | Эл ЗИФ - Ремезов Константин Викторович ЦСП - Зыбарев Николай Николаевич. ЦТВСКиК - Востриков Андрей Сергеевич | КИПиА - КИПиА - Козлов Иван Сергеевич | Старший планировщик ТОиР | Заказы ТОРО переведны в статусы ДЕБЛ, УТВМ, ПОЛН | Курс 80_ТОиР_Обработка списков заказов и списка сообщений роль Старший планировщик ТОиР раздел Работа со списком сообщений ТОРО IW28
| 63 | [10 empty] | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Старший планировщик ТОиР ролик Установка статуса УТВМ Старшим планировщиком ТОиР на месячном горизонте
| 64 | 3. | Недельно-суточное планирование первой недели января 2021 года (штатный режим) | 2021-12-25 | 2021-12-30
| 65 | 3.1. | Формирование план-графика на неделю с 01.01 | 2021-12-25 | 2021-12-29 | НГОК | ЗИФ - Костенко Дмитрий Александрович/Шеин Сергей Олегович. ГТК - Звягин Денис Викторович/Куля Юрий Николаевич/Скорняков Александр Викторович. | ЗИФ-Буранбаев Алексей Рафикович/Бадмаев Иван Николаевич ЦСП- Коновалов Юрий Андреевич/Левченков Роман Анатольевич/Рахматуллин Рамиль Ильясович/Рогов Виталий Геннадьевич ЦТВСКиК- Шилов Андрей Юрьевич/Суриков Олег Николаеви/ Шилова Дарья Николаевна/ | ЗИФ- Цимбал Василий Андреевич/Саревич Олег Львович/Труханенко Иван Анатольевич ГТК- Ботнарь Дмитрий Ильич ТЭК- Закиров Юлиан Мавлютович | Планировщик ТОиР | Заказы ТОРО переведны в статусы НЕД, СГПЛ | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Планировщик ТОиР раздел Установка статуса СГПЛ Планировщиком ТОиР на недельном горизонте
| 66 | 3.1.1. | Включение заказов с 01.01 в недельный план | 2021-12-25 | 2021-12-29 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР
| 67 | 3.1.2. | Оптимизация заказов ТОРО по срокам, при необходимости | 2021-12-25 | 2021-12-29 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР |  | Курс 79_ТОиР_АРМ Планировщик ТОиР роль Планировщик ТОиР раздел Формирование годового/месячного/недельного графика ремонтов
| 68 | 3.1.3. | Актуализация данных по складам в заказах ТОРО | 2021-12-25 | 2021-12-29 | НГОК |  |  |  | Планировщик ТОиР
| 69 | 3.2. | Согласование план графика на неделю с 01.01 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | НГОК | ЗИФ, ГТК- Урманов Марат Шамильевич. РСЦ -Персиков Сергей Николаевич. СГМ - Струпок Владимир Александрович. Мех ЗИФ Калугин Андрей Николаевич. РСЦ - Кривошеин Юрий Алексеевич | СГЭ - Козлов Иван Анатольевич. Эл ЗИФ - Ремезов Константин Викторович ЦСП - Зыбарев Николай Николаевич. ЦТВСКиК - Востриков Андрей Сергеевич | КИПиА - Чеботарев Сергей Сергевич/Козлов Иван Сергеевич | Старший планировщик ТОиР, Главный специалист | Заказы ТОРО переведны в статусы НЕД, ССПЛ+СГГС | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Старший планировщик ТОиР Установка статуса ССПЛ Старшим планировщиком ТОиР на недельном горизонте
| 70 | [10 empty] | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Главный специалист Установка статуса СГГС Главным специалистом на недельном горизонте
| 71 | 3.3. | Утверждение план-графика на неделю с 01.01 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | НГОК | ЗИФ, ГТК-Урманов Марат Шамильевич. РСЦ -Персиков Сергей Николаевич | Эл ЗИФ - Ремезов Константин Викторович ЦСП - Зыбарев Николай Николаевич. ЦТВСКиК - Востриков Андрей Сергеевичч | КИПиА - Козлов Иван Сергеевич | Старший планировщик ТОиР | Заказы ТОРО переведены в статус УТВН | Курс 67_ТОиР_Согласование заказов ТОРО роль Старший планировщик ТОиР раздел Установка статуса УТВН Старшим планировщиком ТОиР на недельном горизонте

## ИНФО_описания ролей
ФН | Функциональная роль с учетом локализации | Детальное описание роли | Владелец роли
ТОиР | Специалист по подтверждению работ ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Специалист, который проверяет соответствие выполненных работ запланированным, сравнивает фактические данные по выполнению работ с нормативами. По итогам анализа специалист выполняет подтверждение выполненных работ в системе (статус "Работы приняты") , либо, в случае отклонений, устанавливает статус "Работы не приняты". | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Согласующий АХО АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики для НЕПА, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Заказчик ОВП НеПА группа АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики для ОВП на НЕПА, планирует на ОСГ материалы, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Планировщик бюджета УА АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается специалисту который осуществляет формирование долгосрочного плана воздействий на ПА БЕ. Актуализирует структуры СПП-элементов для долгосрочного плана. Осуществляет присвоение воздействий долгосрочного плана БЕ к СПП-элементам. Формирует проект долгосрочного бюджета воздействий БЕ. Проводит корректировку долгосрочного плана (на уровне БЕ). Выделяет 3-х летний горизонт из долгосрочного плана для среднесрочного. Формирует среднесрочный план проектов БЕ. Актуализирует структуры СПП-элементов для среднесрочного плана. Осуществляет присвоение воздействий среднесрочного плана БЕ к СПП-элементам. Формирует проект среднесрочного бюджета воздействий БЕ. Ранжирует проекты на среднесрочный горизонт. Корректирует среднесрочный план (на уровне БЕ). Актуализирует структуры СПП-элементов на плановый год. Формирует годовой бюджет воздействий на ПА БЕ, резервов АТЗ и перенос лимита в рамках Направления, перенос лимита с Резерва БЕ. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Руководитель ЦФО АО «Полюс Магадан» | Руководитель ЦФО осуществляет согласование заявки на корректировку лимита бюджета, актуализацию структуры СПП-элементов на плановый год. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Специалист по приемке оборудования в эксплуатацию ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, выполняющему приемку оборудования из ремонта в эксплуатацию. Устанавливает статус ПРЭК в заказе ТОРО. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Специалист по учету трудозатрат ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается сотруднику, который вводит подтверждение времени, фактически затраченного на мероприятия ТОиР. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Координатор ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Владелец оборудования/Начальник цеха эксплуатации. Данная роль должна быть присвоена специалисту, согласовывающему заявки на консервацию, расконсервации и ремонт оборудования. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Заказчик ОВП ПА 2 группа АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики на ОВП ПА ОВСС, планирует на ОСГ материалы, присваивает ОСГ заказ ТОРО, указывает ответственного за СПП, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Специалист по диагностике АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Специалист по диагностике ТОиР осуществляет создание сообщений ТОРО, фиксирует выполнение операций диагностики, принимает решение о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа. Производит присвоение/актуализацию технического состояния ПА. Анализирует результат диагностики и технических параметров эксплуатации оборудования. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Инженер ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль должна быть присвоена специалисту, проверяющему готовность оборудования к консервации/расконсервации, создающего заявку на ремонт и заявку на демонтаж ПА. Анализирует заказы ТОРО на наличие опасных работ в разрезе операций, проверяет состав операций заказа, доступность ресурсов и мощностей для их выполнения, распечатывает из заказа наряды-задания, создает заявки на монтаж/демонтаж оборудования. Создает и изменяет сообщения ТОРО, делает предварительное закрытие сообщений ТОРО, регистрирует остановы и дефекты в системе, проверяет наличие требуемой точки измерения и формирует заявку на создание точки измерения при ее отсутствии, контролирует регистрацию измерений, анализирует результаты предписаний, анализирует технические параметры эксплуатации оборудования, проводит оценку технического состояния ПА и присваивает/актуализирует техническое состояние в карточке единицы оборудования. Выполняет поступление восстановленного узла ОФ на склад, анализирует данные заказа ТОРО на ремонт ПА и сообщения ТОРО на монтаж/демонтаж оборудования; анализирует состояние ОФ и по результатам формирует акт оценки; проводит анализ на наличие соответствующей ЕО и ОЗМ для единицы оборудования при выводе ПА в ОФ; формирует пакет документов для создания карточки ВНА; перед списанием оборудования проверяет наличие в системе активных (не удалённых) планов предупредительного ТОРО на данное оборудование (узел) и при выявлении инициирует их блокировку; при поступлении документов по результатам установки оборудования выполняет проверку актуальности основных данных ЕО, структуры оборудования и планов ППР в системе и при необходимости актуализирует данные НСИ для нового смонтированного узла ЕО и инициирует изменение данных НСИ; подтверждает операции заказов ТОРО. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Согласующий Коммерческого блока АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который согласует заявленную номенклатуру, сроки и цены в проекте. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Руководитель ФункНаправления АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики для НЕПА, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Инициатор заявки НСИ ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Анализирует необходимость создания/изменения НСИ, создает в системе SAP S/4HANA технические объекты, планы и нормативы ТОРО, отправляет заявку на ведение НСИ в Service Desk | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Инициатор ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается сотруднику, который создает заявки на внеплановые работы, регистрирует дефекты и остановы, дорабатывает и выполняет предварительное закрытие сообщений ТОРО. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Член Инвестиционной комиссии АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает СГ, ОСГ и компоненты для ОВП НЕПА и ПА ОВСС, согласовывает СГ и ОСГ, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, указывает ответственного на СПП, создает ЕО. Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Специалист отд. планирования и контр.инвест. АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает СГ, ОСГ и компоненты для ОВП НЕПА и ПА ОВСС, согласовывает СГ и ОСГ, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, указывает ответственного на СПП | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Методолог ТОиР (централизованный) АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Проверяет корректность заявок НСИ и согласовывает наряды на согласование НСИ | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Планировщик ОР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль даётся специалисту включающему дополнительные работы в остановочный ремонт, проводящему автоматическое, ручное планирование и корректировку заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Обходчик ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Обходчик ТОиР регистрирует дефект и останову в системе, осуществляет доработку и предварительное закрытие сообщения ТОРО. Фиксирует выполнение операций диагностики. Принимает решение о дополнительной диагностике или фиксации дефекта/отказа. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Оператор ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Оператор ТОиР фиксирует выполнение ежесменного обслуживания. Регистрирует дефект и останову в системе. Осуществляет корректировку и предварительное закрытие сообщений ТОРО. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_Механика АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "Механика" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_Энергетика АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "Энергетика" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_Метрология АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "Метрология" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_ЗиС АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "ЗиС" для АО «ПолюсМагадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_Пожарная охрана АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "Пожарная охрана" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_АГиТО АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "АГиТО" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_Эксплуатация АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "Эксплуатация" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_ГПМ АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "ГПМ" для АО «Полюс Магадан».Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_КИПиА АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационному уровню Группы планирования ТОРО "ГПМ" для АО «Полюс Магадан».Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Старший планировщик ОР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль даётся специалисту контролирующему и печатающему план-график остановочных ремонтов, анализирующему влияние сетевых графиков и заказов ТОРО на согласованный календарно-сетевой график остановочного ремонта | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Ответственный за реализацию мероприятия ОВП НеПА АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который деблокирует и закрывает сетевые графики, операции сетевых графиков, СПП элементы для не ПА | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Ответственный за реализацию мероприятия ОВП ПА АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который деблокирует и закрывает сетевые графики, операции сетевых графиков, СПП элементы для ПА | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Планировщик ЗиС АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики ЗиС, планирует на СГ опереации и материалы, согласует сетевые графики статусом СГПЛ, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику, присваевает СГ элементу СПП | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Планировщик ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Специалист, планирующий и согласующий заказы ТОРО на начальном уровне, деблокирующий и закрывающий заказы ТОРО. Данная присваивается специалисту, анализирующему НСИ и данных БУ на предмет изменений. Формирует план-график воздействий на ПА: определяет состав/объем работ, сроки, потребность в персонале, МТР и ВПС; назначение и балансировку персонала. На оперативном горизонте уточняет/корректирует план-график. Анализирует диагностику оборудования по оборудованию из заказов ТОРО перед проведением остановочных ремонтов, изменяющему сроки в заказах ТОРО при перенесении ОР. Анализирует сообщения ТОРО на внеплановые работы, создает новые или изменяет существующие заказы ТОРО, корректирует заказы ТОРО в соответствии с установленными лимитами с присвоением статуса, отражающего корректировку бюджета, в заказе ТОРО, вводит фактические сроки и при необходимости закрывает плановые сообщения ТОРО, производит техническое закрытие заказов ТОРО. Проводит анализ состояния ОФ и в случае выявления единиц оборудования, требующих восстановления или закупки/изготовления, создает Заказ ТОРО на восстановление; выполняет продажу неисправного узла; выполняет демонтаж и перемещение узла в ОФ; выполняет монтаж узла единиц оборудования на технический объект с движением материала; проверяет наличие в системе активных (незакрытых) заказов на данное оборудование (демонтированную единицу оборудования) и при выявлении инициирует их блокировку. Формирует заявки на корректировку лимита, согласовывает запросы на корректировку потребности, а также запросы на перерезервирование МТР. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Планировщик проектов ТОиР АО «Полюс Магадан» | Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ); Анализ проектов на среднесрочный горизонт (на уровне БЕ); Анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ); Формирование заявки на корректировку лимита Создание/изменение сетевых графиков, операций сетевых графиков, компонентов Создание/изменение сообщения ТОРО вида AT. Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Специалист ПТО АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту производственно-технического отдела, отвечающему за процессы производства на оборудовании. Данная роль должна быть присвоена специалисту, создающему заявки на консервацию/расконсервацию оборудования. Выполняет согласование годового, месячного плана-графика на основе сводного отчета по КТГ. Выполняет списание топлива из Путевых листов. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Специалист по вводу эксплуатационных параметров АО «Полюс Магадан» | Специалист по вводу эксплуатационных данных осуществляет регистрацию и автоматизированный контроль показания измерительного прибора или наработки в системе. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Инженер по надежности АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, который вводит причины отказа и виды дефекта в сообщения ТОРО, производит анализ и закрытие сообщений ТОРО | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Старший планировщик ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, который выполняет согласование замен исполнителей, материалов, а также годового, месячного, недельного плана-графика воздействий на ПА. После утверждения годового бюджета устанавливает статус «утвержден в годовой программе». Согласовывает заказы на внеплановые работы ТОиР, запросы на перерезервирование МТР, запросы на корректировку потребностей, заявки на корректировку бюджета. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Технический специалист НСИ АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Проверяет корректность и достаточность данных в заявках НСИ, формирует и согласовывает наряды на согласование НСИ или передает их сотруднику с ролью Методолог ТОиР (централизованный) на согласование, создает/изменяет данные НСИ в системе SAP S/4HANA. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Специалист по ведению планов ТОРО АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Проверяет корректность и достаточность данных в заявках НСИ, создает/изменяет планы ППР НСИ в системе SAP S/4HANA. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Главный специалист ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, который выполняет согласование годового плана-графика, утверждение месячного и недельного плана-графика воздействий на ПА. Выполняет согласование внеплановых заказов ТОРО. Производит анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ), анализ проектов на среднесрочный горизонт (на уровне БЕ), анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ). Рассматривает возможности перераспределения в рамках одного Направления. Согласовывает запросы на корректировку потребностей, заявки на корректировку бюджета. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Согласующий ПТО подразделения АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики для ПА ОВСС, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Заказчик ОВП ПА 1 группа АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики ПА ОВИЗ, планирует на ОСГ материалы, присваивает ОСГ заказ ТОРО, согласует сетевые графики для НеПА и ПА ОВИЗ, создает СПП-элемент для ПА ОВИЗ, присваивает его сетевому графику, указывает ответственного на СПП, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | МОЛ ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль присваивается специалисту, который выдает необходимые для выполнения работ МТР исполнителю работ и подтверждает фактическое количество израсходованных МТР | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Кладовщик ТОиР АО «Полюс Магадан» | Роль присваивается сотруднику, который получает материалы с центрального склада предприятия на цеховой склад и выполняет проводку материала на склад МОЛ. Принимает от МОЛа неиспользованные материалы. Осуществляет оприходование узла с указанием «Вида оценки» (как исправного или неисправного) через транзакцию «MIGO» | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Технолог АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, который определяет необходимость получения наряд-допуска, получает измерительные инструменты для проведения диагностики, выполняет диагностику, выполняет анализ предаварийного состояния, регистрирует факт выполнения операций диагностики, принимает решение о доп.диагностике или фиксации дефекта/отказа. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Согласующий Технического комитета АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, который осуществляет рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом БЕ, согласование использования резерва БЕ для исполнения заявки на корректировку лимита, рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК, согласование проектов ОВП. | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Утверждающий бюджет Проекта АО «Полюс Магадан» | Специалист, который утверждает корректировку бюджета - осуществляет перенос средств с резерва на бюджет | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Просмотр данных объектов ТОРО АО «Полюс Магадан» | Предоставляет доступ к основным транзакциям на просмотр данных ТОРО для АО "Полюс Магадан" | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Мастер ЦРММ АО «Полюс Магадан» | Роль присваивается специалисту, который регистрирует факт изготовления продукции (выполняет подтверждение производственного заказа) | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Плановик ЦРММ АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Роль присваивается специалисту, который проводит анализ потребности в запасных частях и нестандартного оборудования подразделений-заявителей, проводит анализ складских запасов в покупных МТР, готовых запасных частей и нестандартного оборудования ЦРММ, выполняет перенос запасов в особый запас проекта, создает производственные заказы. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Контроллер ОТК ЦРММ АО «Полюс Магадан» | Роль присваивается специалисту, который создает производственный заказ для учета несоответствующей продукции со ссылкой на СПП-элемент. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Специалист ЦРММ АО «Полюс Магадан» | Роль присваивается специалисту, который утверждает (деблокирует) производственный заказ на месячном горизонте | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Технолог ЦРММ АО «Полюс Магадан» | Роль присваивается специалисту, который проверяет наличие в системе ЕК МТР для покупных материалов из которых возможно изготовить изделие. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_Прочее АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационным уровням Заводов планирующих ТОРО АО «Полюс Красноярск» и группе МВЗ "Прочее" для АО «Полюс Магадан» Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_ГТК АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационным уровням Заводов планирующих ТОРО АО «Полюс Магадан» и группе МВЗ "ГТК" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Орг.роль ТОиР_ЗИФ АО «Полюс Магадан» | Представляет доступ к организационным уровням Заводов планирующих ТОРО АО «Полюс Магадан» и группе МВЗ "ЗИФ" для АО «Полюс Магадан». Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Заказчик ОВП ИЦ группа АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который создает и редактирует в системе сетевые графики на ОВП ИЦ, планирует на ОСГ материалы, указывает ответственного за СПП, создает DMS документы, прикрепляет их сетевому графику. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Директор ОВП ИЦ АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает сетевые графики для ИЦ, операции сетевых графиков, компоненты, просматривает проекты, СПП-элементы, согласовывает СГ и ОСГ | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Член инвестиционного коммитета АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который просматривает СГ, ОСГ и компоненты для ОВП ИЦ, согласовывает СГ и ОСГ, создает СПП-элемент, присваивает его сетевому графику, указывает ответственного на СПП, создает ЕО. Роль не может быть присвоена без при | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Ответственный за реализацию мероприятия ОВП ИЦ АО «Полюс Магадан» | Данная роль присваивается пользователю, который деблокирует и закрывает сетевые графики, операции сетевых графиков, СПП элементы для ИЦ | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Дашборды ТОиР АО «Полюс Магадан» | Предоставляет доступ к инфорамционным панелям (дашбордам). Направление ТОиР. Балансовая единица: АО «Полюс Магадан» | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Отчетность ТОиР АО «Полюс Магадан» | Предоставляет доступ к аналитической отчетности в SAP BW (Хранилище данных) - гибким матрицам и фиксированным отчетам, содержащим данные по бюджетам, планированию и исполнению воздействий, технологическим картам, спецификациям ТОРО, дефектам, графику ремонтов, актуализации нормативов ТОРО. Балансовая единица: АО «Полюс Магадан» | Наговицын Иван Валентинович
ТОиР | Подрядчик исполнитель работ АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Данная роль присваивается подрядчику для проставления на заказе ТОРО статуса о выполнении работ Роль присваивается наряду с основными функциональными ролями. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Подрядчик инициатор внеплановых работ АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Данная роль присваивается подрядчику для создания сообщений на внеплановые работы и наполнения их значениями каталогов кодов. | Парамонов Евгений Борисович
ТОиР | Подрядчик планирующий работы АО «Полюс Магадан» | Роль не может быть присвоена без присвоения требуемых ролей организационного уровня: 1) Орг.роль ТОиР_ЗавПланТОРО_МВЗ; 2) Орг.роль ТОиР_Группа планир. ТОРО. Данная роль присваивается подрядчику для планирования работ на заказах ТОРО, изменения операций заказов и проставления статуса "Зпланирован подрядчиком" | Парамонов Евгений Борисович

## ИНФО_Фазы планирования Заказов
[5 empty] | установить |  |  | снять |  | проверить
Фазы планирования заказов ТОРО в транзакции ZPM_PLAN
Сохранение планового КТГ | [6 empty] | X | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | X
Сохранение среза данных заказа ТОРО | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | X
Статусы заказа |  |  | 10 – согласование графика на годовом горизонте | 11 – включение заказа в годовой план | 12 – согл Пл ТОиР БЕ ГОК | 13 – Cогл Ст Пл ТОиР БЕ ГОК | 14 – Согл Гл спец ТОиР БЕ ГОК | 15 - Согл ПТО в год плане-графике | 16 - Согласован Главным инженером | 17 – Утверждение в программе ремонтов | 20 – согласование графика на месячном горизонте | 21 – Включение Заказа в месячный план | 22 – согл Пл ТОиР БЕ ГОК | 23 – Cогл Ст Пл ТОиР БЕ ГОК | 24 – Согл Гл спец ТОиР БЕ ГОК | 25 - Согл ПТО в мес плане-графике | 26 –Утв в месячном плане-графике | 27 –Согласование ПЗТГ | 30 – согласование графика на недельном горизонте | 31 – Включение Заказа в недельный план | 32 – согл Пл ТОиР БЕ ГОК | 33 – Cогл Ст Пл ТОиР БЕ ГОК | 34 – Согл Гл спец ТОиР БЕ ГОК | 35 –Утв в недельном плане-графике | 40 – согласование графика остановочных ремонтов | 41 - Планирование остановочного ремонта оформлено | 42 - Подтверждение планирования остановочного ремонта | 43 - Утверждение в графике остановочного ремонта | 90 – фоновый расчет
1 | ПЛАН | Планируется |  | ПЛАН | ПЛАН | [6 empty] | ПЛАН | ПЛАН | [6 empty] | ПЛАН | ПЛАН
2 | СГПЛ | Отпр на согл Пл ТОиР БЕ ГОК |  |  | СГПЛ | СГПЛ | [6 empty] | СГПЛ | СГПЛ | [6 empty] | СГПЛ | СГПЛ
3 | ССПЛ | Cогл Ст Пл ТОиР БЕ ГОК |  |  |  | ССПЛ | ССПЛ | [6 empty] | ССПЛ | ССПЛ | [6 empty] | ССПЛ | ССПЛ
4 | СГГС | Согл Гл спец ТОиР БЕ ГОК |  |  |  |  | СГГС | СГГС | СГГС | [5 empty] | СГГС | СГГС | СГГС | [5 empty] | СГГС | СГГС
| ГОД | Заказ включен в годовой план |  | ГОД | ГОД
| УТВГ | Утвержден в программе ремонтов | [7 empty] | УТВГ
| УТВП | Утв в программе и бюджете
| МЕС | Заказ включен в месячный план | [9 empty] | МЕС | МЕС
| УТВМ | Утв в месячном плане-графике | [14 empty] | УТВМ | ПЗТГ
| НЕД | Заказ включен в недельный план | [17 empty] | НЕД | НЕД
| УТВН | Утв в недельном плане-графике | [21 empty] | УТВН
| ГИП | Согласован Главным инженером | [6 empty] | ГИП | ГИП
| ПТОГ | Согл ПТО в год плане-графике | [5 empty] | ПТОГ
| ПТОМ | Согл ПТО в мес плане-графике | [13 empty] | ПТОМ
| КОРР | Требует корректировки
| ТРОС | Требует осмечивания
| ОСМЧ | Осмечен
| МТРП | Материалы запланированы
| РАНГ | Заказу присвоен ранг
| МТРК | МТР необх-мо откорректировать
| МТРЗ | Материалы заменены
| МТРС | Замененные МТР согласованы
| МТРН | Материалы не оценены
| БЛНС | Выполнена балансир-ка ресурсов
| ТРКБ | Требуется коррект-ка бюджета
| КОРБ | Бюджет выделен и скорректир-н
| ТРСХ | Треб синхронизация заказов
| СИНХ | Заказы синхронизированы
| ИСПП | Исполнители запланированы
| ИСПК | Треб-ся заменить исполнителей
| ИСПЗ | Исполнители заменены
| ИСПС | Исполнители согласованы
| ВПС | ВПС сбаланс в рамках подразд
| ВПСС | ВПС сбаланс со смежн заказами
| ДФКТ | ДефВедомость сформирована
| ПРНТ | Работы приняты
| ПУСТ | Заказ треб ДопНаполн СоздБезТК
| ПОЛН | Заказ наполнен вручную
| ПРОВ | Заказ проверен Ст. Планиров-ом
| ОСТ | Запланирован в Остан. ремонт | [25 empty] | ОСТ
| МПРО | MRS Ост. Ремонтов выполнено | [23 empty] | МПРО | МПРО
| МПРП | MRS Ост. Ремонтов согласовано | [24 empty] | МПРП | МПРП
| МПРА | Авт планир ОстРемонта выполнен | [23 empty] | МПРА
| НПРН | Работы не приняты
| СРОЧ | Срочная закупка
| НМАТ | Нет материалов
| МАТП | Материалы подтверждены
| МТРЦ | МТР оценены
| ТКБЕ | Бюджет на год утвержден ТК БЕ
| ПРЭК | Принято эксплуатацией

## ИНФО_Описание статусов
№пп | Статусы из SAP |  | Описание статуса | Кто устанавливает
1 | ПЛАН | Планируется | Ставится вручную в процессе согласования на горизонте (год, мес, нед) | Планировщик ТОиР
2 | СГПЛ | Отпр на согл Пл ТОиР БЕ ГОК | Ставится вручную в процессе согласования на горизонте (год, мес, нед) | Планировщик ТОиР
3 | ССПЛ | Cогл Ст Пл ТОиР БЕ ГОК | Ставится вручную в процессе согласования на горизонте (год, мес, нед) | Старший планировщик ТОиР
4 | СГГС | Согл Гл спец ТОиР БЕ ГОК | Ставится вручную в процессе согласования на горизонте (год, мес, нед) | Главный специалист ТОиР
| ГОД | Заказ включен в годовой план | Ставится вручную после включения в годовой план | Планировщик ТОиР
| УТВГ | Утвержден в программе ремонтов | Ставится вручную после утверждения годового плана-графика | Старший Планировщик ТОиР
| УТВП | Утв в программе и бюджете | Проставляется на заказах после утверждения программы и бюджета | Автоматически
| МЕС | Заказ включен в месячный план | Ставится вручную после включения в месячный план | Планировщик ТОиР
| УТВМ | Утв в месячном плане-графике | Ставится вручную после утверждения месячного плана-графика | Старший Планировщик ТОиР
| НЕД | Заказ включен в недельный план | Ставится вручную после включения в недельный план | Планировщик ТОиР
| УТВН | Утв в недельном плане-графике | Ставится вручную после утверждения недельного плана-графика | Старший Планировщик ТОиР
| ГИП | Согласован Главным инженером | На годовом планировании после утверждения плана-графика Главным инженером БЕ Управления и согласования ПТО Старший планировщик устанавливает статус «ГИП» | Старший Планировщик ТОиР
| ПТОГ | Согл ПТО в год плане-графике | Ставится Специалистом ПТО БЕ ГОК на годовом планировании после согласования плана-графика воздействий на ПА ПТО. Нельзя включить в годовой план (статус ГИП), если не установлен данный статус | Специалист ПТО УО ГОК
| ПТОМ | Согл ПТО в мес плане-графике | Ставится Специалистом ПТО БЕ ГОК на месячном оперативном планировании после согласования плана-графика воздействий на ПА ПТО | Специалист ПТО УО ГОК
| КОРР | Требует корректировки | Ставится по результатам получения листа замечаний - отметка о необходимости корректировать заказ. После корректировки сразу снимается. Установка/снятие происходит вручную | Планировщик ТОиР
| ТРОС | Требует осмечивания | Ставится при определении в качестве исполнителей подрядных организаций | Планировщик ТОиР
| ОСМЧ | Осмечен | Ставится после получения сметы и оценки стоимости работ, выполняемых подрядными организациями | Планировщик ТОиР
| МТРП | Материалы запланированы | Ставится вручную, при окончании планировании МТР Планировщиком (преимущественно в неплановых заказах) | Планировщик ТОиР
| РАНГ | Заказу присвоен ранг | Ставится автоматически при сохранении заказа.
| МТРК | МТР необх-мо откорректировать | Требуется корректировка МТР (ставится вручную после анализа отчета о целесообразности) | Планировщик ТОиР
| МТРЗ | Материалы заменены | Материалы заменены (на более целесообразные) | Планировщик ТОиР
| МТРС | Замененные МТР согласованы | Замененные МТР согласованы Старшим планировщиком | Старший Планировщик ТОиР
| МТРН | Материалы не оценены | Ставится автоматически при указании МТР без плановой цены, сбрасывается автоматически при расценке | Автоматически
| БЛНС | Выполнена балансир-ка ресурсов | Выполнена балансировка человеческих ресурсов по заказу | Планировщик ТОиР
| ТРКБ | Требуется коррект-ка бюджета | Не хватает бюджета, требуется добавить | Автоматически при запросе бюджета Планировщиком ТОиР УО ГОК
| КОРБ | Бюджет выделен и скорректир-н | Бюджет выделен по отдельному запросу для данного заказа | Планировщик ТОиР
| ТРСХ | Треб синхронизация заказов | Устанавливается для критичных работ в рамках воздействия, выполняемых несколькими службами | Автоматичеcки / Планировщик ТОиР
| СИНХ | Заказы синхронизированы | Устанавливается после синхронизации заказов со смежными службами | Планировщик ТОиР
| ИСПП | Исполнители запланированы | Устанавливается после того, как на операции назначены/уточнены исполнители | Планировщик ТОиР
| ИСПК | Треб-ся заменить исполнителей | Требуется заменить исполнителей | Планировщик ТОиР
| ИСПЗ | Исполнители заменены | Исполнители заменены (на более целесообразные) | Планировщик ТОиР
| ИСПС | Исполнители согласованы | Замена исполнителей согласована старшим Планировщиком | Старший Планировщик ТОиР
| ВПС | ВПС сбаланс в рамках подразд | Устанавливается после балансировки ВПС в рамках подразделения | Планировщик ТОиР
| ВПСС | ВПС сбаланс со смежн заказами | Устанавливается после общей балансировки ВПС (со смежными подразделениями) | Планировщик ТОиР
| ДФКТ | ДефВедомость сформирована | Устанавливается планировщиком при планировании ДВ в заказе ТОРО | Планировщик ТОиР
| ПРНТ | Работы приняты | Устанавливается при приёмке работ по мероприятию ТОиР, позволяет произвести техническое закрытие заказа ТОРО | Инженер ТОиР
| ПУСТ | Заказ треб ДопНаполн СоздБезТК | Устанавливается Планировщиком "для себя" в том случае, если нет техкарты либо она не полная, и заказ необходимо дополнить операциями и материалами | Автоматически / Планировщик ТОиР
| ПОЛН | Заказ наполнен вручную | Устанавливается Планировщиком для обозначения, что заказ дообогащен операциями/материалами (был ранее создан без техкарты) | Планировщик ТОиР
| ПРОВ | Заказ проверен Ст. Планиров-ом | Отражает проверку заказа, наполненным Планировщиком вручную, старшим Планировщиком | Старший Планировщик ТОиР
| НПРН | Работы не приняты | Устанавливается, если работы по мероприятию ТОРО не приняты, требуется повторное планирование мероприятия | Инженер ТОиР
| СРОЧ | Срочная закупка | Устанавливается автоматически, если дата потребности раньше чем дата поставки МТР | Автоматически
| НМАТ | Нет материалов |  | Автоматически
| МАТП | Материалы подтверждены |  | Автоматически
| МТРЦ | МТР оценены | Ставится автоматически при указании МТР с утвержденной ценой | Автоматически
| ТКБЕ | Бюджет на год утвержден ТК БЕ | Устанавливается при утверждении годового бюджета | Автоматически
| ПРЭК | Принято эксплуатацией | Статус устанавливаест эксплуатацией по факту приемки оборудования из ремонта | Специалист ПТО
| ОТКБ | Коррект-ка бюджета отклонена | Статус устанавливается в случае отклонения запроса на корректировку бюджета | Планировщик бюджета УА
| НДСГ | Наряд-допуск согласован | Статус устанавливается ответственными за ОТиПБ для заказов в статусе УТВН

## Годовое, месячное механика (hidden)
Парк буровых станков, экскаваторов, прочего вспомогательного оборудования карьеров - Волтова Дарья Сергеевна Основное оборудование ЗИФ, Компрессорное оборудование, оборудование Weir Minerals, Metso - Гатилов Алексей Николаевич Прочие подразделения (не указанные в данном списке) - Дубровский Дмитрий Александрович Графики планирования (формы 11П, 12П), капитальные ремонты горнотранспортного оборудования - Зятиков Максим Николаевич Капитальные ремонты горнотранспортного оборудования - Коваленко Андрей Викторович Парк большегрузных автомобилей - Логвинов Алексей Вадимович Парк тяжелой техники - Орлов Никита Андреевич Парк буровых станков, экскаваторов, прочего вспомогательного оборудования карьеров, парк тяжелой техники, парк большегрузных автомобилей - Пастухова Екатерина Николаевна Основное оборудование ЗИФ, Компрессорное оборудование, оборудование Weir Minerals, Metso - Хаванский Алексей Сергеевич

## Недельное механика (hidden)
ГТК: Пчелинцев Андрей Евгеньевич Карьер - Горбачев Виктор Григорьевич ЦБА - Горелик Антон Геннадьевич ЦТТ - Накрайников Олег Сергеевич Карьер - Синютин Виталий Михайлович Гельгорн Юрий Сергеевич ЗИФ: Третьяков Александр Николаевич ЗИФ-1,2,3,4(дробильное, измельчительное оборудование) - Федин Артем Григорьевич ЗИФ-1,2,3,4(дробильное, измельчительное оборудование) - Химолозко Владимир Александрович ГМО-1, ГМО-2, ГМО-3 - Шевнин Владимир Николаевич ОРП ЗИФ-1 - Бугров Дмитрий Евгеньевич ГМО, УПП, ХХ ЗИФ-4 - Каскевич Александр Олегович ОБОК - Паньков Виталий Николаевич ОРП ЗИФ-1 - Виноградов Михаил Сергеевич ПАЛ - Гончарова Наталья Владимировна ОРП ЗИФ3 - Громов Николай Викторович УПП, КС, ХХ - Квиткевич Николай Владимирович АМУ: Владимиров Алексей Александрович Грищенков Анатолий Николаевич Харин Виталий Александрович Рыжов Артем Викторович ГПМ ЗИФ-4 Федорчук Роман Петрович Вспомогательное: Латыган Алексей Корнеевич Минаков Александр Викторович База Северная, Транспортный участок: Горбань Олег Викторович Дергачев Игорь Юрьевич Ряховских Денис Александрович