Приложение №12

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора

ООО «УК Полюс» - Управляющей компании

управляемых обществ АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан»

от «___» ________2021 г.  № ___________

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Планирование остановочных ремонтов»

№ ПП-10 Р-034 О УК версия 1

2021

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3

2.	Термины и сокращения	4

3.	Основные положения	6

4.	Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса	7

5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	21

6.	Риски и контрольные процедуры	21

7.	Модели бизнес-процесса	28

8.	Нормативные ссылки	28

9.	Порядок внесения изменений	29

10.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента	29

11.	Список приложений	30

Назначение документа и область применения

Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Планирование остановочных ремонтов» (далее – Регламент) является установление единого порядка формирования графика остановочных ремонтов и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов».

Задачами Регламента являются:

формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов»;

описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов».

Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений                        ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск»,                       АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания) при планировании остановочных ремонтов оборудования.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

Границы действия регламента

Документ применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и                                                 АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Регламент распространяется на процесс «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов».

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

Термины и сокращения

Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1С | Продукт фирмы «1С», предназначенный для автоматизации предприятий. |
| Аналог | Запасная часть, которая полностью или частично совпадает по характеристикам и назначению с оригиналом, но имеет отличное или устаревшее обозначение. Аналоги бывают прямые, полные непрямые и условные непрямые. |
| Заказ ТОРО | Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Статусы заказов, используемые в процессе: - «УТВГ» - утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план; - «МПРА» - автоматическое мультиресурсное планирование ремонтов проведено; - «МПРО» - планирование остановочного ремонта согласовано; - «МПРП» - мультиресурсное планирование ремонтов подтверждено; - «ОСТ» - остановочный ремонт; - «КОРР» - требует корректировки; - «ССПЛ» - согласовано старшим планировщиком ТОиР. |
| Иерархическая структура работ | Ориентированная на результаты организация работ проекта, определяющая его содержание. Каждый следующий уровень иерархии отражает более детальное определение элементов проекта. |
| Календарно-сетевой график проекта | Структурированный перечень взаимосвязанных работ с указанием длительностей и сроков, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов, учитывающий ресурсные ограничения и внешние зависимости проекта. |
| Компания | Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора. |
| Критический путь | Последовательность работ в календарно-сетевом графике ОР, которая определяет общий срок реализации ОР. К работам критического пути относят работы, которые изменят общую дату окончания ОР, если произойдет изменение по какой-либо из таких работ (такие работы имеют нулевой резерв времени). |
| Операция сетевого графика | Задача (пакет работ) в сетевом графике, которая имеет определенные начало и конец. Пояснение: операция сетевого графика содержит информацию о продолжительности операции, даты начала и окончания операции, ресурсах, требуемых для выполнения операции, документы и тексты, описывающие операцию. |
| Полный аналог | Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем, поставляется не в оригинальной упаковке, но полностью совпадает по всем характеристикам и назначению с оригиналом. |
| Прямой аналог | Запасная часть оборудования, которая поставляется официальным дилером оборудования, но имеет неактуальный каталожный номер. |
| Сетевой график | Объединенная группа операций (работ) и материалов\оборудования, операции сетевых графиков связываются между собой отношениями сроков и формируют календарно-сетевой график проекта, сетевые графики регистрируются в разрезе СПП-элементов. Детальные плановые и фактические затраты отражаются на операциях сетевых графиков. |
| СПП-элемент | Объект группировки затрат. Элемент структурного плана проекта. Выделяется с точки зрения планирования и учета затрат по проекту, так и с точки зрения элемента календарного планирования. |
| Управляемое общество | В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора. |
| Условный непрямой аналог | Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем и совпадает только по ключевым характеристикам и назначению с оригиналом, то есть имеет ограничения по применению (Политика Компании «Управление производственными активами»). |
| SAP Enable Now | Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA |
| SAP S/4HANA | В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия |

Сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ГОК | Горно-обогатительный комбинат |
| Заказ | Заказ ТОРО |
| ИСР | Иерархичная структура работ |
| ИС ТОиР | Информационная система технического обслуживания и ремонта |
| КП | Контрольная процедура |
| МТО | Материально-техническое обеспечение |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ОР | Остановочный ремонт |
| ПА | Производственный актив |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| СЭД | Система электронного документооборота |
| Техкомитет | Технический комитет |
| ТОиР (ТОРО) | Техническое обслуживание и ремонт |
| УО | Управляемое общество |
| УК | Управляющая компания |

Основные положения

Остановочный ремонт (далее – ОР) – это планово-предупредительный ремонт технологической системы (цепочки)/ производства/ цеха/ отдельного объекта, выполнение которого возможно только при условии полной остановки и прекращения выпуска продукции данной технологической системой/ производством/ цехом/ отдельным объектом. В период полной остановки проводятся все виды ремонта, которые не могут быть выполнены без полной остановки объекта.

При составлении план-графика остановочных ремонтов, время простоя технологических систем, установок (цехов), производств в ремонте, подготовки к пуску после ремонта устанавливается в соответствии со временем, необходимым для ремонта и подготовки к пуску основного оборудования, лимитирующего выпуск готовой продукции.

Последовательность действий при планировании остановочных ремонтов:

Формирование приказа о подготовке к проведению остановочного ремонта (п.4.7 Регламента)

После утверждения годовой программы ППА формируется календарно-сетевой график ОР, в соответствии с которым осуществляется мониторинг своевременности и полноты проведения мероприятий, требуемых для выполнения ОР (анализ состояния ключевого оборудования, анализ своевременности заключения договоров и поставки МТР). По результатам данного анализа проводятся оперативные совещания по статусу подготовки к ОР с Главным инженером.

За 2 месяца до плановой даты начала ОР, после уточнения сроков проведения ОР, формируется приказ о подготовке к поведению ОР. В приказе фиксируются актуальные сроки проведения ОР. Сформированный проект приказа проходит процедуры согласования на УО и УК.

Формирование графика ОР (п. 4.8 Регламента)

По утвержденным в приказе срокам остановочного ремонта анализируются все Заказы ТОРО данного временного периода с установленным статусом УТВГ (Утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план) и установленным признаком принадлежности Заказа ТОРО к остановочному ремонту (Значение поля «Состояние производственной установки» - «1 – Остановочный ремонт») для включения в календарно-сетевой график остановочного ремонта.

После определения полного перечня и объема работ осуществляется проверка обеспеченности МТР, выстраивание последовательности работ с учетом доступности мощностей и ресурсов. В результате планирования формируется календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный документ), который дополняется необходимыми подготовительными и завершающими операциями и утверждается в виде план-графика ОР.

Определение необходимости корректировки и корректировка план-графика ОР (п. 4.9 Регламента)

После утверждения план-графика ОР и установки статуса «ОСТ» на Заказы ТОРО, включенные в ОР, выполняется проверка расхождения календарно-сетевого графика ОР по срокам и ресурсам с:

план-графиком воздействий на ПА (проверка наличия Заказов ТОРО с статусом «ОСТ» и установленным статусом «КОРР» (Требуется корректировка));

сетевыми графиками проектами КС.

При выявлении расхождений по срокам и ресурсам и принятии решения о необходимости изменения календарно-сетевого графика ОР выполняются соответствующие корректировки.

Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

Цели бизнес-процесса

Целью процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов» является формирование и утверждение план-графика остановочных ремонтов.

Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов» являются:

формирование приказа о подготовке и проведении ОР;

формирование календарно-сетевого графика ОР;

обеспечение синхронизации и соответствия сроков работ в ОР между планами (воздействий на ПА/ ИСР и график проекта) и службами УО, участвующими в ОР.

Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса (Раздел 7 Регламента).

Роли и задачи в рамках бизнес-процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Планирование остановочных ремонтов» и их задачи представлены в Таблице №1.

- Функциональные роли

| № п/п | Функциональная роль | Задача |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планировщик ТОиР УО (далее – Планировщик ТОиР) | определение (уточнение) сроков проведения ОР; перенос сроков работ Заказов ТОРО; установка статуса "ОСТ" на Заказах ТОРО. |
| 2 | Старший планировщик ТОиР УО (далее – Старший планировщик ТОиР) | разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР; согласование графика ОР. |
| 3 | Планировщик ОР УО (далее – Планировщик ОР) | формирование/ корректировка календарно-сетевого графика ОР; проверка доступности МТР и ресурсов. |
| 4 | Старший планировщик ОР УО (далее – Старший планировщик ОР) | определение ключевых вех по мероприятиям подготовки к ОР и формирование отчетности по ключевым вехам; проверка календарно-сетевого графика ОР; включение подготовительных, завершающих, организационных работ и работ производственно-технического отдела в ОР; анализ изменений и определение необходимости в корректировку графика ОР. |
| 5 | Технический комитет УО | согласование проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР; согласование графика ОР. |
| 6 | Управляющий директор УО | подписание приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР; утверждение графика ОР. |
| 7 | Главный специалист ТОиР УО | согласование графика ОР. |
| 8 | Главный специалист ТОиР УК | согласование графика ОР; уведомление Главного инженера УО о согласовании графика ОР. |
| 9 | Технический директор УК | согласование графика ОР. |

Результаты бизнес-процесса

Результаты бизнес процесса «Планирование остановочных ремонтов»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребители бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказ ТОРО с установленным статусом «ОСТ – остановочный ремонт». | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы |
| 2 | План-график остановочных ремонтов. | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы |
| 3 | Потребность МТР. | ПП-10.01.04-ERP Оперативное планирование обеспечения |

Входы бизнес-процесса

Входы бизнес-процесса «Планирование остановочных ремонтов»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказ ТОРО с установленным статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» и установленным признаком «Остановочный ремонт» | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы |
| 2 | Годовой план-график воздействий на ПА |  |
| 3 | Сетевой график проекта КС (в части модернизации ПА) | ОП-03.02.19.01-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом; ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами. |
| 4 | Сообщения ТОРО с установленным статусом «В работу» на оборудование, входящее в ОР | ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования |

Описание процедуры «Формирование план-графика ОР»

Планирование ОР

После утверждения Годовой программы ППА, Планировщик ТОиР на основании Заказов ТОРО с признаком принадлежности к ОР, а также сетевых графиков по проектам КС формирует в системе календарно-сетевой график ОР.

При формировании календарно-сетевого графика, Планировщик ТОиР в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА», осуществляет:

замену МТР (при отсутствии возможности обеспечения МТР к началу запланированных работ);

замену исполнителей работ (в случае перегруженности мощностей персонала);

балансировку мощностей ВПС;

синхронизацию работ между подразделениями.

После формирования календарно-сетевого графика и определения предварительных сроков проведения ОР, Старший планировщик ТОиР определяет ключевые вехи по мероприятиям подготовки к ОР, включая порядок проведения оперативных совещаний с Главным инженером УО по подготовке к ОР. Ключевые вехи устанавливаются с учетом плановых сроков поставки МТР длительного изготовления, а также на основании работы критического пути.

В соответствии с ключевыми вехами по мероприятиям подготовки к ОР, Старший планировщик ОР:

Осуществляет контроль технического состояния основного оборудования, лимитирующего выпуск готовой продукции. Анализ осуществляется на основании отчета по Сообщениям ТОРО на данное оборудование («А2-Сообщение о неисправности», «А8 – Заявка на диагностику»).

Осуществляет контроль своевременности заключения договорных обязательств на услуги сторонних организаций. Анализ осуществляется на основании системного отчета по Заказам ТОРО и назначениям исполнителей выполнения операций заказа.

Осуществляет контроль своевременности обеспечения поставки необходимых МТР для выполнения работ по ОР. Анализ осуществляется на основании системного отчета по доступности материалов.

Определяет возможные риски и отклонения по срокам, и формирует мероприятия по их минимизации.

По результатам п.4.7.1.4 Регламента, Старший планировщик ТОиР формирует и выносит на обсуждение с Главным инженером УО внесистемный Отчет по ключевым вехам, рискам и отклонениям мероприятий подготовки к ОР

Годовое планирование ОР

|  | Годовое планирование ОР |
| --- | --- |
| Входная информация | Годовая программа ППА (утверждена); Заказы ТОРО (системные) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов»и признаком «Остановочный ремонт»; Сообщения ТОРО (системная) вида «А2-Сообщение о неисправности» и «А8 – Заявка на диагностику» Заключение о техническом состоянии оборудования (внесистемный) Отчет по Заказам ТОРО (системный). Отчет по доступности материалов (системный). |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Старший планировщик ТОиР осуществляет контроль выполнения подготовительных мероприятий для выполнения ОР. |
| Результаты выполнения работ | Календарно-сетевой график ОР (системный); Отчет по ключевым вехам, рискам и отклонениям мероприятий подготовки к ОР(внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не позднее 1 месяца с момента утверждения Годовой программы ППА и до формирования Приказа ОР (за 2 месяца до плановой даты начала ОР). |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Уточнение сроков проведения ОР

Планировщик ТОиР за 2 месяца до плановой даты начала ОР, определенного в годовом план-графике воздействий на ПА, выполняет уточнение сроков проведения ОР.

Для уточнения сроков проведения ОР Планировщик ТОиР анализирует выданные рекомендации по результатам диагностики и Сообщения ТОРО на оборудование, запланированного в годовом план-графике воздействий на остановочный ремонт на необходимость смещения сроков проведения ОР.

После уточнения сроков проведения ОР Планировщик ТОиР проверяет обеспеченность ресурсами и материалами Заказов ТОРО с установленным признаком принадлежности к ОР (для Заказов, планируемых в рамках данного ОР).

По результатам определения сроков и проверки обеспеченности ресурсами и материалами для проведения ОР Планировщик ТОиР формирует Служебную записку о проверке перед остановочным ремонтом (далее – Служебная записка).

В Служебной записке указываются:

номера проанализированных Заказов ТОРО на ОР;

сроки ОР;

недостаток ресурсов и (или) материалов (при наличии).

На основании определенных сроков, указанных в служебной записке, и обеспеченности МТР и ресурсами Старший планировщик ТОиР формирует проект приказа:

в случае соответствия сроков ОР с утвержденными в годовом план-графике, формирует проект приказа о подготовке к проведению ОР;

в случае смещения сроков ОР – приказ о переносе ОР.

Уточнение сроков проведения ОР

| Шаг ПП-07.02.03.03.10 | Уточнение сроков проведения ОР |
| --- | --- |
| Входная информация | Годовая программа ППА; Заказ ТОРО (системные) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» и признаком «Остановочный ремонт»; Заключения по результатам диагностики (внесистемный) Сообщения ТОРО (системные) вида «А2-Сообщение о неисправности» и «А8 – Заявка на диагностику». |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР Старший планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР формирует Служебную записку о проверке перед остановочным ремонтом. |
| Результаты выполнения работ | Служебная записка о проверке перед остановочным ремонтом (внесистемная). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не позднее двух месяцев до начала ОР, запланированного в годовом план-графике воздействий на ПА. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

На основании Служебной записки, а также сетевых графиков проектов КС с принадлежностью к ОР Старший планировщик ТОиР формирует проект приказа.

В случае формирования проекта приказа о переносе ОР Старший планировщик ТОиР указывает номера Заказов ТОРО / ИСР, сроки работ которых необходимо перенести, в том числе с описанием обоснования необходимости в переносе.

Шаблон проекта приказа представлен в Приложении №1 к Регламенту.

Для дальнейшего согласования проекта приказа Старший планировщик ТОиР формирует отчет о доступности МТР. Формирование осуществляется с помощью выгрузки системного отчета по проверке доступности материалов по спискам Заказов ТОРО на ОР.

Проект приказа о переносе ОР или подготовке к проведению ОР и отчет о доступности материалов направляются на последующее согласование.

Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

| Шаг ПП-07.02.03.03.30 | Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР |
| --- | --- |
| Входная информация | Служебная записка о проверке перед остановочным ремонтом (внесистемная). сетевые графики проектов КС с принадлежностью к проведению ОР. |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Старший планировщик ТОиР разрабатывает проект приказа. |
| Результаты выполнения работ | Отчет по проверке доступности материалов (внесистемный); Проект приказа о переносе остановочного ремонта (внесистемный); Проект приказа о подготовке к проведению ОР (внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более двух рабочих дней с момента поступления Служебной записки о проверке перед остановочным ремонтом. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Согласование и утверждение проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

Согласование и утверждение проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР выполняется в следующей последовательности:

согласование Техническим комитетом УО;

утверждение Управляющим директором УО;

согласование Техническим директором УК (для проекта приказа о переносе ОР).

При отсутствии замечаний от согласующих:

на основании утвержденного Управляющим директором УО приказа о подготовке к ОР осуществляется формирование графика проведения ОР.

на основании согласованного приказа о переносе ОР – перенос сроков работ Заказов ТОРО.

При наличии замечаний к проекту приказа от согласующих, формируется лист замечаний, на основании которого Старший планировщик ТОиР выполняет требуемые корректировки с последующим повторным согласованием проекта приказа.

Согласование и утверждение проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

| Шаг ПП-07.02.03.03.40 Шаг ПП-07.02.03.03.50 Шаг ПП-07.02.03.03.60 | Согласование проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР |
| --- | --- |
| Входная информация | Отчет по проверке доступности материалов (внесистемный); Проект приказа о переносе остановочного ремонта (внесистемный); Проект приказа о подготовке к проведению ОР (внесистемный). |
| Исполнитель | Технический директор УК; Управляющий директор УО; Технический комитет УО; Старший планировщик ТОиР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Согласование проекта приказа. |
| Результаты выполнения работ | Приказ о подготовке к проведению ОР (внесистемный); Проект приказа о переносе остановочного ремонта (внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более пяти рабочих дней с момента поступления проекта приказа. |
| Используемые ИТ-системы | СЭД или иной способ согласования, предусмотренный в Компании |

Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт

Перенос сроков в Заказах ТОРО на ОР осуществляется Планировщиком ТОиР в случае согласования приказа о переносе ОР Техническим директором УК.

Планировщик ТОиР корректирует сроки работ в Заказах на ОР в соответствии с утвержденным приказом о переносе ОР.

Если перенос ОР осуществлен на более ранний срок относительно запланированного в годовом плане-графике воздействий на ПА, осуществляются процедуры по подготовке к ОР в соответствии с п. 4.8 Регламента.

Если перенос ОР осуществлен на более поздний срок относительно запланированного в годовом плане-графике воздействий, проводится повторная проверка (уточнение) сроков ОР в соответствии с п. 4.7 Регламента.

Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт

| Шаг ПП-07.02.03.03.70 Шаг ПП-07.02.03.03.80 | Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов»и признаком «Остановочный ремонт»; Приказ о переносе проведения остановочного ремонта (внесистемный). |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Перенос сроков работ по Заказам ТОРО в соответствии с приказом о переносе проведения остановочного ремонта |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный), скорректированный в соответствии с приказом о переносе ОР. |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента поступления приказа о переносе ОР. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Включение дополнительных работ в период остановочного ремонта

Включение дополнительных работ в период ОР осуществляется после утверждения приказа о подготовке к ОР или приказа о переносе ОР (в случае если перенос осуществлен на более ранний срок относительно срока в годовом плане-графике воздействий).

Для включения дополнительных работ в период ОР анализируются следующие работы:

внеплановые работы, требующие выполнения в период останова в соответствии с Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

дополнительные работы, запланированные вне периода останова на оборудование технологической системы, подлежащей останову.

Планировщик ОР включает в период ОР внеплановые работы, указанные в согласованных Старшим планировщиком ТОиР Заказах на ОР.

При анализе дополнительных работ Планировщик ОР просматривает Заказы ТОРО вне остановочного ремонта. При возможности выполнения работ в период ОР, Планировщики ОР включают Заказы в период ОР с признаком «2 – Дополнительно включено в ОР».

Включение дополнительных работ в период остановочного ремонта

| Шаг ПП-07.02.03.03.90 | Включение дополнительных работ в период остановочного ремонта |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный)со статусом «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР». |
| Исполнитель | Планировщик ОР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ОР включает дополнительные работы к проведению в период остановочного ремонта |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный )с признаком «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт» |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более двух рабочих дней с момента подписания приказа о подготовке к ОР. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Уточнение Заказов ТОРО в период остановочного ремонта

Уточнение Заказов ТОРО для выполнения в период останова осуществляется в автоматическом режиме с возможностью последующей корректировки в ручном режиме. При автоматическом планировании, Заказам ТОРО на остановочный ремонт устанавливается статус «МПРА». В случае ручного планирования, заказам ТОРО на остановочный ремонт устанавливается статус «МПРО»

В случае выявления перегруза трудовых ресурсов и мощностей при автоматическом планировании, Планировщик ОР осуществляет балансировку в соответствии с требованиями, описание которых представлено в Методических указаниях Компании «Организация остановочного ремонта».

После балансировки ресурсов и мощностей Планировщик ОР анализирует обеспеченность работ материалами при помощи системного отчета по проверке доступности материалов, сформированного по Заказам ТОРО.

В случае обнаружения недостатка в МТР для выполнения работ, Планировщик ОР на основании данных о недостающих МТР формирует Потребность МТР, на основании которой осуществляется уведомление по электронной почте Сток-контролера о необходимости обеспечения потребности в МТР.

Если от Сток-контролера поступил запрос на корректировку потребности, Планировщики ОР вручную корректируют требуемые для работ МТР в соответствии с указаниями Сток-контролера.

Если корректировка Потребности МТР невозможна, Планировщик ОР отклоняет запрос на корректировку с указанием обоснования отказа в корректировке. Укрупненный порядок действий при поступлении замечаний от сток-контроллера при невозможности обеспечения МТР:

Перерезервирование МТР. В соответствии с Регламентом Компании «Оперативное планирование обеспечения». При невозможности перерезервирования МТР:

Замена МТР на аналог. В соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР». При невозможности замены МТР на аналоги:

Замена МТР на детали и изделия собственного производства. В соответствии с положениями Методических указаний Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства». При невозможности Замены МТР на детали и изделия собственного производства:

Корректировка Потребности МТР.

По результатам балансировки ресурсов и мощностей Планировщиком ОР формируется календарно-сетевой график ОР, который подлежит проверке Старшим планировщиком ОР.

Дополнительно к календарно-сетевому графику Планировщиком ОР совместно с Инженером ТОиР подготавливается ситуационный план работ, который так же должен включать:

схема мест проведения работ;

схема мест хранения ТМЦ и инструментов на время проведения ОР;

перечень возможных рисков и меры по их снижению при выполнении работ ОР.

Планирование Заказов ТОРО в период остановочного ремонта

| Шаг ПП-07.02.03.03.100 Шаг ПП-07.02.03.03.110 Шаг ПП-07.02.03.03.160 | Планирование Заказов ТОРО в период остановочного ремонта |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Остановочный ремонт»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Дополнительно включено в остановочный ремонт»; Запрос на корректировку потребности (внесистемный). |
| Исполнитель | Планировщик ОР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планирование Заказов ТОРО и балансировка ресурсов и мощностей, а также формирование календарно-сетевого графика остановочного ремонта. |
| Результаты выполнения работ | Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный); Потребность МТР (системная); Заказ ТОРО (системный), спланированный для ОР, со статусом «МПРА – утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план» или «МПРО – планирование остановочного ремонта согласовано». |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более трех рабочих дней с момента подписания приказа о подготовке к ОР. Не более одного рабочего дня с момента поступления замечаний от Сток-контроллера. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Проверка календарно-сетевого графика остановочного ремонта

Старший планировщик ОР проверяет спланированные Заказы ТОРО в календарно-сетевом графике ОР по следующим критериям:

отсутствие нарушения в сроках выполнения (в соответствии со сроками приказа);

обеспеченность требуемыми материалами;

сбалансированность необходимых ресурсов.

При отсутствии замечаний Старший планировщик ОР подтверждает планирование посредством установления статуса Заказа «МПРП» и осуществляет выгрузку плана-графика ОР. Шаблон плана-графика ОР представлен в Приложении №1 Регламента.

При наличии замечаний к календарно-сетевому графику ОР Старший планировщик ОР формирует Лист замечаний, на основании которого Планировщик ОР выполняет ручную корректировку в соответствии с п.4.8.2 Регламента.

После выгрузки плана-графика ОР Старший планировщик ОР дополняет план-график ОР работами, необходимыми для обеспечения выполнения основных работ остановочного ремонта (подготовительные, завершающие, организационные работы и работы ПТО). Дополнение работами осуществляется вне системы, в результате формируется внесистемный документ план-график ОР.

Определение перечня работ, необходимых для обеспечения выполнения основных работ ОР и их синхронизация с основными работами ОР осуществляется в соответствии с алгоритмом, установленным Методическими указаниями Компании «Организация остановочных ремонтов».

Проверка графика остановочных ремонтов

| Шаг ПП-07.02.03.03.120 Шаг ПП-07.02.03.03.130 | Контроль и печать графика остановочных ремонтов. |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Остановочный ремонт»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Дополнительно включено в остановочный ремонт»; Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный). |
| Исполнитель | Старший планировщик ОР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Подтверждение корректности планирования, печать календарно-сетевого графика и его дополнение работами, необходимыми для обеспечения выполнения основных работ остановочного ремонта для последующего согласования. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) со статусом «МПРП – мультиресурсное планирование ремонтов подтверждено»; Лист замечаний (внесистемный); План-график остановочного ремонта (внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента поступления системного календарно-сетевой график остановочного ремонта. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4 HANA. |

Согласование и утверждение план-графика остановочного ремонта

Согласование план-графика ОР выполняется в следующей последовательности:

согласование Старшим планировщиком ТОиР;

согласование Главным специалистом ТОиР УО;

согласование Техническим комитетом УО;

согласование Главным специалистом ТОиР УК;

согласование Техническим директором УК.

При отсутствии замечаний от согласующих, план-график ОР подлежит утверждению Управляющим директором УО.

После утверждения план-графика ОР, для Заказов ТОРО выполняется установка статуса «ОСТ».

При наличии замечаний к план-графику ОР от согласующих, формируется Лист замечаний, на основании которого Планировщик ОР выполняет требуемые корректировки в соответствии с п.4.8.2 Регламента.

Согласование и утверждение графика остановочного ремонта

| Шаг ПП-07.02.03.03.140 Шаг ПП-07.02.03.03.150 Шаг ПП-07.02.03.03.170 Шаг ПП-07.02.03.03.180 Шаг ПП-07.02.03.03.190 Шаг ПП-07.02.03.03.200 | Согласование и утверждение графика остановочного ремонта |
| --- | --- |
| Входная информация | План-график остановочного ремонта (внесистемный). |
| Исполнитель | Управляющий директор УО; Технический директор УК; Главный специалист ТОиР УК; Технический комитет УО; Главный специалист ТОиР УО; Старший планировщик ТОиР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Согласование и утверждение план-графика остановочного ремонта |
| Результаты выполнения работ | Лист замечаний (внесистемный); План-график остановочного ремонта (утвержден) (внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более шести рабочих дней с момента поступления план-графика остановочного ремонта. |
| Используемые ИТ-системы | СЭД или иной способ согласования, предусмотренный в Компании |

Установка статуса «ОСТ» на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера

В соответствии с утвержденным план-графиком ОР, Планировщик ТОиР проставляет статус «ОСТ» на все Заказы, входящие в остановочный ремонт, после чего Главный специалист ТОиР уведомляет по электронной почте Главного инженера УО о согласовании плана-графика ОР.

Установка статуса «ОСТ на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера

| Шаг ПП-07.02.03.03.260 Шаг ПП-07.02.03.03.270 | Установка статуса «ОСТ на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера |
| --- | --- |
| Входная информация | План-график остановочного ремонта (внесистемный). |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР; Главный специалист ТОиР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Установка статуса «ОСТ на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера о утверждении план-графика ОР |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – остановочный ремонт»; План-график остановочного ремонта (внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более двух рабочих дней с момента утверждения приказа. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Описание процедуры «Анализ изменений и определение необходимости в корректировке графика остановочных ремонтов»

Проверка изменений, влияющих на остановочный ремонт

Старший планировщик ОР проверяет изменение сроков работ в месячном и недельном план-графике.

Проверка осуществляется по Заказам ТОРО со статусами «ОСТ» и установленным в рамках месячного или недельно-суточного планирования пользовательского статуса «КОРР».

При отсутствии расхождений между сроками работ в план-графике ОР и месячном/ недельном план-графике воздействий, Старший планировщик снимает пользовательский статус «КОРР» с Заказа ТОРО.

Также при поступлении уведомления об изменении сетевого графика проектов КС в части изменения сроков, Старший планировщик ОР анализирует согласованность сроков проектов и календарно-сетевого графика ОР.

При выявлении расхождений план-графика воздействий/ сетевого графика проектов КС и календарно-сетевого графика ОР, Старший планировщик ОР формирует Лист замечаний, на основании которого Планировщик ОР выполняет корректировку календарно-сетевого графика ОР и план-графика ОР.

Требования к анализу календарно-сетевого графика ОР и порядок определения необходимости в его корректировке с учетом выявленных расхождений с план-графиком воздействий/ сетевого графика проектов КС определяется в соответствии с Методическими указаниями Компании «Организация остановочных ремонтов».

Проверка изменений, влияющих на остановочный ремонт

| Шаг ПП-07.02.03.03.220 Шаг ПП-07.02.03.03.230 Шаг ПП-07.02.03.03.240 Шаг ПП-07.02.03.03.250 | Анализ изменений и определение необходимости в корректировке графика ОР |
| --- | --- |
| Входная информация | Уведомление об изменение ИСР и графика проекта Заказ ТОРО с статусом «ОСТ – остановочный ремонт» и «КОРР» (требуют корректировки); Сетевой график проектов КС (системный); Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный). |
| Исполнитель | Старший планировщик ОР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Определение необходимости в корректировке календарно-сетевого графика ОР с учетом изменений в связанных графиках. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – остановочный ремонт», синхронизированный с месячным/ недельным план-графиком воздействий на ПА; Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – остановочный ремонт» и «КОРР – требует корректировки», требующий перепланирования сроков работ. Лист замечаний (внесистемный). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Ежемесячно/ еженедельно Не более двух рабочих дней с момента получения уведомления об изменении. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Корректировка план-графика остановочного ремонта

Корректировка графика остановочного ремонта осуществляется Планировщиком ОР на основании Листов замечаний, сформированных Старшим планировщиком ОР к календарно-сетевому графику и/ или согласующими к план-графику ОР.

Планировщик ОР при получении по электронной почте Листа замечаний вносит в календарно-сетевой график остановочного ремонта корректировки на основании сформированных замечаний и с учетом требований п.4.8.2 Регламента.

После корректировки календарно-сетевого графика ОР осуществляется повторная проверка Старшим планировщиком ТОиР в соответствии с п.4.8.3 Регламента, уточнение план-графика ОР и повторное его согласование.

Корректировка календарно-сетевого графика остановочного ремонта

| Шаг ПП-07.02.03.03.210 | Корректировка календарно-сетевого графика остановочного ремонта |
| --- | --- |
| Входная информация | Лист замечаний (внесистемный); Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный). |
| Исполнитель | Планировщик ОР. |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ОР вносит в календарно-сетевой график остановочного ремонта корректировки на основании сформированных замечаний. |
| Результаты выполнения работ | Скорректированный календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный). Скорректированный план-график ОР (внесистемный) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более двух рабочих дней с момента поступления замечаний. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Выполнение ОР

Выполнение ОР осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА». При этом предусматриваются дополнительные требования к:

Подготовительным работам, включая нарядно-допускную систему – в соответствии с требованиями ОТиПБ и экономической безопасности.

Выполнению мероприятий ТОиР – в соответствии с утвержденным план-графиком ОР, ситуационным планом, включая: схему мест проведения работ, схему мест хранения ТМЦ, ВПС и инструментов на время проведения ОР.

Приемке работ – в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по запуску и вводу основного оборудования в эксплуатацию.

При выявлении критичных дефектов в ходе выполнения ОР, а также при запуске и вводе в эксплуатацию оборудования, действия осуществляются по аналогии с проведением аварийного ремонта.

При выявлении прочих дефектов создаются Сообщения ТОРО вида «А2 – Сообщение о неисправности», дальнейшие действия осуществляются в соответствии с требованиями регламента по регистрации технического состояния и регламента по управлению внеплановыми воздействиями ТОиР.

Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Планирование остановочных ремонтов» определяется следующими метриками:

Доля выполненных в ОР работ от запланированных;

Отклонение фактической продолжительности проведения остановочного ремонта от плановой;

Показатель освоения бюджета ОР.

Метрики эффективности бизнес-процесса

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Единицы измерения | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выполненных в ОР работ от запланированных | Отношение количества закрытых заказов в период проведения остановочного ремонта к общему количеству заказов, планируемых к выполнению в период остановочного ремонта. Расчет осуществляется после завершения остановочного ремонта. | % | Системный отчет по заказам |
| 2 | Отклонение фактической продолжительности проведения остановочного ремонта от плановой. | Отклонение фактической продолжительности выполнения остановочного ремонта от утвержденной в плане. Расчет осуществляется после завершения остановочного ремонта. | Час | Календарно-сетевой график ОР |
| 3 | Показатель освоения бюджета ОР | Отношение фактических затрат на ОР к плановым затратам на ОР | % | Системный отчет по заказам |

Риски и контрольные процедуры

| Риск процесса (действия процесса) | Контрольные процедуры риска процесса |
| --- | --- |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.001. Данные о видах, сроках, объемах и исполнителях работ в сетевом графике не соответствуют данным в приказе ОР R.ПП-07.02.03.02-002.002. Список заказов на остановочные ремонты неполный, не все остановочные ремонты учтены при планировании графика ОР R.ПП-07.02.03.02-002.003. Работы в Заказах ТОРО не соответствуют характеру остановочного ремонта, либо текущему тех. состоянию: избыточное/недостаточное содержание Заказа ТОРО с признаком "Останов" | C.ПП-07.02.03.02-027-УН Описание контрольной процедуры Ежегодно, не позднее 2 месяцев до начала остановочного ремонта, после получения проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР на бумажном носителе от Старшего планировщика ТОиР УО, Управляющий директор УО (далее Исполнитель КП) проводит анализ корректности проекта приказа о подготовке к проведению ОР по следующим критериям: - наличие согласования от Технического комитета УО; - корректность отнесения работ к остановочному ремонту; - наличие списка заказов остановочного ремонта; - наличие отчета по проверке доступности материалов по списку заказов остановочного ремонта. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает проект приказа на корректировку, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает приказ о подготовке к проведению ОР (в случае приказа на проведение ОР) или передает приказ о переносе ОР на согласование в УК (в случае приказа о переносе ОР). В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает проект приказа. Частота выполнения контроля Ежегодно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Технический комитет УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.001. Данные о видах, сроках, объемах и исполнителях работ в сетевом графике не соответствуют данным в приказе ОР R.ПП-07.02.03.02-002.002. Список заказов на остановочные ремонты неполный, не все остановочные ремонты учтены при планировании графика ОР R.ПП-07.02.03.02-002.003. Работы в Заказах ТОРО не соответствуют характеру остановочного ремонта, либо текущему тех. Состоянию: избыточное/недостаточное содержание Заказа ТОРО с признаком "Останов" | C.ПП-07.02.03.02-028-УН Описание контрольной процедуры Ежегодно, не позднее 2 месяцев до плановой даты начала ОР, после получения проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР на бумажном носителе или по электронной почте от Старшего планировщика ТОиР УО, Технический комитет УО (далее Исполнитель КП) проводит анализ корректности проекта приказа о подготовке к проведению ОР по следующим критериям: - соответствие видов, сроков, объемов и исполнителей работ в проекте приказа, сетевом графике и дефектной ведомости; - корректность отнесения работ к остановочному ремонту; - наличие списка заказов остановочного ремонта; - наличие отчета по проверке доступности материалов по списку заказов остановочного ремонта. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает проект приказа на корректировку Старшему планировщику ТОиР УО, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования и передает его Вице-президенту БП и ТП УК вместе в Планом-графиком ОР. Частота выполнения контроля Ежегодно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Управляющий директор УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-001.002.005 Перенос сроков проведения остановочных ремонтов не обоснован | C.ПП-07.02.03.02-029-УН Описание контрольной процедуры Ежегодно, не позднее 2 месяцев до начала остановочного ремонта, после получения приказа о переносе проведения ОР по электронной почте от Управляющего директора УО, Технический директор УК (далее Исполнитель КП) анализирует приказ о переносе проведения ОР на предмет обоснованности переноса проведения ОР. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает проект приказа на корректировку, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает приказ о переносе ОР. Частота выполнения контроля Ежегодно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Технический директор УК |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.014. При планировании заказов ТОРО остановочного ремонта не учтена загруженность рабочих мест | C.ПП-07.02.03.02-030-УН Описание контрольной процедуры При запуске Планировщиком ОР УО процедуры планирования заказов ТОРО по остановочным ремонтам и сетевых графиков ТПиР в системе SAP S/4HANA выполняется процедура автоматического изменения сроков заказов ТОРО и сетевых графиков ТПиР по заданному производственному рабочему месту и сроку работ на производственном рабочем месте. При планировании учитывается последовательность заказов ТОРО и загруженность исполнительного рабочего места. При сохранении результатов автоматического планирования в заказ ТОРО проставляется статус "МПРА". Отчет должен содержать необходимые аналатики: основные данные ЕО и заказов ТОРО, ТМ 4-8 уровня, ЕО указанные в операции, а также данные по трудоемкости и продолжительности работ заказов ТОРО/СГ (либо операций, если во входных параметрах указана необходимость отображения операций) и сетевой график запланированных работ в посменной разбивке (диаграмма Ганта). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Предупреждающая |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.006. Отсутствие/недопоставка требуемых МТР для выполнения ремонта R.ПП-07.02.03.02-002.012. Заказы ТОРО не выполняются/выполняются с нарушениями сроков | C.ПП-07.02.03.02-031-УН Описание контрольной процедуры Ежемесячно Старший планировщик остановочных ремонтов (далее Исполнитель КП) выполняет проверку: - отсутствия нарушения сроков заказов ТОРО - достаточности обеспечения заказов ТОРО материалами. В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и направляет его по электронной почте Планировщикам ОР УО для внесения корректировок в заказы ТОРО и сетевые графики проектов ТПиР, после чего повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает статус "МПРА" в заказы ТОРО, формирует файл Excel и печатает из системы S/4HANA план-график остановочного ремонта. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежемесячно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ОР УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-001.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР R.ПП-07.02.03.02-001.006. Отсутствие/недопоставка требуемых МТР для выполнения ремонта | C.ПП-07.02.03.02-032-УН Описание контрольной процедуры После получения распечатанного Плана-графика ОР согласованного Главным инженером ТОиР УО Управления, представителями Технического комитета (далее Исполнители КП) проводится проверка Плана графика на согласованность сроков ОР в Заказах ТОРО с ИСР, а также выполняется анализ корректности и сбалансированности сроков ОР. По итогам выполненной проверки Исполнитель КП убеждается в: - наличии всех необходимых согласований от Главного инженера ТОиР УО Управления, Главного специалиста ПТО УО, Главного специалиста ТОиР УО; - соответствии видов, объемов, исполнителей работ в Плане графике ОР; - наличии подтверждения от сток-контролера о наличии необходимых МТР для выполнения ОР на основании отчета по проверке доступности материалов по заказам ТОРО. В случае отсутствия/недостачи необходимых МТР для выполнения ОР Исполнитель КП корректирует заказ, например, в части сроков, материалов (может заменить материал на аналог в наличии). В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает сетевой график на корректировку, после осуществления корректировки Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования и передает его Главному специалисту ТОиР УК вместе с Планом-графиком ОР. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Технический комитет УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР | C.ПП-07.02.03.02-033-УН Описание контрольной процедуры После получения распечатанного Плана-графика ОР от Главного специалиста ТОиР УК Технический директор УК (далее Исполнитель КП) убеждается в наличии согласования со стороны Технического комитета УО, проводит анализ сбалансированности сроков ОР, указанных в плане-графике, и при необходимости проводит обсуждение вопросов с Представителями Технического комитета УО В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает сетевой график на корректировку, после осуществления корректировки Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования и передает его Вице-президенту БП и ТП УК вместе в Планом-графиком ОР. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Технический директор УК |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР | C.ПП-07.02.03.02-034-УН Описание контрольной процедуры После получения распечатанного Плана-графика ОР от Технического директора УК Управляющий директор УО (далее Исполнитель КП) убеждается в наличии согласования со стороны Технического комитета УО и Технического директора УК. Исполнитель анализирует план-график на непротиворечивость указанных показателей с учетом планов производства и реализации проектов ТПиР и, при необходимости, проводит обсуждение вопросов с Техническим директором УК. В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает сетевой график на корректировку, после осуществления корректировки Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Управляющий директор УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.007. Работы отнесены к остановочному ремонту несвоевременно R.ПП-07.02.03.02-002.008. На годовом горизонте сроки проведения ОР в плане-графике неактуальны, не соответствуют срокам ИСР | C.ПП-07.02.03.02-035-УН Описание контрольной процедуры Ежегодно, после получения уведомления по электронной почте о сформированном ИСР и графике проекта Старший планировщик ОР УО (далее Исполнитель КП) открывает сетевые графики и сравнивает сроки в ИСР и графике проектов с текущим сетевым графиком остановочных ремонтов. В случае выявления расхождений ИСР и графика проектов ТПиР с сетевым графиком ОР Исполнитель КП формирует замечания и инициирует корректировку сетевого графика ОР, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает сетевой график остановочных ремонтов на месяц (на Заказе проставляется операционный статус: включено в остановочный ремонт или ОСТ). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежемесячно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ОР УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.011. На недельном горизонте сроки проведения ОР в плане-графике неактуальны, не соответствуют срокам плана-графика воздействий на ПА | C.ПП-07.02.03.02-037-УН Описание контрольной процедуры Еженедельно, после получения уведомления по электронной почте о сформированном плане-графике воздействий на ПА на неделю, Старший планировщик ОР УО (далее Исполнитель КП) Старший планировщик ОР УО анализирует заказы ТОРО со статусом «ОСТ - остановочный ремонт», имеющие признак «КОРР - требуют корректировки» на предмет соответствия сроков с планом-графиком проектов воздействий на ПА на неделю. В случае выявления расхождений плана-графика воздействий на ПА на неделю (заказы ТОРО) и сетевого графика остановочного Исполнитель КП формирует лист замечаний и направляет его Планировщикам ОР УО для корректировки сетевого графика остановочного ремонта, после чего повторяет выполнение КП. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает сетевой график ОР на неделю в системе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Еженедельно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ОР УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.009. План-график останова, утвержденный ранее, не содержит изменения заказов ТОРО на месячном горизонте R.ПП-07.02.03.02-002.010. На месячном горизонте сроки проведения ОР в плане-графике неактуальны, не соответствуют срокам плана-графика воздействий на ПА | C.ПП-07.02.03.02-038-УН Описание контрольной процедуры Ежемесячно, после получения уведомления по электронной почте о сформированном плане-графике воздействий на ПА на месяц, Старший планировщик ОР УО (далее Исполнитель КП) в системе анализирует заказы ТОРО со статусом «ОСТ - остановочный ремонт», имеющие признак «КОРР - требуют корректировки» на предмет соответствия сроков с планом-графиком проектов воздействий на ПА на месяц. В случае выявления расхождений плана-графика воздействий на ПА на месяц (заказы ТОРО) и сетевого графика остановочного Исполнитель КП формирует лист замечаний и направляет его Планировщикам ОР УО для внесения корректировок в сетевой график ОР, после чего повторяет выполнение контрольной процедуры. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает сетевой график ОР на месяц. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежемесячно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ОР УО |
| R.ПП-07.02.03.02-002 Описание риска Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов Причина риска R.ПП-07.02.03.02-002.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР | C.ПП-07.02.03.02-039-УН Описание контрольной процедуры После получения распечатанного Плана-графика ОР Планировщик ТОиР УО (далее Исполнитель КП) открывает Заказы ТОРО в системе за выбранный период и со статусом «МПРП – Мультиресурсное планирование ремонтов проведено» и проверяет, что эти Заказы ТОРО соответствуют в части объектов, сроков, ресурсов по остановочным ремонтам в системе согласованному Плану-графику ОР. Для Заказов ТОРО по работам, не требующим останова, но включенным в период остановочных ремонтов, Исполнитель КП помечает признаком «2 – остановочный ремонт» в поле «Состояние производственной установки». В случае наличия замечаний Исполнитель КП инициирует внесение корректировок в Заказы ТОРО и повторяет контрольную процедуру. В случае корректности данных Заказов ТОРО Исполнитель КП устанавливает пользовательский статус «ОСТ - остановочный ремонт» для всех заказов ТОРО, входящих в остановочный ремонт. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО |
| R.ПП-07.02.03.02-003 Описание риска Изменение сроков/объемов работ по остановочным ремонтам из-за отсутствия МТР, наличия не в полном объеме/качестве Причина риска R.ПП-07.02.03.02-003.001. Несвоевременное выявление отсутствия МТР/невозможность поставки МТР в требуемые сроки | C.ПП-07.02.03.02-040-УН Описание контрольной процедуры Ежемесячно (за 2 месяца до начала остановочного ремонта) в системе SAP GRC настроена автоматическая проверка своевременности поставки/наличия МТР для Заказов ТОРО с признаком «ОСТ - Остановочный ремонт». По результатам проверки система SAP GRC PC формируется отчет по проверке доступности материалов. В случае отсутствия МТР под Заказы ТОРО (со статусом «ОСТ») система подсвечивает отклонения и направляет уведомление ответственному сотруднику (сток-контролеру УО) об отсутствии необходимых МТР под Заказы ТОРО остановочного ремонта. По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежемесячно Вид контрольной процедуры Выявляющая Исполнитель контрольной процедуры Сток-контролер УО |

Модели бизнес-процесса

Модель процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов»

Нормативные ссылки

- Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);

- Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);

- Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»);

- Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения» («проект»);

- Методические указания Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР» («проект»);

- Методические указания Компании «Организация остановочных ремонтов» («проект»);

- Методические указания Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства» («проект»).

- Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» («проект»).

- Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

Контроль и ответственность за исполнение Регламента

Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

Список приложений

Список приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблоны документов | Включено в НМД |

Приложение №1

Шаблоны документов

| № п/п | Наименование документа | Шаблон документа | Способ формирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Типовой приказ о проведении или переносе остановочного ремонта |  | В системе |
| 2 | График остановочного ремонта |  | Вне системы |