Приложение №20

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора

ООО «УК Полюс» - Управляющей компании

управляемых обществ АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан»

от «___» ________2021 г.  № ___________

РЕГЛАМЕНТ компании

«Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

№ ПП-07 Р-043 О УК версия 1

2021

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3

2.	Термины и сокращения	4

3.	Основные положения	6

4.	Регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса	8

5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	21

6.	Риски и контрольные процедуры	22

7.	Модель бизнес-процесса	24

8.	Нормативные ссылки	24

9.	Порядок внесения изменений	25

10.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента	25

Назначение документа и область применения

Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» (далее – Регламент) является установление единого порядка анализа Сообщений ТОРО и планирования требуемых работ и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями».

Задачами Регламента являются:

формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»;

описание используемых инструментов при реализации бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК) и управляемых обществ (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при выполнении процедур по управлению внеплановыми воздействиями ТОиР.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативно-распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.) Компании, описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

Границы действия документа

Документ применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Действие Регламента распространяется на процесс «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

Регламент задает требования к процедурам и участникам бизнес-процесса от момента поступления Сообщения ТОРО до момента согласования Заказа ТОРО Главным специалистом ТОиР УО и деблокирования Заказа ТОРО в системе SAP S/4HANA.

Планирование внеплановых аварийных воздействий на критичное оборудование не является предметом Регламента. Данный процесс описывается в Регламенте Компании «Управления аварийными воздействиями на критичное оборудование».

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и                                           АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,                                             АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в информационной системе SAP осуществляются в соответствии с Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

Термины и сокращения

Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Внесистемный документ | Документ в печатной или электронной форме, используемый вне систем SAP |
| Воздействие | Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части. |
| Единица оборудования | Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части. |
| Заказ ТОРО | Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Статусы заказов в процессе управления внеплановыми воздействиями: - «ПЛАН» - планируется; - «ДФКТ» - дефектная ведомость; - «СГПЛ» - отправлен на согласование планировщиком ТОиР; - «ТРКБ» - требуется корректировка бюджета; - «МТКУ» - метка удаления; - «КОРБ» - бюджет скорректирован; - «ССПЛ» - согласовано старшим планировщиком ТОиР; - «СГГС» - согласовано главным специалистом; - «ПОЛН» - заказ наполнен вручную; - «ОСМЧ» - осмечено; - «ДЕБЛ» - деблокирован. |
| Компания | Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора |
| Ремонт | Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-78). |
| Сообщение ТОРО | Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте) (Глоссарий проекта ERP). Статусы сообщений ТОРО в процессе управления внеплановыми воздействиями: - «СОРА» - сообщение в работе. |
| СПП-элемент | Модель проекта в SAP S/4HANA, операции которого представлены в иерархическом виде. СПП-элементы описывают конкретную задачу проекта, которая должна быть выполнена в рамках предусмотренного периода времени. Каждый отдельный СПП-элемент может выполнять роль объекта контроля с возможностью планирования и отслеживания затрат, лимитов и сроков. |
| Техническое место | Элемент технической структуры, представляет собой логический уровень, где может быть установлен некоторый реальный объект (оборудование) |
| Технологическая карта ТОРО | Перечень выполняемых работ с указанием состава операций с трудоемкостью, исполнителя и потребности в материалах для проведения определенного мероприятия ТОиР (ТО, ТР, СР, КР). Технологические карты используются для стандартизации последовательности выполнения работ и эффективного планирования мероприятий ТОиР |
| Управляемое общество | Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа |
| Управляющая компания | ООО «УК Полюс», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ |
| SAP Enable Now | Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA |
| SAP S/4HANA | В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия |

Сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ВПС | Вспомогательные производственные средства |
| ГОК | Горно-обогатительный комбинат |
| ЕО | Единица оборудования |
| Заказ | Заказ ТОРО |
| ИС | Информационная система |
| НМД | Нормативно-методическая документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ПА | Производственный актив |
| Подзаказ | Подзаказ ТОРО |
| ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| Сообщение | Сообщение ТОРО |
| СПП | Структурный план проекта |
| Техкарта | Технологическая карта |
| ТМ | Техническое место |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТОРО | Техническое обслуживание и ремонт оборудования |
| УА | Управление активами |
| УО | Управляемое общество |
| УК | Управляющая компания |
| ЦРММ | Центральная ремонтно-механическая мастерская |

Основные положения

При реализации процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» выполняются процедуры по планированию внеплановых воздействий.

Под внеплановыми воздействиями понимаются работы, не предусмотренные в рамках годового планирования воздействий и необходимые для технического обслуживания оборудования, устранения внезапных отказов или дефектов, а также для выполнения требований законодательства или предписаний надзорных органов.

Процесс управления внеплановыми воздействиями инициируется при поступлении Инженеру ТОиР УО Сообщения ТОРО с указанием одной из следующих потребностей в планировании работ:

требуется выполнение работ в результате анализа технического состояния оборудования (Регламент «Регистрация технического состояния оборудования»);

необходимо выполнить работы ТОиР в рамках предписанных мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (процессе «ПП-11.03.01-ERP Обеспечение проведения работ повышенной опасности»).

требуется запланировать работы по консервации/расконсервации ПА (Регламент «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА»);

возникла необходимость демонтировать ПА в связи выводом его из эксплуатации (Регламент «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА»);

в результате выполнения ранее запланированных работ возникла потребность в дополнительных работах (Регламент «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА»).

Планирование внеплановых работ осуществляется посредством формирования или изменения Заказов ТОРО.

Последовательность действий при управлении внеплановыми воздействиями:

Создание заказа/подзаказа ТОРО

После уведомления о необходимости планирования работ, осуществляется анализ причин возникновения внеплановых работ и определение требуемого состава работ и ресурсов. По результатам анализа возможны следующие сценарии:

Отказ от планирования работ ТОиР. Планирование работ не требуется, если неисправность оборудования не требует проведения ремонтных работ. В данном случае сообщение о неисправности возвращается Инженеру по надежности для рассмотрения в соответствии с порядком, установленным Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования».

Планирование работ посредством формирования Подзаказа ТОРО к плановому Заказу (п.4.7.2 Регламента). Формирование Подзаказа ТОРО осуществляется, в случае если плановые сроки Заказа соответствуют необходимому сроку проведения работ. Дальнейшее согласование Подзаказа ТОРО осуществляется отдельно от Заказа ТОРО, к которому сформирован Подзаказ.

Планирование работ посредством формирования нового Заказа ТОРО (п.4.7.3 Регламента). Формирование Заказа ТОРО осуществляется, в случае если на оборудование отсутствуют ранее созданные Заказы ТОРО.

Анализ лимитов бюджета воздействий на производственные активы и согласование заказов ТОРО

После планирования работ осуществляется процедура определения достаточности бюджета на выполнение работ. По результатам определения достаточности бюджета возможны следующие сценарии:

Стоимость работ соответствует лимитам бюджета воздействий. Если по результатам анализа определено, что лимиты бюджета позволяют выполнить дополнительные работы в полном объеме, Заказ/Подзаказ ТОРО направляется на согласование (п.4.8.3 Регламента).

Лимит бюджета воздействий превышен. При недостатке бюджета инициируется корректировка лимитов бюджета. В результате рассмотрения заявки на корректировку лимитов бюджета возможны следующие сценарии:

корректировка согласована, в данном случае Заказ/Подзаказ ТОРО направляется на согласование (п.4.8.3 Регламента);

корректировка не согласована – требуемые для выполнения работ ресурсы корректируются в целях снижения стоимости выполнения работ и осуществляется повторная проверка достаточности бюджета. Если после корректировки ресурсов повторно определен недостаток средств, изменяются объемы требуемых работ.

После согласования внеплановых работ осуществляется включение Заказа в соответствующее срокам работ годовое/оперативное (месячное)/недельно-суточное планирование.

Регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса

Цели бизнес-процесса

Целью бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» является обеспечение своевременного выполнения внеплановых работ.

Задачи бизнес-процесса

Задачами бизнес-процесса являются:

принятие решения о необходимости планирования работ;

анализ возможных способов планирования Заказов;

анализ лимитов бюджетов на СПП-элементах;

определение горизонтов планирования Заказов;

согласование и деблокирование Заказа.

Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса (Раздел 7 Регламента).

Роли и задачи в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» и их задачи представлены в Таблице №1.

Функциональные роли

| № п/п | Функциональная роль | Задача |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планировщик ТОиР УО (далее – Планировщик ТОиР) | присвоение Заказа СПП-элементу и анализ лимитов бюджета; корректировка Заказов. |
| 2 | Инженер ТОиР УО (далее – Инженер ТОиР) | анализ Сообщений ТОРО (далее – Сообщения); формирование Подзаказа ТОРО (далее – Подзаказ); формирование нового Заказа; наполнение Заказа / Подзаказа операциями, услугами, МТР, ВПС, требуемыми для выполнения внеплановых мероприятий ТОиР; корректировка Заказов (в части объемов работ). |
| 3 | Старший планировщик проектов ТОиР УО (далее – Старший планировщик ТОиР) | согласование Заказов на внеплановые работы; инициирование включения Заказа в соответствующий срокам работ в Заказе горизонт планирования; деблокирование Заказа в SAP S/4HANA. |
| 4 | Главный специалист ТОиР УО (далее – Главный специалист ТОиР) | согласование Заказа на внеплановые работы при включении его в недельно-суточное планирование |

Результаты бизнес-процесса

Результаты бизнес-процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказ, согласованный Старшим планировщиком | ПП-07.03.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР ПП-07.06.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы |
| 2 | Заказ, согласованный Главным специалистом, и деблокированный | ПП-07.06.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы |
| 3 | Сообщение, отклоненное Планировщиком ТОиР | ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановы) |
| 4 | Согласованный Старшим планировщиком Заказ, требующий выполнения работ в рамках остановочного ремонта, | ПП-07.03.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов |

Входы бизнес-процесса

Входы бизнес-процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение ТОРО вида «А2 – Сообщение о неисправности» | ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановы); |
| 2 | Сообщение ТОРО вида «Сообщение по ОТПБиЭ» | ПП-11.02.07-ERP Осуществление планирования и проведение мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии; |
| 3 | Сообщение ТОРО вида «А4 – Заявка на консервацию оборудования» | ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/Расконсервация ПА; |
|  | Сообщение ТОРО вида «А5 – Заявка на расконсервацию оборудования» |  |
| 4 | Сообщение ТОРО вида «А7 – Заявка на демонтаж оборудования» | ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация); |
| 5 | Сообщение ТОРО вида «А6 – Заявка на монтаж оборудования» | ПП-07.06.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий. |

Описание процедуры «Создание заказа/Подзаказа ТОРО»

Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом

Анализ Сообщений выполняется при поступлении Сообщений Инженеру ТОиР в результате выполнения процессов, указанных в п.4.6 Регламента. Сообщение формируется и поступает Инженеру ТОиР в следующих случаях:

требуется выполнение работ по результатам анализа технического состояния оборудования;

необходимо выполнить работы ТОиР в рамках предписанных мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии;

требуется запланировать работы по консервации/расконсервации ПА;

возникла необходимость демонтировать ПА в связи с выводом его из эксплуатации;

в результате выполнения ранее запланированных работ возникла потребность в дополнительных работах.

При поступлении Сообщений Инженер ТОиР на основании указанной в Сообщении информации анализирует технологические карты (далее – техкарты) или внесистемную документацию (при отсутствии техкарт):

рекомендации завода-изготовителя;

инструкции/технические условия по ремонту оборудования;

прошлые дефектные ведомости и сметы и др.

В результате анализа определяются:

состав необходимых работ для создания Заказа;

трудоемкость работ;

ресурсы, необходимые для проведения работ;

потребность в МТР;

уточненные сроки проведения работ (с учетом приоритета Сообщения) для дальнейшего выбора способа планирования.

При получении Сообщений ТОРО вида А2 (из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС) Инженер ТОиР определяет принадлежность указанной неисправности/ простоя к аварийной ситуации. В случае если указанная неисправность/ простой относится к аварийной ситуации, то на основании данного Сообщение ТОРО создается Заказ ТОРО на выполнение аварийных мероприятий ТОиР в соответствии с Регламентом Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования». Допускается создание Заказа ТОРО вида AVR1 (Аварийное ТОРО) из Сообщений ТОРО вида А2.

Если состав работ и ресурсов для дальнейшего планирования определены вручную (без использования техкарт), Инженер ТОиР проводит анализ необходимости формирования техкарты в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Ведение НСИ».

Если в результате анализа определена необходимость формирования техкарты, Инженер ТОиР инициирует создание техкарты в соответствии с порядком, описанным в Регламенте «Ведение НСИ ТОиР».

На основании результатов анализа техкарт или внесистемной документации и ранее созданных Заказов Инженер ТОиР принимает одно из следующих решений:

сформировать Подзаказ к плановому Заказу при выполнении следующих условий:

на указанную в Сообщении единицу оборудования (далее – ЕО) имеются ранее созданные Заказы;

плановые сроки работ в Заказе соответствуют необходимому сроку проведения работ;

сформировать новый Заказ, при невыполнении условий включения работ в плановый Заказ;

отклонить Сообщение, в случае если Сообщение содержит описание дефекта, не требующего выполнения ремонтных работ.

Если принято решение о планировании воздействий, Инженер ТОиР сравнивает затраты на проведение работ и закупку нового оборудования. Если стоимость проведения работ превышает установленное в Компании значение, Инженер ТОиР корректирует показатели, определенные в пп.4.7.1.4 Регламента, в соответствии с необходимостью закупки нового оборудования.

Сравнение затрат на проведение ремонтных работ осуществляется при помощи системы SAP S/4HANA.

Если принято решение об отклонении Сообщения, Инженер ТОиР направляет Сообщение Инженеру по надежности для закрытия или определения необходимости проведения ремонтных работ. В случае если Инженер по надежности определил необходимость проведения ремонтных работ и повторно направил Сообщение Инженер ТОиР, Планировщик ТОиР должен запланировать воздействия в обязательном порядке.

Анализ сообщений ТОРО

| Шаг ПП 07.06.03.02.010 | Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом |
| --- | --- |
| Входная информация | Сообщение ТОРО (системное) со статусом «СОРА – сообщение в работе» |
| Исполнитель | Инженер ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | При получении Сообщений в статусе «СОРА – сообщение в работе» (сообщение в работе) определяются: состав необходимых работ, потребности в ресурсах и сроки выполнения. По итогам анализа принимается одно из решений: - создание Подзаказа (см. пп.4.7.2 Регламента); - создание нового Заказа (см. пп.4.7.3 Регламента); - отклонение Сообщения (отказ от планирования работ). В случае отклонения Сообщения, оно направляется на рассмотрение Инженеру по надежности в соответствии с Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования» (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановы) |
| Результаты выполнения работ | Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОРА – сообщение в работе», проанализированное Инженером ТОиР |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента получения Сообщения ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование Подзаказа ТОРО

Если в соответствии с пп.4.7.1.6 Регламента принято решение о формировании Подзаказа, Инженер ТОиР формирует Подзаказ ТОРО.

Подзаказ формируется на основе данных, определенных в соответствии с пп.4.7.1.3 Регламента. После завершения наполнения Подзаказа операциями и необходимыми ресурсами (материальными, трудовыми) Инженер ТОиР присваивает Подзаказу статус «ПОЛН» (заполнен вручную). Далее наполнение Подзаказа осуществляет Планировщик ТОиР.

Планировщик ТОиР фиксирует в Подзаказе способ выполнения работ, определенный в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов».

Если выполнение работ осуществляется подрядным способом, то стоимость УСО определяется одним из следующих способов:

Если имеется договор на сервис по абонентской плате или имеется договор с тарифами на услуги подрядной организации, то Планировщик ТОиР вводит стоимость УСО в подзаказ ТОРО в соответствии с договором, а также прикрепляет скан-копии обосновывающих документов к подзаказу ТОРО.

При наличии в Системе плановых тарифов на работы подрядной организации Планировщик ТОиР осуществляет калькуляцию подзаказа ТОРО, по результатам которого устанавливаются плановые затраты на подзаказы ТОРО.

В остальных случаях Планировщик ТОиР инициирует определение стоимости по дефектной ведомости в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА». По результатам получения сметы или ТКП Планировщик ТОиР вводит стоимость УСО в соответствующую операцию подзаказа ТОРО, прикрепляет скан-копии дефектной ведомости, сметы и, при необходимости, других документов к подзаказу ТОРО.

После ввода стоимости УСО в подзаказы ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ОСМЧ».

Если работы возможно выполнить только в период остановочного ремонта, Планировщик ТОиР устанавливает в Подзаказе признак «Остановочный ремонт» (в поле «Состояние производственной установки» устанавливает значение «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт»).

После выполнения всех вышеописанных процедур, Планировщик ТОиР определяет ранг Подзаказа в соответствии с Методическими указаниями «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Формирование подзаказа ТОРО

| Шаг ПП 07.06.03.02.030 | Формирование подзаказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН» (планируется); Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОРА – сообщение в работе» (сообщение в работе), проанализированное Инженером ТОиР. |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Инженер ТОиР на основании сообщений ТОРО формирует новый подзаказ к имеющемуся заказу ТОРО с указанием требуемых ресурсов, если внеплановые работы не были ранее запланированы. После наполнения подзаказа ТОРО операциями и необходимыми ресурсами Планировщик ТОиР определяет способ и стоимость выполнения работ, а также определяет его ранг. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется», «ДФКТ – дефектная ведомость». |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после анализа Сообщений ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО

Формирование нового заказа ТОРО осуществляется Инженером ТОиР в случае принятия решения о необходимости формирования нового Заказа в соответствии с пп.4.7.1.4 Регламента. При этом поступившее Сообщение присваивается к новому Заказу.

Заказы ТОРО на долив масла формируются Планировщиком ТОиР на основании созданных Диспетчером Сообщений ТОРО и передаются в работу Инженеру ТОиР.

При формировании нового Заказа выполняются операции аналогичные формированию Подзаказа, указанные в п.4.7.2 Регламента.

Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО

| Шаг ПП 07.06.03.02.030 | Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОРА – сообщение в работе» (сообщение в работе), проанализированное Инженером ТОиР |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Инженер ТОиР на основании Сообщений формирует новый Заказ с указанием требуемых ресурсов. Планировщик ТОиР формирует Заказ ТОРО на долив масла |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется», «ДФКТ – дефектная ведомость». |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после анализа Сообщений ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Корректировка заказа ТОРО

После формирования нового Подзаказа/Заказа (п.4.7.2/4.7.3 Регламента) Планировщик ТОиР анализирует требуемые для работ МТР и формирует потребность в производстве запасных частей и нестандартного оборудования силами ЦРММ, в случае если по результатам анализа определена целесообразность использования материалов и запасных частей, изготовленных собственными силами. Определение целесообразности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства для ТОиР».

Потребность в производстве силами ЦРММ направляется на рассмотрение службами подразделений ЦРММ на предмет технологической возможности изготовления, оценки плановой стоимости изделий и сроков изготовления в соответствии с Регламентом «Производство деталей и изделий собственными силами».

По результатам рассмотрения потребности Планировщику ТОиР поступает уведомление о возможности или невозможности изготовления изделия собственными силами. При возможности изготовления изделий Планировщик ТОиР осуществляет присвоение Заказа СПП-элементу, в соответствии п.4.8.1 Регламента.

Корректировка Заказа осуществляется Планировщиком ТОиР в следующих случаях:

получено уведомление о невозможности изготовления изделия собственными силами;

определено превышение лимита бюджета СПП-элемента, в соответствии с п.4.8.2 Регламента;

Заказ/ Подзаказ не согласован Старшим планировщиком ТОиР;

Заказ/ Подзаказ не согласован Главным специалистом ТОиР.

При необходимости изменения объема работ в Заказе, корректировку Заказа осуществляет Инженер ТОиР.

Для корректировки состава МТР Планировщик ТОиР анализирует целесообразность использования МТР, указанных в Заказе, по следующим критериям:

возможные замены МТР на аналоги;

приоритет потребности в предлагаемом перечне МТР – по наличию на складе, стоимости, Lead Time (срок поставки);

сроки потребности МТР;

прогнозные сроки поступления МТР с учетом наличия заказов на поставку;

стоимость закупаемой запчасти;

стоимость запчасти собственного изготовления;

плановые сроки восстановления МТР (при наличии запланированных заказов на восстановление).

Анализ осуществляется с помощью системного отчета по целесообразности использования МТР в заказах, включающего в себя аналитику по стоимостям изготовления и восстановления, а также доступности МТР.

При возможности покрытия потребности МТР с консигнационных складов (при наличии таковых) Планировщик ТОиР формирует внеплановую разнарядку в соответствии с Регламентом Компании «Планирование складской логистики».

При наличии более оптимальных вариантов поставки или аналогов МТР относительно МТР, указанных в Заказе, Планировщик ТОиР корректирует Заказ/Подзаказ.

Корректировка заказа ТОРО

| Шаг ПП 07.06.03.02.050 | Корректировка заказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Уведомление о возможности изготовить изделие в ЦРММ (внесистемный документ); Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»; Уведомление о невозможности изготовить изделие в ЦРММ (внесистемный документ); Заказ ТОРО (системный) со статусами «ТРКБ – требуется корректировка бюджета» и «ПЛАН – планируется». |
| Исполнитель | Инженер ТОиР Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР уточняет возможность изготовления требуемых изделий ЦРММ и корректирует требуемые для проведения работ ресурсы если изготовление невозможно. Также корректировка заказов осуществляется при превышении лимитов на СПП-элементе. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»; Потребность в производстве запасных частей и нестандартного оборудования (системный документ); Дефектная ведомость. |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента создания нового Заказа ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Анализ лимитов и согласование заказов ТОРО»

Присвоение заказа к СПП-элементу

Для созданных в соответствии с разделом 4.7 Подзаказов или Заказов Планировщик ТОиР определяет СПП-элементы.

Определение СПП-элемента осуществляется присвоением кода СПП-элемента Заказу/Подзаказу. После присвоения Заказа/Подзаказа СПП-элементу осуществляется автоматический контроль лимитов в соответствии с пп.4.8.2 Регламента.

Присвоение заказа к СПП-элементу

| Шаг ПП 07.06.03.02.060 | Присвоение заказа к СПП-элементу |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется» |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР осуществляет присвоение заказов ТОРО СПП-элементам. Присвоение осуществляется при запуске функции массовой обработки или изменении статуса заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотнесения по основным данным (вида заказа/ вида ремонта, сроков работ, вида объекта ремонта, критичности). |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется» с присвоенным кодом ССП-элемента |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента окончания корректировки Заказа ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Анализ лимитов на СПП-элементе

При присвоении СПП-элементам Заказов автоматически проверяется доступность средств в бюджете СПП-элемента.

В случае соответствия лимитам Планировщик ТОиР присваивает Заказу статус «СГПЛ» и передает Заказ на согласование Старшему планировщику ТОиР.

При превышении лимита бюджета на СПП-элементе Планировщик ТОиР корректирует Заказы в части требуемых ресурсов для выполнения работ в соответствии с п.4.7.4 Регламента.

Скорректированные Заказы повторно проходят процедуры анализа лимитов.

Если после корректировки Заказов превышение лимита бюджета на СПП-элементе сохранилось, Планировщик ТОиР инициирует корректировку лимита бюджета путем формирования заявки (Заказу ТОРО присваивается статус «ТРКБ») и установки статуса «СГПЛ».

После формирования заявки на корректировку бюджета осуществляется ее согласование со Старшим планировщиком ТОиР (устанавливает на заказ статус «ССПЛ») и Главным специалистом ТОиР (устанавливает на заказ статус «СГГС»). Описание дальнейшей процедуры согласования заявки и корректировки бюджета приведено в «Регламенте планирования, исполнения, корректировки и контроля годового бюджета поддержания ПА».

При отклонении заявки на корректировку бюджета СПП-элемента Планировщик ТОиР удаляет СПП-элемент из Заказа и переносит сроки выполнения работ на следующий год. Если перенос сроков работ нецелесообразен ввиду изменения данных о дефекте и требуемых работах, указанных в Сообщении, Планировщик ТОиР фиксирует в Заказе статус «МТКУ» (метка удаления).

Анализ лимитов на СПП-элементе

| Шаг ПП 07.06.03.02.070 | Анализ лимитов на СПП-элементе |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»; Лимиты бюджета по СПП-элементам |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР проводит анализ лимитов бюджета на предмет его не превышения. При превышении лимита принимает решение о пересмотре лимитов с созданием запроса на корректировку бюджета или о пересмотре объема работ или требуемых МТР. В случае соответствия лимитам передает Заказ на согласование. При отказе в корректировке лимитов Планировщик ТОиР переносит сроки выполнения работ на следующий год либо удаляет Заказ. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГПЛ – отправлен на согласование планировщиком ТОиР»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «ТРКБ – требуется корректировка бюджета в заказе ТОРО»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «МТКУ» (метка удаления); Уведомление о необходимости корректировки бюджета (несистемный документ). |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после присвоения Заказа СПП-элементу |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Согласование заказа на внеплановые работы

Согласование Заказа осуществляется при соответствии лимитов бюджета, определённого в результате анализа в соответствии п.4.8.2 Регламента.

Старший планировщик ТОиР анализирует Заказы, прошедшие проверку по лимитам бюджета СПП-элементов, по следующим критериям:

обоснованность/целесообразность планирования Заказов;

корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР;

возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям;

балансировка ресурсов (материальных, трудовых);

отклонение операций Заказов от данных техкарт и добавленных вручную/удаленных операций.

В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТОиР согласовывает Заказ установкой статуса «ССПЛ» и инициирует включение Заказа в соответствующий горизонт планирования в зависимости от требуемых сроков работ:

Годовое планирование (Регламент «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»);

Оперативное планирование (Регламент «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»);

Недельно-суточное планирование (Регламент «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»);

Планирование остановочных ремонтов (Регламент «Планирование остановочных ремонтов»).

В случае выявления замечаний Старший планировщик ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» и добавляя комментарии.

Согласование заказа на внеплановые работы

| Шаг ПП 07.06.03.02.090 | Согласование заказа на внеплановые работы |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГПЛ – отправлен на согласование планировщиком ТОиР»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «КОРБ – бюджет скорректирован»; Дефектная ведомость. |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Старший планировщик ТОиР анализирует Заказы и проверяет корректность планирования и возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, доступным ресурсам, мощностям. В случае выявления замечаний Старший планировщик ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН – планируется» и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТОиР согласует Заказ установкой статуса «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР» и инициирует в зависимости от сроков включение в соответствующее планирование: Годовое планирование; Оперативное планирование; Недельно-суточное планирование; Планирование остановочных ремонтов. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «ДФКТ – дефектная ведомость». |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня с момента окончания анализа лимита на СПП-элементе или увеличения лимита бюджета |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Согласование Заказа ТОРО Главным специалистом

Согласование Заказа ТОРО Главным специалистом осуществляется в случае включения Заказа в недельно-суточный горизонт планирования Старшим планировщиком в соответствии с п.4.8.3 Регламента.

После поступления Заказа со статусом «ССПЛ» и Дефектной ведомости, Главный специалист ТОиР проверяет:

обоснованность/целесообразность планирования Заказов;

корректность планирования работ;

возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям;

корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе операций на работы и требуемых материалов не соответствующих тех карте по объемам);

экономическую эффективность (непревышение установленного в Компании значения стоимости ремонтных работ оборудования).

В случае отсутствия замечаний, Главный специалист ТОиР согласует Заказ установкой статуса «СГГС».

В случае выявления замечаний Главный специалист ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» и добавляя комментарий.

Согласование заказа ТОРО Главным специалистом

| Шаг ПП 07.06.03.02.100 | Согласование заказа ТОРО Главным специалистом |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР» |
| Исполнитель | Главный специалист ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Главный специалист ТОиР анализирует Заказы и проверяет корректность планирования и возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, доступным ресурсам, мощностям. В случае выявления замечаний Главный специалист ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН – планируется» и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Главный специалист ТОиР согласует Заказ установкой статуса «СГГС – согласовано главным специалистом». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГГС – согласовано главным специалистом» |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после согласования Заказа Старшим планировщиком ТОиР |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Деблокирование заказа ТОРО

Деблокирование Заказа – системная процедура, после которой с Заказом возможно осуществлять процедуры по учету работ:

печать производственных документов;

отпуск материала;

проводка поступлений материалов;

ввод подтверждений затраченного времени;

завершение мероприятия и др.

После согласования Заказа Главным специалистом ТОиР Старший планировщик ТОиР выбирает в системе Заказы с пользовательским статусом «СГГС» и деблокирует Заказы, при этом статус Заказов изменяется на «ДЕБЛ».

Согласование заказа ТОРО Главным специалистом

| Шаг ПП 07.06.03.02.110 | Деблокирование заказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация | Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГГС – согласовано главным специалистом» Заказ ТОРО (системный) в статусе «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР» |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Заказы ТОРО с пользовательским статусом «СГГС – согласовано главным специалистом» деблокируются с присвоением статуса «ДЕБЛ – деблокирован» |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (системный) в статусе «ДЕБЛ – деблокирован» |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более одного рабочего дня после согласования Заказа Главным специалистом ТОиР |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Управления внеплановыми воздействиями ТОиР» определяется следующими метриками:

доля некорректно отклоненных сообщений ТОРО;

доля расходов на внеплановые воздействия;

эффективность управления внеплановыми воздействиями.

Метрики процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Ед. изм. | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля некорректно отклоненных сообщений ТОРО | Отношение количества повторно направленных в работу Сообщений ТОРО с видом «А2» (сообщение о неисправности), которые были отклонены Планировщиком ТОиР, к общему количеству отклоненных Сообщений ТОРО «А2» за отчетный период | % | Системный отчет «Перечень сообщений ТОРО» |
| 2 | Доля расходов на внеплановые воздействия | Отношение общих затрат на внеплановые воздействия ТОиР к общим затратам на ТОиР | % | Системный отчет с перечнем Заказов ТОРО |
| 3 | Эффективность управления внеплановыми воздействиями | Отношение общее количество внеплановых воздействий ТОиР к общему количеству воздействий | % | Системный отчет с перечнем Заказов ТОРО |

Риски и контрольные процедуры

| Риск процесса (действия процесса) | Контрольные процедуры риска процесса |
| --- | --- |
| R.ПП-07.06.03.02-005 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.06.03.02-005.001. Внесение некорректных данных в Заказ ТОРО R.ПП-07.06.03.01-005.002. Превышение объемов Заказов ТОРО | С.ПП-07.06.03.01-0331-УН Описание контрольной процедуры При формировании данных по требуемым работам и ТМЦ в Заказе ТОРО (операции, компоненты, ВПС) в системе SAP S/4 HANA автоматически выполняется проверка наличия соответствующей техкарты на указанное оборудование/ вид оборудования (ссылочный объект) и вид мероприятий (вид работ). В системе настроена автоматическая проверка возможности формирования данных Заказа при наличии соответствующей техкарты только в соответствии с данными этой техкарты (непревышение объемов работ и материалов, указанных в техкарте). Система блокирует сохранение данных Заказа ТОРО в случае несоответствия данных техкарте. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости Вид контрольной процедуры Предупреждающая |
| R.ПП-07.06.03.02-005 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.06.03.02-005.003. При создании Заказа ТОРО превышен лимит по СПП-элементам R.ПП-07.06.03.01-005.004. Затраты на Заказ ТОРО перенесены на СПП-элементы не в соответствии с видом заказа, сроками ремонта | С.ПП-07.06.03.01-034-УН Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4 HANA настроено автоматическое присвоение Заказов ТОРО СПП-элементам. Автоматическое присвоение осуществляется при запуске функции массовой обработки или изменении статуса Заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотнесения по основным данным (вида заказа/ вида ремонта, сроков работ, вида объекта ремонта, критичности). В случае, если для заказа ТОРО системой найдено более одного СПП-элмента, необходимый СПП-элемент вводится вручную Планировщиком ТОиР УО. При этом в системе настроен запрет корректировки автоматически присвоенного СПП-элемента в Заказе со статусом согласования не равным значению "ПЛАН" и "КОРР". Автоматический алгоритм задокументирован в МРиКП, протестирован в рамках приемочного тестирования SAP S4 HANA по результатам завершения фазы реализации и не противоречит требованиям Учетной политики и законодательству. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. Критерии присвоения заказов ТОРО СПП-элементам должны быть уточнены на этапе реализации проекта. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая |
| R.ПП-07.06.03.02-005 Описание риска Некорректное формирование Заказа ТОРО Причина риска R.ПП-07.06.03.02-005.005 Заказы ТОРО спланированы некорректно, несвоевременно, не в соответствии с Методикой планирования ТОиР | C-ПП-07.06.03.02-035-УН Описание контрольной процедуры После поступления Заказа ТОРО в системе SAP S/4 HANA со статусом «СГПЛ – согласован старшим планировщиком» и Дефектной ведомости Старший планировщик ТОиР УО (далее Исполнитель КП) с помощью транзакции 'IW38 "Изменение заказов ТОРО" проверяет: обоснованность/целесообразность планирования Заказов ТОРО; корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР; возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям; балансировку ресурсов (материальных, трудовых). В случае выявления замечаний Исполнитель КП возвращает заказ ТОРО на корректировку Планировщику ТОиР УО, устанавливая статус «ПЛАН – планируется» и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласует Заказ ТОРО установкой статуса «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР» и инициирует в зависимости от сроков включение в соответствующее планирование: Годовое планирование; Оперативное планирование; Недельно-суточное планирование; Планирование остановочных ремонтов. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ТОиР УО |

Модель бизнес-процесса

Модель процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

Нормативные ссылки

Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);

Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);

Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);

Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика («проект»);

Методические указания Компании «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов» («проект»);

Методические указания Компании «Методика ведения НСИ ТОиР» («проект»);

Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР» («проект»);

Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);

Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);

Регламент Компании «Планирование остановочных ремонтов» («проект»);

Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА» («проект»);

Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» («проект»);

Регламент Компании «Регистрация технического состояния оборудования» («проект»);

Регламент Компании «Планирование складской логистики» («проект»);

Регламент Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» («проект»);

Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения настоящего Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

Контроль и ответственность за исполнение Регламента

Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.