Приложение №9

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора

ООО «УК Полюс» - Управляющей компании

управляемых обществ АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан»

от «___» ________2021 г.  № ___________

РЕГЛАМЕНТ компании

«Годовое планирование программы поддержания

производственных активов»

№ ПП-07 Р-049 О УК версия 1

2021

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3

2.	Термины и сокращения	4

3.	Основные положения	8

4.	Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса	11

5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	55

6.	Риски и контрольные процедуры	57

7.	Модели бизнес-процесса	71

8.	Нормативные ссылки	71

9.	Порядок внесения изменений	72

10.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента	72

11.	Список приложений	73

Назначение документа и область применения

Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур по планированию, согласованию и утверждению годовой программы поддержания ПА (далее – программа ППА) и регламентация взаимодействия участников бизнес-процессов «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование программы поддержания ПА» и «ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)».

Задачами Регламента являются:

формализация процедур бизнес-процессов «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА» и «ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)»;

описание используемых инструментов бизнес-процессов «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА» и «ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)».

Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и Управляемых обществ (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при проведении процесса годового планирования программы поддержания производственных активов (далее – ПА) и процесса определения стоимости работ по дефектным ведомостям.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутреннем корпоративном портале.

Границы действия регламента

Документ применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников Компании, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Регламент применяется при годовом планировании программы поддержания ПА, а также при определении стоимости работ, выполняемых хозяйственным способом (калькуляция) либо подрядным способом (формирование смет / запрос ТКП).

Регламент распространяется на следующие процессы:

«ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА» от момента актуализации планов ТОРО до момента утверждения годовой программы поддержания ПА в системе;

«ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)» от момента печати дефектной ведомости, содержащей перечень и объемы работ, которые необходимо выполнить в рамках воздействия на ПА, и перечень возникших неисправностей, до момента получения сметы, содержащей оценочную стоимость работ.

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

Термины и сокращения

Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| BW (SAP BW) | Компонент системы SAP ERP, являющийся программно-аппаратным комплексом, имеющим исчерпывающие возможности для организации хранилища данных предприятия. |
| SAP Enable Now | Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA. |
| Link One | Система управления ремонтной и эксплуатационной документацией, позволяющей создавать электронные графические каталоги чертежей, схем, спецификаций, быстро и точно организовывать (при необходимости) заказ запчастей у производителей, в эксплуатирующих организациях, у дилеров производителей, профессионально занимающихся техническим обслуживанием, ремонтом, поставками оригинальных запасных частей по желанию заказчика. |
| Аварийно-технический запас (АТЗ) | Неснижаемое минимальное количество материально-технических ресурсов, находящихся на складе УО, и необходимых для обеспечения бесперебойности производственного процесса в случае непредвиденного выхода из строя основного и вспомогательного оборудования вследствие аварийных поломок и последующего аварийного ремонта. |
| Актив (Производственный актив) | Идентифицируемый предмет, вещь или объект, которые имеют потенциальную или действительную ценность для Компании. К активам относятся горнодобывающие предприятия, входящие в состав Компании, и находящиеся на их балансе физические активы. |
| Аналог | Запасная часть, которая полностью или частично совпадает по характеристикам и назначению с оригиналом, но имеет отличное или устаревшее обозначение. Аналоги бывают прямые, полные непрямые и условные непрямые. |
| Бюджетная (заявочная) кампания | Период планирования и согласования бюджета, длящийся с момента выпуска приказа о начале бюджетной кампании и до момента утверждения бюджета на планируемый период. |
| Воздействие | Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части. |
| Заказ ТОРО | Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. |
| Инструкция ТОРО | Технологическая карта, описывающая ремонтные работы (операции) и может быть применена в заказах ТОРО для любого технического объекта (единицы оборудования и/или технического места). |
| Капитальные расходы (англ. CAPital EXpenditure, CAPEX) | Инвестиционные затраты по проекту на создание, приобретение или модернизацию основных средств и нематериальных активов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их приобретение, формирующие стоимость основного средства/НМА. |
| Компания | Управляющая компания ООО «УК «Полюс» (осуществляющую функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ) и Управляемые общества, именуемые совместно. |
| Операционные затраты | Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты на ремонт, запасные части, расходные материалы и фонд оплаты труда работников, занимающихся операционной деятельностью. |
| Операция сетевого графика (ОСГ) | Задача (пакет работ) в сетевом графике, которая имеет определенное начало и конец. |
| Осмечивание | Процесс формирования сметы. |
| Период (цикл) планирования | Итерация планирования, соответствующая конкретному горизонту (год для годового планирования, 3 года –для среднесрочного). |
| Полный непрямой аналог | Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем, поставляется не в оригинальной упаковке, но полностью совпадает по всем характеристикам и назначению с оригиналом. |
| Потребность в МТР | В целях настоящего документа, необходимые для выполнения работ ТОиР МТР, которые могут находиться в запасе на складах, либо направлены в закупку в случае отсутствия в составе запасов, возможных для использования в целях ТОиР. |
| Проект ОВП | Проекты по приобретению оборудования взамен изношенного, а также проекты по приобретению оборудования вне смет на строительство. Проекты ОВП подразделяются на следующие типы проектов: проекты эксплуатационной службы; проекты ремонтной службы; IT-проекты; проекты службы безопасности; проекты по обеспечению безопасности производства; общехозяйственные проекты. |
| Проект ППА | Совокупность мероприятий, направленных на восстановление действующих мощностей путем проведения планово-предупредительных ремонтов, ремонтов по состоянию, аварийно-восстановительных работ и замен оборудования. |
| Прямой аналог | Запасная часть оборудования, которая поставляется официальным дилером оборудования, но имеет неактуальный каталожный номер. |
| Ремонт | Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. (ГОСТ 18322-2016) |
| Ремонтный цикл | Наименьший повторяющийся интервал времени или наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации все установленные виды ремонта. (ГОСТ 18322-2016) |
| Сетевой график | Объединенная группа операций (работ) и материалов/оборудования. Операции сетевых графиков связываются между собой отношениями сроков и формируют календарно-сетевой график проекта, сетевые графики регистрируются в разрезе СПП-элементов. Детальные, плановые и фактические затраты отражаются на операциях сетевых графиков. |
| Сообщение ТОРО | Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте). |
| Стандарт Компании "Управление производственными активами" | Документ, устанавливающий, каким образом цели организации будут преобразованы в цели управления активами, подход к разработке планов управления активами и роль системы управления активами в обеспечении достижения целей управления активами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. (ГОСТ 18322-2016) |
| Управляющая компания (УК) | ООО «УК Полюс» – общество, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ. |
| Управляемое общество (УО) | В рамках настоящих Методических указаний под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора. |
| Управляющий ключ операции | Обязательный параметр в операциях и подоперациях технологических карт ТОиР и заказов ТОРО, указывает способ выполнения операций. |
| Условный непрямой аналог | Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем и совпадает только по ключевым характеристикам и назначению с оригиналом, то есть имеет ограничения по применению. |
| Целевая программа (ЦП) | Соответствующие единым целям и критериям объединённые в одну программу проекты. Целевые программы инициируются УК и реализуются на нескольких УО. Направлениями целевых программ являются (включая, но не ограничиваясь): • стандартизация и унификация; • снижение техногенных рисков; • повышение энергоэффективности; • приведение в соответствие экологическим стандартам и требованиям ОТиПБ. |

Сокращения

| Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| CAPEX | Капитальные затраты |
| FS-PER | Система производственно-экономического планирования |
| OPEX | Операционные затраты |
| PM | SAP Plant Maintenance |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСКБ | Автоматизированная система консолидации и бюджетирования |
| АТЗ | Аварийно-технический запас |
| БДН | База данных нормативов |
| БДО | База данных оборудования |
| БК | Бюджетный комитет |
| БП и ТП | Блок производства и технической политики |
| БУ | Бухгалтерский учет |
| ВПС | Вспомогательные производственные средства (например, инструменты, краны, измерительные приборы) |
| ГОК | Горно-обогатительный комбинат |
| ГТК | Горнотранспортный комплекс |
| ЕО | Единица оборудования |
| ЗиС | Здания и сооружения |
| ЗИФ | Золотоизвлекательная фабрика |
| ЗЧ | Запасные части |
| ИС | Информационная система |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| КР | Капительный ремонт |
| КС | Капитальное строительство |
| КТГ | Коэффициент технической готовности |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| МВЗ | Места возникновения затрат |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| НМД | Нормативно-методические документы |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОВП | Оборудование вне проектов |
| ОЗМ | Основная запись материала |
| ОС | Основное средство |
| ОТС | Оценка технического состояния |
| ОФ | Оборотный фонд |
| ПА | Производственный актив |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ППА | Поддержание производственных активов |
| ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| РПМ | Регулярно-потребляемые материалы |
| СПП | Структурный план проекта |
| СПП-элемент | Элемент структурного плана проекта |
| СР | Средний ремонт |
| СЭД | Система электронного документооборота |
| ТК | Технический комитет |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| ТМ | Техническое место |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТР | Текущий ремонт |
| ТС | Техническое состояние |
| УК | Управляющая компания |
| УО | Управляемые общества |
| УСО | Услуги сторонних организаций |
| ЦРММ | Центральная ремонтно-механическая мастерская |
| ЦФО | Центр финансовой ответственности |
| ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |

Основные положения

Годовая программа ППА – перечень мероприятий, направленных на поддержание ПА, а также сроков их реализации. Годовая программа ППА предназначена для определения и контроля исполнения физических объемов и сроков воздействий, а также для формирования бюджета воздействий на ПА.

Годовая программа ППА формируется по МВЗ (цех/ участок/ парк) и ЦФО (механика, энергетика и т.п.) в разрезе ЕО и содержит:

вид воздействия;

сроки проведения воздействия;

суммарные годовые трудозатраты;

исполнителей работ;

необходимые МТР;

длительность проведения воздействия на ПА (время простоя);

КТГ.

Полное содержание программы ППА отражено в шаблоне (Приложение №1).

Годовое планирование воздействий на ПА инициируется выпуском распоряжения Старшего вице-президента по операционной деятельности УК о начале подготовки к бюджетному планированию поддержания ПА. Распоряжение доводится до Управляющих директоров УО через СЭД.

Последовательность действий УО при планировании годовой программы ППА:

Предварительное планирование воздействий на основное оборудование (ЗИФ и ГТК):

- Актуализация нормативов планирования по основному оборудованию (п.4.7.1).

- Формирование предварительного графика ППР по основному оборудованию (п.4.7.2-п.4.7.3).

- Формирование мероприятий (заказов ТОРО) по основному оборудованию (п.4.8.1).

- Анализ существующих мероприятий (заказов ТОРО) на предмет необходимости актуализации (п.4.8.10).

- Формирование предварительного годового плана-графика (с учетом поглощений) по основному оборудованию (п.4.8.9-п.4.8.10).

- Согласование плана-графика воздействий на основное оборудование со Старшим планировщиком ТОиР и Главным специалистом ТОиР УО (п.4.13.1-п.4.13.2).

- Передача планового КТГ в службы производственного планирования (ПТО) (п.4.13.2).

Формирование годовой программы ППА:

- Актуализация нормативов планирования по вспомогательному оборудованию (п.4.7.1).

- Формирование первоочередной потребности (МТР и УСО) (п.4.13.3).

- Корректировка заказов ТОРО по основному оборудованию по замечаниям ПТО.

- Формирование уточненного годового плана-графика по основному оборудованию (п.4.8.10).

- Согласование уточненного плана-графика воздействий со Старшим планировщиком ТОиР и Главным специалистом ТОиР УО (п.4.13.1-п.4.13.2).

- Передача скорректированного КТГ в службы производственного планирования (ПТО) (п.4.13.2).

- Формирование предварительного графика ППР по вспомогательному оборудованию (п.4.7.2-п.4.7.3).

- Формирование мероприятий по ЗиС и вспомогательному оборудованию (заказы ТОРО и сетевые графики) (п.4.8.1-п.4.8.4, п.4.8.11).

- Уточнение мероприятий (заказов ТОРО и сетевых графиков) в части операций, потребностей в трудовых и материальных ресурсах на основе технологических карт или ведомости дефектов (п.4.8.4-п.4.8.7).

- Анализ полноты и корректности перечня созданных мероприятий (заказов ТОРО и сетевых графиков) и их наполнения (в том числе определение стоимости работ) (п.4.9-п.4.11).

- Ранжирование (приоритезация) мероприятий (заказов ТОРО и сетевых графиков) (п.4.8.4, п.4.8.8).

- Формирование годовой программы ППА (п.4.12.1), в т.ч. включение невыполненных заказов ТОРО или сетевых графиков прошлого периода. Перенос заказов ТОРО должен осуществляться с предыдущих периодов планирования исходя из оценки текущей наработки или доступности ресурсов до формирования проекта бюджета ППА либо исходя из факта физического невыполнения работ до утверждения бюджета ППА (при переносе заказы или сетевые графики должны включаться в бюджет следующего года).

- Балансировка мощностей персонала (на уровне подразделений) и ВПС, необходимых для реализации годовой программы ППА (п.4.12).

- Корректировка и согласование годовой программы ППА по вертикали управления производственными активами (в том числе согласование КТГ со службами производственного планирования (ПТО) на год) (п.4.13.1-п.4.13.2).

- Формирование годовой потребности в ресурсах (МТР, УСО) (п.4.13.3-п.4.13.4).

Сформированная годовая программа ППА является основой для формирования 2 и 4 разделов годового бюджета ППА. Годовой бюджет ППА формируется в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» и включает в себя следующие разделы:

Раздел 1 «Проекты производственного ОВП 1 группы». В раздел входят проекты ОВП следующих типов: проекты эксплуатационной службы, проекты ремонтной службы. Формирование проектов 1 раздела осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)». Проекты 1 раздела формируются на сетевых графиках.

Раздел 2 «Работы по регламенту и по техническому состоянию». В раздел входят проекты ППА, включающие в себя ремонты, запланированные на основе технического состояния оборудования, планово-предупредительные ремонты (в том числе. остановочные ремонты, ТО), периодические и другие обязательные работы, в том числе диагностическое обследование, техническое освидетельствование ГПМ и ЭПБ (продление срока службы ПА), а также затраты на приобретение компонентов и поддержание неснижаемого уровня РПМ. Проекты 2 раздела формируются по заказам ТОРО и на сетевых графиках.

Раздел 3 «Резерв». Проекты, входящие в третий раздел, создаются для каждого УО. В проектах третьего раздела формируется сумма резерва, возникающая в результате возникновения экономии бюджета, с разделением по капитальным и операционным затратам. Сумма резерва в дальнейшем может быть распределена по другим разделам бюджета ППА, в рамках OPEX или CAPEX.

Раздел 4 «Прочие работы и потребности». В раздел входят проекты ППА, не связанные с производством непосредственно. К данному разделу относятся мероприятия по КИП и метрологии, а также затраты на пополнение АТЗ, материалы для собственного производства ЗЧ и прочие работы. Проекты 4 раздела формируются по заказам ТОРО и на сетевых графиках.

Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

Цели бизнес-процессов

Целью процесса «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА» является формирование, согласование и утверждение годовой программы ППА, которая соответствует требованиям Политики Компании «Управление производственными активами».

Целью процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)» является формирование сметы для работ, планируемых для выполнения сторонними организациями.

Задачи бизнес-процессов

Задачами процесса «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА» являются:

проверка и актуализация НСИ ТОиР;

анализ предварительно сформированного графика ППР;

создание и наполнение операциями и компонентами заказов ТОРО и сетевых графиков;

присвоение заказов ТОРО СПП-элементам;

ранжирование заказов ТОРО и сетевых графиков;

формирование годовой программы ППА с учетом сетевых графиков по проектам КС (в части модернизации ПА);

анализ целесообразности использования запланированных МТР и замена на более целесообразные МТР (при необходимости);

определение способа исполнения работ (собственные силы/внешний подряд);

синхронизация мероприятий ТОиР между смежными службами (механик, энергетик, метролог);

балансировка мощностей персонала (на уровне подразделения), ВПС;

согласование и утверждение годовой программы ППА.

Задачами процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)» являются:

печать дефектной ведомости на основе одного или нескольких заказов ТОРО;

согласование дефектной ведомости Главным специалистом ТОиР УО;

формирование сметной стоимости работ;

анализ сметной документации на корректность и согласование;

корректировка состава и объема работ по заказам ТОРО (при необходимости по результатам анализа).

Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса (Раздел 7 Регламента).

Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процессов «Годовое планирование программы поддержания ПА» и «Определение стоимости работ», и их задачи представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Функциональные роли

| № п/п | Функциональная роль | Задача |
| --- | --- | --- |
| 1 | Планировщик ТОиР УО ГОК (Далее – Планировщик ТОиР) | актуализирует планы ТОРО для ППА; осуществляет календарное планирование; создает сообщения ТОРО (по КИП и метрологии) из планов ТОРО; формирует заказы из сообщений ТОРО (по КИП и метрологии) и планов ТОРО; анализирует наличие техкарты в заказе и наполняет заказ операциями и компонентами; формирует годовую программу ППА; присваивает заказы к СПП-элементам; ранжирует заказы ТОРО; анализирует МТР в заказах ТОРО и заменяет МТР (при необходимости); анализирует запланированных исполнителей работ в заказах ТОРО (определяет способ выполнения работ); печатает дефектную ведомость из заказов ТОРО для мероприятий ТОиР, выполняемых подрядным способом; передает дефектную ведомость для оценки стоимости указанных работ; вводит стоимость УСО в заказы ТОРО и приложение скан-копии сметы при необходимости; анализирует полученную сметную документацию на соответствие дефектной ведомости; осуществляет синхронизацию работ с Планировщиками ТОиР других служб (механик, энергетик, метролог), воздействующие на ПА с высоким уровнем критичности; выполняет балансировку мощностей персонала (на уровне подразделений) и мощностей ВПС; производит калькуляцию заказов ТОРО; корректирует заказы ТОРО. |
| 2 | Старший планировщик ТОиР УО ГОК (Далее – Старший планировщик ТОиР) | проверяет наполнение заказов Планировщиком ТОиР; устанавливает/ актуализирует индикатор «Останов» для заказов, планируемых в остановочный ремонт; согласовывает замену МТР в заказах ТОРО; согласовывает замену исполнителей (способа выполнения) работ; согласовывает годовую программу ППА после согласования Планировщиком ТОиР; анализирует утвержденный план-график на соответствие бюджету и ставит статус «Утвержден в годовой программе ППА». |
| 3 | Главный специалист ТОиР УО ГОК (Далее – Главный специалист ТОиР УО) | согласовывает годовую программу ППА после согласования Старшим планировщиком ТОиР; проверяет корректность данных дефектной ведомости, полноту состава в соответствии с заказами, соответствие оборудованию, обоснованность (перечень работ, сроки, ответственных, выбранного подрядчика); согласовывает дефектную ведомость. |
| 4 | Специалист ПТО УО ГОК (Далее – Специалист ПТО) | согласовывает годовую программу ППА после согласования Главным специалистом ТОиР УО. |
| 5 | Директор по УА УО Управление (Далее – Директор по УА УО) | согласовывает годовую программу ППА Предприятия после согласования Специалистом ПТО; утверждает дефектную ведомость. |
| 6 | Ответственный специалист по сметам | осуществляет анализ сметной документации, сформированной подрядной организацией. |
| 7 | Планировщик ЗиС УО ГОК (Далее – Планировщик ЗиС) | формирует СПП-элементы и сетевые графики для мероприятий на ЗиС наполняет сетевые графики: состав/объем работ, сроки, потребность в персонале, МТР и ВПС; формирует годовую программу ППА по воздействиям на ЗиС; ранжирует сетевые графики; анализирует МТР по части воздействий на ЗиС и заменяет МТР (при необходимости); анализирует запланированных исполнителей работ по части воздействий на ЗиС (определяет способ выполнения работ); осуществляет синхронизацию работ с Планировщиками ТОиР других служб (механик, энергетик, метролог), воздействующие на ПА; выполняет балансировку мощностей персонала (на уровне подразделений) и мощностей ВПС по части воздействий на ЗиС; осуществляет ввод стоимости УСО в сетевые графики; корректирует сетевые графики. |
| 8 | Планировщик проектов ТОиР УО (Далее – Планировщик проектов ТОиР) | формирует и корректирует сетевые графики вида «Об. вне смет строек (ОВСС/ОВИЗ) вне КС» в рамках группирующего СПП-элемента «Компонентный учет»; наполняет сетевые графики: компоненты, сроки, потребность в персонале, МТР. |

Результаты бизнес-процессов

Таблица 2. Результаты бизнес-процесса «Годовое планирование воздействий на ПА»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор согласованных заказов ТОРО в системе SAP S/4HANA | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ |
| 2 | Утвержденная годовая программа ППА | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП 07.08 Обеспечение эффективности УА |
| 3 | Потребность в производстве запасных частей | ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами |
| 4 | Потребность в МТР | ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения |
| 5 | Заявка на закупку работ, услуг | ПП-10.04.03.01-ERP Выполнение закупки |
| 6 | Набор сетевых графиков со статусами «ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР» и «ДЕБЛ – деблокировано» | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА |

Таблица 3. Результаты бизнес-процесса «Определение стоимости работ (осмечивание)»

| № п/п | Результат бизнес-процесса | Потребитель результата бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Смета на выполнение работ сторонними организациями | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР |

Входы бизнес-процессов

Таблица 4.Входы бизнес-процесс «Годовое планирование воздействий ПА»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение Старшего вице-президента по операционной деятельности о начале планирования | ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы |
| 2 | Зарегистрированные данные по наработке / пробегу ПА | ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) |
| 3 | Актуальная НСИ | ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ |
| 4 | Перенесенные на следующий год заказы ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется» | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на ПА |
| 5 | Заказ ТОРО по состоянию со статусом «ССПЛ – согласован Старшим планировщиком ТОиР» | ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР |
| 6 | Сводный перечень МТР с категориями запасов | ПП-07.05.02-ERP Формирование перечня МТР – РПМ, АТЗ, ЗИП |
| 7 | Отчет о состоянии ОФ | ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ |
| 8 | Плановые цены | ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых цен |
| 9 | Тарифы видов работ контроллинга (определяют плановую стоимость работы исполнителей) | УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга» |
| 10 | Структура СПП-элементов на плановый год | ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы |
| 11 | База данных ПА с присвоенным техническим состоянием | ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов |
| 12 | Уточненные ресурсы, количество работ, выполняемых собственными силами в проектах КС | ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами |

Таблица 5.Входы бизнес-процесса «Определение стоимости работ (осмечивание)»

| № п/п | Вход бизнес-процесса | Поставщик входа бизнес-процесса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказы ТОРО со статусом «ТРОС – требует осмечивания» | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР |

Описание процедуры «Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР»

Актуализация планов ТОРО

Перед планированием воздействий (заказов ТОРО) на планируемый год Планировщик ТОиР осуществляет анализ полноты охвата планами ТОРО всего оборудования, обслуживаемого по ППР (в зоне ответственности Планировщика ТОиР), и анализ актуальности справочников НСИ ТОиР, используемых в планах ТОРО:

стратегии ТОРО (цикл ППР);

счетчики наработки (для планов ТОРО по наработке);

технологические карты (далее – техкарты);

перечень ЕО.

При обнаружении неактуальной информации в НСИ ТОиР Планировщик ТОиР формирует заявку на изменение НСИ в соответствии с регламентом «Ведение НСИ ТОиР».

Последующие процедуры процесса могут быть реализованы только после актуализации справочников НСИ ТОиР, требующих корректировки.

Таблица 6. Актуализация планов ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.020 | Актуализация планов ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Реестр планов ТОРО (системный документ) БДО БДН |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проверка полноты охвата планами ТОРО всего оборудования, обслуживаемого по ППР, (в зоне ответственности Планировщика ТОиР) и актуальности справочников НСИ ТОиР. При необходимости, осуществляется инициация изменения НСИ ТОиР. |
| Результаты выполнения работ | Реестр планов ТОРО (актуальные) (системный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В зависимости от объема проверяемых планов ТОРО, но не более 4 рабочих дней после выпуска распоряжения о начале планирования или после актуализации справочников НСИ |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование предварительного графика ППР

На основании фактических значений наработок, зафиксированных в документах измерений, Планировщик ТОиР осуществляет в системе календарное планирование планов ТОРО (расчет сроков воздействий) и формирует предварительный график ППР в зоне своей ответственности. Предварительный график ППР формируется в АРМ Планировщика (режим «Моделирование годового предварительного план-графика»). Заказы ТОРО еще не создаются.

Таблица 7. Формирование предварительного графика ППР

| Шаг ПП-07.02.03.01.030 Шаг ПП-07.02.03.01.040 | Календарное планирование планов ТОРО Формирование предварительного графика ППР |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Реестр планов ТОРО (актуальные нормативы) (системный документ) Документ измерений (системный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Запуск календарного планирования планов ТОРО, в результате которого в системе автоматически рассчитываются сроки воздействий и формируется предварительный график ППР. |
| Результаты выполнения работ | Предварительный график ППР (системный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после проверки актуализации (при необходимости) планов ТОРО и справочников НСИ ТОиР |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Анализ предварительного графика ППР

Планировщик ТОиР проверяет корректность сформированного предварительного графика ППР на предмет:

учета всех необходимых изменений в соответствии с п.4.7.1;

учета всего перечня оборудования, для которого должны быть запланированы мероприятия и которое находится в его зоне ответственности.

При отсутствии необходимости корректировок Планировщик ТОиР приступает к созданию заказов и сообщений ТОРО в соответствии с разделом 4.8 Регламента.

При обнаружении несоответствий по результатам анализа предварительного графика ППР Планировщик ТОиР инициирует корректировку планов ТОРО в соответствии с регламентом «Ведение НСИ ТОиР» и выполняет повторное планирование в соответствии с разделом 4.7 Регламента.

Таблица 8.Анализ предварительного графика ППР

| Шаг ПП-07.02.03.01.050 | Анализ предварительного графика ППР |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Предварительный график ППР (системный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Анализ предварительного графика ППР на предмет корректности видов воздействий и запланированных сроков. При обнаружении несоответствий инициируется корректировка нормативов/ планов и осуществляется перепланирование предварительного графика ППР. |
| Результаты выполнения работ | Предварительный график ППР (системный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после формирования предварительного графика ППР |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA. |

Описание процедуры «Формирование годовой программы ППА»

Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

По результатам формирования и анализа предварительного графика ППР Планировщик ТОиР формирует плановые мероприятия (заказы ТОРО) на планируемый год. В системе плановые мероприятия формируются автоматически на основе планов ТОРО (п. 4.8.1.2) либо вручную (п.4.8.3).

На основе планов ТОРО в системе формируются следующие объекты:

заказы ТОРО на планово-предупредительные работы вида APP1 «ТОРО по ППР»;

заказы ТОРО на обслуживание ПА по стратегии «по состоянию» вида ATS1 «ТОРО по состоянию»;

заказы ТОРО на диагностику вида ADI1 «Диагностика». Планирование и согласование заказов ТОРО на техническое диагностирование оборудования ЗИФ осуществляется с учетом требований Регламента Компании «Организация технического диагностирования оборудования»;

сообщения ТОРО по КИП и метрологии вида АD «КИП/ Метрология», которые агрегируются в заказы ТОРО по КИП и метрологии вида APP1 «ТОРО по ППР» в соответствии с п.4.8.2.

Если заказы ТОРО, создаваемые из планов ТОРО, соответствуют критериям, признания капитализируемых ремонтов, установленных в учетной политике для целей бухгалтерского Учета, в заказе ТОРО автоматически устанавливается пользовательский статус «КРМТ – Капитализируемый ремонт».

Таблица 9. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.070 | Создание заказов и сообщений из планов ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Реестр планов ТОРО (актуальные) (системный документ) Предварительный график ППР (системный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Создание сообщений и заказов ТОРО на планируемый год из планов ТОРО |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН - планируется) Сообщение ТОРО (по КИП и метрологии) (ОТКР – открыто) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после анализа предварительного графика ППР и корректировки планов и заказов ТОРО (при необходимости) |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

По плановым мероприятиям ТОРО по КИП и метрологии, созданным в виде сообщений ТОРО (вид «АD – КИП/ Метрология»), Планировщик ТОиР анализирует возможность объединения сообщений ТОРО в заказы ТОРО (с целью снижения общего количества заказов ТОРО) посредством формирования в системе отчета «Объединение сообщений ТОРО в заказ ТОРО». На основании сформированного отчета Планировщик ТОиР формирует заказ ТОРО из плановых сообщений ТОРО по КИП и метрологии.

Таблица 10.Формирование заказов из сообщений ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.080 | Формирование заказов из сообщений ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Сообщение ТОРО (ОТКР – открыто) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | На основании сообщений ТОРО, созданных из планов предупредительного ТОРО (вид «АD») формируется заказ ТОРО по КИП и метрологии, в том числе с помощью функции для объединения сообщений ТОРО в заказ ТОРО. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН - планируется) Сообщение ТОРО (СОРА – сообщение в работе) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 2 рабочих дней в случае наличия плановых сообщения ТОРО по КИП и метрологии |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование заказов ТОРО вручную

Планировщик ТОиР формирует вручную следующие объекты в системе:

заказ ТОРО вида ARP1 «Заказ на РПМ»;

заказ ТОРО вида ATU1 «Технический заказ ТОРО»;

заказ ТОРО вида APB1 «Заказ на выполнение ЭПБ»;

заказ ТОРО вида ASR1 «Заказ на сервис по абонентской плате»;

заказ ТОРО вида ADI1 «Диагностика» (при отсутствии автоматически созданных заказов ТОРО из планов ТОРО);

заказ ТОРО вида APRO «Прочие работы».

Заказ ТОРО вида ARP1 «Заказ на РПМ» формируется на техническое место (уровень цех/ участок/ парк) для планирования потребности в РПМ в целом на цех/ участок/ парк. РПМ планируется на основании сводного перечня МТР по категориям запасов, сформированного в соответствии с требованиями процесса «ПП-07.05.02 Формирование перечня МТР – РПМ, АТЗ, ЗИП». В состав РПМ входят материалы, которые не планируются по отдельным работам и потребляются ежемесячно в определенном объеме (например, электроды, ветошь и т.д.).

Заказ ТОРО вида ATU1 «Технический заказ ТОРО» формируется на техническое место (уровень цех/ участок/ парк) без указания ЕО, если нормативы воздействий не известны или еще находятся в процессе подготовки.

Заказ ТОРО вида APB1 «Заказ на выполнение ЭПБ» формируется вручную для ПА, для которых выполнение ЭПБ планируется впервые. Заказы ТОРО на последующую ЭПБ создаются автоматически по результатам технического закрытия заказа ТОРО на предыдущую ЭПБ с указанием даты проведения следующей ЭПБ в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА». Дополнительно к заказу ТОРО на проведение ЭПБ вручную включаются операции по подготовке оборудования к проведению ЭПБ, выполняемые хоз. способом.

Заказ ТОРО вида ASR1 «Заказ на сервис по абонентской плате» формируется на техническое место в случае наличия мероприятий, реализуемых по договору абонентской платы. На заказе ТОРО данного вида планируется УСО, стоимость которого определяется в соответствии с договором. С помощью заказа ТОРО данного вида осуществляется объединение всех заказов ТОРО на ЕО, реализуемых в рамках того договора, на который был создан заказ, в рамках одного месяца. Работы, выполняемые в рамках договора по абонентской плате, планируются на операциях заказах ТОРО на ЕО, привязанных к заказу ТОРО вида ASR1, с управляющим ключом «PM05 – ТОРО – УСО (тариф)». При закрытии работ по договору абонентской платы подтверждение фактических трудозатрат осуществляется на заказах ТОРО на ЕО. Перед закрытием отчетного периода (месяц) на заказе ТОРО вида ASR1 необходимо удалить стоимости услуг с последующим техническим закрытием данного заказа ТОРО. Подтверждение фактических работ и техническое закрытие заказа ТОРО осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА».

Заказ ТОРО вида ADI1 «Диагностика» формируется на единицу оборудования на основании годовой программы диагностирования оборудования, согласованной Начальником ЛНК.

Заказ ТОРО вида APRO «Прочие работы» формируется на техническое место и на единицу оборудования, или только на техническое место в случае, когда необходимо отразить заявки на прочие работы, не связанные с ремонтным простоем производственного актива.

По результатам создания всех заказов для каждого из мероприятий планируются МТР и ресурсы (УСО и/или работы, выполняемые хоз. способом):

автоматически на основании технологических карт, в том числе инструкций ТОРО;

вручную в соответствии с п.4.8.6 (при отсутствии технологических карт и инструкций ТОРО).

Таблица 11. Формирование заказов ТОРО вручную

| Шаг ПП-07.02.03.01.085 Шаг ПП-07.02.03.01.090 | Формирование заказов ТОРО вручную |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Сводный перечень МТР с категориями запасов (несистемный документ) Договор абонентской платы (несистемный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование заказов ТОРО на планируемый год вручную. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН - планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В зависимости от объема создаваемых заказов ТОРО, но не более 3 рабочих дней после создания заказов ТОРО из планов ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование сетевых графиков для воздействий на ЗиС

Планирование ЗиС осуществляется на сетевых графиках следующих видов:

сетевой график вида «Воздействия на ЗиС (OPEX)»;

сетевой график вида «Воздействия на ЗиС (CAPEX)».

На основании данных о результатах осмотров ЗиС Планировщик ЗиС создает сетевой график вида «Воздействия на ЗиС (OPEX)» или «Воздействия на ЗиС (CAPEX)» на отдельное ЗиС в рамках группирующего СПП-элемента «Здания и Сооружения (OPEX)» или «Здания и Сооружения (CAPEX)», соответственно.

Для создания сетевого графика вида «Воздействия на ЗиС (CAPEX)» Планировщик ЗиС в рамках группирующего СПП-элемента «Здания и Сооружения (CAPEX)» создает СПП-элемент на конкретное капитализируемое воздействие.

После создания сетевых графиков должна быть разработана проектно-сметная документация для сетевых графиков вида «Воздействия на ЗиС (CAPEX)». Проектно-сметная документация разрабатывается одним из следующих способов:

сторонними организациями, состоящими в соответствующих саморегулируемых организациях;

собственными силами УО.

После разработки и согласования проектно-сметной документации Планировщиком ЗиС в сетевом графике на уровне операции указывается шифр проектно-сметной документации.

После создания сетевых графиков и формирования проектно-сметной документации (для сетевых графиков вида «Воздействия на ЗиС (CAPEX)») Планировщик ЗиС осуществляет ручное наполнение сетевых графиков материалами, услугами и операциями, которые выполняются собственными силами или сторонней организацией:

если работы выполняются силами сторонней организации, в сетевом графике указывается наименование работ, которые необходимо выполнить, их объемы и сроки проведения. Материалы подрядчиков отдельно не выделяются, их стоимость включается в стоимость услуги;

если работы выполняются собственными силами, указывается наименование работ, которые необходимо выполнить, их объемы и сроки проведения. Операция детализируется выбором рабочего места исполнителей работ из каталога рабочих мест. После создания работ осуществляется ввод плановой трудоемкости по сетевому графику и создание потребности в МТР.

По результатам наполнения сетевых графиков Планировщиком ЗиС вручную осуществляется ранжирование сетевых графиков на основании категорий ЗиС. Категории ЗиС определяются в соответствии с Регламентом «Управление капитальными ремонтами зданий и сооружений».

При ранжировании сетевых графиков наивысший приоритет назначается для ЗиС «категории 1», «категории 2» и «категории 3» в порядке убывания. Для приоритетных ЗиС в первую очередь планируется проведение обследований технического состояния, проектирование и выполнение работ КР.

Таблица 12. Формирование сетевых графиков для воздействий на ЗиС

| Шаг ПП-07.02.03.01.091 Шаг ПП-07.02.03.01.092 Шаг ПП-07.02.03.01.093 Шаг ПП-07.02.03.01.094 Шаг ПП-07.02.03.01.095 Шаг ПП-07.02.03.01.096 | Формирование сетевых графиков OPEX для воздействий на ЗиС Создание СПП-элемента для капитализируемого воздействия на ЗиС Формирование сетевых графиков CAPEX для воздействия на ЗиС Разработка проектно-сметной документации Наполнение сетевых графиков CAPEX для воздействий на ЗиС Ранжирование сетевых графиков |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Проект ППА (системный документ) Актуализированная структура СПП-элементов на плановый год (системный документ) Сообщение ТОРО (системный документ) Результаты обследования техсостояния (несистемный документ) Периодичность КР на ЗиС (несистемный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Создание, наполнение и ранжирование сетевых графиков вида OPEX и CAPEX на планируемый год вручную. |
| Результаты выполнения работ | Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В зависимости от объема создаваемых сетевых графиков, но не более 2 месяцев после выпуска распоряжения о старте годового планирования |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Анализ наличия техкарты в заказе и актуализация индикатора «Останов»

По результатам формирования плановых мероприятий в соответствии с п.4.8.1–4.8.3 Планировщик ТОиР с помощью АРМ Планировщика ТОиР:

проверяет заказы ТОРО на предмет необходимости их реализации в рамках остановочного ремонта по индикатору «Состояние производственной установки»;

проверяет корректность и обоснованность планирования заказов ТОРО (включая заказы ТОРО, перенесенные на планируемый год в соответствии с Регламентами Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» и «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»):

качество наполненности заказов ТОРО из техкарт (проверка корректности перенесения данных из техкарт или проверка на наличие заказов ТОРО, сформированных из пустых техкарт, по признаку наличия стоимости МТР и трудовых ресурсов в отчете со списком заказов ТОРО) с помощью формирования «Отчета о соответствии технологических карт заказам ТОРО»;

наличие в техкартах информации о сезонных МТР, соответствующим МТР в заказах ТОРО с автоматизированным применением сезонности при планировании;

наличие ведомости дефектов и других обосновывающих документов (результатов диагностики, предписаний контролирующих органов) в случае отсутствия техкарт;

соответствие объема работ заказов ТОРО вида ATS1 «ТОРО по состоянию» рекомендациям по результатам анализа значений ОТС в соответствии с Регламентом Компании «Анализ значений технического состояния производственных активов».

Для заказов ТОРО, выполнение работ по которым должно реализовываться в рамках остановочного ремонта, должен быть установлен признак «Остановочный ремонт». При отсутствии признака «Остановочный ремонт» Планировщик ТОиР устанавливает признак вручную.

При отсутствии техкарты (техкарта пустая или некорректно перенесены данные) для заказа ТОРО (за исключением заказов ТОРО, для которых техкарта не предусматривается) или необходимости уточнения объема работ согласно рекомендациям по результатам анализа значений ОТС, Планировщик ТОиР устанавливает на заказе статус «ПУСТ» выполняет наполнение заказа ТОРО вручную в соответствии с п.4.8.6, либо инициирует разработку техкарты в соответствии с регламентом «Ведение НСИ ТОиР», после чего добавляет ее в заказ.

Таблица 13. Анализ наличия техкарты в заказе и актуализация индикатора «Останов» на заказах ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.100 Шаг ПП-07.02.03.01.130 | Анализ наличия техкарты в заказе Установка/ актуализация индикатора «Останов» на заказах ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН – планируется) Отчет «Анализ значений оценки технического состояния ПА» |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проверка и, при необходимости, установка значения индикатора «Состояние производственной установки» на «Остановочный ремонт» для заказов ТОРО, выполнение работ по которым должно реализовываться в рамках остановочного ремонта. Проверка корректности и обоснованности планирования заказов ТОРО. При отсутствии техкарты (или техкарта пустая/ некорректная) для заказа ТОРО, требующего ее использования, инициируется формирование заявки на разработку техкарты, после чего добавляется в заказ ТОРО либо наполнение заказа ТОРО производится вручную (шаг ПП-07.02.03.01.110). |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН - планируется) (с актуальным признаком «Остановочный ремонт») Заказ ТОРО (ПУСТ – требует наполнения) (с актуальным признаком «Остановочный ремонт») |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 2 рабочих дней после создания заказов ТОРО либо получения ответа от служб НСИ |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Наполнение заказа операциями и компонентами

Планировщик ТОиР вносит в заказ ТОРО операции и ресурсы для них (компоненты, ВПС, рабочие места – как для хоз. способа, так и для внешнего подряда) на основе ведомости дефектов, нормативов по трудоемкости и продолжительности ТОиР или иной доступной документации (инструкции/ технические условия по ремонту, прошлые дефектные ведомости и сметы).

Если при добавлении компонентов из каталога Link One, в системе отсутствует ОЗМ для выбранного каталожного номера из Link One, то в текстовую позицию компонента операции копируется каталожный номер из Link One. При этом автоматически формируется заявка на создание новой позиции в номенклатурном справочнике КСУ НСИ, которую Планировщик ТОиР дополняет необходимой информацией. Далее заявка рассматривается в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ». После заведения ОЗМ в системе автоматически будет заполняться код ОЗМ.

После завершения наполнения заказа ТОРО и наличия всех ОЗМ (отсутствуют текстовые позиции компонентов) Планировщик ТОиР устанавливает статус «ПОЛН».

Таблица 14. Наполнение заказа операциями и компонентами

| Шаг ПП-07.02.03.01.110 | Наполнение заказа операциями и компонентами |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПУСТ – требует наполнения) Заказ ТОРО (КОРР – требует корректировки) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Внесение в заказ ТОРО операций, нормативных объемов и ресурсов (компоненты, ВПС, рабочие места). После завершения наполнения заказа ТОРО производится проверка наполнения, установка статуса «ПОЛН – заказ наполнен вручную». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПОЛН – заказ наполнен вручную) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В зависимости от количества заказов ТОРО, требующих наполнения, но не позднее, чем через 4 рабочих дня после анализа наличия техкарты в заказе ТОРО и выявления необходимости наполнения заказов ТОРО вручную |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Проверка наполнения заказов Старшим планировщиком

По результатам наполнения заказа ТОРО вручную (по статусу заказа ТОРО «ПОЛН») Старший планировщик ТОиР выполняет проверку корректности, соответствия и обоснованности наполнения заказов ТОРО (операции, объемы работ, объемы расхода материалов) на основании документаций, по которым был наполнен заказ ТОРО Планировщиком ТОиР, а также с помощью системного отчета «Анализ операций заказов ТОРО» с индикацией отклонений операций заказов ТОРО от техкарт и добавленных вручную/удаленных операций.

При отсутствии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «ПРОВ».

При наличии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «КОРР» и формирует замечание в подробном тексте заказа ТОРО. После получения замечаний Планировщик ТОиР осуществляет корректировку заказа ТОРО в соответствии с п.4.8.6.

Таблица 15. Проверка наполнения заказов

| Шаг ПП-07.02.03.01.120 | Проверка наполнения заказов |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПОЛН – заказ наполнен вручную) |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проверка корректности, соответствия и обоснования наполнения заказов ТОРО (операции, объемы работ, объемы расхода материалов). При наличии замечаний устанавливается статус «КОРР – требует корректировки». При отсутствии замечания устанавливается статус «ПРОВ – заказ проверен». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПРОВ, ПЛАН – заказ проверен, планируется) Заказ ТОРО (КОРР – требует корректировки) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 2 рабочих дней после наполнения заказа ТОРО операциями и компонентами и установки статуса заказу ТОРО (ПОЛН – заказ наполнен вручную) |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Ранжирование заказов ТОРО

По результатам наполнения заказов ТОРО необходимыми МТР и ресурсами Планировщик ТОиР осуществляет ранжирование заказов ТОРО в соответствии с Методическими указаниями Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат». Ранжированию не подлежат заказы ТОРО, запланированные на основе нормативов по периодичности (ППР).

Таблица 16. Ранжирование заказов ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.150 | Ранжирование заказов ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР устанавливает ранг заказам ТОРО. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, РАНГ – планируется, заказу присвоен ранг) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 3 рабочих дней после наполнения заказов ТОРО необходимыми МТР и ресурсами. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Присвоение заказов к СПП-элементам

По результатам ранжирования заказов ТОРО в системе реализуется автоматическое присвоение заказов ТОРО к СПП-элементам.

Планировщик ТОиР выполняет проверку корректности присвоения заказов ТОРО к СПП-элементам. В случае выявления заказов без СПП-элементов Планировщик ТОиР выполняет присвоение вручную.

Таблица 17. Присвоение заказов к СПП-элементам

| Шаг ПП-07.02.03.01.140 | Присвоение заказов к СПП-элементам |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН – планируется) Актуализированная структура СПП-элементов на плановый год (системный документ) |
| Исполнитель | Автоматически Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Присвоение заказов ТОРО к СПП-элементам автоматически с использованием функции массовой обработки или вручную при выявлении не присвоенных заказов. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (присвоенный к СПП-элементу) (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после ранжирования заказов ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование годовой программы ППА (с учетом поглощений)

По результатам присвоения заказов ТОРО к СПП-элементам Планировщик ТОиР формирует годовую программу ППА на планируемый год. Годовая программа ППА формируется в АРМ Планировщика ТОиР посредством выборки заказов ТОРО во временном периоде (год) в режиме «Формирование годового графика ремонтов».

Сформированную годовую программу ППА Планировщик ТОиР анализирует на предмет:

актуальности созданных заказов ТОРО (в том числе перенесенных с прошлого периода) с учетом:

планируемой замены/ модернизации ПА (созданный заказ ТОРО попадает в планируемый период замены/ модернизации ПА);

периодов консервации и дат вывода ПА из эксплуатации;

результатов анализа значений ОТС (в том числе уточнение сроков);

корректности связки (по срокам) заказов ТОРО на демонтаж, восстановление и монтаж узла ОФ на основании отчета о состоянии ОФ.

В случае наличия необходимости корректировок (в том числе на основании системных уведомлений) Планировщик ТОиР производит корректировку/ удаление (установка метки на удаление) заказов ТОРО. После корректировки/ удаления заказов ТОРО Планировщик ТОиР повторно формирует и анализирует годовую программу ППА.

При повторном формировании годовой программы ППА (следующая итерация) Планировщик ТОиР актуализирует сроки плановых работ с учетом фактических значений наработки с помощью «АРМ планировщика ТОиР» в режиме формирования годового графика ремонтов. Система автоматически рассчитывает новые сроки выполнения заказов и предлагает Планировщику ТОиР актуализировать сроки. При принятии новых сроков Планировщиком ТОиР в заказах актуализируются сроки планового выполнения заказов.

При нехватке количества ОФ для реализации запланированных мероприятий ТОиР Планировщик ТОиР инициирует закупку нового узла. Планирование закупки нового узла осуществляется на сетевых графиках в соответствии с п. 4.8.11.

Для заказов ТОРО, вошедших в годовую программу ППА, Планировщик ТОиР массово устанавливает статус «ГОД».

Таблица 18. Формирование годовой программы ППА (с учетом поглощений)

| Шаг ПП-07.02.03.01.160 Шаг ПП-07.02.03.01.060 | Формирование годовой программы ППА (с учетом поглощений) Удаление/ корректировка существующих заказов ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Сетевой график (несистемный документ) Заказ ТОРО (ПЛАН – планируется) Заказ ТОРО (ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР) Отчет о состоянии ОФ |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование годовой программы ППА на год путем выборки всех заказов ТОРО по срокам, попадающим в планируемый год, и анализ необходимости корректировки/ удаления заказов ТОРО. Для заказов ТОРО, вошедших в предварительный план-график, Планировщик ТОиР устанавливает статус «ГОД – заказ включен в годовую программу ППА». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Предварительная годовая программа ППА (системный документ) Заказ ТОРО (скорректированный) Заказ ТОРО (МТКУ – метка на удаление) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после присвоения заказов ТОРО к СПП-элементам |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование сетевых графиков для планирования потребности в компонентах

После принятия решения Технического комитета УО об использовании нового компонента Планировщик проектов ТОиР вручную создает сетевой график вида «Об. вне смет строек (ОВСС/ОВИЗ) вне КС» в рамках группирующего СПП-элемента «Компонентный учет».

Планировщик проектов ТОиР осуществляет ручное наполнение созданного сетевого графика необходимыми компонентами и прикладывает к компонентам сетевого графика комплект технической документации в виде технического задания или опросного листа для МТР.

После наполнения сетевых графиков осуществляется автоматическое установление плановой цены потребности в сетевых графиках в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг».

Сетевой график с запланированными потребностями направляется на согласование Техническим комитетом УО в рамках согласования потребности ОВП (с заявками на ОВП), где Технический комитет УО принимает решение о включении потребности сетевого графика в годовой бюджет воздействий на ПА в соответствии с регламентом «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)».

В случае согласования потребностей сетевого графика выполняется одно из следующих событий в соответствии с регламентом «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА»:

включение согласованных потребностей в годовой бюджет воздействий на ПА;

инициирование корректировки текущего бюджета воздействий на ПА, если потребность необходима в текущем году.

Таблица 19. Создание графика работ, планирование работ и необходимых ресурсов

| Шаг ПП-07.02.03.04.015 | Формирование сетевых графиков для планирования потребности в компонентах |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Актуализированная структура СПП-элементов на плановый год (системный документ) |
| Исполнитель | Планировщик проектов ТОиР Технический комитет УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование сетевого графика вида «Об. вне смет строек (ОВСС/ОВИЗ) вне КС» в рамках группирующего СПП-элемента «Компонентный учет» и включение потребности сетевого графика в годовой бюджет воздействий на ПА по результатам согласования техническим комитетом УО |
| Результаты выполнения работ | Сетевой график вида «Об. вне смет строек (ОВСС/ОВИЗ) вне КС» |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | – |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Планирование МТР в рамках годового планирования»

Анализ МТР в заказах ТОРО, замена МТР

По результатам формирования годовой программы ППА в соответствии с п.4.8.10 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует запланированные МТР в заказах ТОРО или сетевых графиках на необходимость их замены. В системе анализ МТР осуществляется посредством формирования «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО». В отчет включаются заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, ГОД» и сетевые графики со статусом «ПЛАН».

По результатам формирования отчета Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС по каждому заказу ТОРО или сетевому графику анализирует:

возможность обеспечения МТР к началу запланированных работ (по Lead Time);

возможность замены МТР на более экономически выгодные:

аналоги: прямые / полные непрямые / условные непрямые (по Lead Time, стоимости и сезонности МТР). При этом необходимо учитывать, что если заказ выполняется на гарантийном оборудовании, то необходимо использовать только прямые аналоги. Перечень аналогов ведется в соответствии с методическими указаниями Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР». Замена МТР на аналоги осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Компании «Ведение аналогов запчастей, применяемых для задач ТОиР. Управление данными НСИ». Для сезонных МТР осуществляется автоматизированное предложение замены МТР на сезонные аналоги;

ЗЧ собственного изготовления (по номенклатуре МТР собственного изготовления и стоимости изготовления). Номенклатура ЗЧ собственного изготовления определяется в соответствии с методическими указаниями Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства для ТОиР».

При наличии наиболее оптимального варианта замены МТР на аналоги или ЗЧ собственного изготовления (в том числе при превышении Lead Time даты потребности и наличии варианта замены МТР) Планировщик ТОиР устанавливает статус «МТРК» и осуществляет замену. По результатам замены МТР Планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «МТРЗ» для дальнейшего согласования замены МТР Старшим планировщиком ТОиР.

Если Lead Time превышает дату потребности и отсутствует возможность замены МТР, Планировщик ТОиР устанавливает статус «НМАТ» и осуществляет корректировку сроков воздействий с согласования Старшего планировщика ТОиР. При этом изменение нормативных сроков воздействий более чем на 10% от периодичности возможно только с согласования Главного специалиста ТОиР УО.

При наличии наиболее оптимального варианта замены МТР в сетевых графиках Планировщиком ЗиС выполняется замена МТР в сетевых графиках вручную.

По результатам анализа и замены МТР Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проверяет наличие установленной плановой цены МТР. При отсутствии утвержденных плановых цен:

для МТР в заказах ТОРО в системе автоматически устанавливается статус «МТРН»;

на компоненте материала сетевого графика автоматически устанавливается индикатор «Расчетная цена».

Установление плановой цены МТР в заказах ТОРО и сетевых графиках и уведомление Планировщика ТОиР осуществляется Планировщиком цен в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг».

После получения уведомления Планировщик ТОиР осуществляет перекалькулирование заказа ТОРО, по результатам которого на заказе ТОРО автоматически снимается статус «МТРН». После Планировщик ТОиР убеждается, что все заказы ТОРО автоматически приняли статус «МТРЦ».

Таблица 20. Анализ МТР в заказах ТОРО, замена МТР

| Шаг ПП-07.02.03.01.170 Шаг ПП-07.02.03.01.180 Шаг ПП-07.02.03.01.185 | Анализ МТР в заказах ТОРО Замена МТР в заказах ТОРО Замена МТР в сетевых графиках |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Уведомление о необходимости корректировки потребности (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) Сетевой график (ПЛАН, КОРР – планируется, требуется корректировка) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Анализ МТР в заказах ТОРО и сетевых графиках. При наличии более оптимальных вариантов МТР устанавливается статус заказа ТОРО «МТРК – МТР необходимо откорректировать» и осуществляется соответствующая замена МТР. После замены МТР устанавливается статус «МТРЗ – материалы заменены». При замене МТР в сетевых графиках установка дополнительных статусов не требуется. Если Lead Time превышает дату потребности и отсутствует возможность замены МТР, устанавливается статус «НМАТ – нет материалов» и осуществляется корректировка сроков/ объемов воздействий. При отсутствии утвержденных плановых цен МТР на заказе ТОРО автоматически устанавливается статус «МТРН – МТР не оценены», на компоненте материала сетевого графика автоматически устанавливается индикатор «Расчетная цена». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Заказ ТОРО (МТРЗ – материалы заменены) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 3 рабочих дней после формирования годовой программы ППА либо установления плановых цен |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Согласование замены МТР в заказах ТОРО Старшим планировщиком ТОиР

По результатам замены МТР на аналоги Старший планировщик ТОиР выполняет анализ уточненного списка МТР в заказах ТОРО со статусом «МТРЗ». В системе анализ МТР осуществляется посредством формирования «Отчета по использованию МТР в заказах ТОРО».

При отсутствии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «МТРС».

При наличии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «МТРК» с указанием замечания в подробном тексте заказа ТОРО. Корректировка заказа ТОРО осуществляется Планировщиком ТОиР в соответствии с п.4.9.1.

Таблица 21. Согласование замены МТР в заказах ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.190 | Согласование замены МТР в заказах ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (МТРЗ – материалы заменены) |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Анализ уточненного списка МТР в заказах ТОРО: проверка корректности и обоснованности использования уточненного списка МТР в заказах. При наличии замечаний Старший планировщик ТОиР возвращает на корректировку с установкой статуса заказу «МТРК – МТР необходимо откорректировать». При отсутствии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу «МТРС – замененные МТР согласованы». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (МТРК – МТР необходимо откорректировать) Заказ ТОРО (МТРС – замененные МТР согласованы) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после замены МТР в заказах ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование плановой потребности в ЗЧ собственного изготовления

По результатам выполнения анализа МТР и замены необходимых МТР на аналоги Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС формирует перечень потребностей в ЗЧ собственного изготовления с помощью «Отчета о доступности материала». Срок формирования потребности – не более 1 рабочего дня.

Сформированная потребность в ЗЧ собственного изготовления направляется Плановику ЦРММ, который в соответствии с требованиями Регламента Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» выполняет анализ потребности и возможности производства. По результатам анализа Планировщику ТОиР или Планировщику ЗиС направляется по электронной почте уведомление о возможности либо невозможности выполнения потребности. Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС должен проконтролировать предоставление результатов анализа от Плановика ЦРММ в течение 2 рабочих дней.

Если по результатам анализа:

произвести ЗЧ возможно, Планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «МТРП» в соответствии с п 4.9.4. Для сетевых графиков установка дополнительных статусов не требуется.

произвести ЗЧ невозможно, Планировщик ТОиР повторно проводит анализ МТР в соответствии с п.4.9.1, меняет МТР в заказе или сетевом графике на МТР доступный для закупки и в заказе устанавливает статус «МТРЗ».

При отсутствии в заказах ТОРО или сетевых графиках стоимостей ЗЧ собственного изготовления (по статусу заказа ТОРО «МТРН») Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС в «Отчете о доступности материала» формирует заявку на оценку стоимости в соответствии с требованиями Регламента Компании «Управление данными НСИ». В заявку включаются номенклатуры ЗЧ собственного изготовления, для которых необходимо определить стоимость, из заказов ТОРО со статусом «МТРН» и сетевых графиков со статусом «ПЛАН».

По результатам определения цены Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС получает уведомление по электронной почте. Далее Планировщик ТОиР осуществляет перекалькулирование заказа ТОРО, по результатам которого на заказе ТОРО автоматически снимается статус «МТРН».

Таблица 22. Формирование плановой потребности в ЗЧ собственного изготовления

| Шаг ПП-07.02.03.01.200 | Формирование плановой потребности в ЗЧ собственного изготовления |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Предварительная годовая программа ППА (системный документ) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование плановой потребности в ЗЧ собственного изготовления и анализ наличия оценки стоимости ЗЧ. В случае отсутствия стоимости ЗЧ автоматически устанавливается статус заказу ТОРО «МТРН – материалы не оценены» и формируется заявка на оценку стоимости ЗЧ для заказа ТОРО и сетевого графика в шаге ПП-07.02.03.01.210. Сформированный отчет о потребности в ЗЧ собственного изготовления передается в виде заявки Плановику ЦРММ, который оценивает возможность либо невозможность выполнения заявки. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, МТРН – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы не оценены) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, МТРЦ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы оценены) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, МТРЗ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы заменены) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после установления статуса «МАТП – материалы подтверждены» и/или установления статуса «МТРС – замененные МТР согласованы» (при наличии замен МТР) либо после оценки стоимости ЗЧ собственного изготовления |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Таблица 23. Формирование заявки на оценку стоимости ЗЧ собственного изготовления

| Шаг ПП-07.02.03.01.210 | Формирование заявки на оценку стоимости ЗЧ собственного изготовления |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, МТРН – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы не оценены) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование заявки в НСИ на создание новой записи или оценку стоимости ЗЧ собственного изготовления. |
| Результаты выполнения работ | Заявка на оценку стоимости собственного изготовления (системный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня при наличии заказов ТОРО с ЗЧ без оценки стоимости |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Установка статуса «Материалы запланированы»

По результатам завершения планирования МТР на заказах ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «МТРП».

Для каждого МТР, требующего формирования опросных листов, в заказе ТОРО должны быть сформированы и прикреплены к заказу опросные листы. При отсутствии опросных листов для МТР предусмотрены следующие системные проверки:

при сохранении заказа ТОРО в статусе «ПЛАН» выводится предупреждение о необходимости прикрепления опросного листа в заказ ТОРО;

при отсутствии опросного листа в заказе ТОРО выводится запрет на установку статуса «СГПЛ».

Таблица 24. Установка статуса «Материалы запланированы»

| Шаг ПП-07.02.03.01.220 | Установка статуса «Материалы запланированы» |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, МТРЦ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы оценены) Уведомление о возможности изготовления ЗЧ (несистемный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР, выполнив на предыдущих шагах, проверку наличия стоимости ОЗМ и получив подтверждение от ЦРММ о возможности производства ЗЧ, указанных в заказах ТОРО, устанавливает статус «МТРП – материалы запланированы». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, МТРП – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы запланированы) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после проверки наличия стоимости ОЗМ и получения подтверждения от ЦРММ о возможности производства ЗЧ |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Планирование исполнителей в рамках годового планирования»

Анализ запланированных исполнителей работ

По результатам планирования МТР в соответствии с разделом 4.9 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует запланированных исполнителей (подразделений при выполнении работ хозспособом или подрядных организаций) по следующим показателям:

стоимость привлечения исполнителей («Отчет по целесообразности привлечения исполнителей» отображает всех исполнителей, подходящих к выполнению работ по заказу ТОРО или сетевому графику, и их тарифы);

наличие договора по абонентской плате или по тарифной схеме. При наличии данного договора на планируемое мероприятие и принятии решения о целесообразности привлечения подрядной организации Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС заменяет исполнителя работ в соответствии с договором;

наличие действующей гарантии на планируемое оборудование. При наличии требования в договоре поставки об обслуживании техники только официальными дилерами Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС производит перепланирование заказов ТОРО или сетевых графиков:

замена исполнителя работ на официального дилера;

корректировка мероприятий (операций, компонентов) согласно условиям гарантийного обслуживания;

изменение правила расчета затрат (изменение управляющего ключа операции заказа ТОРО или сетевого графика на «PM03 – УСО – гарантия»);

наличие арендованного оборудования (статус ЕО – «ВРНД – взято в аренду»). В этом случае исполнитель в заказе ТОРО или сетевом графике указывается в соответствии с требованиями договора об аренде;

доступность исполнителей по рабочим местам (отчет «Планирование мощностей: загрузка рабочих мест» отображает загруженность собственных мощностей). Уровень допустимой плановой загруженности собственных мощностей задается Методическими указаниями Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат».

По результатам анализа запланированных исполнителей Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС, учитывая требования методических указаний «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов», принимает следующее решение:

целесообразно использовать указанных исполнителей. В этом случае Планировщик ТОиР устанавливает на заказе ТОРО статус «ИСПП» в соответствии с п.4.10.6, по сетевым графикам осуществляются действия в соответствии с п.4.12.1. Для сетевых графиков установка дополнительных статусов не требуется.

требуется замена исполнителей. В этом случае Планировщик ТОиР устанавливает на заказе ТОРО статус «ИСПК». Замена исполнителей на заказе ТОРО и сетевом графике производится в соответствии с п.4.10.3 и п.4.10.4, соответственно. Для сетевых графиков установка дополнительных статусов не требуется.

В случае определения в качестве исполнителей работ подрядных организаций стоимость таких работ должна быть подтверждена обосновывающими документами:

для работ, реализуемых по абонентской плате или по тарифной схеме, обосновывающим документом является договор (формирование сметы не требуется);

для остальных работ, реализуемых подрядным способом, обосновывающим документом является дефектная ведомость и смета. Для таких заказов ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ТРОС». Для сетевых графиков установка дополнительных статусов не требуется. Далее процесс реализуется в соответствии с п.4.10.2.

Таблица 25. Анализ запланированных исполнителей работ

| Шаг ПП-07.02.03.01.230 Шаг ПП-07.02.03.01.250 | Анализ запланированных исполнителей работ |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Спецификация к договору (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Анализ запланированных исполнителей на уровне операций заказов ТОРО и сетевых графиков (подразделений при выполнении работ хозспособом или подрядных организаций) с учетом требований гарантийного обслуживания техники (обслуживание техники на гарантии должно выполняться только официальными дилерами). По результатам анализа может быть принято решение о целесообразности использования указанных исполнителей либо о необходимости замены исполнителей. В случае определения в качестве исполнителей работ подрядных организаций устанавливается на заказе ТОРО статус «ТРОС – требует осмечивания». Для сетевых графиков установка дополнительных статусов не требуется. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПП – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнителя запланированы) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПК – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется заменить исполнителей) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРОС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после установки статуса заказам ТОРО «МТРП – материалы запланированы» либо после получения замечаний от Старшего планировщика |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Ввод стоимости УСО в заказы ТОРО и сетевые графики и приложение скан-копии сметы при необходимости

Действия в п.4.10.2.2-4.10.2.4 по отношению к заказу ТОРО осуществляется Планировщиком ТОиР, по отношению к сетевому графику – Планировщиком ЗиС.

Если имеется договор на сервис по абонентской плате или имеется договор с тарифами на услуги подрядной организации, то осуществляется ввод стоимости УСО в заказы ТОРО или сетевые графики в соответствии с договором, а также прикрепляются скан-копии обосновывающих документов к заказу ТОРО или сетевому графику.

При наличии в Системе плановых тарифов на работы подрядной организации осуществляется калькуляция заказа ТОРО или сетевого графика, по результатам которого устанавливаются плановые затраты на заказы ТОРО или сетевые графики.

В случаях, не предусмотренных п.4.10.2.2-4.10.2.3, инициируется определение стоимости по дефектной ведомости в соответствии с разделом 4.11 настоящего Регламента. По результатам получения сметы или ТКП осуществляется ввод стоимости УСО в соответствующую операцию заказа ТОРО или сетевого графика, прикрепляются скан-копии дефектной ведомости, сметы и, при необходимости, других документов к заказу ТОРО или сетевому графику.

После ввода стоимости УСО в заказы ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает заказу ТОРО статус «ОСМЧ». Далее процесс реализуется в соответствии с п.4.10.1.

Таблица 26. Ввод стоимости УСО в заказы ТОРО и сетевые графики и приложение скан-копии сметы при необходимости

| Шаг ПП-07.02.03.01.240 | Ввод стоимости УСО в заказы ТОРО и сетевые графики и приложение скан-копии сметы при необходимости |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРОС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание) Сетевой график (ПЛАН – планируется) Плановая цена (системный документ) Смета (несистемный документ) ТКП (несистемный документ) Дефектная ведомость (несистемный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Ввод стоимости УСО в заказы ТОРО и сетевые графики по операциям, а также прикрепление скан-копии дефектной ведомости, сметы к заказу ТОРО или сетевому графику. После ввода стоимости УСО устанавливается статус заказу ТОРО «ОСМЧ – заказ осмечен». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ОСМЧ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, заказ осмечен) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 2 рабочих дней после получения сметы либо после анализа запланированных исполнителей (если осмечивание не требуется) |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Замена исполнителей в заказах ТОРО

По результатам анализа и определения наиболее оптимальных исполнителей в соответствии с п.4.10.1 Планировщик ТОиР заменяет запланированных ранее исполнителей в заказах ТОРО на наиболее оптимальных с помощью «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО». При наличии действующего договора с подрядчиком Планировщик ТОиР указывает в заказе ТОРО номер действующего договора (если срок действия действующего договора распространяется на планируемый период выполнения воздействий на ПА).

После замены исполнителей Планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «ИСПЗ» для дальнейшего согласования замены исполнителей Старшим планировщиком ТОиР.

Таблица 27. Замена исполнителей в заказах ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.260 | Замена исполнителей в заказах ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПК – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется заменить исполнителей) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | В заказах ТОРО заменяются запланированные исполнители на более оптимальных. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПЗ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнители заменены) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня в случае выявления необходимости замены исполнителей по результатам анализа исполнителей работ |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Замена исполнителей в сетевых графиках

По результатам анализа целесообразности привлечения исполнителей работ и определения наиболее оптимальных исполнителей Планировщик ЗиС заменяет запланированных ранее исполнителей в сетевых графиках на наиболее оптимальных с помощью формирования «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО». При наличии действующего договора с подрядчиком планировщик ЗиС указывает номер действующего договора в данных закупки компонента сетевого графика.

После замены исполнителей Планировщик ЗиС повторно выполняет анализ целесообразности привлечения исполнителей. Установление дополнительных статусов не требуется

Таблица 28. Замена исполнителей в сетевых графиках

| Шаг ПП-07.02.03.01.260 | Замена исполнителей в сетевых графиках |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | В сетевых графиках заменяются запланированные исполнители на более оптимальных. |
| Результаты выполнения работ | Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня в случае выявления необходимости замены исполнителей по результатам анализа исполнителей работ |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Анализ замененных исполнителей Старшим планировщиком

По результатам замены исполнителей Старший планировщик ТОиР проводит проверку оптимальности произведенной замены с учетом наличия действующей гарантии и требований методических указаний «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов». В системе проверка оптимальности замены осуществляется по заказам ТОРО со статусом «ИСПЗ».

При согласовании замены исполнителей, Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «ИСПС».

При несогласовании замены исполнителей, Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «ИСПК» с указанием замечания в подробном тексте заказа ТОРО. Корректировка исполнителей осуществляется Планировщиком ТОиР в соответствии с п.4.10.3.

Процедура повторного анализа Старшим планировщиком ТОиР и замены исполнителей Планировщиком ТОиР повторяется до тех пор, пока не будут выбраны оптимальные исполнители. Оптимальные исполнители выбираются исходя из критериев доступности ресурсов (ресурс должен быть доступен) и стоимости выполнения работ (она должна быть минимальной среди доступных и при этом квалифицированных для выполнения данной работы ресурсов) с учетом требований методических указаний «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов».

Таблица 29. Замена исполнителей в заказах ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.270 | Анализ замененных исполнителей |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПЗ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнители заменены) |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Выполняется проверка оптимальности замены исполнителей и наличия действующей гарантии по оборудованию, указанному в заказе ТОРО, на соответствующую дату согласно срокам заказа ТОРО. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, замена исполнителей согласована) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПК – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется замена исполнителей) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после замены исполнителей работ в заказах ТОРО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Установка статуса «Исполнители запланированы»

По результатам анализа исполнителей и проведения оптимальной замены, согласованной со Старшим планировщиком ТОиР (при необходимости замены в соответствии с п.4.10.3) Планировщик ТОиР на заказах ТОРО устанавливает статус «ИСПП».

Таблица 30. Установка статуса «Исполнители запланированы»

| Шаг ПП-07.02.03.01.280 | Установка статуса «Исполнители запланированы» |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, заменена исполнителей согласована) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | На заказах ТОРО, по которым не потребовалась корректировка плановых исполнителей работ, либо была произведена оптимальная замена (и Старшим планировщиком был установлен статус «ИСПС – замена исполнителей согласована»), устанавливается статус «ИСПП - Исполнители запланированы». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ИСПП – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнители запланированы) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после анализа исполнителей и проведения оптимальной замены (при необходимости), согласованной со Старшим планировщиком ТОиР. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Определение стоимости работ (осмечивание)»

Печать дефектной ведомости из заказа ТОРО

По заказам ТОРО, для которых требуется формирование сметы в соответствии с п.4.10.2.2, Планировщик ТОиР формирует (печатает из Системы) дефектную ведомость. Для формирования дефектной ведомости Планировщик ТОиР в перечне заказов ТОРО выбирает один или несколько заказов ТОРО (в зависимости от того, по скольким заказам ТОРО необходимо распечатать дефектную ведомость) со статусом «ТРОС – требуется осмечивание» и отправляет на печать. Сформированную дефектную ведомость Планировщик ТОиР передает Старшему планировщику ТОиР и Главному специалисту ТОиР на согласование.

Формат дефектной ведомости приведен в Приложении №1.1.

После печати дефектной ведомости по заказу ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ДФКТ – дефектная ведомость».

Таблица 31. Печать дефектной ведомости из заказа ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.03.010 | Печать дефектной ведомости из заказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРОС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание) Заказ ТОРО (ПЛАН, МЕС, ТРОС – планируется, заказ включен в месячную программу ППА, требуется осмечивание) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Печать и передача на согласование дефектных ведомостей по заказам ТОРО со статусом «ТРОС – требуется осмечивание». Проставление статуса «ДФКТ – дефектная ведомость» на заказах ТОРО |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ДФКТ – дефектная ведомость) Дефектная ведомость (несистемный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после установления статуса заказу ТОРО «ТРОС – требуется осмечивание» |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Согласование и утверждение дефектных ведомостей

Согласование и утверждение дефектных ведомостей осуществляется в следующей последовательности:

согласование Старшим планировщиком ТОиР;

согласование Главным специалистом ТОиР УО;

утверждение Директор по УА УО.

В рамках согласования и утверждения дефектная ведомость проверяется на:

наполнение всех полей, необходимых для проведения сметных расчетов;

полноту состава (работ, МТР и ВПС) в соответствии с заказами ТОРО.

обоснованность (перечень работ, сроки, ответственных, выбранного подрядчика);

учет требований ОТ и ПБ (для работ с повышенной опасностью).

При отсутствии замечаний дефектная ведомость подписывается Старшим планировщиком ТОиР, Главным специалистом ТОиР УО и Директором по УА УО и передается Планировщику ТОиР.

При наличии замечаний дефектная ведомость возвращается на корректировку Планировщику ТОиР. После получения несогласованной дефектной ведомости Планировщик ТОиР в течение 1 (одного) рабочего дня корректирует дефектную ведомость и направляет на повторное согласование. При необходимости внесения изменений в заказ ТОРО Планировщик ТОиР корректирует заказ ТОРО и заново печатает дефектную ведомость.

Таблица 32. Печать дефектной ведомости из заказа ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.03.020 | Согласование и утверждение дефектных ведомостей |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Дефектная ведомость (несистемный документ) |
| Исполнитель | Директор по УА УО Главный специалист ТОиР УО Старший планировщик ТОиР УО Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | При получении дефектной ведомости проверяется корректность данных, полнота состава в соответствии с заказами, соответствие оборудованию, обоснованность (перечень работ, сроки, ответственных, подрядчика при выполнении подрядным способом). При необходимости Планировщиком ТОиР осуществляется корректировка дефектной ведомости и заказа ТОРО. При отсутствии замечания дефектная ведомость подписывается и передается Планировщику ТОиР. |
| Результаты выполнения работ | Дефектная ведомость (утвержденная или отклоненная) (несистемный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после формирования дефектной ведомости |
| Используемые ИТ-системы | Внесистемно SAP S/4HANA |

Определение стоимости работ, выполняемых подрядным способом

Стоимость работ, выполняемых подрядным способом, определяется на основании утвержденной Директором по УА УО дефектной ведомости одним из следующих способов:

формирование сметы силами подрядчика (при наличии договора с подрядной организацией на оказание услуг по составлению сметной документации либо на основании действующих договоров без выставления стоимости услуг за осмечивание);

формирование сметы собственными силами (при наличии сметного отдела и возможности корректной оценки сметы);

запрос ТКП и установление плановой цены (в остальных случаях).

При формировании сметы силами подрядчика Планировщик ТОиР направляет представителю подрядной организации электронный вариант и скан-копию печатной формы дефектной ведомости по электронной почте. По результатам формирования сметы представитель подрядной организации согласовывает смету с Ответственным специалистом по сметам со стороны заказчика (проверяется на правильность используемых коэффициентов и цен). При наличии замечаний, Ответственный специалист по сметам формирует лист замечаний и возвращает сметную документацию исполнителю на корректировку. По результатам согласования сметы Планировщику ТОиР направляется сметная документация для дальнейшего анализа в соответствии с п.4.11.4.

При формировании сметы собственными силами Планировщик ТОиР направляет Ответственному специалисту по сметам электронный вариант и скан-копию печатной формы дефектной ведомости по электронной почте. Формирование сметы собственными силами осуществляется в соответствии с установленным в Компании порядком по формированию смет. По результатам формирования сметы Планировщику ТОиР направляется сметная документация для дальнейшего анализа в соответствии с п.4.11.4.

При отсутствии возможности формирования сметы Планировщик ТОиР направляет Планировщику нетарифицируемых работ, услуг электронный вариант и скан-копию печатной формы дефектной ведомости по электронной почте для запроса ТКП и установления плановой цены. Запрос ТКП и установление плановой цены осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг».

При необходимости корректировки дефектной ведомости осуществляется корректировка заказа ТОРО в соответствии с п.4.11.5 с дальнейшей печатью скорректированной дефектности ведомости.

Таблица 33. Определение способа расчета сметной стоимости и передача дефектной ведомости на осмечивание

| Шаг ПП-07.02.03.03.030 Шаг ПП-07.02.03.03.040 Шаг ПП-07.02.03.03.050 | Определение способа расчета сметной стоимости Передача дефектных ведомостей для оценки стоимости |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Дефектная ведомость (несистемный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР определяет способ определения стоимости работ, выполняемых подрядным способом. В соответствии с принятым решением Планировщик ТОиР передает дефектную ведомость для оценки стоимости указанных работ подрядчику, Ответственному специалисту по сметам либо Планировщику нетарифицируемых работ, услуг. |
| Результаты выполнения работ | E-mail с дефектной ведомостью (несистемный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после согласования дефектной ведомости |
| Используемые ИТ-системы | Внесистемно |

Таблица 34. Формирование сметы подрядной организацией и согласование с заказчиком

| Шаг ПП-07.02.03.03.060 Шаг ПП-07.02.03.03.065 | Формирование сметы подрядной организацией Согласование сметы, сформированной подрядной организацией |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | E-mail с дефектной ведомостью (несистемный документ) |
| Исполнитель | Представитель подрядной организации Ответственный специалист по сметам |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формируется смета на работы представителем подрядной организации. Сформированная смета согласовывается Ответственным специалистом по сметам. При наличии замечаний Ответственный специалист формирует лист замечаний и возвращает сметную документацию исполнителю на корректировку. |
| Результаты выполнения работ | Смета (несистемный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В соответствии с объемом работ, не позднее, чем через 10 рабочих дней после передачи дефектной ведомости |
| Используемые ИТ-системы | Внесистемно |

Анализ сметной документации

По результатам получения сметной документации или установления плановых цен Планировщик ТОиР осуществляет анализ корректности сметной документации (соответствие состава и объема осмеченных работ предоставленной дефектной ведомости).

Если по результатам анализа:

смета составлена корректно Планировщик ТОиР вводит стоимости УСО в заказы ТОРО и прикрепляет к заказу ТОРО скан-копию сметной документации;

смета составлена некорректно, Планировщик ТОиР формирует лист замечаний и возвращает сметную документацию исполнителю на корректировку. Корректировка сметной документации осуществляется в соответствии с п.4.11.3.

Таблица 35. Анализ сметной документации

| Шаг ПП-07.02.03.03.070 | Анализ сметной документации |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРОС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание) Заказ ТОРО (ПЛАН, МЕС, ТРОС – планируется, заказ включен в месячную программу ППА, требуется осмечивание) Дефектная ведомость (несистемный документ) Смета (несистемный документ) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Планировщик ТОиР анализирует сметную документацию. По итогам анализа переходит в процесс планирования, инициировавший формирование сметы (если корректировка не требуется) либо принимает решение о необходимости корректировки дефектной ведомости в части состава и объема работ. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРОС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание) Заказ ТОРО (ПЛАН, МЕС, ТРОС – планируется, заказ включен в месячную программу ППА, требуется осмечивание) Заказ ТОРО (ПЛАН, КОРР – планируется, требует корректировки) Дефектная ведомость (несистемный документ) Смета (несистемный документ) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после получения сметной документации |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Корректировка заказа ТОРО

При необходимости корректировки дефектной ведомости Инженер ТОиР осуществляет корректировку дефектной ведомости вне Системы и направляет Планировщику ТОиР. Планировщик ТОиР вносит соответствующие корректировки в заказ ТОРО на основе скорректированной дефектной ведомости.

По результатам корректировки заказа ТОРО Планировщик ТОиР повторно печатает дефектную ведомость, согласовывает со Старшим планировщиком ТОиР, Главным специалистом ТОиР УО и Директором по УА УО и передает на оценку стоимости работ.

Таблица 36. Корректировка заказа ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.03.080 | Корректировка заказа ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ТРОС, КОРР – планируется, требуется осмечивание, требует корректировки) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Инженер ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Осуществляется корректировка заказа ТОРО и создание нового заказа ТОРО по исключенному объему работ (при необходимости) |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРОС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание) Заказ ТОРО (ПЛАН, МЕС, ТРОС – планируется, заказ включен в месячную программу ППА, требуется осмечивание) Заказ ТОРО (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Балансирование мощностей»

Формирование годовой программы ППА

После выполнения всех подготовительных процедур в соответствии с разделами 4.9-4.11 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС формирует годовую программу ППА по МВЗ и ЦФО. Формирование годовой программы ППА осуществляется в АРМ Планировщика ТОиР в режиме «Формирование годового графика ремонтов». Выбираются заказы ТОРО во временном горизонте год со статусами «ПЛАН, ГОД» и сетевые графики со статусом «ПЛАН».

По сформированной годовой программе ППА Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует заказы ТОРО или сетевые графики на предмет необходимости выполнения следующих процедур:

синхронизация работ со смежными службами/подразделениями (п.4.12.2). Выполняется для взаимозависимых ПА, которые относятся к разным службам/подразделениям. Для данных заказов ТОРО на подчиненный ПА (среди взаимозависимых) Планировщик ТОиР устанавливает статус «ТРСХ». Также статус «ТРСХ» устанавливается автоматически при изменении сроков связанных заказов ТОРО;

балансировка мощностей персонала (на уровне подразделений) (п.4.12.3). Выполняется для заказов ТОРО или сетевых графиков, выполняемых хозяйственным способом;

балансировка мощностей ВПС (п.4.12.4). Выполняется для заказов ТОРО или сетевых графиков, включающих ВПС.

Таблица 37. Формирование годовой программы ППА

| Шаг ПП-07.02.03.01.290 | Формирование годовой программы ППА |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Формирование годовой программы ППА Подразделения и анализ заказов ТОРО или сетевых графиков на необходимость выполнения синхронизации работ со смежными службами и балансировки мощностей. При необходимости выполнения синхронизации работ на заказах ТОРО устанавливается статус «ТРСХ – требует синхронизации». |
| Результаты выполнения работ | Годовая программа ППА Подразделения (системный документ) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРСХ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требует синхронизации) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после завершения подготовительных процедур |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА

Планировщик ТОиР по заказам ТОРО со статусом «ТРСХ» или Планировщик ЗиС по сетевым графикам инициирует совещание с Планировщиками смежных служб (энергетика, механика, метрология) и/или подразделений (капитальное строительство, при наличии на планируемое ПА запланированных мероприятий по КС). В рамках совещания выполняется синхронизация работ (корректировка сроков работ для взаимозависимых ПА с целью снижения общего простоя ПА на время ремонта) в соответствии со  Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР»». В системе синхронизация работ выполняется с помощью АРМ Планировщика ТОиР.

При невозможности принятия решения по синхронизации работ на уровне Планировщиков ТОиР или Планировщиков ЗиС (не принято решение, заказ ТОРО или сетевой график какого Планировщика необходимо корректировать) данный вопрос эскалируется на:

Старшего планировщика ТОиР;

Главного специалиста ТОиР УО.

По результатам принятого решения Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проводит соответствующие корректировки заказов ТОРО или сетевых графиков и меняет на созданных им заказах ТОРО статус с «ТРСХ» на «СИНХ».

Таблица 38. Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА

| Шаг ПП-07.02.03.01.310 | Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ТРСХ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требует синхронизации) Годовая программа ППА Подразделения (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Синхронизация графиков воздействий различных служб для согласования взаимозависимых мероприятий. По результатам синхронизации устанавливается статус на Заказах ТОРО «СИНХ – Синхронизирован». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, СИНХ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, синхронизирован) Годовая программа ППА Подразделения (синхронизированная с различными службами) (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 3 рабочих дней после принятия решения о необходимости синхронизации работ |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Балансировка мощностей персонала (на уровне подразделений)

Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет проверку доступности исполнителей по рабочим местам в месячной разбивке посредством формирования отчета «Планирование мощностей: загрузка рабочих мест».

При нехватке мощностей исполнителей Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проводит балансировку в соответствии с Методическими указаниями Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат»:

привлечение подрядной организации (замена хоз. способа на подрядную организацию);

при невозможности привлечения подрядной организации осуществляется изменение сроков выполнения работ на период с доступными мощностями с согласования Старшего планировщика ТОиР. Изменение сроков выполнения работ, спланированных на основе нормативов, возможно только при согласовании с Главным специалистом ТОиР УО (при этом необходимо предусмотреть дополнительные упреждающие мероприятия (например, учащенный мониторинг) до выполнения перенесенного воздействия);

при невозможности привлечения подрядной организации и переноса сроков работ, принимается решение о необходимости корректировки объема работ. Корректировка объема работ осуществляется в соответствии с п.4.12.6.

После проведения балансировки мощностей исполнителей Планировщик ТОиР устанавливает статус заказам ТОРО «БЛНС», по сетевым графикам установка дополнительных статусов не требуется.

Таблица 39. Балансировка мощностей персонала (на уровне подразделений)

| Шаг ПП-07.02.03.01.320 | Балансировка мощностей персонала (на уровне подразделений) |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА Подразделения (системный документ) Наличные мощности и квалификации персонала (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проверка доступности персонала (на уровне подразделений) по запланированным воздействиям в соответствующие сроки. При нехватке мощностей персонала проводится балансировка (привлечение подрядной организации, корректировка сроков и объемов) с целью обеспечения полной доступности персонала для выполнения запланированных работ. По результатам балансировки мощностей персонала устанавливается статус на Заказах ТОРО «БЛНС – выполнена балансировка ресурсов». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, БЛНС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, выполнена балансировка ресурсов) Годовая программа ППА Подразделения (сбалансированный по персоналу) (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после синхронизации работ различных служб |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Балансировка мощностей ВПС

Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проверяет доступность мощностей ВПС в месячной разбивке посредством формирования отчета «Планирование мощностей: загрузка рабочих мест» с учетом пропускной способности ремонтных боксов (при наличии в системе заведенных ремонтных боксов как ВПС).

При недостаточности ресурса ВПС в рамках месяца Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС производит балансировку:

по подразделению, если ВПС перегружен воздействиями в рамках собственного подразделения (ВПС числится в том же подразделении, которое планирует заказ ТОРО или сетевой график);

со смежными службами, если ВПС перегружен воздействиями разных служб/подразделений.

Балансировка ВПС по подразделению осуществляется в следующей последовательности:

замена ВПС на альтернативный вариант;

при невозможности замены ВПС осуществляется изменение сроков выполнения работ на период с доступными мощностями с согласования Старшего планировщика ТОиР. Изменение сроков выполнения работ, спланированных на основе нормативов, возможно только при согласовании с Главным специалистом ТОиР УО (при этом необходимо предусмотреть дополнительные упреждающие мероприятия (например, учащенный мониторинг) до выполнения перенесенного воздействия);

при невозможности замены ВПС и переноса сроков работ, принимается решение о необходимости корректировки объема работ. Корректировка объема работ осуществляется в соответствии с п.4.12.6.

При необходимости балансировки ВПС со смежными службами Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС определяет заказы ТОРО или сетевые графики, в которых используется дефицитный ресурс ВПС, и их Планировщиков. Далее, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС, заказ ТОРО или сетевой график которого был сформирован последним (дата и время создания) из претендующих на использование дефицитного ВПС, инициирует совещание с Планировщиками ТОиР смежных служб (создателями данных заказов ТОРО или сетевых графиков). В рамках совещания осуществляется балансировка с учетом последовательности, представленной в п.4.12.4.3.

При невозможности принятия решения по балансировке ВПС на уровне Планировщиков ТОиР или Планировщиков ЗиС (не принято решение, заказ ТОРО или сетевой график какого Планировщика необходимо корректировать) данный вопрос эскалируется на:

Старшего планировщика ТОиР;

Главного специалиста ТОиР УО.

После проведения балансировки мощностей ВПС Планировщик ТОиР устанавливает на заказах ТОРО статус:

«ВПС», если осуществлена балансировка в рамках подразделения;

«ВПСС», если осуществлена балансировка со смежными службами.

Таблица 40. Балансировка мощностей ВПС

| Шаг ПП-07.02.03.01.330 Шаг ПП-07.02.03.01.350 | Балансировка мощностей ВПС по Подразделению Балансировка мощностей ВПС со смежными службами/ подразделениями |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА Подразделения (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Проверяется доступность мощностей ВПС. При необходимости производится балансировка мощностей ВПС в рамках подразделения или со смежными службами. По результатам балансировки мощностей ВПС устанавливается статус на Заказах ТОРО «ВПС – ВПС сбалансированы в рамках подразделения» или «ВПСС – ВПС сбалансированы со смежными заказами». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ВПС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, ВПС сбалансированы в рамках подразделения) Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ВПСС – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, ВПС сбалансированы со смежными заказами) Годовая программа ППА Подразделения (сбалансированная по ВПС) (системный документ) График загрузки ВПС (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В зависимости от объема балансировки мощностей со смежными службами и уровня принимаемых решений, но не более 5 рабочих дней |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Калькуляция заказов ТОРО

При обновлении плановых тарифов, плановых цен на МТР, работы и услуги или изменении объема ресурсов (материальных, трудовых) Планировщик ТОиР выполняет калькуляцию заказов ТОРО (с использованием функции массовой обработки заказов ТОРО) для обновления плановых затрат по заказам ТОРО.

Калькуляция заказов ТОРО также выполняется автоматически при каждом сохранении заказа ТОРО до тех пор, пока заказ ТОРО не примет статус «ТЗКР» или «ЗАКР».

Таблица 41. Калькуляция заказов ТОРО

| Шаг ПП-07.02.03.01.340 | Калькуляция заказов ТОРО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Выполняется калькуляция заказов ТОРО для обновления плановых затрат по заказам ТОРО в отчете. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ПКАЛ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, предварительная калькуляция проведена) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Корректировка объема работ

При необходимости корректировки объема работ Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет корректировку заказа ТОРО или сетевого графика – удаление объема работ (в том числе ресурсов), по которым ресурс был недоступен (перегружен) на запланированный срок, с согласования Старшего планировщика ТОиР. При этом корректировка объема работ, запланированных по нормативу, осуществляется только при согласовании с Главным специалистом ТОиР УО.

После корректировки объема работ процесс реализуется в соответствии с п.4.9.1.

Таблица 42. Корректировка объема работа

| Шаг ПП-07.02.03.01.470 | Корректировка объема работ |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Сетевой график (ПЛАН, КОРР – планируется, требуется корректировка) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Осуществляется корректировка объема работ в заказе ТОРО или сетевом графике. Исключенный из заказа ТОРО или сетевой график объем работ перепланируется на новый заказ ТОРО или сетевой график. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (скорректированный) (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | В случае необходимости корректировки заказа ТОРО не более 1 рабочего дня |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Описание процедуры «Согласование и утверждение Годовой программы ППА»

Завершение планирования годовой программы ППА

По результатам проверки и балансировки всех ресурсов на заказах ТОРО в соответствии с разделом 4.12 Регламента Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС с помощью АРМ Планировщика ТОиР устанавливает на заказах ТОРО или сетевых графиках статус «СГПЛ» и уведомляет по электронной почте Старшего планировщика ТОиР о завершении планирования годовой программы ППА.

Таблица 43. Согласование план-графика планировщиком

| Шаг ПП-07.02.03.01.360 Шаг ПП-07.02.03.01.365 | Согласование план-графика планировщиком Согласование сетевых графиков планировщиком |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА (системный документ) Сетевой график (ПЛАН – планируется) |
| Исполнитель | Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС УО |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Устанавливается на заказах ТОРО и сетевых графиках статус «СГПЛ – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР или Планировщиком ЗиС» для дальнейшего согласования Старшим планировщиком ТОиР. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (СГПЛ, ГОД – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР, заказ включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА (согласованная Планировщиком ТОиР) (системный документ) Сетевой график (СГПЛ – Отправлен на согласование Планировщиком ЗиС) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 1 рабочего дня после балансировки всех ресурсов |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Согласование годовой программы ППА

После завершения планирования годовой программы ППА годовая программа ППА согласовывается в следующей последовательности:

согласование Старшим планировщиком ТОиР – на заказах ТОРО и сетевых графиках устанавливается статус «ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР». Срок рассмотрения и согласования – не более 3 рабочих дней;

согласование Главным специалистом ТОиР УО – на заказах ТОРО устанавливается статус «СГГС – согласовано Главным специалистом ТОиР». Срок рассмотрения и согласования – не более 3 рабочих дней;

согласование Специалистом ПТО – на заказах ТОРО устанавливается статус «ПТОГ – согласован ПТО в годовой программе ППА». Срок передачи данных по КТГ устанавливается распоряжением Старшего вице-президента по операционной деятельности о начале подготовки к бюджетному планированию поддержания ПА. Срок рассмотрения и согласования – не более 15 рабочих дней после передачи данных по КТГ;

согласование Директором по УА УО – подписывается годовая программа ППА, на заказах ТОРО Старшим планировщиком ТОиР устанавливается статус «ГИП – согласован главным инженером». Срок рассмотрения и согласования – не позднее срока, установленного в распоряжении УК о планировании.

Старший планировщик ТОиР и Главный специалист ТОиР УО с помощью АРМ Планировщика ТОиР проверяют:

полноту сформированной годовой программы ППА (сформированы все заказы ТОРО и сетевые графики к отзывам по планам ТОРО);

полноту охвата всего оборудования (по всему оборудованию в базе ПА (включая оборудование, планируемое к вводу в планируемом году) созданы заказы ТОРО по МВЗ, за исключением оборудования, не планируемого к эксплуатации в рассматриваемом году);

полноту планирования требуемых мероприятий (если запланирован демонтаж, то проверяет необходимость и наличие операций по монтажу);

корректность и обоснованность по составу и объему работ;

балансировку ресурсов (материальных, трудовых);

в случае наличия статуса «ОСМЧ – осмечено» – корректность данных осмечивания: наличие скан-копии сметы как приложения к заказу ТОРО и корректность ввода данных сметы в заказе ТОРО, расчет затрат по заказу ТОРО;

соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТОиР».

В рамках согласования годовой программы ППА с ПТО в систему планирования FS-PER передаются данные по КТГ, где в соответствии с требованиями процесса «УП-03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы» анализируются данные по КТГ и выдается перечень задействованных в планируемом году ПА и их плановые наработки. Срок выдачи перечня задействованных в планируемом году ПА и их плановые наработки – не позднее 15 июля. В соответствии с полученными данными Планировщик ТОиР актуализирует годовую программу ППА и передает скорректированные данные по КТГ в систему планирования FS-PER (после повторного согласования Главным специалистом ТОиР УО). Срок актуализации годовой программы ППА – не более 15 рабочих дней.

После согласования КТГ Специалистом ПТО Главный специалист ТОиР с помощью АРМ Планировщика ТОиР печатает из Системы отчет «Годовая программа ППА», подписывает его и направляет Директору по УА УО на согласование. Директор по УА УО проверяет:

согласованность годовой программы ППА между разными службами/ подразделениями по взаимозависимым ПА;

соответствие требованиям  Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР»

После установки на заказах ТОРО статуса «ГИП – согласован главным инженером» формируется годовой бюджет воздействий на ПА с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

При наличии замечаний к годовой программе ППА (в том числе к КТГ), согласующим лицом вне Системы формируется лист замечаний, на основании которого Планировщик ТОиР устанавливает на заказах ТОРО статус «КОРР – требует корректировки» и выполняет требуемые корректировки с последующим повторным согласованием годовой программы ППА.

Таблица 44. Согласование годовой программы ППА

| Шаг ПП-07.02.03.01.370 Шаг ПП-07.02.03.01.375 Шаг ПП-07.02.03.01.380 Шаг ПП-07.02.03.01.410 Шаг ПП-07.02.03.01.390 Шаг ПП-07.02.03.01.420 Шаг ПП-07.02.03.01.425 | Согласование сетевых графиков Старшим планировщиком Согласование годовой программы ППА Старшим планировщиком Согласование годовой программы ППА Главным специалистом Отправка данных в систему планирования FS-PER Согласование годовой программы ППА с ПТО Согласование годовой программы ППА Предприятия Отражение статуса согласования годовой программы ППА Предприятия |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (СГПЛ, ГОД – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР, заказ включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА (согласованная Планировщиком ТОиР) (системный документ) Сетевой график (СГПЛ – согласовано Планировщиком ЗиС) |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР УО Главный специалист ТОиР УО Специалист ПТО УО Директор по УА УО Управление Планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | Согласование годовой программы ППА и отражение соответствующих статусов на каждом уровне согласования. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (ГИП, ГОД – согласован главным инженером, заказ включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА (согласованная Директором по УА УО) (системный документ) Годовая программа ППА (подписанная Директором по УА УО) (несистемный документ) Лист замечаний (несистемный документ) Сетевой график (ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не позднее срока, установленного в распоряжении Старшего вице-президента по операционной деятельности о начале подготовки к бюджетному планированию поддержания ПА. |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Формирование первоочередной потребности в МТР и УСО

По результатам рассмотрения бюджета воздействий на ПА на ТК УО в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» и установки на заказах ТОРО статуса «ТКБЕ – Бюджет на год утвержден ТК УО» автоматически формируется потребность в МТР и услугах на планируемый год с учетом Lead Time для материалов с длительным сроком поставки и на первый квартал года планирования:

потребности в МТР на год автоматически передаются на оперативное планирование обеспечения («Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения МТР»);

потребности в работах и услугах на первый квартал года планирования автоматически передаются в закупку (Регламент Компании «Выполнение закупки»).

После передачи первоочередных потребностей в МТР и УСО в закупку (заказы ТОРО и сетевые графики на 1 квартал, а также с МТР длительного срока поставки) запрещается удаление/корректировка заказов ТОРО и сетевых графиков с данными потребностями.

Также согласование потребности в МТР может быть осуществлено вручную Главным специалистом ТОиР УК при помощи «Отчета о доступности материала» для конкретных потребностей заказов ТОРО или сетевых графиков, не дожидаясь формирования и согласования годового бюджета.

Таблица 45. Формирование потребностей в МТР и УСО

| Шаг ПП-07.02.03.01.430 | Формирование потребности в МТР и УСО |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Годовая программа ППА (согласованная Директором по УА УО) (системный документ) Годовой бюджет воздействий на ПА УО (согласованный на ТК УО) (системный документ) Заказ ТОРО (ТКБЕ - бюджет на год утвержден ТК УО) |
| Исполнитель | Автоматически |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | После рассмотрения годового бюджета воздействий на ПА и установки статуса заказам ТОРО «ТКБЕ – бюджет на год утвержден ТК УО» в системе автоматически формируется потребность в МТР и услугах на планируемый год. Потребности в МТР на год автоматически передаются на оперативное планирование обеспечения. Потребности в УСО на первый квартал года планирования автоматически передаются в закупку. Согласование потребности в МТР для заказов ТОРО и сетевых графиков может быть осуществлено Главным специалистом ТОиР УК вручную без согласования годового бюджета. |
| Результаты выполнения работ | Потребность в МТР (на планируемый год) Заявка на закупку работ, услуг |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | - |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Уточнение годовой программы ППА после утверждения бюджета

По результатам утверждения бюджета воздействий на ПА в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроля годового бюджета поддержания ПА» формируются лимиты бюджета на СПП-элементах и осуществляются следующие действия:

на СПП-элементах устанавливаются лимиты и на заказе ТОРО автоматически устанавливается статус «УТВП – утверждена программа и бюджет»;

на СПП-элементах выполняется деблокирование сетевых графиков. При этом если вышестоящие СПП-элементы не деблокированы, то деблокирование выполняется сверху вниз.

Далее, Старший планировщик ТОиР анализирует согласованную годовую программу ППА на соответствие выделенному бюджету и определяет необходимость корректировки годовой программы ППА в соответствии с выделенным лимитом бюджета. В рамках анализа Старший планировщик ТОиР использует следующие инструменты системы:

отчет «Бюджет план/ факт»;

отчет «Бюджет/ распред./ план/ распред.»;

отчет «Сводный план-факт ППА»;

отчет «Запросы на корректировку бюджета ТОРО».

При соответствии годовой программы ППА бюджету Старший планировщик ТОиР отражает на заказах ТОРО статус «УТВГ». Далее, годовая программа ППА утверждается Операционным директором УО.

При необходимости корректировки годовой программы ППА Старший планировщик ТОиР формирует лист замечаний и возвращает Планировщику ТОиР на корректировку. Корректировка годовой программы ППА возможна только путем удаления (перенесения на следующий год) заказов ТОРО. Удаление заказов ТОРО осуществляется в соответствии с приоритетом (должны быть отменены заказы с наименьшим рангом), с учетом объема нехватки бюджета. При этом запрещено удаление/корректировка заказов ТОРО, потребность по которым законтрактована (заказы ТОРО на 1 квартал, а также с МТР длительного срока поставки).

По результатам корректировки/ перепланирования осуществляется повторное согласование годовой программы ППА в соответствии с п. 4.12.1–4.13.2.

Таблица 46. Установка статуса УТВП

| Шаг ПП-07.02.03.01.440 | Установка статуса УТВП |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Заказ ТОРО (ТКБЕ, ГИП, ГОД - бюджет на год утвержден ТК УО, согласован главным инженером, включен в годовую программу ППА) Годовой бюджет воздействий на ПА (утвержденный в УК) (системный документ) |
| Исполнитель | Автоматически |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | При получении утвержденного бюджета из MCB на заказах ТОРО автоматически проставляется статус «УТВП – утвержден на годовом горизонте». |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (УТВП - утверждена программа и бюджет) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | - |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Таблица 47. Уточнение годовой программы ППА после утверждения бюджета

| Шаг ПП-07.02.03.01.450 Шаг ПП-07.02.03.01.460 Шаг ПП-07.02.03.01.445 | Анализ утвержденного план-графика на соответствие бюджету Отражение статуса «Утвержден в годовой программе воздействий» Деблокирование сетевого графика |
| --- | --- |
| Входная информация (входящие документы) | Годовой бюджет воздействий на ПА УО (утвержденный в УК) (системный документ) Годовая программа ППА (согласованная Директором по УА УО) (системный документ) Заказ ТОРО (УТВП - утверждена программа и бюджет) Сетевой график (ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР) |
| Исполнитель | Старший планировщик ТОиР УО Планировщик ЗиС |
| Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса | После утверждения бюджета воздействий на ПА в системе запускаются стандартные отчеты «Бюджет план/ факт» и «Бюджет/ распред./ план/ распред.» для сравнения утвержденного бюджета с запланированными значениями по заказам ТОРО, а также осуществляется деблокирование сетевых графиков. При соответствии годовой программы ППА утвержденному бюджету Старший планировщик ТОиР отражает статуса в заказах ТОРО «УТВГ - утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план». При несоответствии годовой программы ППА утвержденному бюджету Старший планировщик ТОиР формирует лист замечаний к годовой программе ППА и возвращает Планировщику ТОиР на корректировку/ перепланирование. |
| Результаты выполнения работ | Заказ ТОРО (УТВГ - утвержден в программе ремонтов, включен в годовую программу ППА) Годовая программа ППА (утвержденная) (системный документ) Лист замечаний (несистемный документ) Сетевой график (ССПЛ, ДЕБЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР, деблокировано) |
| Временные ограничения (сроки) выполнения работ | Не более 5 рабочих дней по установки статуса заказам ТОРО «УТВП – утверждена программа и бюджет», но не позднее срока, установленного в приказе о планировании УО |
| Используемые ИТ-системы | SAP S/4HANA |

Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» определяется следующими метриками:

эффективность согласования заказов ТОРО, %.

доля отмененных заказов ТОРО, %.

доля выполненных заказов ТОРО, %.

доля невыполненных заказов ТОРО, %.

эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте, %.

Таблица 48. Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Единицы измерения метрики эффективности | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эффективность согласования заказов ТОРО | Отношение количества итераций согласования заказа с ответственными лицами до его утверждения к регламентированному количеству согласований | % | Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» |
| 2 | Доля отмененных заказов ТОРО | Отношение количества удаленных заказов к общему количеству утвержденных заказов | % | Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» Заказы ТОРО со статусом «МТКУ – метка на удаление» или «НЕВЫ – не выполняется» |
| 3 | Доля выполненных заказов ТОРО | Отношение количества выполненных заказов к общему количеству утвержденных заказов на годовом горизонте | % | Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» Заказы ТОРО со статусом «ТЗКР – технически закрыт» |
| 4 | Доля невыполненных заказов ТОРО | Отношение количества невыполненных заказов к общему количеству утвержденных заказов на годовом горизонте | % | Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» Заказы ТОРО без статуса «ТЗКР – технически закрыт» |
| 5 | Доля перепланированных заказов ТОРО | Отношение количества заказов, перенесенных на следующий период планирования, к общему количеству утвержденных заказов на годовом горизонте | % | Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)» |
| 6 | Эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте | Отношение фактического количества мероприятий, реализованных в рамках годового планирования к плановому количеству мероприятий в утвержденном годовом плане | % | #### Годовой план ТОиР Компании; Отчет о фактическом исполнении программы ТОиР |

Эффективность и результативность процесса «Определение стоимости работ» определяется следующими метриками:

своевременность формирования сметы, %.

Таблица 49. Метрики процесса «Определение стоимости работ»

| № п/п | Наименование метрики эффективности | Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета | Единицы измерения метрики эффективности | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество и своевременность формирования сметы | Отношение количества смет с ненадлежащим качеством и/или с нарушением сроков к общему количеству смет | % | Электронная почта (даты отправки / принятия письма, письма с замечаниями к смете) |

Риски и контрольные процедуры

| Риск процесса (действия процесса) | Контрольные процедуры риска процесса |
| --- | --- |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.001. Планы ТОРО сформированы некорректно, не в соответствии со стратегиями и нормативами оборудования. R.ПП-07.02-001.002. Данные НСИ для планирования работ ТОРО неактуальны, неавторизованно изменены. | С.ПП-07.02-005 Описание контрольной процедуры Ежегодно перед формированием заказов на планируемый год Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) осуществляет анализ полноты охвата планами ТОРО всего оборудования, обслуживаемого по ППР (в зоне ответственности Исполнителя КП) и анализ актуальности справочников НСИ ТОиР, используемых в планах ТОРО (рабочие места, стратегии ТОРО, счетчики наработки, техкарты, справочник единиц оборудования). При необходимости корректировки НСИ ТОиР Исполнитель КП формирует заявку на корректировку справочников. После актуализации справочников НСИ ТОиР Исполнитель КП проводит повторный контроль. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежегодно. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.002. Данные НСИ для планирования работ ТОРО неактуальные, неавторизованно изменены. R.ПП-07.02-001.003. План-график ППР является некорректным/ неполным, не согласован должным образом. | С.ПП-07.02-006 Описание контрольной процедуры Ежегодно Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) с помощью Планировщика ТОиР анализирует предварительный график ППР на предмет видов воздействий и запланированных сроков, проверяет корректность предварительного план-графика и полноту запланированных воздействий на ПАВ случае выявления замечаний Исполнитель КП корректирует планы ТОРО/ инициирует корректировку НСИ и в зависимости от характера выявленного несоответствия, выполняет перепланирование. По результатам корректировок проводит повторный контроль. В случае отсутствия несоответствий/ необходимости корректировок Исполнитель КП сохраняет проверенный предварительный график ППР и переходит к созданию заказов и сообщений из планов. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежегодно. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.004. Заказ ТОРО сформирован необоснованно (без техкарты, результатов диагностики, оценки тех. состояния актива). | С.ПП-07.02-007 Описание контрольной процедуры При формировании заказов в системе SAP S/4HANA Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) проверяет корректность и обоснованность планирования данных заказов ТОРО, а именно: - наличие присвоенных техкарт заказу (для этого выявляет в отчете IW38 (по полям «Группа техкарт», «Счетчик группы техкарт») заказы, спланированные по техкарте и без техкарт); - наличие для ссылочных объектов, в этих заказах, соответствующих техкарт (по виду ремонта); - качество наполненности заказов ТОРО из техкарт (проверка на наличие заказов ТОРО, сформированных из пустых/ некорректных техкарт, осуществляется по наличию стоимости МТР и трудовых ресурсов в отчете со списком заказов ТОРО); - наличие ведомости дефектов и других обосновывающих документов (результатов диагностики, предписаний контролирующих органов) в случае отсутствия техкарт. В случае выявления запланированных Заказов без техкарт, Исполнитель КП проверяет наличие техкарт для указанного в заголовке заказа ТОРО технического объекта (ТМ либо ЕО), а также проверяет наличие инструкций ТОРО по коду ОЗМ, определенного в поле «Монтажный узел» инструкции ТОРО. Если выявлено наличие техкарт в системе для требуемого вида воздействия на ПА и единицы оборудования, то Исполнитель КП добавляет техкарту в заказ ТОРО. В случае отсутствия техкарты для Заказа, требующего ее использования, Исполнитель КП устанавливает на заказе статус «ПУСТ – требует наполнения» и инициирует заявку в НСИ на заведение техкарты, после чего добавляет ее в заказ, либо выполняет наполнение заказа ТОРО вручную. В случае выявления несоответствия обоснованию/ отсутствию обоснования выясняет причины и инициирует соответствующие мероприятия, после чего проводит повторный контроль. В случае отсутствия замечаний, если заказу присвоена полноценная техкарта, Исполнитель КП сохраняет результат проверки на сетевом ресурсе и переходит к актуализации индикатора "Останов" на заказах ТОРО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.002. Данные НСИ для планирования работ ТОРО неактуальные, неавторизованно изменены. R.ПП-07.02-001.004. Заказ ТОРО сформирован необоснованно (без техкарты, результатов диагностики, оценки тех. состояния актива). R.ПП-07.02-001.005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. | С.ПП-07.02-008 Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4HANA реализована проверка корректировок заказов ТОРО на соответствие данных заказа соответствующим нормативам оборудования: невозможность добавления/ удаления материалов без соответствующей операции (примечание: стандартная функциональность). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.004. Заказ ТОРО сформирован необоснованно (без техкарты, результатов диагностики, оценки тех. состояния актива). R.ПП-07.02-001.005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. | С.ПП-07.02-009 Описание контрольной процедуры После наполнения заказа операциями и компонентами в системе SAP S/4HANA Старший планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) с помощью системного отчета «Отчет по анализу операций заказов» выполняет проверку корректности, соответствия и обоснования наполнения заказов: операции, объемы работ, объемы расхода материалов с индикацией отклонений операций Заказов от техкарт и добавленных вручную/ удаленных операций. В случае наличия замечаний по результатам проверки Исполнитель КП возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР со статусом «КОРР – требует корректировки». По результатам отработки замечаний Планировщик ТОиР исправляет заказ, и контрольная процедура повторяется. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает на заказе ТОРО статус "ПРОВ - проверен". Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.006. Некорректное отнесение Заказа ТОРО на СПП-элемент | С.ПП-07.02-010 Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4HANA настроено автоматическое присвоение Заказов ТОРО СПП-элементам. Автоматическое присвоение осуществляется в момент сохранения заказа ТОРО при запуске функции массовой обработки или изменении статуса заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотнесения по основным данным (вида заказа, сроков работ, группы планирования, завода планирования, МВЗ-заказа/группы МВЗ СПП-элемента, CAPEX/OPEX заказа и СПП-элемента). При этом в системе настроен запрет корректировки автоматически присвоенного СПП-элемента в заказе со статусом согласования не равным «ПЛАН», «КОРР». Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.007. Годовая программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб | С.ПП-07.02-011 Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4 HANA реализуется автоматическое определение и установка приоритета заказа ТОРО на основе критичности/ ранга актива согласно Методическим указаниям Компании «Приоритизация работ по ТОиР». Установленное автоматически значение критичности не доступно для корректировки. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-012 Описание контрольной процедуры После формирования программы ППА для планируемых заказов ТОРО Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) анализирует МТР по запланированным воздействиям на ПА на основе сформированной программы ППА в соответствующие сроки с помощью «Отчета по использованию МТР в заказах ТОРО», где проверяет МТР в заказах с учетом Lead Time и сроки потребности, стоимость и доступность МТР-аналогов. Планировщик ТОиР в расширенном поле заказа ТОРО анализирует стоимость работ по восстановлению узла по сравнению со стоимостью закупаемого МТР. По результатам анализа Исполнитель КП принимает следующее решение: - отсутствии необходимости замены МТР – установка статуса заказа «МАТП – материалы подтверждены». - при превышении Lead Time даты потребности и отсутствии возможности замены МТР – установка статуса заказа «НМАТ – нет материалов» для дальнейшей корректировки сроков/ объемов воздействий; - при наличии более оптимальных вариантов МТР – установка статуса заказа «МТРК – МТР необходимо откорректировать». После корректировки сроков/ замены позиций МТР аналогами Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. Заказы передаются на дальнейшее планирование только при доступности всех требуемых и указанных в заказе материалов. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001. 005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-013 Описание контрольной процедуры По результатам замены МТР в заказах ТОРО Старший планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) выполняет анализ целесообразности использования МТР в заказах с помощью «Отчета по использованию МТР в заказах ТОРО», проверяет корректность и обоснованность использования уточненного списка МТР в Заказах. В случае наличия замечаний устанавливает статус «МТРК - МТР необходимо откорректировать» и возвращает заказы на корректировку Планировщику ТОиР, после чего проводит повторный контроль. В случае отсутствия замечаний устанавливает статус заказу «МТРС - Замененные МТР согласованы». Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001. 005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-014 Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4HANA при помощи отчета «Потребность в запчастях собственного изготовления» реализуется автоматическое формирование потребности в ЗЧ собственного изготовления на основе компонентов, указанных в операциях заказов ТОРО, и вида заготовки на уровне ОЗМ. Данные исходного документа блокируются от изменений. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001. 005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-015 Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4HANA Старший планировщик УО с помощью «Отчета по целесообразности привлечения исполнителей» проводит проверку на наличие гарантии по соответствующему оборудованию, указанному в качестве ссылочного объекта в Заказе, на соответствующую дату согласно срокам Заказа. В случае отсутствия действующей гарантии по соответствующему оборудованию, работы могут выполнятся не только официальными дилерами оборудования, но и другими исполнителями работ. В случае наличия действующей гарантии инициируется перепланирование Заказа: замена исполнителя ТОиР на Поставщика оборудования, корректировка мероприятий согласно условиям гарантийного обслуживания, изменение правила расчета затрат. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.007. Годовая программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб | С.ПП-07.02-016 Описание контрольной процедуры По результатам анализа критичности ПА для заказов ТОРО со статусом «ТРСХ – требует синхронизации» Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) в годовой программе ППА проверяет соответствие графиков смежных служб, выполняющих воздействия на ПА с высоким уровнем критичности. При наличии замечаний Исполнитель КП инициирует совещание с Планировщиками смежных служб, в рамках которого они выполняют синхронизацию работ путем определения отношений сроков между операциями взаимозависимых заказов. В случае невозможности принятия решения по синхронизации работ на уровне Планировщиков ТОиР данный вопрос эскалируется по электронной почте на следующие уровни (последовательно, в случае невозможности определить решение на соответствующем уровне): - Старший планировщик ТОиР; - Главный специалист ТОиР УО. Электронное письмо оформляет Планировщик ТОиР, заказ ТОРО которого был сформирован последним (дата и время создания заказа ТОРО). Принятое решение (Старшим планировщиком ТОиР или Главным специалистом ТОиР УО) Планировщики ТОиР получают по электронной почте, после которого проводят соответствующие корректировки заказов ТОРО. По результатам выполнения КП Исполнитель КП меняет на своих заказах ТОРО статус с «ТРСХ – требует синхронизации» на «СИНХ – синхронизирован». Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.007. Годовой программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб. | С.ПП-07.02-017 Описание контрольной процедуры По результатам синхронизации работ служб, выполняющих воздействия на ПА Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) с помощью системного отчета «Планирование мощностей: загрузка рабочего места» проверяет доступность персонала/ мощностей/ услуг сторонней организации Подразделения по запланированным воздействиям с целью обеспечения полной доступности персонала для выполнения запланированных работ. При выявлении перегрузки Исполнитель КП проводит балансировку мощностей по подразделению/ со смежными подразделениями (с помощью корректировки сроков, объемов и т.п.) В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает статус «БЛНС - выполнена балансировка ресурсов» для Заказа ТОРО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.007. Годовая программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб. | С.ПП-07.02-018 Описание контрольной процедуры По результатам балансировки мощностей персонала Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) с помощью системного отчета «Планирование мощностей: загрузка рабочего места» проверяет доступность мощностей ВПС по Подразделению, чтобы избежать планирования ресурса ВПС в одно и то же время на разные операции заказов. В случае несбалансированности Исполнитель КП производит балансировку мощностей ВПС по Подразделению. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает статус «ВПС – ВПС сбалансированы в рамках подразделения». Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-019 Описание контрольной процедуры В системе SAP S/4HANA настроен автоматизированный расчет затрат по Заказам ТОРО на основе объемов и стоимости материалов и работ. При этом в системе настроены проверки корректности расчета (на наличие актуальной стоимости для ОЗМ, тарифа на работы, стоимости услуги). Рассчитанные затраты блокируются от корректировок. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02.03.01-001.003. Программа ППА является некорректным/ неполным, не согласован должным образом. R.ПП-07.02.03.01-001.005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. R.ПП-07.02.03.01-001.007. Годовая программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб. R.ПП-07.02.03.01-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-020 Описание контрольной процедуры После завершения планирования годовой программы ППА (на заказах ТОРО установлен статус «СГПЛ – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР» Старший Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) проверяет корректность планирования: - полноту сформированной программы ППА (сформированы все заказы к отзывам по планам); - полноту охвата всего оборудования (по всему оборудованию, для которого есть планы ремонтов, созданы заказы); - полноту планирования требуемых воздействий на ПА (если запланирован демонтаж, то проверяет необходимость и наличие операции по монтажу); - корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе потребность в МТР, не соответствующих по объемам техкарте); - балансировку ресурсов (материальных, трудовых); - в случае наличия статуса "ОСМЧ - Осмечено" корректность данных осмечивания - наличие скан-копии сметы как приложения к заказу и корректность ввода данных сметы в заказе, расчет затрат по заказу. При выявлении замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний к программе ППА и возвращает Планировщику ТОиР на корректировку/ перепланирование, после чего повторяет контроль. После получения замечания Планировщик ТОиР устанавливает статус «КОРР – требует корректировки» заказам ТОРО, которые необходимо скорректировать, и приступает к корректировке. После корректировки заказов ТОРО (устранения замечаний) Планировщик ТОиР формирует новую годовую программу ППА и повторно проводит перепланирование. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает годовую программу ППА и устанавливает для заказов ТОРО статус «ССПЛ - Согласовано старшим планировщиком ТОиР», после чего заказы блокируются для изменения/ корректировок. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Старший Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.003. Программа ППА является некорректным/ неполным, не согласован должным образом. R.ПП-07.02-001.005. МТР, работы/ услуги добавлены в Заказ ТОРО необоснованно, в неверном объеме/ стоимости. R.ПП-07.02-001.007. Годовая программа ППА не учитывает данные о критичности ПА/ загрузке смежных служб. R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-021 Описание контрольной процедуры После согласования годовой программы ППА Старшим планировщиком ТОиР, Главный специалист ТОиР УО (далее Исполнитель КП) проверяет его на корректность: - полноту сформированной программы ППА (сформированы все заказы к отзывам по планам); - полноту охвата всего оборудования (по всему оборудованию, для которого есть планы ремонтов, созданы заказы); - полноту планирования требуемых воздействий на ПА (если запланирован демонтаж, то проверяет необходимость и наличие операции по монтажу); - корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе потребность в МТР, не соответствующих по объемам техкарте); - экономическую эффективность (сравнение стоимости работ ТОиР на непревышение 70% относительно закупки нового оборудования); - балансировку ресурсов (материальных, трудовых); - в случае наличия статуса "ОСМЧ - Осмечено" корректность данных осмечивания - наличие скан-копии сметы как приложения к заказу и корректность ввода данных сметы в заказе, расчет затрат по заказу. При выявлении замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний к план-графику и возвращает Старшему планировщику ТОиР на корректировку/ перепланирование, после чего проводит повторный контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает годовую программу ППА и устанавливает для заказов ТОРО статус «СГГС - согласовано главным специалистом» на заказах в системе, после чего заказы блокируются для изменения/ корректировок. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Главный специалист ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.003. Программа ППА является некорректным/ неполным, не согласован должным образом. | С.ПП-07.02-022 Описание контрольной процедуры После согласования годовой программы ППА Главным специалистом ТОиР УО Специалист ПТО (далее Исполнитель КП) получает согласованную годовую программу ППА и отчет по КТГ по электронной почте. Затем, Исполнитель КП проверяет годовую программу ППА по Предприятию на:- корректность и согласованность графиков подразделений с ПТО; - наличие данных (ненулевые значения для всех ЕО кроме законсервированных); - соответствие планового и целевого КТГ. При выявлении замечаний формирует лист замечаний, пересылает Главному специалисту ТОиР УО и Планировщику ТОиР для корректировки сроков, объемов, исполнителей, после чего проводит повторный контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП производит массовое согласование заказов ТОРО на производственное оборудование, влияющее на производственную деятельность, устанавливает пользовательский статус без порядкового номера «ПТОГ – Согласование ПТО», и передает план-график воздействий на ПА на дальнейшее согласование Директору по УА УО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Специалист ПТО УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.003. Программа ППА является некорректным/ неполным, не согласован должным образом. R.ПП-07.02-001.009. Годовая программа ППА сформирован с превышением лимита бюджета. | С.ПП-07.02-023 Описание контрольной процедуры После установки статуса «УТВП - утверждена программа и бюджет» на заказах ТОРО Старший планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) анализирует годовую программу ППА на соответствие бюджету запланированных воздействий на ПА по Заказам ТОРО и определяет необходимость корректировки в соответствии с выделенным лимитом бюджета. В рамках анализа Исполнитель КП использует следующие инструменты системы: - отчет «Бюджет план/ факт»; - отчет «Бюджет/ распред./ план/ распред.»; - отчет «Сводный план-факт ППА»; - отчет «Запросы на корректировку бюджета ТОРО». При несоответствии годовой программы ППА бюджету Исполнитель КП формирует лист замечаний к годовой программе ППА и возвращает Планировщику ТОиР на корректировку/ перепланирование. При этом допускается корректировка заказов ТОРО со сроками на 2-4 кварталы. Корректировка заказов ТОРО на 1 квартал, а также с МТР длительного срока поставки запрещена. В рамках корректировки/ перепланирования Планировщик ТОиР отменяет заказы ТОРО (путем простановки метки на удаление) в соответствии с приоритетом (должны быть отменены заказы с наименьшим рангом), с учетом объема нехватки бюджета. При отсутствии замечаний Исполнитель КП отражает статус в заказах ТОРО «УТВГ - утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план». Далее, годовая программа ППА утверждается Операционным директором УО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.003. Программа ППА является некорректным/ неполным, не согласован должным образом. R.ПП-07.02-001.009. Годовая программа ППА сформирована с превышением лимита бюджета. | С.ПП-07.02-024 Описание контрольной процедуры В сроки годового планирования после анализа утвержденного плана графика на соответствие бюджету Старший планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) проверяет соответствие и корректность годовой программы ППА по Предприятию, на согласованность внутри и между подразделениями. При выявлении замечаний инициирует соответствующие корректировки (сроков, объемов), после чего проводит повторный контроль. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает статус Заказу ТОРО «УТВГ – утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план». Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Старший планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-025 Описание контрольной процедуры Ежемесячно в системе SAP GRC PC выполняется автоматический мониторинг корректности выполнения заказов ТОРО с активной гарантией (сравниваются сроки гарантии и сроки планового/фактического выполнения работ ТОРО), который включает: 1. выявление случаев некорректного планирования заказов ТОРО по гарантиям: - несоответствие фактического Исполнителя и Исполнителя, определенного в техкарте; - выполнение заказов ТОРО по ЕО с активной гарантией с использованием материалов, отличающихся от материалов в техкарте или их прямых аналогов; 2. формирование отчета с отклонениями; 3. информирование Планировщика ТОиР УО (высылка Отчета на электронную почту) о выявленных отклонениях. При получении информационного сообщения Планировщик ТОиР (Исполнитель КП) инициирует выяснение причин нарушений и их устранение. По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежемесячно. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-004 Описание риска Некорректное формирование дефектной ведомости. Причина риска R.ПП-07.02-004.001. Дефектная ведомость некорректно заполнена/содержит неполные данные. R.ПП-07.02-004.002. Данные дефектной ведомости не соответствуют фактическому оборудованию. R.ПП-07.02-004.003. Перечень, сроки и исполнитель работ выбраны некорректно/необоснованно. | С.ПП-07.02-041 Описание контрольной процедуры По мере необходимости при получении дефектной ведомости на бумажном носителе от Старшего планировщика ТОиР УО Главный специалист ТОиР УО (далее Исполнитель КП) осуществляет проверку: - заполненности всех полей, необходимых для проведения сметных расчетов; - полноты состава (работ, МТР и ВПС) в соответствии с заказами ТОРО; - обоснованности выбора перечня работ по устранению дефектов, их сроков и исполнителя (в том числе подрядчика при выполнении подрядным способом). В случае наличия замечаний Исполнитель КП возвращает дефектную ведомость Планировщику ТОиР для внесения корректировок. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает дефектную ведомость и возвращает её Планировщику ТОиР для передачи для дальнейшего осмечивания. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Главный специалист ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-042 Описание контрольной процедуры По мере необходимости при получении сметной документации Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) анализирует полученную сметную документацию на предмет: - корректности сметной документации (расчет стоимости и соответствие затрат предоставленной дефектной ведомости); - экономической эффективность ТОиР (сравнение стоимости работ ТОиР на непревышение установленного в Компании показателя относительно закупки нового). Осуществляется посредством формирования в системе отчета со списком заказов ТОРО и анализа в отчете % стоимости ремонта от закупки нового ПА.В случае наличия замечаний Исполнитель КП инициирует внесение корректировок в дефектную ведомость в части состава и объема работ и перерасчета. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП вносит оцененную стоимость работ из сметы в заказ ТОРО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО. |
| R.ПП-07.02-004 Описание риска Некорректное формирование дефектной ведомости. Причина риска R.ПП-07.02-004.004. Данные заказа ТОРО не соответствуют нормативам оборудования | С.ПП-07.02-043 Описание контрольной процедуры По мере необходимости при корректировке Заказа ТОРО Планировщиком ТОиР в системе SAP S/4HANA выполняется автоматическая проверка на соответствие данных Заказа соответствующим нормативам оборудования: невозможно добавить/удалить материалы без соответствующей операции. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Неприменимо. |
| R.ПП-07.02-001 Описание риска Планирование воздействий на ПА произведено некорректно, неэффективно, неавторизованно, не в соответствии с Регламентом. Причина риска R.ПП-07.02-001.008. Расчет затрат по Заказу ТОРО произведен некорректно (без учета информации об аналогах, запчастях собственного производства, гарантийном обслуживании). | С.ПП-07.02-044 Описание контрольной процедуры Ежеквартально в системе SAP GRC PC для контроля целесообразности и эффективности закупки восстановленных агрегатов/ узлов/ деталей или выполнения/ закупки работ по восстановлению оборудования выполняется автоматическое сравнение фактической стоимости работ по заказам на восстановление узла оборудования и стоимости нового аналогичного узла согласно справочнику цен/ средней цены на непревышение 40%. В случае превышения стоимости восстановления более 40% стоимости нового, система автоматически формирует Отчет с отклонениями и направляет уведомление Директору по УА УО (далее Исполнителю КП) для принятия решений касательно целесообразности восстановления деталей агрегатов/ узлов/ деталей оборудования. По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля Ежеквартально. Вид контрольной процедуры Выявляющая. Исполнитель контрольной процедуры Директор по УА УО. |

Модели бизнес-процесса

Модель процесса «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы»

Модель процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (осмечивание)»

Нормативные ссылки

- Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).

- Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).

- Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР» («проект»).

- Регламент Компании «Ведение аналогов запчастей, применяемых для задач ТОиР» (Приказ 64-п от 25.05.2020).

- Регламент Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг». (Приказ 210-п от 31.12.2019).

- Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения МТР» (Приказ 210-п от 31.12.2019).

- Регламент Компании «Выполнение закупки» («проект»).

- Методические указания Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» («проект»).

- Методологическое решение «Об учете капитализируемых ремонтов основных средств» («проект»).

- Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава объектов ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» («проект»).

- Методические указания Компании «Учет условий и режимов эксплуатации производственных активов при планировании ТОиР» («проект»).

- Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»).

- Методические указания Компании «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов» («проект»).

- Методические указания Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР» (Приказ 32-п от 07.04.2020).

- Регламент Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» («проект»).

- Методические указания Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат» («проект»).

- Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР» (Приказ №186-п от 12.11.2020).

- Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»).

- Регламент Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» («проект»).

- Регламент Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)» («проект»).

- Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» («проект»).

- Регламент Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» («проект»).

- Регламент Компании «Анализ значений оценки технического состояния производственных активов» («проект»).

- Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»).

- Регламент Компании «Регистрация потребности в МТР, работах и услугах» (проект).

- Регламент Компании «Планирование остановочных ремонтов» («проект»).

- Регламент Компании «Организация технического диагностирования оборудования» («проект»).

Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент Блока по производству и технической политике УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает Вице-президент по производству и технической политике УК по представлению Директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

Контроль и ответственность за исполнение Регламента

Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками операций, описанных в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК и УО осуществляют ответственные должностные лица, назначенные руководством УК и УО. При этом в системе не предусмотрены контрольные процедуры по отслеживанию сроков выполнения процедур бизнес-процесса, установленных Регламентом.

Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

Список приложений

Таблица 49. Список приложений

| Номер приложения | Наименование приложения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблоны документов |  |

- Приложение №1. Шаблоны документов

| № п/п | Наименование документа | Шаблон документа | Способ формирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефектная ведомость |  | В системе |
| 2 | Годовая программа ППА |  | В системе |

Для КИП и метрологии формируются сообщения ТОРО с последующим их объединением в заказы ТОРО.

Планирование потребности в закупке активов, не относящихся к проектам ОВП и производственным активам (например, канцелярские товары) в соответствии со Стандартом Компании «Управление производственными активами», осуществляется на заявках на списание в соответствии с Регламентом Компании «Регистрация потребности в МТР, работах и услугах». Данные потребности не входят в бюджет ППА.

В рамках оперативного планирования заказ ТОРО данного вида подлежит уточнению по срокам проведения работ на основании значения оценки технического состояния ПА и дефектов, зарегистрированных в сообщениях ТОРО (при наличии).

Перенос заказов ТОРО должен осуществляться с предыдущих периодов планирования исходя из оценки текущей наработки или доступности ресурсов до формирования проекта бюджета ППА либо исходя из факта физического невыполнения работ до утверждения бюджета ППА (при переносе заказы должны включаться в бюджет следующего года).

Или иное нормативное значение, предусмотренное Стандартом Компании «Управление деятельностью по ТОиР»

Статус «ТКБЕ – Бюджет на год утвержден ТК УО» устанавливается автоматически после согласования бюджета воздействий на ПА на ТК УО