## Slide 1: Инструктаж по функциональному направлению «ТОиР»
60_ТОиР «Годовое планирование воздействий на ПА»

## Slide 2: Внедрение пилота и стабилизация
Планирующий Завод (МТР Вернинское)
Группа планирования
Механики
Организационная структура ТОиР
Завод расположения (Горно-транспортный комплекс)
Завод расположения (Золотоизвлекающая фабрика)
Электрики
Метрологи/КИПиА
ЗИС

## Slide 3
Завод расположения технических объектов
Заводы расположения ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения ТОРО в рамках группы компания Полюс – это управляющие офисы, производственные заводы: ГТК,ЗИФ и другие, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
ЗИФ-1
ГТК
Перевалочная база
Лесосибирск
Полюс Красноярск
Notes:     Завод РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНических Объектов
    Определение
Завод расположения – организационная единица в системе S/4HANA, на которой установлены и физически находятся технические объекты или объекты общего назначения (например, здания и сооружения) предприятия, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту. Если планирование мероприятий ТОиР производится на самом заводе расположения технических объектов, то завод расположения технических объектов является одновременно и заводом, планирующим ТОиР.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы расположения предполагается создать для всех управляющих офисов, производственных заводов: ГТК, золотоизвлекательных фабрик и других заводов, где есть оборудование или здания и сооружения, подлежащие техническому обслуживанию и ремонту.
Заводы расположения создаются для логистических заводов:
Производственных и месторождений вспомогательного производства
Управляющих офисов – для зданий, сооружений
Перевалочных баз
Заводы расположения не создаются для логистических заводов:
Для аффинажных заводов
Для портов
Для заводов Полюс-Проекта
      Кодировка
Заводы расположения кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами).
Перечень заводов расположения приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 4
Завод планирования ТОиР
На заводе планирования ТОиР ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты (нормативы) ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными подразделениями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
МТР Производственной площадки
Управляющий офис
Перевалочная база
Notes:     Завод ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Завод планирования ТОРО – организационная единица в системе S/4HANA, на которой планируются потребности в ТОиР, а также планируется потребность в МТР и ведется учет остатков МТР. На заводе ведутся все данные, необходимые для технического обслуживания и ремонта оборудования, например, локальные технологические карты ТОиР, и собираются затраты на ТОиР.
Завод планирования ТОРО присваивается одному логистическому заводу.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов Группы компаний Полюс заводы планирования ТОРО предполагается создать для всех логистических заводов для МТР производственных площадок (ГОКов и разрезов), перевалочных баз, управляющих офисов, и других заводов, где осуществляется планирование потребности в мероприятиях ТОиР.
В рамках заводов планирования ТОРО осуществляется разделение полномочий между отдельными предприятиями, которые выполняют планирование мероприятий ТОиР.
Заводы планирования ТОРО один к одному соответствуют логистическим заводам и создаются для :
Заводов МТР (производственных площадок (ГОКов и разрезов));
Перевалочных баз;
Управляющих офисов.
      Кодировка
Заводы планирования ТОРО кодируются аналогично логистическим заводам.
Заводы кодируются как ХХNN, где ХХ – два первых символа кода БЕ, а NN – последовательная нумерация (сначала цифрами, затем латинскими буквами) пропуская аффинажные заводы XXXA. Сначала кодируются производственные заводы в последовательности: золотоизвлекательные фабрики, рудоуправления. После производственных кодируются остальные заводы: заводы МТР (кроме основного), управляющие офисы и филиалы, и перевалочные базы.
Перечень заводов планирования ТОРО приведен в Приложении № 1 к данному КД.

## Slide 5
Группа планирования ТОиР
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО.
На уровне группа планирования ТОРО выполняется системное разделение полномочий к объектам ТОРО (например заказы ТОРО)
Механики
Электрики
Метрологи/КИПиА
ЗИС
Notes:     ГРУППА ПЛАНИРОВАНИЯ ТОРО
    Определение
Группа планирования ТОРО - это элемент организационной структуры в системе S/4HANA, который осуществляет планирование и организацию технического обслуживания и ремонта в рамках отдельного подразделения, службы, отдела, направления завода планирования ТОРО.
Применение
В рамках реализации целевых бизнес-процессов производства Группы компаний Полюс на заводах будут созданы группы планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности служб и отделов, выполняющих планирование работ ТОРО, таких как:
Механики;
Электрики;
Метрологи/КИПиА;
ЗИС.
Одному заводу планирования ТОРО может соответствовать несколько групп планирования ТОРО в соответствии с направлениями деятельности по планированию работ ТОРО. На уровне группа планирования ТОРО выполняется разделение полномочий к объектам заказов ТОРО, к отчетности для более детального разграничения прав доступа в рамках подразделений и служб, выполняющих планирование мероприятий ТОиР.
      Кодировка
Группы планирования ТОРО кодируются длиной от 1 до 3 символов: XXX.
В рамках завода планирования ТОРО будут созданы группы планирования с трехсимвольными номерами: «100», «200» и т.д.
Группа планирования ТОРО на каждому заводе планирования ТОРО будут кодироваться следующим образом:

## Slide 6: Внедрение пилота и стабилизация
Производственный актив
Производственные активы: активы, используемые неоднократно или постоянно в течение длительного периода, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности компании. К производственным активам относят: основное производственное оборудование, вспомогательное оборудование, здания и сооружения, автотранспортное оборудование, энергетическое оборудование и т.д.
В SAP S/4 HANA производственный актив отражён в различных представлениях:
- производственном
- финансовом (БУ/НУ)
- организационном
- ТОиР
Отражением в процессах ТОиР производственных активов является структура технических мест и единиц оборудования и зоны ответственности в рамках этой структуры.

## Slide 7
Планы ТОРО
Планы ТОРО
Планы предупредительного ТОРО предназначены для формирования годового плана работ по ремонту и обслуживанию технических объектов на основании ведущихся в системе стратегий и технологических карт.
Планы предупредительного ТОРО описывают периодичность выполнения регламентных работ, объемы и виды работ, выполняемых на технических объектах, а также указывают необходимые ресурсы для проведения работ.
Предусматривается два типа плана предупредительного ТОРО:
План предупредительного ТОРО на заказах ТОРО;
План предупредительного ТОРО на сообщениях ТОРО.
План предупредительного ТОРО состоит из двух составляющих:
Заголовок плана, определяющий общие данные для автоматического планирования (горизонт планирования, условия при которых работа будет запланирована, тип объекта отзыва и т.д.);
Одна или несколько позиций предупредительного ТОРО, которая определяет, какая технологическая карта и связанная с ней стратегия будет использоваться.
Notes: Планы предупредительного ТОРО предназначены для формирования годового плана работ по ремонту и обслуживанию технических объектов на основании ведущихся в системе стратегий и технологических карт.
Планы предупредительного ТОРО описывают периодичность выполнения регламентных работ, объемы и виды работ, выполняемых на технических объектах, а также указывают необходимые ресурсы для проведения работ.
Планы предупредительного ТОРО устанавливают связь между стратегиями предупредительного ТОРО, технологическими картами и техническими объектами.
Используются два типа плана предупредительного ТОРО:
План предупредительного ТОРО на заказах ТОРО;
План предупредительного ТОРО на сообщениях ТОРО.
Если требуется выполнить простое предупредительное ТОРО, для которого достаточен один цикл предупредительного ТОРО, можно работать с планами отдельного цикла. План отдельного цикла является наиболее простым видом плана ТОРО. Для создания такого плана и точно определяется один цикл предупредительного ТОРО на основе работ или времени, в котором указывается интервал, в течение которого план ТОРО должен быть выполнен. Такой план может применяться, например, для периодических испытаний или проверок работоспособности технических объектов.
План предупредительного ТОРО может создаваться индивидуально для каждого объекта обслуживания или сразу для группы объектов, если они обслуживаются одновременно по одной технологической карте.
План предупредительного ТОРО состоит из двух составляющих:
Заголовок плана, определяющий общие данные для автоматического планирования (горизонт планирования, условия при которых работа будет запланирована, тип объекта отзыва и т.д.);
Одна или несколько позиций предупредительного ТОРО, которая определяет, какая технологическая карта и связанная с ней стратегия будет использоваться.

## Slide 8
Заказ ТОРО

## Slide 9
Заказ ТОРО. Виды заказов ТОРО

## Slide 10
Сообщение ТОРО

## Slide 11
Сообщение ТОРО. Виды сообщений ТОРО

## Slide 12
Описание процесса «Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР»
Планировщик ТОиР
Календарное планирование планов ТОРО
Актуализация планов ТОРО
Формирование предварительного графика ППР
Анализ предварительного графика ППР

## Slide 13
Описание шага «Актуализация планов ТОРО»
Актуализация планов ТОРО
Реестр планов ТОРО (актуализированный)
Реестр планов ТОРО
Перед планированием воздействий (заказов ТОРО) на планируемый год Планировщик ТОиР осуществляет анализ полноты охвата планами ТОРО всего оборудования, обслуживаемого по ППР (в зоне ответственности Планировщика ТОиР), и анализ актуальности справочников НСИ ТОиР, используемых в планах ТОРО:
• стратегии ТОРО (цикл ППР);
• счетчики наработки (для планов ТОРО по наработке);
• технологические карты.

## Slide 14
Описание шага «Календарное планирование планов ТОРО»
Календарное планирование планов ТОРО
Выполнено календарное планирование планов ТОРО
Реестр планов ТОРО
На основании фактических значений наработок, зафиксированных в документах измерений, Планировщик ТОиР осуществляет в системе календарное планирование планов ТОРО (расчет сроков воздействий).

## Slide 15
Описание шага «Формирование предварительного графика ППР»
Формирование предварительного плана ППР
Сформирован предварительный график ППР
Техническое место Группа планирования Период
Планировщик ТОиР формирует предварительный график ППР в зоне своей ответственности. Предварительный график ППР формируется в АРМ Планировщика (режим «Моделирование годового предварительного план-графика»). Заказы ТОРО еще не создаются.

## Slide 16
Описание шага «Анализ предварительного плана ППР»
Анализ предупредительного плана ППР
Предварительный график ППР
Предварительный график ППР
Планировщик ТОиР проверяет корректность сформированного предварительного графика ППР на предмет:
• учета всех необходимых изменений в соответствии с шагом «Актуализация планов ТОРО»
• учета всего перечня оборудования, для которого должны быть запланированы мероприятия и которое находится в его зоне ответственности.

## Slide 17
Описание процесса «Формирование годовой программы ППА»
Планировщик ТОиР
Создание заказов и сообщений из планов ТОРО
Формирование заказов из сообщений ТОРО
Формирование заказов ТОРО вручную
Анализ наличия техкарты в заказе
Наполнение заказа операциями и компонентами
Старший планировщик ТОиР
Проверка наполнения заказов
Присвоение заказов к СПП-элементам
Планировщик ТОиР

## Slide 18
Описание процесса «Формирование годовой программы ППА»
Планировщик ТОиР
Включение заказов в годовой план-график воздействий на ПА

## Slide 19
Описание шага «Создание заказов и сообщений из планов ТОРО»
Создание заказов и сообщений из планов ТОРО
Заказы ТОРО в статусе «ПЛАН» - Планируется Сообщения ТОРО по КИП и Метрологии в статусе «ОТКР» - открыто
Реестр планов Предварительный график ППР
На основе планов ТОРО в системе формируются следующие объекты:
• Заказы ТОРО на планово-предупредительные работы вида APP1 «ТОРО по ППР»;
• Заказы ТОРО на диагностику вида ADI1 «Диагностика»;
• Сообщения ТОРО по КИП и метрологии вида АD «КИП/ Метрология», которые агрегируются в заказы ТОРО по КИП и метрологии вида APP1 «ТОРО по ППР».
По результатам формирования и анализа предварительного графика ППР Планировщик ТОиР формирует плановые мероприятия (заказы ТОРО) на планируемый год.

## Slide 20
Описание шага «Формирование заказов из сообщений ТОРО»
Формирование заказов из сообщений ТОРО
Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» – планируется Сообщение ТОРО в статусе «СОРА» - в работе
Сообщение ТОРО в статусе «ОТКР» - открыто
По плановым мероприятиям ТОРО по КИП и метрологии, созданным в виде сообщений ТОРО (вид «АD – КИП/ Метрология»), Планировщик ТОиР анализирует возможность объединения сообщений ТОРО в заказы ТОРО (с целью снижения общего количества заказов ТОРО).

## Slide 21
Описание шага «Формирование заказов ТОРО вручную»
Формирование заказов ТОРО вручную
Заказ ТОРО в статусе ПЛАН - Планируется
Сводный перечень МТР с категориями запасов (несистемный документ)
Договор абонентской платы (несистемный документ)
По результатам создания всех заказов для каждого из мероприятий планируются МТР и ресурсы (УСО и/или работы, выполняемые хоз. способом):
• автоматически на основании технологических карт, в том числе инструкций ТОРО;
• вручную (при отсутствии технологических карт и инструкций ТОРО).
Планировщик ТОиР формирует вручную следующие объекты в системе:
• Заказ ТОРО вида ARP1 «Заказ на РПМ»;
• Заказ ТОРО вида ATU1 «Технический заказ ТОРО»;
• Заказ ТОРО вида ASR1 «Заказ на сервис по абонентской плате».

## Slide 22
Описание шага «Анализ наличия техкарты в заказе»
Анализ наличия техкарты в заказе
Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» - Планируется (с актуальным признаком «Остановочный ремонт»)
Заказ ТОРО в статусе «ПУСТ» – Требует наполнения (с актуальным признаком «Остановочный ремонт»)
Осуществляется проверка корректности и обоснованности планирования заказов ТОРО.
При отсутствии техкарты (или техкарта пустая/ некорректная) для заказа ТОРО, требующего ее использования, инициируется формирование заявки на разработку техкарты, после чего добавляется в заказ ТОРО либо наполнение заказа ТОРО производится вручную.
Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» - Планируется

## Slide 23
Описание шага «Наполнение заказа операциями и компонентами»
Наполнение заказа операциями и компонентами
Заказ ТОРО в статусе «ПОЛН» – заказ наполнен вручную
Заказ ТОРО в статусе «ПУСТ» – Требует наполнения
Заказ ТОРО в статусе «КОРР» – Требует корректировки
После завершения наполнения заказа ТОРО и наличия всех ОЗМ (отсутствуют текстовые позиции компонентов) Планировщик ТОиР устанавливает статус «ПОЛН».
Планировщик ТОиР вносит в заказ ТОРО операции и ресурсы для них (компоненты, ВПС, рабочие места – как для хоз. способа, так и для внешнего подряда) на основе ведомости дефектов, нормативов по трудоемкости и продолжительности ТОиР или иной доступной документации (инструкции/ технические условия по ремонту, прошлые дефектные ведомости и сметы).

## Slide 24
Описание шага «Проверка наполнения заказов»
Проверка наполнения заказов
Заказ ТОРО в статусах «ПРОВ», «ПЛАН» – Заказ проверен, Планируется
Заказ ТОРО в статусе «КОРР» – Требует корректировки
Заказ ТОРО в статусе «ПОЛН» – заказ наполнен вручную
При отсутствии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «ПРОВ». При наличии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказа ТОРО «КОРР» и формирует замечание в подробном тексте заказа ТОРО. После получения замечаний Планировщик ТОиР осуществляет корректировку заказа ТОРО.
По результатам наполнения заказа ТОРО вручную (по статусу заказа ТОРО «ПОЛН») Старший планировщик ТОиР выполняет проверку корректности, соответствия и обоснованности наполнения заказов ТОРО (операции, объемы работ, объемы расхода материалов) на основании документаций, по которым был наполнен заказ ТОРО Планировщиком ТОиР, а также с помощью системного отчета «Анализ операций заказов ТОРО» с индикацией отклонений операций заказов ТОРО от техкарт и добавленных вручную/удаленных операций.

## Slide 25
Описание шага «Присвоение заказов к СПП-элементам»
Присвоение заказов к СПП-элементам
Осуществлено присвоение заказов ТОРО к СПП-элементам
Заказ ТОРО в статусе «ПЛАН» - Планируется
Планировщик ТОиР присваивает заказы ТОРО вручную к СПП-элементам.

## Slide 26
Описание процесса «Планирование МТР в рамках годового планирования»
Планировщик ТОиР
Анализ целесообразности использования МТР в заказах
Старший планировщик ТОиР
Согласование замены МТР в заказах ТОРО
Установка статуса «Материалы запланированы»
Планировщик ТОиР
Замена МТР в заказах ТОРО

## Slide 27
Описание шагов «Анализ целесообразности использования МТР в заказах» и «Замена МТР в заказах ТОРО»
Анализ целесообразности использования МТР в заказах
Заказ ТОРО в статусе «МТРЗ» – материалы заменены
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД» – Планируется, Заказ включен в годовую программу ППА
Планировщик ТОиР осуществляет анализ МТР в заказах ТОРО.
При наличии более оптимальных вариантов МТР устанавливается статус заказа «МТРК – МТР необходимо откорректировать» и осуществляется соответствующая замена МТР. После замены МТР устанавливается статус «МТРЗ – материалы заменены»
Если плановый срок поставки превышает дату потребности и отсутствует возможность замены МТР, устанавливается статус «НМАТ» и осуществляется корректировка сроков/ объемов воздействий.
При отсутствии утвержденных плановых цен МТР на заказе ТОРО автоматически устанавливается статус «МТРН – МТР не оценены».

## Slide 28
Описание шага «Согласование замены МТР в заказах ТОРО»
Согласование замены МТР в заказах ТОРО
Заказ ТОРО в статусе «МТРК» – МТР необходимо откорректировать
Заказ ТОРО в статусе «МТРС» – замененные МТР согласованы
Заказ ТОРО в статусе «МТРЗ» – материалы заменены
При отсутствии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «МТРС». При наличии замечаний Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «МТРК» с указанием замечания в подробном тексте заказа ТОРО.
По результатам замены МТР на аналоги Старший планировщик ТОиР выполняет анализ уточненного списка МТР в заказах ТОРО со статусом «МТРЗ». В системе анализ МТР осуществляется посредством формирования «Отчета по использованию МТР в заказах ТОРО».

## Slide 29
Описание шага «Установка статуса «Материалы запланированы»»
Установка статуса «Материалы запланированы»
Заказ ТОРО в статусах ПЛАН, ГОД, МТРП – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы запланированы
Заказ ТОРО в статусах ПЛАН, ГОД, МТРЦ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, материалы оценены
По результатам завершения планирования МТР на заказах ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «МТРП».

## Slide 30
Описание процесса «Планирование исполнителей в рамках годового планирования»
Планировщик ТОиР
Анализ запланированных исполнителей работ
Старший планировщик ТОиР
Планировщик ТОиР
Ввод данных смет в заказы ТОРО и приложение скан-копии
Анализ целесообразности привлечения исполнителей работ
Замена исполнителей в заказах ТОРО
Анализ замененных исполнителей
Установка статуса «Исполнители запланированы»

## Slide 31
Описание шага «Анализ запланированных исполнителей работ»
Анализ запланированных исполнителей работ
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПП» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнителя запланированы
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПК» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется заменить исполнителей)
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ТРОС» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА
Планировщик ТОиР осуществляет анализ запланированных исполнителей на уровне операций заказов ТОРО (подразделений при выполнении работ хозспособом или подрядных организаций) с учетом требований гарантийного обслуживания техники (обслуживание техники на гарантии должно выполняться только официальными дилерами).
По результатам анализа может быть принято решение о целесообразности использования указанных исполнителей либо о необходимости замены исполнителей.
В случае определения в качестве исполнителей работ подрядных организаций устанавливается на заказе ТОРО статус «ТРОС – требует осмечивания».

## Slide 32
Описание шага «Ввод данных смет в заказы ТОРО и приложение скан-копии»
Ввод данных смет в заказы ТОРО и приложение скан-копии
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ОСМЧ» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, заказ осмечен)
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ТРОС» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется осмечивание)
Плановая цена (системный документ)
Смета (несистемный документ)
ТКП (несистемный документ)
Дефектная ведомость (несистемный документ)
Планировщик ТОиР осуществляет ввод стоимости УСО в ОСГ/ заказы ТОРО по операциям, а также прикрепление скан-копии дефектной ведомости, сметы к ОСГ/ заказу ТОРО.
После ввода стоимости УСО устанавливается статус заказу ТОРО «ОСМЧ – заказ осмечен».

## Slide 33
Описание шага «Анализ целесообразности привлечения исполнителей работ» и «Замена исполнителей в заказах ТОРО»
Анализ целесообразности привлечения исполнителей работ
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПЗ» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнители заменены)
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПК» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется заменить исполнителей
По результатам анализа Планировщиком ТОиР в заказах ТОРО заменяются запланированные исполнители на более оптимальных.

## Slide 34
Описание шага «Анализ замененных исполнителей»
Анализ замененных исполнителей
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПС» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, замена исполнителей согласована
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПК» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требуется замена исполнителей
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПЗ» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнители заменены
При согласовании замены исполнителей, Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «ИСПС».
При несогласовании замены исполнителей, Старший планировщик ТОиР устанавливает статус заказу ТОРО «ИСПК» с указанием замечания в подробном тексте заказа ТОРО.
Старшим планировщиком ТОиР выполняется проверка оптимальности замены исполнителей и наличия действующей гарантии по оборудованию, указанному в заказе ТОРО, на соответствующую дату согласно срокам заказа ТОРО.

## Slide 35
Описание шага «Установка статуса «Исполнители запланированы»
Установка статуса «Исполнители запланированы»
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПП» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, исполнители запланированы
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ИСПС» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, заменена исполнителей согласована
По результатам анализа исполнителей и проведения оптимальной замены, согласованной со Старшим планировщиком ТОиР, Планировщик ТОиР на заказах ТОРО устанавливает статус «ИСПП».

## Slide 36
Описание процесса «Балансировка мощностей»
Планировщик ТОиР
Формирование план-графика воздействий на ПА подразделения
Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА
Балансировка мощностей персонала

## Slide 37
Описание шага «Формирование план-графика воздействий на ПА подразделения» и «Анализ критичности ПА в план-графике воздействий на ПА»
Формирование план-графика воздействий на ПА подразделения
Годовая программа ППА Подразделения
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ТРСХ» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требует синхронизации
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА
Планировщиком ТОиР осуществляется формирование годовой программы ППА Подразделения и анализ заказов ТОРО на необходимость выполнения синхронизации работ со смежными службами и балансировки мощностей.
При необходимости выполнения синхронизации работ на заказах ТОРО устанавливается статус «ТРСХ – требует синхронизации»

## Slide 38
Описание шага «Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА»
Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «СИНХ» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, синхронизирован)
Годовая программа ППА Подразделения
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «ТРСХ» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, требует синхронизации
Годовая программа ППА Подразделения
Планировщиком ТОиР осуществляется синхронизация графиков воздействий различных служб для согласования взаимозависимых мероприятий.
По результатам синхронизации устанавливается статус на Заказах ТОРО «СИНХ – Синхронизирован».

## Slide 39
Описание шага «Балансировка мощностей персонала»
Балансировка мощностей персонала
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД», «БЛНС» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, выполнена балансировка ресурсов
Годовая программа ППА Подразделения
Заказ ТОРО в статусах «ПЛАН», «ГОД» – планируется, заказ включен в годовую программу ППА
Годовая программа ППА Подразделения
Наличные мощности и квалификации персонала
Планировщиком ТОиР осуществляется проверка доступности персонала (на уровне подразделений) по запланированным воздействиям в соответствующие сроки.
При нехватке мощностей персонала проводится балансировка (привлечение подрядной организации, корректировка сроков и объемов) с целью обеспечения полной доступности персонала для выполнения запланированных работ.
По результатам балансировки мощностей персонала устанавливается статус на Заказах ТОРО «БЛНС – выполнена балансировка ресурсов».

## Slide 40
Описание процесса «Согласование и утверждение годовой программы ППА»
Формирование предварительного графика ППР на год
Техническое закрытие заказов на диагностику
Планировщик ТОиР
Главный специалист ТОиР
Специалист ПТО
Старший планировщик ТОиР
Старший планировщик ТОиР
Установка статуса СГПЛ
Установка статуса ССПЛ
Установка статуса СГГС
Установка статуса ПТОГ
Установка статуса ГИП
Установка статуса УТВГ

## Slide 41
Описание шага «Формирование предварительного графика ППР на год»
Формирование предварительного графика ППР на год
Проведен анализ предварительного графика ППР
Год планирования Техническое место
Планировщик формирует в виде отчета (примечание: заказы еще не создаются) предварительный график ППР на основе данных планов и заказов ТОРО.

## Slide 42
Описание шага «Установка статуса СГПЛ Планировщиком ТОиР на годовом горизонте»
Установка статуса СГПЛ Планировщиком ТОиР на годовом горизонте
Установлен пользовательский статус «СГПЛ»
После проверки и балансировки всех ресурсов на заказах, выполненных в предшествующих шагах, Планировщик ТОиР БЕ ГОК устанавливает на заказах ТОРО статус «СГПЛ - Отправлен на согласование Планировщиком ТОиР БЕ ГОК» (при этом статус «ПЛАН» снимается), печатает из системы план-график, подписывает его, и затем передает Старшему планировщику ТОиР БЕ ГОК на согласование.
Заказы ТОРО на согласование

## Slide 43
Описание шага «Установка статуса ССПЛ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте»
Установка статуса ССПЛ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте
Заказы ТОРО в статусе «СГПЛ»
Установлен пользовательский статус «ССПЛ»
В случае отсутствия замечаний, Старший планировщик ТОиР БЕ ГОК согласовывает план-график воздействий на ПА и устанавливает для заказов ТОРО статус «ССПЛ - Согласовано старшим планировщиком ТОиР БЕ ГОК», после чего заказы блокируются для изменения/ корректировок.

## Slide 44
Описание шага «Установка статуса СГГС Главным специалистом на годовом горизонте»
Установка статуса СГГС Главным специалистом на годовом горизонте
Заказы ТОРО в статусе «ССПЛ»
Установлен пользовательский статус «ССГС»
Главный специалист ТОиР БЕ ГОК при получении план-графика воздействий на ПА, согласованного Старшим планировщиком ТОиР БЕ ГОК, проверяет на корректность, при наличии замечаний формирует лист замечаний и передает Планировщику ТОиР БЕ ГОК на корректировку, в случае отсутствия замечаний согласовывает план-график мероприятий ТОиР путем подписания на бумаге и простановки статуса «СГГС - согласовано главным специалистом» на заказах в системе.

## Slide 45
Описание шага «Установка статуса ПТОГ Специалистом ПТО на годовом горизонте»
Установка статуса ПТОГ Специалистом ПТО на годовом горизонте
Заказы ТОРО в статусе «СГГС»
Установлен пользовательский статус «ПТОГ»
Специалист ПТО проверяет план-график воздействий на ПА по заказам ТОРО на все производственное оборудование на соответствие производственной программе и задачам производства и, при выявлении замечаний, формирует лист замечаний, пересылает Главному специалисту ТОиР БЕ ГОК и Планировщику ТОиР БЕ ГОК.
При отсутствии замечаний Специалист ПТО производит массовое согласование заказов ТОРО на производственное оборудование, влияющее на производственную деятельность и устанавливает пользовательский статус без порядкового номера «ПТОГ – Согласование ПТО».

## Slide 46
Описание шага «Установка статуса ГИП Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте»
Установка статуса ГИП Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте
Согласованные заказы ТОРО
Установлен пользовательский статус «ГИП»
Получив на предыдущем шаге процесса согласование плана-графика воздействий на ПА от Главного инженера БЕ, Старший планировщик ТОиР БЕ ГОК устанавливает на заказах ТОРО статус «ГИП - согласован главным инженером».

## Slide 47
Описание шага «Установка статуса УТВГ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте»
Установка статуса УТВГ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте
Согласованные заказы ТОРО
Установлен пользовательский статус «УТВГ»
Старший планировщик ТОиР БЕ ГОК устанавливает на заказах ТОРО статус «УТВГ - утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план», а при выявлении замечаний инициирует соответствующие корректировки (сроков, объемов работ). Данный статус будет оставаться установленным на протяжении всего жизненного цикла заказа ТОРО. По статусу УТВГ в стандартных и нестандартных отчетах можно будет выбрать заказы, которые были утверждены в годовой программе воздействий на ПА.

## Slide 48
Ключевые транзакции процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования»
1. ZPM_PLAN – АРМ Планировщика
2. IW38 – Изменение заказов ТОРО
3. CM04 – Балансировка мощностей рабочего места
4. ZPM_IWBK – Отчет по проверке доступности материалов