КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТОиР

Планирование остановочных ремонтов

ERP.13.9.2.53

317102. ВНЕДРЕНИЕ ПИЛОТА И СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Москва 2021

Таблица 1. История изменений

| Версия | Дата | Комментарий | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.07.2018 | Создал | Суслов А.Ю. |
| 1.1 | 13.08.2018 | Изменён в соответствии с замечаниями | Суслов А.Ю. |
| 1.2 | 17.08.2018 | Исправлены замечания по рабочей группе | Суслов А.Ю. |
| 1.3 | 21.08.2018 | Исправлены замечания по рабочей группе от 20.08 | Суслов А.Ю. |
| 1.4 | 21.08.2018 | Исправлены ошибки по ролям | Суслов А.Ю. |
| 1.5 | 21.08.2018 | Вставлены разделы 5.4.1 и 5.4.2, РИК1, КП1 по письму Глуховой А.В. и Третьяк Светланы | Суслов А.Ю. |
| 2.0 | 22.08.2018 | Исправлены замечания от Аблакова А. | Суслов А.Ю. |
| 2.1 | 29.08.2018 | Из процесса удалены роли смежных групп, оставлены только роли ТОиР. Исправлены замечания Лугового М.А. | Суслов А.Ю. |
| 2.2 | 31.08.2018 | Исправлены замечания, полученные от Техкомитета (Соколов Д.Г.). Введена информация об отчёте «Информация о доступности материалов по заказам ТОРО». | Суслов А.Ю. |
| 2.3 | 04.09.2018 | Пункты 5.1 и 5.10 дополнены информацией по признаку «остановочный ремонт» (по замечаниям Тюрикова М.Ю.) Заменено Приложение №РИК1 Устранено замечание Кузьмина А.А. | Суслов А.Ю. |
| 2.4 | 13.09.2018 | Изменена бизнес-схема процесса и документ по замечаниям Наговицына И.В. | Суслов А.Ю. |
| 2.5 | 14.09.2018 | Исправлены замечания по мемо от 14.2. Скорректирован раздел 5.4.2 и приложения КП-1 и РП1-6 | Суслов А.Ю. |
| 2.6 | 20.09.2018 | Описаны шаги 10 и 20 по замечаниям Загребина В.В. | Суслов А.Ю. |
| 2.7 | 26.09.2018 | Исправлены замечания Соколова Д.Г. | Суслов А.Ю. |
| 2.8 | 22.10.2018 | Исправлено по единому реестру замечаний | Суслов А.Ю. |
| 2.9 | 29.10.2018 | Расширены объекты в описаниях бизнес-схем | Суслов А.Ю. |
| 3.0 | 11.04.2020 | Актуализация КД на основе реестра изменений | Шрамков А.Б. |
| 3.1 | 05.03.2021 | Актуализация КД на основе реестра изменений | Шрамков А.Б. |

Таблица 2. Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| ERP_Глоссарий проекта |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.7_PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.11 Управление основными данными по направлению МТО» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.15_PM_КД Отчетность по направлению ТОиР» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.48_PS_КД Планирование и реализация проектов КCиИ» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.50_PM_КД Управление портфелем ПА» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.51_PM_КД Формирование и управление бюджетами ТОиР» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование воздействий на ПА» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.55_PM_КД Выполнение и фактический учет работ» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.56_PM_КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.57_PM_КД Ресурсное обеспечение ТОиР» |  |  |
| НМД «ERP.2.1.17.PM Методика планирования и контроля факта затрат на ТОиР (с учетом капитализации затрат на капитальный ремонт основных средств)» |  |  |
| ERP.5.1.66_PM Альбом форм по направлению ТОиР |  |  |

Таблица 3. Приложения (являются неотъемлемой частью документа)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1. Модели бизнес-процессов |  |  |
| Приложение № 2. Реестр бизнес-требований |  |  |
| Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов |  |  |
| Приложение № РП1-6: Роли и полномочия |  |  |
| Приложение № РИК1. Матрица рисков и контрольных процедур |  |  |
| Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Таблица 4. Документ утвержден

| Кто утвердил | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 5. Документ согласован

| Дополнительные визы | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Вице-президент по производству и технической политике блока по производству и технической политике | Крылов А.М. |  |  |
| Вице-президент по трансформации бизнеса | Бондаренко Л.Г. |  |  |
| Технический директор блока по производству и технической политике | Белоглазов К.В. |  |  |
| Директор департамента планирования, управления запасами и развития МТС | Братцева Ю.С. |  |  |
| Директор департамента методологии и управления контролем корп. программ | Арифулин Д.Р. |  |  |
| Начальник управления информационной безопасности | Епихов А.А. |  |  |
| Руководитель программы трансформации системы управления основными фондами | Загребин В.В. |  |  |
| Проектный офис программы по внедрению интегрированной системы управления Руководитель программы | Рындин Е.Б. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Красноярск) | Климовских Е.М. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Нижний Куранах) | Валеев Е. Н. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Вернинское" | Романова В. А. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Магадан) | Плешкова Е. Н. |  |  |
| Руководитель направления архитектуры информационных систем | Безродний А.В. |  |  |
| Старший менеджер по интеграции проектов операционного блока | Кузьмин А.А. |  |  |
| Старший менеджер по интеграции проектов корпоративных функций | Тюриков М.Ю. |  |  |
| Руководитель группы по технической архитектуре и ИТ-безопасности | Волков А. В. |  |  |
| Руководитель группы контроли и риски | Глухова А. В. |  |  |

- Оглавление

Оглавление	5

1	Глоссарий	6

2	Назначение документа	6

3	Предпосылки успешной реализации	6

4	Бизнес-требования	6

5	Реализация бизнес-процессов	7

5.1	Описание бизнес-процессов	7

5.1.1	Описание бизнес-процесса ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов	7

5.2	Описание шагов бизнес-процессОВ	11

5.2.1	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.02 Планирование остановочных ремонтов	11

5.3	Роли и полномочия	17

5.4	Риски и контрольные процедуры	18

5.4.1	Риски и контроли	18

5.4.2	Разделение полномочий	19

5.5	Интеграционные точки со смежными процессами	21

5.6	Основные данные	23

5.7	Транзакционные данные	24

5.7.1	Заказы ТОРО	24

5.7.2	Сообщения ТОРО	26

5.8	Отчетность и выходные формы	28

5.9	Перечень доработок, Разработок и интеграция (интерфейсы)	29

5.10	Особенности технической реализации	29

6	Информационная Безопасность	32

7	Организационные изменения	32

7.1	Ключевые процессные изменения и области улучшений	32

7.2	Организационные аспекты	33

8	Открытые вопросы	34

9	Приложения	34

9.1	Приложение № 1.  Модели бизнес-процессов	34

9.2	Приложение № 2. Реестр бизнес-требований	34

9.3	Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов	34

9.4	Приложение № 4. Прочее	34

9.5	Приложение № РП1-6: Роли и полномочия	34

9.6	Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур	34

9.7	Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий	34

Глоссарий

Глоссарий ведется централизованно на Портале Проекта и доступен по ссылке: http://portal.polyus.com/ERP/ERPDocuments/00_Управление проектом/02_Реестры и списки/04_Глоссарий

Назначение документа

Данный документ описывает реализацию бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов» в системе S/4HANA.

Предпосылки успешной реализации

Реализованы бизнес-процессы:

- Сформированы и утверждены в бюджете заказы ТОРО и сформирован годовой план воздействий на ПА в процессе «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы» (описан в КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА»);

- Сформированы проекты и сетевые графики капитального строительства и инвестиций и сетевые графики инвестиционных проектов ТОиР в процессах «ОП-03.02.19.01-ERP   Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом» и «ОП-03.02.19.02-ERP   Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами (описаны в КД «ERP.13.9.2.48_PS_КД Планирование и реализация проектов КCиИ»);

- Реализован процесс «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» (описан в КД «ERP.13.9.2.55_PM_КД Выполнение и фактический учёт выполненных работ») формирования внеплановых заказов ТОРО;

- Сформирован план-график воздействий на ПА на месяц в процессе «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» (описан в КД «ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование воздействий на ПА»);

- Сформирован план-график воздействий на ПА на неделю «ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы» (описан в КД «ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование воздействий на ПА»);

- Сформированы отчёты по результатам диагностики и рекомендации по обслуживанию оборудования в процессе «ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики (описан в КД «ERP.13.9.2.56 КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА»).

Бизнес-требования

Формализованные бизнес-требования приведены в Приложении № 2.

Реализация бизнес-процессов

  - Описание бизнес-процессов

    - Описание бизнес-процесса ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов

Остановочный ремонт – это планово-предупредительный ремонт технологической системы (цепочки), производства, цеха или отдельного объекта, осуществление которого возможно только при условии полной остановки и прекращения выпуска продукции данной технологической системой, производством, цехом или отдельным объектом. В период полной остановки технологической системы, производства, цеха, установки проводятся все виды ремонта, которые не могут быть выполнены без полной остановки объекта.

В данном процессе осуществляется планирование остановочных ремонтов, которые ведут к останову производственной цепочки (капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт).

При планировании остановочных ремонтов проводится календарно-сетевое планирование остановочного ремонта, основанное на заказах ТОРО на остановочные ремонты. При планировании остановочных ремонтов учитываются графики капитального строительства и инвестиций и графики инвестиционных проектов ТОиР, влияющие на заказы остановочного ремонта.

Процесс планирования остановочных ремонтов начинается после формирования и утверждения заказов ТОРО (процесс «ПП-07.02.03.01 Годовое планирование воздействий на производственные активы» описан в документе «ERP.13.9.2.52 _PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА») и согласования сетевых графиков.

В процессе «ПП-07.02.03.01 Годовое планирование воздействий на производственные активы» произведено:

- создание заказов ТОРО на остановочные ремонты;

- установка признака принадлежности заказа ТОРО к остановочному ремонту в поле «Состояние производственной установки» (значение «1 – Остановочный ремонт»);

- присвоение заказов ТОРО на остановочные ремонты к СПП-элементам (лимитам бюджета);

- планирование потребности на материалы и запчасти для заказов;

- синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на производственные активы;

- балансировка мощностей персонала и ВПС в заказах ТОРО на остановочные ремонты;

- калькуляция заказов ТОРО на остановочные ремонты;

- утверждение заказов ТОРО остановочных ремонтов на соответствие бюджету.

В процессах «ОП-03.02.19.01 Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом» и «ОП-03.02.19.02-ERP   Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами» происходит:

- формирование структуры проектов по поддержанию активов, реконструкции, замене и модернизации оборудования, сформированных на СПП-элементах;

- создание сетевых графиков по поддержанию активов, модернизации и замене оборудования, реконструкции;

- калькуляция инвестиционных проектов ТОиР;

- утверждение сетевых графиков для инвестиционных проектов ТОиР на соответствие бюджету.

Для подготовки и проведения остановочного ремонта на горизонте годового планирования необходимы:

- утвержденные заказы ТОРО в статусе «УТВГ», с заполненным полем «Состояние производственной установки», подлежащих выполнению во время остановочного ремонта не позднее срока, указанного в документе «Приказ о формировании бюджета УО» (описано в документе «Методика планирования затрат на ТОиР») предшествующего году остановочного ремонта;

- сформированные потребности в ТМЦ, человеческих ресурсах и машинах/механизмах (вспомогательных средствах), услуг сторонних организаций для выполнения работ остановочного ремонта;

- утвержденные, к моменту формирования календарно-сетевого графика остановочных ремонтов, сетевые графики инвестиционных проектов ТОиР;

- утвержденные, к моменту формирования графика остановочных ремонтов, проекты (технические решения) по планам капитального строительства и инвестиций;

- сметы затрат на работы, выполняемые подрядными организациями;

- планы организации работ при выполнении совмещенных ремонтных работ, ремонтных работ повышенной сложности и опасности.

В период остановочных ремонтов, при наличии технической возможности и доступности ресурсов, включаются также некритичные работы (в поле «Состояние производственной установки» заказа ТОРО устанавливается значение «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт»).

При составлении графика остановочных ремонтов, время простоя технологических систем, установок (цехов), производств в ремонте, подготовки к пуску после ремонта устанавливается в соответствии со временем, необходимым для ремонта и подготовки к пуску основного оборудования, лимитирующего простой технологической системы, цехов (установок), производств.

Фактический простой в остановочном ремонте исчисляется с момента отключения оборудования, прекращения выпуска целевого (промежуточного) продукта до момента сдачи отремонтированного оборудования эксплуатационному персоналу (вывод оборудования на рабочий режим или проведения обкатки с последующим выводом его в резерв). Простой оборудования в ремонте указывается в календарных часах и включает время на проведение подготовительных, ремонтных и заключительных работ в процессе ППР Для заказа ТОРО заполняются: техническое место, единица оборудования, завод планирования и завод расположения, группа плановиков, ответственное рабочее место, МВЗ, БЕ. Для каждого заказа ТОРО на останов автоматически формируется сообщение, вид сообщения «A1 - Планово-предупредительное сообщение». Данное сообщение ТОРО будет автоматически создаваться по заказу ТОРО в процессе ППР. В данном сообщении ТОРО будут фиксироваться фактические данные простоя. Данное сообщение ТОРО запрещено закрывать без указания фактической даты начала и окончания простоя.

Сообщение ТОРО с видом «A1 - Планово-предупредительное сообщение» создаётся без статусной схемы для утверждения и служит для внесения фактических данных простоя.

Разработка и согласование проекта приказа о проведении остановочного ремонта производиться до начала остановочного ремонта в срок, указанный в документе «Регламент проведения остановочных ремонтов».

В системе SAP S/4HANA, на этапе годового планирования (процесс «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы», описан в КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА»), отдельно выделяются заказы ТОРО, выполняемые в рамках работ остановочного ремонта. Признаком отнесения заказа ТОРО к остановочному ремонту является заполнение поля «Состояние производственной установки» значением «1 – Остановочный ремонт». Данное поле записывается в заказ ТОРО из технологической карты на остановочный ремонт при создании заказа ТОРО в процессе ППР или заполняется вручную при ведении заказа ТОРО. Сетевые графики проектов капитального строительства и инвестиций и инвестиционных проектов ТОиР также помечаются признаком остановочного ремонта.

В остановочные ремонты могут быть добавлены дополнительные некритичные работы, при возможности их выполнения в период остановочного ремонта. Поле «Состояние производственной установки» в Заказах ТОРО с дополнительными некритичными работами заполняется значением «2 - Дополнительно включено в остановочный ремонт».

Календарно-сетевое планирование по работам остановочного ремонта обязательный процесс детального планирования и контроля работ с учетом сроков их проведения, критичности работ, привлекаемых к производству работ ресурсов. Календарно-сетевое планирование работ остановочного ремонта выполняет функцию планирования работ в процессе их создания, и контроля работ в процессе их выполнения и завершения.

Календарно-сетевое планирование работ осуществляется в соответствии со сроками определенными календарно-сетевым графиком остановочного ремонта. В календарно-сетевой график остановочного ремонта включаются работы всех служб предприятия, осуществляющих работы. По всем заказам ТОРО, операциям сетевых графиков капитального строительства и инвестиций и инвестиционных проектов ТОиР, осуществляется согласование сроков работ всех служб предприятия, корректировка календарных сроков их выполнения, посредством корректировки длительности операций, их совмещения по времени, корректировки ресурсного обеспечения выполнения операций, а также последовательности выполнения работ.

Планировщики ОР УО служб механики, электрики и метрологии предприятия формируют календарно-сетевой график остановочных ремонтов в панели мультиресурсного планирования системы S/4HANA. Используются автоматические и ручные процедуры планирования заказов ТОРО и инвестиционных проектов ТОиР. При планировании контролируется обеспечение человеческими ресурсами, машинами/механизмами и материалами.

Старший планировщик ОР УО формирует и печатает календарно-сетевых графиков остановочного ремонта на основе заказов ТОРО, проектов капитального строительства и инвестиций и инвестиционных проектов ТОиР из панели мульти-ресурсного планирования системы S/4HANA.

В календарно-сетевой график остановочных ремонтов дополняются работы ПТО по подготовке к остановочным ремонтам.

Согласование календарно-сетевого графика остановочного ремонта ответственными специалистами со стороны исполнителей работ остановочного ремонта (Старшим планировщиком ТОиР УО, Главным специалистом УОТОиР УО, Техническим комитетом УО, Главным специалистом ТОиР УК, Техническим директором УК) является обязательным условием его утверждения.

Окончание процесса согласования графика остановочных ремонтов является утверждение его Управляющим директором УО.

При изменении проектов капитального строительства и инвестиций, изменений в заказах ТОРО в процессах недельно-суточного планирования, изменения инвестиционных проектов ТОиР, влияющих на календарно-сетевой график остановочного ремонта, осуществляется повторное согласование календарно-сетевого графика остановочного ремонта.

После утверждения графика остановочных ремонтов Управляющим директором УО Планировщик ТОиР УО устанавливает в заказы ТОРО на остановочный ремонт пользовательский статус «ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта» и уведомляет Главного инженера УО по электронной почте.

Таблица 6. Описание бизнес-процесса «ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов»

| Код бизнес-процесса | ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Формирование и утверждение плана-графика остановочных ремонтов |
| Периодичность | Согласно регламенту проведения остановочного ремонта (формирование и согласование календарно-сетевого графика остановочного ремонта) Еженедельно (анализ срочных и внеплановых заказов, при необходимости редактирование и согласование календарно-сетевого графика остановочного ремонта) |
| Предваряющие связанные процессы | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ОП-03.02.19.01-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрации результатов диагностики |
| Последующие связанные процессы | ОП-03.02.19.01-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учёт воздействий ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения |
| Входящие данные | Заказы ТОРО ИСР и график проекта План-график воздействий на ПА на месяц План-график воздействий на ПА на неделю Заключение о техническом состоянии оборудования |
| Исходящие данные | Заказ ТОРО План-график остановочных ремонтов Потребность в МТР |

Расположение схемы бизнес-процесса:

http://portal.polyus.com/ERP/ERPDocuments/05_Бизнес-процессы/Целевые схемы БП/ТОиР/ERP.13.9.2.53_PM_КД Планирование остановочных ремонтов/ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов.doc

Изображение бизнес-процесса вложено в разделе «Приложение №1 Модели бизнес-процессов» данного документа.

Описание шагов бизнес-процесса приведено в разделе «5.2.1 Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.02 Планирование остановочных ремонтов» данного документа.

  - Описание шагов бизнес-процессОВ

    - Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.03.02 Планирование остановочных ремонтов

      - Шаг процесса «10» - «Анализ диагностики оборудования и заказов ТОРО перед планированием остановочного ремонта»

Планировщик ТОиР УО анализирует результаты диагностики оборудования (например, состояние футеровки), указанного в заказах ТОРО на остановочный ремонт полученные из процесса «ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрации результатов диагностики» (описан в КД в КД «ERP.13.9.2.56 КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА»).

В результате анализа результатов диагностики может быть определено, что в заданные в заказах ТОРО на остановочный ремонт сроки нет необходимости в остановочном ремонте.

Заказы ТОРО на остановочный ремонт выбираются в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» (заказы фильтруются по полю Заказа ТОРО Состояние производственной установки со значением «1 – Остановочный ремонт»). Заказы выделяются и через пункт меню «Среда -> Единицы оборудования» автоматически выбираются все единицы оборудования из заказов. Далее по выбранным единицам оборудования осуществляется переход для просмотра сообщений ТОРО с данными по заключению о техническом состочнии оборудования (описание в КД «ERP.13.9.2.56_PM_КД_Мониторинг и оценка технического состояния ПА»).

Дополнительно просматривается обеспеченность ресурсами и материалами. В транзакции CM04 Планировщик ТОиР УО контролирует достаточность людских ресурсов и машин/механизмов для проведения ремонтов. В транзакции «ZPM_IWBK – Информация о доступности материала» проверяется обеспеченность материалами заказов ТОРО на остановочный ремонт.

По результатам проверки состояния оборудования и заказов ТОРО остановочного ремонта Планировщик ТОиР УО формирует «Служебную записку о проверке перед остановочным ремонтом» с информацией о необходимости или переносе остановочного ремонта, указывается информация о недостатке ресурсов и материалов, если она обнаружена. «Служебная записка о проверке перед остановочным ремонтом» отправляется по электронной почте Старшему планировщику ТОиР УО.

      - Шаг процесса «30» - «Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР»

Если при анализе диагностики Планировщиком ТОиР УО остановочного ремонта выявлено, что не требуется проведение остановочного ремонта и он должен быть перенесён, то Старший Планировщик ТОиР УО разрабатывает проект приказа о переносе остановочного ремонта, иначе разрабатывает проект приказа о подготовке к проведению остановочного ремонта.

Сроки заказов ТОРО и сетевых графиков Старший Планировщик ТОиР УО просматривает в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР», загрузку людских ресурсов и машин/механизмов анализирует в транзакции CM04.

В транзакции «ZPM_IWBK – Информация о доступности материала» формируется «Информация о доступности материалов».

      - Шаги процесса «40» - «Согласование проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР с Техкомитетом УО»

Старший планировщик ТОиР УО согласовывает проект приказа о подготовке к проведению ОР или проект приказа о переносе ОР с Техническим комитетом УО. Технический комитет УО проводит анализ корректности и согласование проекта приказа.

При согласовании проекта приказа сток-контролёр МТО, входящий в Тех комитет УО, проверяет Информацию о доступности материалов.

В случае получения обоснованного отказа в согласовании проекта приказа остановочного ремонта по причинам не соответствия видов, объемов, сроков, исполнителей работ и правильности отнесения работ к остановочному ремонту приказ возвращается для корректировки Старшему планировщику ТОиР УО с последующим согласованием.

При отсутствии замечаний проводится согласование проекта приказа о подготовке к проведению ОР или проекта приказа о переносе ОР.

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «50» - «Подписание приказа о подготовке к проведению ОР или приказа о переносе ОР»

После согласования проекта приказа Техническим комитетом УО, Управляющий директор УО подписывает приказ о подготовке к проведению остановочного ремонта или проект приказа о переносе ОР передаётся на согласование в УК.

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «60» - «Согласование приказа о переносе ОР»

Согласующий остановочные ремонты УК рассматривает проект приказ о переносе ОР.

При согласовании проект приказа о переносе ОР, Согласующий остановочные ремонты УК согласовывает приказ и переходим к шагам по переносе сроков заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР.

При несогласовании проекта приказа о переносе ОР Согласующим остановочные ремонты УК формируется лист замечаний для отправки по электронной почте и возвращаемся на шаг «30» - «Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР».

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «70» - «Перенос заказов ТОРО остановочного ремонта»

Планировщик ТОиР УО переносит сроки заказов ТОРО остановочного ремонта в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР», согласно приказу о переносе ОР.

      - Шаг процесса «90» - «Включение доп. работ в окно остановочного ремонта»

В остановочные ремонты могут быть добавлены дополнительные некритичные работы, при возможности их выполнения в период остановочного ремонта.  Также в окно остановочного ремонта могут быть добавлены ремонтные работы, возникшие в результате дефекта и сформированные в заказе ТОРО в процессе «ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР».

В в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» Планировщики ОР УО служб механики, электрики и метрологии просматривают заказы ТОРО вне остановочного ремонта, перемещают их в окно остановочных ремонта и планирует ресурсы. Далее из ZPM_PLAN переходят в транзакции «IW38 – Изменить заказы ТОРО», или «IW32 – Редактирование заказа ТОРО», далее массово, либо непосредственно в Закаез ТОРО устанавливают значение «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт» в поле «Состояние производственной установки».

      - Шаг процесса «100» - «Автоматическое планирование заказов ТОРО остановочного ремонта и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР»

Планировщики ОР УО от служб механики, электрики и метрологии параллельно запускают процедуру автоматического планирования по заказам ТОРО остановочного ремонта в транзакции ZPM_PLAN и сетевым графиков инвестиционных проектов ТОиР (разработка «PM44 – Автоматическое планирование заказов ТОРО и сетевых графиков остановочного ремонта» описана в разделе «5.10 Особенности технической реализации») своих исполнительных рабочих мест. Процедура изменяет сроки заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР остановочного ремонта. После сохранения заказов ТОРО, изменённых в процедуре автоматического планирования, заказы ТОРО устанавливается статус " МПРА – Авт планир ОстРе-монт выполнено".

      - Шаг процесса «110» - «Ручное планирование заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР на остановочный ремонт»

Планировщики ОР УО от служб механики, электрики и метрологии параллельно планируют заказы ТОРО остановочного ремонта и сетевые графики инвестиционных проектов ТОиР и корректирует сроки заказов и операций в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР».

Формируется «Потребность в МТР» - вызывается транзакция «ZPM_IWBK – Проверка доступности материалов для заказов ТОРО», на вход передаются номер заказов ТОРО, формируется отчёт - "Информация о доступности материалов" с полями – «Особая ситуация», «Заказ», «Краткий текст», «Операция», «Дата потребности», «Дата поставки», «Позиция», «Материал», «Краткий текст материала», «Объём потребности», «Единица измерения», «Количество, проверенное по доступности», «Доступность», «Отпущенное кол-во».

Заказам ТОРО на остановочный ремонт устанавливается статус " МПРО – Планир-е ОстРе-монта выполнено".

Формируется Календарно-сетевой график остановочного ремонта и Отчёт о нарушении сроков связанных заказов ТОРО и ресурсов остановочного ремонта.

Планировщики ОР УО от служб механики, электрики и метрологии уведомляют по электронной почте Старшего планировщика ОР УО.

      - Шаг процесса «120» - «Контроль и печать календарно-сетевого графика остановочных ремонтов»

Старший планировщик остановочных ремонтов контролирует планирование заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР остановочными ремонта Планировщиками ОР УО служб механики, электрики и метрологии по статусу заказа ТОРО " МПРО – Планир-е ОстРе-монта выполнено", анализирует Отчёт о нарушении сроков связанных заказов ТОРО, просматривает сроки заказов и операций в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» и обеспечение материалами в транзакции «ZPM_IWBK – Проверка доступности материалов для заказов ТОРО».

После проведения контроля календарно-сетевого графика остановочного ремонта Старший планировщик остановочных ремонтов устанавливает статус "МПРП – Планир-е ОстРе-монт согласовано" в заказы ТОРО, формирует файл Excel и печатает из системы S/4HANA план-график остановочного ремонта. Форма плана-графика остановочного ремонта является разработкой в рамках данного проекта (доработка «PM40 – График остановочных ремонтов» описана в разделе «5.10 Особенности технической реализации» данного документа). Входными данными для графика остановочного ремонта являются заказы ТОРО на остановочный ремонт. В заголовок документа выводится информация о предприятии, оборудовании и плановых дате-времени начала и окончания ремонта. В формуляре выводится: код операции, наименование работы (название операции), общая продолжительность работы, продолжительность работы в разбивке по дням, номер смены и число рабочих в смену в рамках дня.

При отклонении календарно-сетевого графика остановочного ремонта Старший планировщик ОР УО высылает e-mail с листом замечаний Планировщикам ОР УО и процесс возвращается на шаг «110» - «Ручное планирование заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР на остановочный ремонт».

      - Шаг процесса «130» - «Включение работ ПТО в остановочный ремонт»

В файл Excel плана-график остановочных ремонтов добавляются работы ПТО по подготовке оборудования к остановочным ремонтам.

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «140-150» - «Согласование графика остановочного ремонта Старшим планировщиком ТОиР УО и Главным специалистом ТОиР УО»

Старший планировщик ТОиР УО и Главным специалистом ТОиР УО последовательно согласуют график остановочных ремонтов.

В случае обоснованного отказа в согласовании по причинам не соответствия видов, объемов, сроков, исполнителей работ и правильности определения критических работ формируется лист замечаний и передается по электронной почте Планировщикам ОР УО на корректировку календарно-сетевого графика остановочных ремонтов.

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «160» - «Уведомление специалистов МТО о графике работ остановочного ремонта»

Планировщик ТОиР УО уведомляет по электронной почте сток-контролёра МТО о «Потребности в МТР» и календарном плане-графике остановочного ремонта и для детального планирования доставки МТР к месту проведения ремонта. Осуществляется переход в процесс «ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения».

При обеспечении МТР переходим к дальнейшему согласованию графика, иначе возвращаемся на шаг «110» - «Ручное планирование заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР на остановочный ремонт».

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаги процесса «170-190» - «Согласование графика остановочного ремонта Техкомитетом УО, Главным специалистом ТОиР УК, Техническим директором УК»

План-график остановочного ремонта последовательно согласовывается Техническим комитетом УО, Главным специалистом ТОиР УК, Техническим директором УК.

В случае обоснованного отказа в согласовании по причинам не соответствия видов, объемов, сроков, исполнителей работ и правильности определения критических работ формируется лист замечаний и передается по электронной почте Планировщикам ОР УО на корректировку календарно-сетевого графика остановочных ремонтов.

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «200» - «Утверждение графика остановочных ремонтов»

Управляющий директор УО утверждает календарно сетевой график остановочных ремонтов.

В случае обоснованного отказа в утверждении по причинам не соответствия видов, объемов, сроков, исполнителей работ и правильности определения критических работ формируется лист замечаний и передается по электронной почте Планировщикам ОР УО на корректировку календарно-сетевого графика остановочных ремонтов.

Шаг выполняется вне системы.

      - Шаг процесса «210» - «Корректировка календарно-сетевого графика остановочного ремонта»

Планировщики ОР УО от служб механики, электрики и метрологии при получении по электронной почте листа замечаний вносят в календарно-сетевой график остановочного ремонта корректировки на основании сформированных замечаний.

Заказы ТОРО, не требующие останова, но включенные в план-график остановочного ремонта, могут быть из него исключены или перенесены по срокам. При этом через переход из транзакции «ZPM_PLAN –  АРМ планировщика ТОиР» к транзакции «IW38 – изменение заказов ТОРО» очищается значение поля «Состояние производственной установки».

Контроллируться сроки по работам остановочного ремонта в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» и проверяется обеспечение материалами в транзакции «ZPM_IWBK – Проверка доступности материалов для заказов ТОРО».

После изменения календарно-сетевого графика остановочного ремонта происходит возврат в шаг «120 - Контроль и печать календарно-сетевого графика остановочных ремонтов».

      - Шаг процесса «220» - «Анализ влияния ИСР и графика проекта на график остановочного ремонта»

Старший планировщик ОР УО анализирует согласованность сроков проектов капитального строительства и инвестиций и календарно-сетевого графика остановочного ремонта в транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР». В случае выявления расхождений, которые не могут быть скорректированы в процессах капитального строительства Старший планировщик ОР УО формирует лист замечаний и отправляет его Планировщикам ОР УО.

      - Шаг процесса «240» - «Сравнение плана-графика воздействий на ПА на неделю и календарно-сетевого графика остановочного ремонта»

Сроки заказов ТОРО на остановочный ремонт могут быть отредактированы в процессе «ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы» (описаны в КД «ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование воздействий на ПА»).

В транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» Старший планировщик ОР УО анализирует заказы ТОРО со статусом "ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта", имеющие признак "КОРР - требуют корректировки".

В случае выявления расхождений плана-графика воздействий на ПА на неделю (заказы ТОРО) и календарно-сетевого графика остановочного ремонта Старший планировщик ОР УО формирует лист замечаний и отправляет его Планировщикам ОР УО.

      - Шаг процесса «250» - «Сравнение плана-графика воздействий на ПА на месяц и календарно-сетевого графика остановочного ремонта»

Сроки заказов ТОРО на остановочный ремонт могут быть отредактированы в процессе «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» (описаны в КД «ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование воздействий на ПА»).

В транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» Старший планировщик ОР УО анализирует заказы ТОРО со статусом "ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта", имеющие признак "КОРР - Требуют корректировки".

В случае выявления расхождений плана-графика воздействий на ПА на месяц (заказы ТОРО) и календарно-сетевого графика остановочного ремонта Старший планировщик ОР УО формирует лист замечаний и отправляет его Планировщикам ОР УО.

      - Шаг процесса «260» - «Установка статуса «ОСТ» на заказах ТОРО»

После утверждения календарно-сетевого графика остановочного ремонта Управляющим директором УО все заказы ТОРО, входящие в остановочный ремонт, получают пользовательский статус «ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта». Для этого Планировщик ТОиР УО в транзакции системы S/4HANA «ZPM_PLAN - АРМ планировщика ТОиР» выбирает заказы ТОРО остановочного ремонта и заказы ТОРО, включённые в остановочный ремонт и делает массовое изменение заказов с установкой статуса «ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта» и снимает статус «КОРР – Требует корректировки». В экране выбора заказов ТОРО указывается диапазон дат и статус заказов «МПРП – Планир-е ОстРе-монт согласовано» или «ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта» и «КОРР – Требует Корректировки» соответственно. После открытия списка заказов они фильтруются по полю «Состояние производственной установки» (значения «1 – Остановочный ремонт» и «2 - Дополнительно включено в остановочный ремонт»).

      - Шаг процесса «270» - «Уведомление Главного инженера УО о согласовании графика остановочных ремонтов»

Главный специалист ТОиР УК уведомляет по электронной почте Главного инженера УО о согласовании плана-графика остановочного ремонта.

Шаг выполняется вне системы.

Детальное описание шагов приведено в Приложении № 3.

  - Роли и полномочия

Таблица РП1.  Определение роли в процессах

| Роль | Сокращение роли (Код) | Описание роли |
| --- | --- | --- |
| Планировщик ТОиР УО | ZC_*_PM_PLANNER_Y | Роль даётся специалисту, анализирующему диагностику оборудования по оборудованию из заказов ТОРО перед проведением остановочных ремонтов, изменяющему сроки в заказах ТОРО при перенесении ОР. |
| Старший планировщик ТОиР УО | ZC_*_PM_S_PLANNER_Y | Роль даётся специалисту, просматривающему заказы и сетевые графики остановочного ремонта, анализирующему обеспечение потребности материалов по ним и согласующему приказы ОР с Техкомитетом УО. |
| Планировщик ОР УО | ZC_*_PM_O_PLANNER_Y | Роль даётся специалисту включающему дополнительные работы в остановочный ремонт, проводящему автоматическое, ручное планирование и корректировку заказов ТОРО и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР. |
| Старший планировщик ОР УО | ZC_*_PM_OSPLANNER_Y | Роль даётся специалисту контролирующему и печатающему план-график остановочных ремонтов, анализирующему влияние сетевых графиков и заказов ТОРО на согласованный календарно-сетевой график остановочного ремонта |

  - Риски и контрольные процедуры

    - Риски и контроли

Таблица РиК1. Контрольные процедуры бизнес-процессов

| Номер шага | Номер КП | Название КП |
| --- | --- | --- |
| ПП-07.02.03.02-40 | C.ПП-07.02-027 | Согласование проекта приказа о подготовке к проведении ОР или переносе ОР с Техкомитетом БЕ |
| ПП-07.02.03.02-50 | C.ПП-07.02-028 | Подписание приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР |
| ПП-07.02.03.02-60 | C.ПП-07.02-029 | Согласование приказа о переносе ОР |
| ПП-07.02.03.02-100 | C.ПП-07.02-030 | Автоматическое планирование заказов ТОРО остановочного ремонта и сетевых графиков инвестиционных проектов ТОиР |
| ПП-07.02.03.02-120 | C.ПП-07.02-031 | Контроль и печать календарно-сетевого графика остановочных ремонтов |
| ПП-07.02.03.02-170 | C.ПП-07.02-032 | Согласование графика остановочного ремонта с Техкомитетом БЕ |
| ПП-07.02.03.02-190 | C.ПП-07.02-033 | Согласование графика остановочного ремонта Техническим директором УК |
| ПП-07.02.03.02-200 | C.ПП-07.02-034 | Утверждение графика остановочных ремонтов |
| ПП-07.02.03.02-220 | C.ПП-07.02-035 | Анализ влияния ИСР и графика проекта на график остановочного ремонта |
| ПП-07.02.03.02-240 | C.ПП-07.02-037 | Сравнение плана-графика воздействий на ПА на неделю и календарно-сетевого графика остановочного ремонта |
| ПП-07.02.03.02-250 | C.ПП-07.02-038 | Сравнение плана-графика воздействий на ПА на месяц и календарно-сетевого графика остановочного ремонта |
| ПП-07.02.03.02-260 | C.ПП-07.02-039 | Установка статуса "ОСТ" на заказах ТОРО |
| Реализовано в SAP GRC PC | C.ПП-07.02-040 | Проверка своевременности поставки / наличия МТР для Заказов ТОРО с признаком "ОСТ - Остановочный ремонт" |

    - Разделение полномочий

В данном разделе описаны:

- Матрица конфликтов на уровне бизнес-функций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения бизнес-функций для рассматриваемых бизнес-процессов, включая кросс-функциональные. Данная матрица разработана с учетом описания ключевых задач рассматриваемых бизнес-процессов из состава Концептуального Дизайна (Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций).

- Матрица конфликтов на уровне групп транзакций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения групп транзакций для описанных в Концептуальном дизайне бизнес-процессов, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Основой для разработки данной матрицы является перечень используемых транзакций, а также актуализированный список рисков конфликтов полномочий (Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций).

- Матрица конфликтов на уровне ролей. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения ролей в бизнес-процессах, описанных в Концептуальном дизайне, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Данная матрица разработана на основе реестра ролей и полномочий, описанного в Концептуальном дизайне и матрицы конфликтов на уровне групп транзакций (Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах).

Детальное описание рисков пересечения полномочий приведено в Приложении №КП1. Матрица конфликтов полномочий

В рамках проектирования процессов и Концептуального Дизайна выявлены и проанализированы конфликты полномочий с использованием разработанного инструментария, в том числе матриц конфликтов на уровне групп полномочий и на уровне ролей в бизнес-процессах.

Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций

Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций

Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах

  - Интеграционные точки со смежными процессами

Таблица 6.Точки межпроцессной интеграции

| Код БП получателя | Название БП получателя | Шаг БП получателя | Описание интеграционной точки | Код БП отправителя | Название БП отправителя | Шаг БП отправителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 10, 20 | Утверждён годовой план-график воздействий на ПА, сформирована потребность ресурса на год | ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 400 |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 10, 20, 230 | ИСР и график проекта | ОП-03.02.19.01-ERP | Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом | ОП-03.02.19.01-ERP-030, ОП-03.02.19.01-ERP-010 |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 10, 20, 230 | ИСР и график проекта | ОП-03.02.19.02-ERP | Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами | ОП-03.02.19.02-ERP-030 |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 230 | План-график воздействий на ПА на неделю Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 170, 120 |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 90 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 90 |
| ОП-03.02.19.02-ERP | Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами | ОП-03.02.19.02-ERP-030 | План-график остановочных ремонтов | ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 80, 70, 270 |
| ОП-03.02.19.01-ERP-030, ОП-03 | Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом | ОП-03.02.19.01-ERP-030, ОП-03.02.19.01-ERP-010 | План-график остановочных ремонтов | ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 270 |
| ПП-10.03.04-ERP | Оперативное планирование обеспечения | ПП-10.03.04.090, ПП-10.03.04.010 | Потребность в МТР | ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 270 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование заказов ТОРО и сетевых графиков ТОиР остановочных ремонтов | 10 | План-график остановочного ремонта Заказ ТОРО | ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 270 |
| План-график остановочного ремонта | ПП-07.02.03.02-ERP | 100 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование заказов ТОРО и сетевых графиков ТОиР остановочных ремонтов |  |
| ПП-07.03.03.01-ERP | Выполнение и фактический учет воздействий | 10 | План-график остановочного ремонта Заказ ТОРО | ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 270 |

  - Основные данные

При формировании Заказа ТОРО и Сообщения ТОРО используются справочники:

-	Единиц оборудования;

- Технических мест;

- Видов работ ТОРО;

- Заводов планирования и выполнения работ;

-	Групп плановиков;

-	Материалов, для фиксации израсходованные материалов и запчастей во время ремонта;

-	Рабочих мест для фиксации ответственных за ремонт;

- Каталоги ТОРО.

Ведение справочников единиц оборудования, технических мест, видов работ ТОРО, заводов, групп плановиков, рабочих мест и каталогов ТОРО описано в документе КД «ERP.13.9.2.7_PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР».

Ведение материалов описано в КД «ERP.13.9.2.11 Управление основными данными по направлению МТО».

  - Транзакционные данные

    - Заказы ТОРО

Ключевым системным документом для планирования остановочных ремонтов является заказ ТОРО. Детальное описание заказа ТОРО и процесс формирования и планирования заказов ТОРО описаны в документе КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА».

Для заказов на остановочный ремонт допустимы виды заказа ТОРО: «APP1 – Плановое ТОРО», «ATS1 – ТОРО по состоянию», «AVS1 – Внеплановое ТОРО». Подробное описание справочника Видов заказов ТОРО приведено в КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА».

Состояние производственной установки – справочник, используемый в технологических картах и заказах ТОРО для описания состояния заказа для ремонта. Будет использоваться для выделения заказов остановочного ремонта и заказов, включённых в остановочный ремонт.

Таблица 8. Коды состояния производственной установки

| Код состояния производственной установки | Описание состояния производственной установки |
| --- | --- |
| 1 | Остановочный ремонт |
| 2 | Дополнительно включено в остановочный ремонт |

Таблица 9. Описание атрибутов заказов ТОРО

| Поле документа | Содержание поля документа |
| --- | --- |
| Заказ ТОРО |  |
| Вид документа | Указывается вид документа. «APP1 – Плановое ТОРО» «ATS1 – ТОРО по состоянию» «AVS1 – Внеплановое ТОРО» Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Завод, планирующий ТОРО | Системный номер завода. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Группа планирования | Системный код группы планирования. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Рабочее место | Системный номер рабочего места, ответственного за оборудование. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Завод ответственного рабочего места | Системный номер завода рабочего места, ответственного за оборудование. Вводится вручную или выбирается из справочника |
| Сообщение | Системный код номера сообщения ТОРО, на основе которого создан заказ ТОРО. |
| Вид работ ТОРО | Системный код вида работ. Виды работ ТОРО описаны в КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА» Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Пользовательский статус | Все виды пользовательских статусов описаны в КД «ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА». Пользовательские статус заказа, используемые для заказов Статусы без порядкового номера. УТВГ - утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план. УТВМ - Утвержден в месячном плане-графике. УТВН - Утвержден в недельном плане-графике. МПРО – Планир-е ОстРе-монта выполнено. МПРП – Планир-е ОстРе-монт согласовано. МПРА – Авт планир ОстРе-монт выполнено. ОСТ - Утвержден в графике ОстРемонта. КОРР – Требует корректировки. |
| Индикатор планирования | Индикатор планирования заказа: - Плановый заказ - Внеплановый заказ Заполняется автоматически. Плановый - год исполнения заказа больше года создания. Внеплановый - если год создания и выполнения равны. |
| Техническое место | Системный код технического места. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Единица оборудования | Системный код единицы оборудования. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Состояние производственной установки | Код состояния производственной установки. Используется для выделения остановочных ремонтов и заказов ТОРО, включаемых дополнительно в остановочный ремонт. |
| Базисный срок начала | Плановая дата начала заказа. Вводится вручную или выбирается из календаря. |
| Базисный срок окончания | Плановая дата окончания заказа. Вводится вручную или выбирается из календаря. |
| Операции заказа ТОРО |  |
| Позиция | Позиция операции. Создается автоматически. |
| Рабочее место | Системный номер рабочего места, исполняющего работы. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Завод исполнительного рабочего места | Системный номер завода рабочего места, исполняющего работы. Вводится вручную или выбирается из справочника |
| Краткий текст операции | Описание операции. Вводится вручную или автоматически копируется из технологической карты. |
| Фактическая работа | Затраченное время на работу. Вводится вручную. |
| Работа | Плановое время работы. Вводится вручную или автоматически копируется из технологической карты. |
| Число необходимой мощности | Количество персонала, выполняющее работу. Вводится вручную или автоматически копируется из технологической карты. |
| Стандартная продолжительность операции | Стандартная продолжительность операции. Вводится вручную или автоматически копируется из технологической карты. |
| Ключ вычислений | Ключ для расчёта (продолжительности, работы, мощностей). Вводится вручную или автоматически копируется из технологической карты. |
| Вид работ ТОРО | Системный код вида работ. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Коэффициент выполнения | Количество повторений выполнения операции в заказе. Вводится вручную или автоматически копируется из технологической карты. |
| Техническое место | Системный код технического места. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Единица оборудования | Системный код единицы оборудования. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Компоненты заказа ТОРО |  |
| Позиция | Номер позиции спецификации. Создается автоматически. |
| Компонент | Ключ материала. Вводится вручную, выбирается из справочника или автоматически копируется из спецификации. |
| Описание | Наименование материала |
| Объем потребности | Количество материала. Вводится вручную или автоматически копируется из спецификации. |
| Единица измерения | Единица измерения материала. Вводится вручную, выбирается из справочника или автоматически копируется из спецификации. |
| Склад | Склад хранения материалов Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Завод | Системный номер завода. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Операция | Номер операции заказа в которой используется материал. Вводится вручную |

    - Сообщения ТОРО

С заказами ТОРО на остановочный ремонт будут связаны сообщения ТОРО, в которых будет фиксироваться период останова оборудования и данные о неисправности в случае внепланового ремонта. Полное описание сообщений ТОРО зафиксировано в документе КД «ERP.13.9.2.56 КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА».

Для плановых заказов на остановочный ремонт автоматически будут создаваться сообщения ТОРО с видом «A1 -  Планово-предупредительное сообщение».

Внеплановые заказы ТОРО, включённые в остановочный ремонт также должны быть связаны с сообщением ТОРО. Допустимые виды сообщений ТОРО для внеплановых заказов ТОРО на остановочный ремонт: «A2 – сообщение о неисправности».

Подробное описание справочника видов сообщений ТОРО приведено в КД «ERP.13.9.2.56 _PM_КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА».

Таблица 10. Описание атрибутов сообщений ТОРО

| Поле документа | Содержание поля документа |
| --- | --- |
| Заголовок документа сообщение ТОРО |  |
| Вид документа | Указывается вид документа. «A1 – Планово-предупредительное сообщение» «А2 – сообщение о неисправности» Выбирается из справочника. |
| Описание | Описание сообщения ТОРО. Вводится вручную. |
| Cтатус сообщения | Ввиду того, что сообщение создаётся автоматически по заказу, к сообщению не применяется статусная схема. Сообщение необходимо для фиксации фактического простоя. Устанавливается из интерфейса «Изменение статуса». |
| Завод, планирующий ТОРО | Системный номер завода. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Группа планирования | Системный код группы планирования. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Ответственное рабочее место | Системный номер рабочего места, ответственного за оборудование. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Завод ответственного рабочего места | Системный номер завода рабочего места, ответственного за оборудование. Вводится вручную или выбирается из справочника |
| Приоритет | Высокий Низкий |
| Техническое место | Системный код технического места. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Единица оборудования | Системный код единицы оборудования. Вводится вручную или выбирается из справочника. |
| Дата и время сообщения | Дата и время создания сообщения. Проставляется автоматически. |
| Дата и время начала неисправности | Дата и время начала неисправности. Используется для расчёта КТГ. Вводится вручную. |
| Дата и время окончания неисправности | Дата и время окончания неисправности. Используется для расчёта КТГ. Вводится вручную. |
| Отказ | Признак отказа (да/нет). Вводится вручную. |
| Позиция сообщения ТОРО |  |
| Номер позиции | Системный номер позиции. Проставляется автоматически. |
| Текст | Описание к позиции. Вводится вручную. |
| Группа кодов частей объекта | Группа кодов частей объекта. Вводится вручную или выбирается из каталога ТОРО. |
| Часть объекта | Код части объекта. |
| Группа кодов картины повреждения | Группа кодов подтверждений. Вводится вручную или выбирается из каталога ТОРО. |
| Картина подтверждения | Код подтверждения. Вводится вручную или выбирается из каталога ТОРО. |
| Причина к позиции сообщения ТОРО |  |
| Номер причины | Номер сортировки причины. Проставляется автоматически. |
| Текст | Описание причины дефекта. Проставляется автоматически. |
| Группа кодов причин | Группа кодов причин дефекта. Вводится вручную или выбирается из каталога ТОРО. |
| Код причины | Код причины дефекта. Вводится вручную или выбирается из каталога ТОРО. |
| Проект |  |
| Профиль проекта | Системный объект, определяющий общие параметры проекта, связанных с направлением деятельности, системными настройками и пр. Выбирается из справочника. |
| Руководитель проекта | Ответственный за проект. Выбирается из справочника. |
| Заказчик проекта | Автор заявки. Выбирается из справочника. |
| Куратор проекта | Автор заявки. Выбирается из справочника. |

  - Отчетность и выходные формы

Таблица 11. Отчетные и выходные формы

| № п.п | Название и описание | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчетности по направлению/Шаблон формуляра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | График остановочных ремонтов | Z - разработка | PM40 | http://portal.polyus.com/ERP/ERPDocuments/07_Концептуальный дизайн/06_Реестр формуляров/ТОиР/ТОиР_PM_40_Приложение 9 остановочный ремонт_v1.0_14082018.xlsx |

  - Перечень доработок, Разработок и интеграция (интерфейсы)

Таблица 12. Разработки

| № п.п | Название и описание | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчетности по направлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматическое планирование заказов ТОРО и сетевых графиков остановочного ремонта | Z - разработка | PM44 | - |

  - Особенности технической реализации

Описание разработки «PM44 - Автоматическое планирование заказов ТОРО и сетевых графиков остановочного ремонта»:

В приказе о подготовке проведения остановочного ремонта указываются сроки проведения остановочного ремонта. Заказы ТОРО и сетевые графики инвестиционных проектов ТОиР должны быть автоматически скорректированы по срокам остановочного ремонта.

Реализацию данной функции разработать в режиме «Планирование остановочных ремонтов» в тразакции ZPM_PLAN (разработка РМ21) в посменной детализации. Помимо планирования сроков заказов ТОРО/СГ, данный режим должен позволять:

- производить массовое изменение сроков заказов ТОРО/СГ,  к дате началу остановочного ремонта;

- производить календарное планирование операций;

- устанавливать взаимосвязь операций разных заказов ТОРО;

- изменять пользовательские статусы заказов ТОРО;

- переходить к анализу обеспеченности мероприятий в МТР (транзакция ZPM_IWBK);

- переходить к анализу обеспеченности ресурсов (MRS).

Входные данные:

- Планирующий завод;

- Группы планирования (множественный выбор);

- Период (с_по);

- Маска технического места;

- Рабочее место производства (множественный выбор);

- Заказы ТОРО (множественный выбор);

- Индикатор отображения операций заказов ТОРО/СГ;

- Индикатор отображения заказов ТОРО/СГ дополнительно включенных в остановочный ремонт;

- Интикатор отображения заказов ТОРО/СГ невключенных в остановочный ремонт.

Отчет, построенный по заданным входным параметрам, должен содержать необходимые аналатики: основные данные ЕО и заказов ТОРО(из месячного режима транзакции), ТМ 4-8 уровня,  ЕО указанные в операции, а также данные по трудоемкости и продолжительности работ заказов ТОРО/СГ (либо операций, если во входных параметрах указана необходимость отображения операций ) и сетевой график запланированных работ в посменной разбивке (диаграмма Ганта).

Функции разработки

Массовое изменение сроков заказов ТОРО/СГ к дате началу остановочного ремонта

Для запуска автоматического планирования остановочного ремонта необходимо выделить список заказов и нажать кнопку «Запустить планирование остановочных ремонтов». При нажатии по данной кнопке должно всплывать окно с указанием даты начала остановочного ремонта. При подтверждении планирования должны изменяться сроки начала заказов ТОРО и сетевых графиков согласно сроку начала работ. Сроки окончания работ должны смещаться на соответствующие дельты. Если сроки работ определенных заказов были связаны между собой, то эта связь должна сохраняться с соответствующими сроками выполнения. Если заказы ТОРО были созданы из ППР, то последующая цепочка из одного ППР должна смещаться на эту же дельту.

Календарное планирование операций

Для запуска календарного планирования операций заказов ТОРО необходимо выделить список заказов и нажать кнопку «Запустить планирование операций». При нажатии на кнопку выводить подтверждающее окно.  Если в заказе ТОРО для опеарций уже установлена связь и выполнена процедура календарного планирования – выдавать предупреждающее информаионное окно с возможностью отклонить планирование. При подтверждении функции для выбранных заказов ТОРО выполнить планирование операций по стандартной последовательности (начало следующей к концу предыдущей).

Установка взаимосвязи операций разных заказов ТОРО

Функция должна позволять устанавливать связь выбранной операции заказа ТОРО с операцией другого заказа ТОРО для календарного планирования сроков. Для выполнения данной функции необходимо выделить две операции заказов ТОРО и нажать на кнопку «Связать операции». Далее в всплывающем окне необходимо указать зависимую операцию и подтвердить выполнение.

Изменение пользовательских статусов заказов ТОРО

Данная функция должна позволять производить массовое изменение статусов заказов ТОРО, указанных в настройке.

Описание разработки «PM40 – График остановочных ремонтов»

Предпосылки:

Необходима бумажная печатная форма графика остановочных ремонтов для согласования.

Входные данные:

Заказы ТОРО, включённые в остановочный ремонт.

Выполнение разработки (укрупнённый алгоритм):

Разработка осуществляется на основе формуляра, представленного на портале (ссылка http://portal.polyus.com/ERP/ERPDocuments/07_Концептуальный дизайн/06_Реестр формуляров/ ТОиР/ ТОиР_PM_40_Приложение 9 остановочный ремонт_v1.0_14082018.xlsx).

В заголовок документа выводится: Предприятие, цех, оборудование, плановые дата-время начала ремонта, плановые дата-время окончания ремонта.

В строки документа выводится: код операции, наименование работы (название операции), общая продолжительность работы, продолжительность работы по дням, номер смены и число рабочих в смену в рамках дня.

Информационная Безопасность

Требования по Информационной Безопасности к системам и реализуемым в них бизнес-процессам, включая процессы, описанные в данном Концептуальном дизайне, отражены в разработанном на данном проекте документе «Проектное решение по обеспечению информационной безопасности в системах SAP».

Организационные изменения

  - Ключевые процессные изменения и области улучшений

Таблица 13. Ключевые процессные изменения

| Код из реестра ОУиКИ | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Область улучшения | Код и название процессного изменения | Описание изменения | Вид изменения | Показатели улучшений | Подход к расчету (бизнес терминами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами ПП-07.03 Оперативное планирование и управление исполнением | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.4 Планирование мероприятий ТОиР на основе ремонтных циклов и правил (нормативов) в системе | Автоматизированное формирование плана воздействий на ПА и поддержания активов на заказах ТОРО и сетевых графиках по единым правилам для всех УО Автоматизированное формирование и актуализация плана-графика воздействий на ПА с учетом текущей наработки | Изменяемые функции | Полнота покрытия всех объектов при планировании воздействий | Качественный показатель |
| 2 | ПП-07 Управление производственными активами |  | Нормирование ТОиР всего оборудования. Реализация аналитической отчетности с учетом требований РиК. | PM.PC.4.1 Реализация контрольных процедур в ERP | В рамках Программы трансформации на базе ERP контрольные процедуры распределены по процессу в соответствии с ролями и полномочиями, что позволяет оперативно предотвращать возможную реализацию рисков автоматизированными средствами SAP и повысить качество управления процессами | Новые функции | 1.Количество контрольных процедур 2.Доля автоматизированных контрольных процедур | 1.Общее количество контрольных процедур 2.Количество автоматизированных контрольных процедур к общему количеству контрольных процедур в % |

  - Организационные аспекты

| № п/п | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Код и название организационного изменения | Область организационного влияния | Описание орг. изменения / целевое состояние | Влияние на запуск системы в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-07 Управление производственными активами |  | PM.ORG.04 Актуализация перечня НМД Компании | Нормативно-методологическая документация | Перечень документов для актуализации на последующих этапах зафиксирован в проектном документе: ERP.3.16_ОСМ_Перечень процессных и организационных изменений с оценктой влияния | ОИ должно быть реализовано до начала определённого этапа Программы |

Открытые вопросы

Нет открытых вопросов.

Приложения

  - Приложение № 1.  Модели бизнес-процессов

  - Приложение № 2. Реестр бизнес-требований

  - Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов

  - Приложение № 4. Прочее

Нет прочей информации.

  - Приложение № РП1-6: Роли и полномочия

  - Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур

  - Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий