КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТОиР

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ТОИР

ERP.13.9.2.54

317102. ВНЕДРЕНИЕ ПИЛОТА И СТАБИЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Москва 2021

Таблица 1. История изменений

| Версия | Дата | Комментарий | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 10.04.2020 | Актуализация КД на основе реестра изменений | Ковтун Д.В. |
| 4.1 | 22.07.2020 | Дополнение КД – ЗнИ 74. Управление процессами воздействий на ЗиС. | Попова Д.Н. |
| 4.2 | 12.03.2021 | Актуализация КД на основе реестра изменений | Шрамков А.Б. |

Таблица 2. Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| Глоссарий Проекта |  |  |
| НМД «ERP.2.1.14.PM Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» |  |  |
| НМД «ERP.2.1.17.PM Методика планирования и контроля факта затрат на ТОиР (с учетом капитализации затрат на капитальный ремонт основных средств)» |  |  |
| НМД «ERP.2.1.19.PM Методика учета и управления обменным фондом» |  |  |
| НМД «ERP.2.1.38 Методика определения плановой и фактической стоимости жизненного цикла производственных активов» |  |  |
| НМД «ERP.2.1.16.PM Методика определения компонентного состава объектов ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств и принятия» |  |  |
| Методологическое решение «Об учете капитализируемых ремонтов основных средств» | №83 | 14.11.2016 |
| КД «ERP.13.9.2.7.PM.КД Управление основными данными по направлению ТОиР» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.15.PM.КД Отчетность по направлению ТОиР» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.51.PM.КД Формирование и управление бюджетами ТОиР» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.53.PM.КД Планирование остановочных ремонтов» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.55.PM.КД Выполнение и фактический учет работ» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.56.PM.КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА» |  |  |
| КД «ERP.13.9.2.57.PM.КД Ресурсное обеспечение ТОиР» |  |  |
| ERP.5.1.66.PM Альбом форм по направлению ТОиР |  |  |
| КД ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами |  |  |
| КД ERP.13.9.2.37 Обеспечение плановых данных |  |  |
| СОИ «ERP.5.6.14 Соглашение об интеграции Программа Производственно-экономическое планирование опер. Деятельности (FS-PER)» |  |  |
| СОИ «ERP.5.6.18 Соглашение об интеграции 3D-модели и каталог запчастей для оборудования» |  |  |
| СОИ «ERP.5.6.3. Разработка и внедрение автоматизированной системы управления персоналом (1С ЗУП)» |  |  |

Таблица 3. Приложения (являются неотъемлемой частью документа)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1. Модели бизнес-процессов |  |  |
| Приложение № 2. Реестр бизнес-требований |  |  |
| Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов |  |  |
| Приложение № РП1-6: Роли и полномочия |  |  |
| Приложение № РИК1. Матрица рисков и контрольных процедур |  |  |
| Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Таблица 4. Документ утвержден

| Кто утвердил | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 5. Документ согласован

| Дополнительные визы | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Вице-президент по производству и технической политике блока по производству и технической политике | Крылов А.М. |  |  |
| Вице-президент по трансформации бизнеса | Бондаренко Л.Г. |  |  |
| Технический директор блока по производству и технической политике | Белоглазов К.В. |  |  |
| Директор департамента планирования, управления запасами и развития МТС | Братцева Ю.С. |  |  |
| Директор департамента методологии и управления контролем корп. программ | Арифулин Д.Р. |  |  |
| Начальник управления информационной безопасности | Епихов А.А. |  |  |
| Руководитель программы трансформации системы управления основными фондами | Загребин В.В. |  |  |
| Проектный офис программы по внедрению интегрированной системы управления Руководитель программы | Рындин Е.Б. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Красноярск) | Климовских Е.М. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Нижний Куранах) | Валеев Е. Н. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Вернинское" | Романова В. А. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Магадан) | Плешкова Е. Н. |  |  |
| Руководитель направления архитектуры информационных систем | Безродний А.В. |  |  |
| Старший менеджер по интеграции проектов операционного блока | Кузьмин А.А. |  |  |
| Старший менеджер по интеграции проектов корпоративных функций | Тюриков М.Ю. |  |  |
| Руководитель группы по технической архитектуре и ИТ-безопасности | Волков А. В. |  |  |
| Руководитель группы контроли и риски | Глухова А. В. |  |  |

- Оглавление

Оглавление	5

1	Глоссарий	7

2	Назначение документа	7

3	Предпосылки успешной реализации	7

4	Бизнес-требования	9

5	Реализация бизнес-процессов	10

5.1	Описание бизнес-процессов	10

5.1.1	Описание бизнес-процесса ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы	12

5.1.2	Описание бизнес-процесса ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы	14

5.2	Описание шагов бизнес-процессов	16

5.2.1	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы	16

5.2.2	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы	47

5.3	Роли и полномочия	58

5.4	Риски и контрольные процедуры	59

5.4.1	Риски и контроли	59

5.4.2	Разделение полномочий	60

5.5	Интеграционные точки со смежными процессами	63

5.6	Основные данные	72

5.7	Транзакционные данные	73

5.8	Отчетность и выходные формы	73

5.9	Перечень доработок, разработок и интеграция (интерфейсы)	74

5.10	Особенности технической реализации	76

5.10.1	Мультиресурсное планирование (MRS)	76

5.10.2	Реализация интеграции заказов ТОРО с сетевыми графиками на уровне планов-графиков воздействий на ПА	77

5.10.3	Настройка управляющих ключей операций заказов ТОРО	78

5.10.4	Особенности корректировки бюджета на заказах ТОРО	79

5.10.5	Используемые разработки по ТОРО из других КД	80

5.10.6	Расширение отчета по проверке доступности материалов	81

5.10.7	Реализация согласования ПЗТГ для передачи КТГ	81

5.10.8	Реализация контроля счетов в Заказах ТОРО	81

5.10.9	Особенности учета капитализируемых ремонтов	81

6	Информационная Безопасность	82

7	Организационные изменения	82

7.1	Ключевые процессные изменения и области улучшений	82

7.2	Организационные аспекты	92

8	Открытые вопросы	94

9	Приложения	95

9.1	Приложение № 1. Модели бизнес-процессов	95

9.2	Приложение № 2. Реестр бизнес-требований	95

9.3	Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов	95

9.4	Приложение № 4. Прочее	95

9.5	Приложение № РП1-6: Роли и полномочия	95

9.6	Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур	95

9.7	Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий	95

Глоссарий

Глоссарий ведется централизованно на Портале Проекта и доступен по ссылке: http://portal.polyus.com/ERP/ERPDocuments/00_Управление проектом/02_Реестры и списки/04_Глоссарий

Назначение документа

Данный документ концептуально описывает будущую реализацию процессов оперативного планирования воздействий на ПА в системе SAP S/4HANA.

Предпосылки успешной реализации

Для успешной реализации бизнес-процессов оперативного планирования воздействий на ПА в системе SAP S4/HANA необходима реализация связанных бизнес-процессов:

- ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы (описан в КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА»)

- ПП-07.05.03-ERP	Формирование и потребление обменного фонда (описан в КД «ERP.13.9.2.57.PM.КД Ресурсное обеспечение ТОиР»);

- ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ (описан в текущем КД);

- ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) (описан в КД «ERP.13.9.2.56.PM.КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА»);

- ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы (описан в КД ERP.13.9.2.51.PM.КД "Формирование и управление бюджетами ТОиР");

- УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга (описан в КД «ERP.13.9.2.37 Обеспечение плановых данных»);

- ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых цен (описан в КД «ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами»);

- ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов (описан в КД «ERP.13.9.2.53.PM.КД Планирование остановочных ремонтов»);

- ПП-10.04.03.01-ERP Выполнение закупки (описан в КД «ERP.13.9.2.59 Закупка МТР, работ, услуг»);

- ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий (описан в КД «ERP.13.9.2.55.PM.КД Выполнение и фактический учет работ»);

- ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР (описан в КД «ERP.13.9.2.55.PM.КД Выполнение и фактический учет работ»);

- УП-03.03.04.02-ERP Регистрация согласованных плановых показателей производственной программы и формирование потребности в основных нормируемых материалах;

- ПП-07.01.02.05 Управление заменой и модернизацией ПА (описан в КД Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы).

Связанные бизнес-процессы должны в системе SAP S4/HANA позволить:

- формировать годовой план воздействий на ПА (заказы ТОРО, сетевые графики) на основе качественных справочников НСИ;

- своевременно инициировать обновление справочников в системе, влияющих на планирование;

- обеспечивать оперативный учет расхода МТР для поддержания данных складских запасов в системе в актуальном состоянии;

- обеспечивать оперативный ввод подтверждений выполненных работ;

- поддерживать в актуальном состоянии мощности рабочих мест;

- оперативно выполнять техническое закрытие заказов и сетевых графиков по факту их выполнения;

- обеспечивать оперативный ввод данных наработки и состояния (документов измерений).

В системе SAP S/4HANA на основе данных АСУП ведутся и поддерживаются в актуальном состоянии следующие данные:

    - Табельный номер и ФИО сотрудников;

    - Для возможности подбора персонала на работы по ТОРО в соответствии с квалификационными требованиями в системе SAP ERP ведется справочник квалификаций (группы квалификаций, их характеристики (объект Q)) и присвоение квалификаций табельным номерам (через инфотип 0024 «Квалификации»);

    - Графики рабочего времени персонала, отсутствия/присутствия должны вестись в следующих инфотипах:

        - 0007 «Нормативное рабочее время»;

        - 2001 «Отсутствия»;

        - 2002 «Присутствия»;

        - 2003 «Альтернативное рабочее время».

    - Для присвоения табельных номеров рабочим местам ТОРО необходимо, чтобы рабочее место ТОРО либо было связано с рабочим местом HR, и в системе велись настройки для рабочих мест HR, либо с организационной структурой HR.

Таким образом в системе SAP S/4HANA на основе данных АСУП ведется организационная структура до рабочих мест либо до табельных номеров.

Бизнес-требования

Формализованные бизнес-требования приведены в Приложении № 2.

Реализация бизнес-процессов

  - Описание бизнес-процессов

Целью процессов оперативного планирования воздействий на ПА является формирование на месячном и недельном горизонтах сбалансированного и выполнимого плана-графика воздействий на ПА, выполняемых собственными силами (хозспособом) и с привлечением подрядных организаций.

Формирование месячного плана-графика воздействий на ПА включает в себя:

- ранжирование заказов (выполняется автоматизированно);

- выбор заказов по ППР, наработке и состоянию на планируемый месяц, включение их в месячный план (выполняет Планировщик ТОиР УО);

- выбор сетевых графиков, созданных для воздействий на ЗиС на планируемый месяц (выполняет Планировщик ЗиС УО);

- уточнение доступности ресурсов (МТР, исполнителей и ВПС), выполняет Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО;

- корректировку воздействий за счет замены ресурсов в случае недоступности изначально запланированных, либо изменения сроков воздействий, а также в случае получения замечаний от согласующих лиц. Выполняет Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО;

- выравнивание плана-графика со смежными службами (механики, энергетики, КИП). Выполняют Планировщики ТОиР УО соответствующих служб и Планировщик ЗиС УО;

- запрос на корректировку бюджета в случае его недостаточности;

- корректировку плана (состава и объема работ) в случае нехватки бюджета (выполняет Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО);

- согласование месячного плана-графика. Выполняет Главный специалист ТОиР УО, подписывает бумажную форму, распечатанную из системы;

- утверждение месячного плана-графика. Выполняет Главный инженер ТОиР УО, подписывает бумажную форму, распечатанную из системы;

- согласование месячного плана воздействий, в процессе которого выполняется также расчет планового КТГ и выгрузка данных в FS-PER (при наличии). Замечания при наличии фиксируются в листе замечаний, который направляется планировщику с целью доработки плана-графика. Участники согласования: Старший Планировщик ТОиР УО, Главный специалист ТОиР УО, Специалист ПТО УО;

- деблокирование заказов ТОРО. Деблокирование - операция, позволяющая отражать факт выполненных работ и расхода материалов (выполняет Старший планировщик ТОиР УО).

Формирование недельного плана-графика воздействий на ПА производится аналогично месячному, но в рамках планируемой (следующей) недели. На этапе недельного планирования дополнительно выполняется актуализация и календарное планирование ЕТО, путем формирования заказов на ЕТО из планов (прим.: план ТОРО - системный объект, описание приведено в разделе 5.7.2 КД ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА) на ЕТО. Участники согласования: Старший Планировщик ТОиР УО, Специалист ПТО УО. Утверждает недельный план-график Главный инженер ТОиР УО. При подготовке к выполнению воздействий на ПА выполняется перемещение запасов на склады МОЛ.

Формирование суточного плана-графика производится условно, в рамках суток уточняется/проверяется доступность ресурсов, проверяется наработка оборудования, и при необходимости осуществляется переназначение ресурсов либо сроков воздействий. Суточный план-график не формируется в бумажном виде и не проходит согласований.

В рамках процессов как годового, так и оперативного планирования воздействий на ПА при соответствующем изменении заказов ТОРО обработчик заказов должен устанавливать статус заказа, подтверждающий результат того или иного шага. Применение данных статусов, в терминологии системы называемых пользовательскими, описано в шагах процессов планирования воздействий на ПА. Полный перечень пользовательских статусов приведен в разделе 5.7. КД ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА.

При формировании плана-графика на оперативном горизонте будет использоваться разработка PM21 «Оптимизация плана-графика», выполняющая изменение сроков заказов, с целью синхронизации работ и сокращения простоя ПА в ремонте . В рамках данной разработки должен анализироваться комплекс воздействий: план модернизации/замен оборудования, плановые, внеплановые, аварийные воздействия, остановочные ремонты; должны учитываться ранги воздействий, а также доступный бюджет.

Объектами системы SAP S/4HANA, на котором строится месячный и недельный план график воздействий на ПА, как и на годовом горизонте, являются:

- заказ ТОРО, для обработки заказов используется функционал SAP PM (Plant Maintenance) – Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Полный перечень видов заказов ТОРО, используемых в решении, приведен в разделе 5.7.1 КД ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА.

- сетевой график, для обработки сетевых графиков используется функционал SAP PS (Project System) – Система проектов. Полный перечень видов СГ, используемых в решении, приведен в разделе 5.7.3 КД ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА.

Для оперативного назначения и переназначения ресурсов персонала и вспомогательных производственных средств используется функционал SAP MRS (Multi-Resource Scheduling) – Мульти-ресурсное планирование.

    - Описание бизнес-процесса ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы

Таблица 6. Описание бизнес-процесса ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы

| Код бизнес-процесса | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Формирование на месячном горизонте сбалансированного и выполнимого плана-графика воздействий на ПА |
| Периодичность | Ежемесячно |
| Предваряющие связанные процессы | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда УП-03.04.01.02-ERP Квартальное планирование производственной программы (ПЗТГ) ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы УП-03.04.02.02-ERP Месячное планирование производственной программы (ТПП) УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий ПП-10.04.03.01-ERP Выполнение закупки ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР |
| Последующие связанные процессы | ПП-03.02.13.06-ERP Учет прочих РБП ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ПП-07.05.01.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов ПП-10.04.03.01-ERP Выполнение закупки ПП-07.05.01 Производство деталей и изделий собственными силами |
| Входящие данные | Утвержденный план-график воздействий на ПА по Предприятию Заказ ТОРО Сетевой график Программа производства Технический объект с присвоенным техническим состоянием Отчет о состоянии обменного фонда Плановые объемы первичной переработки руды (плановые заказы)Лимиты бюджета по СПП-элементам Количество работ раб.места по операции Проверенные тарифы Акт переноса ремонта Заявка на закупку работ, услуг |
| Исходящие данные | Карточка РБП по незавершенным капитализируемым Заказ ТОРО Сетевой график Заявка на изготовление ЗЧ Потребность в ЗЧ собственного производства Потребность в МТР Запрос на корректировку от сток-контроллера Сводный отчет по КТГ Сбалансированная загрузка по рабочему месту (бригаде/ участку/ машине) План-график воздействий на ПА, консолидированный по Предприятию (включающий Подразделения) План-график воздействий на ПА на месяц Заявка на закупку работ, услуг |

ARIS-cхемы приведены в Приложении 1 к данному КД.

    - Описание бизнес-процесса ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

Таблица 8. Описание бизнес-процесса ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

| Код бизнес-процесса | ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Формирование на недельном горизонте и уточнение на суточном сбалансированного и выполнимого плана-графика воздействий на ПА |
| Периодичность | Еженедельно, ежедневно |
| Предваряющие связанные процессы | УП-03.04.03.02-ERP Недельно-суточное планирование производственной программы ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействи ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР |
| Последующие связанные процессы | ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда ПП-10.06.03-ERP Выполнение транспортных работ и работ технологического транспорта ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения ПП-07.02.03.03-ERP Определение стоимости работ ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий ПП-10.04.03.01-ERP Выполнение закупки ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами |
| Входящие данные | Плановые объемы горной добычи (плановые заказы) Плановые объемы первичной переработки руды (плановые заказы)Плановые объемы вспомогательного добычного производства (плановые заказы) Программа производства Отчет о состоянии обменного фонда Документ измерений Лимиты бюджета по СПП-элементам Проверенные тарифы Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА, консолидированный по Предприятию (включающий Подразделения)Акт переноса ремонт |
| Исходящие данные | Заказ ТОРО Заявка на изготовление ЗЧ Потребность в МТР План-график воздействий на ПА на неделю Дефектная ведомость Заявка на закупку работ, услуг |

ARIS-cхемы приведены в Приложении 1 к данному КД.

  - Описание шагов бизнес-процессов

    - Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы

Шаг процесса 50 – Актуализация сроков плановых заказов по наработке/состоянию

Планировщик ТОиР УО (также является Исполнителем КП) проводит актуализацию сроков работ, для этого использует разработку PM21 «Оптимизация плана-графика» (транзакция ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР»). В рамках актуализации  выполняется операция оптимизации сроков, исходя из фактических значений наработки в документах измерений, либо технического состояния, либо фактических сроков выполненных воздействий (дат технического закрытия заказов ТОРО).

В случае наличия замечаний, выданных на последующих циклах согласования месячного плана-графика, Планировщик ТОиР УО выясняет причины и инициирует корректировку сроков в зависимости от характера замечания.

Используется транзакция ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование месячного графика ремонтов»

- Планирующий завод;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования ;

- Техническое место.

Шаг процесса 55 – Актуализация сроков и наполнения сетевых графиков

Планировщик ЗиС УО проводит актуализацию сроков и наполнения сетевых графиков, для этого с помощью транзакции CN47N формирует и анализирует список операций сетевых графиков. Изменение сетевого графика осуществляется через транзакцию CJ20N.

В случае наличия замечаний, выданных на последующих циклах согласования месячного плана-графика, Планировщик ЗиС УО выясняет причины и инициирует корректировку сроков в зависимости от характера замечания.

Используемые транзакции:

- CN47N – Обзор: операции/ элементы;

- CJ20N – Project Builder.

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Проект;

- СПП-элемент.

Шаг процесса 56 – Формирование сетевых графиков для внеплановых воздействий на ЗиС

На основании данных о результатах осмотров ЗиС Планировщик ЗиС УО при помощи транзакции CJ20N:

- для текущих воздействий создает сетевой график с профилем P00330 «ЗиС (OPEX)» вида P330 «Воздействия на ЗиС (OPEX)» на отдельное ЗиС в рамках группирующего СПП-элемента «Здания и Сооружения (OPEX)», осуществляет ручное наполнение сетевого графика операциями, выполняемые собственными силами или сторонней организацией, материалами и услугами. При сохранении сетевого графика вида P330 должна выполняться проверка по присвоению к СПП-элементу OPEX (причина инвестиции O1) (разработка PM50).

- для капитализируемых воздействий создает сетевой график с профилем P00340 «ЗиС (CAPEX)» вида P340 «Воздействия на ЗиС (CAPEX)» на отдельное ЗиС в рамках СПП-элемента по конкретному капитализируемому воздействию. При сохранении сетевого графика вида P340 должна выполняться проверка по присвоению к СПП-элементу CAPEX (причина инвестиций A1) (разработка PM50). СПП-элемент на конкретное капитализируемое воздействие создается на этапе годового планирования.

Используемая транзакция:

- CJ20N – Project Builder.

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Проект;

- СПП-элемент.

Шаг процесса 60 – Ранжирование заказов ТОРО

В системе реализуется автоматизированное определение и установка ранга (приоритета работы) из заказа ТОРО на основе ведения параметров критичности ПА в заказе ТОРО согласно МУ «Приоритизация работ по ТОиР». См. раздел 5.10.8. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА».

Значение приоритета работы из заказа, а также категории работы в последствии используется Планировщиком ТОиР УО в случае нехватки бюджета/ресурсов, предназначенного для выполнения работ в рамках запланированного горизонта (года, месяца), для определения, какие воздействия требуется исключить из плана-графика.

В случае отсутствия данных в заказе ТОРО для определения приоритета работы, для ранжирования Заказов ТОРО Планировщик ТОиР УО использует стандартное поле «Приоритет», определяя в ручном режиме критичность выполнения мероприятий ТОиР для производственного актива.

Шаг процесса 65 – Ранжирование сетевых графиков

Планировщиком ЗиС вручную осуществляется ранжирование внеплановых сетевых графиков на основании категорий ЗиС. Для ЗиС категории 1, 2, 3 в порядке убывания назначается наивысший приоритет и проведение обследований технического состояния, проектирование, а также выполнение работ КР для этих ЗиС следует планировать в первую очередь.

Используемая транзакция:

- CJ20N – Project Builder.

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Проект;

- СПП-элемент.

Шаг процесса 70 – Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц

Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО формирует план-график воздействий на ПА на месяц путем выбора всех заказов/ сетевых графиков, по срокам попадающим в планируемый месяц и задаваемый допустимый горизонт, при котором возможна оптимизация сроков (например, перенос с первых чисел последующего за планируемым месяца на конец планируемого месяца). Планировщий включает в выборку для планирования месяца заказы, не закрытые и не подтвержденные в предыдущем месяце (без статуса ПДТВ, ТЗКР).

Для включения Заказов ТОРО в план-график воздействий на ПА на месяц, Планировщик ТОиР УО устанавливает статус «МЕС - Заказ включен в месячный план» (см. описание статусов заказов в разделе 5.7.1 КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА»), который показывает, что заказы войдут в месячный план-график и будут в дальнейшем обрабатываться планировщиком и подготавливаться к дальнейшему согласованию. При установке статуса «МЕС» в рамках разработки PM21 «Оптимизация плана-графика» выполняется в автоматическом режиме изменение статуса с порядковым номером на статус «ПЛАН – планируется». Данный статус позволяет вносить в Заказы ТОРО требуемые корректировки в рамках подготовки месячного план-графика воздейтсивй на ПА.

При помощи разработки PM21 «Оптимизация плана-графика» Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО выполняет переход в отчет «Доступность МТР» (разработка PM75) и выполняет массовое присвоение склада МОЛ всем позициям МТР, запланированным в заказах ТОРО или сетевых графиках. Данная операция выполняется с целью планирования перемещений МТР с центральных складов на склады МОЛ для последующей передачи МТР в работу.

Заказ на перемещение МТР будет сформирован в процессе ПП-10.03.04-ERP «Оперативное планирование обеспечения» после утверждения месячного плана-графика воздействий на ПА, согласно КД «ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами».

Следует учитывать, что заказы ТОРО на остановочный ремонт, имеющий статус «ОСТ» не подлежат корректировке (сроки, исполнители и МТР) при месячном планировании. Данная проверка реализуется при помощи разработки PM46, см. п. раздела 5.10.7.3 КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА».

Используется транзакция ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование месячного графика ремонтов»

- Планирующий завод;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования ;

- Техническое место.

Шаг процесса 80 – Проверка доступности МТР по запланированным на месяц воздействиям на ПА

Для планируемых заказов ТОРО/ сетевых графиков Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО (Исполнитель КП) анализирует доступность МТР по запланированным на месяц воздействиям на ПА на основе сформированного плана-графика в соответствующие сроки с помощью отчета по проверке доступности.

Для проверки доступности МТР используется транзакция ZPM_IWBK «Отчет о доступности материала». Области планирования потребности представлены в описании процесса Оперативного планирования обеспечения в разделе 5.2.4. КД «ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами». Разработкой PM75 предусматривается расширение данного отчета для отражения информации по сетевым графикам и статуса обеспечения потребности (см. раздел «5.10.6 Расширение отчета по проверке доступности материалов данного КД»).

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Заказ ТОРО;

- Техническое место;

- Единица оборудования;

- Период (с .. по).

Если МТР по заказу ТОРО или сетевому графику будет не доступен, Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО имеет возможность по данным позициям перейти в отчет для анализа доступных  МТР в заказах ТОРО (№ разработки в реестре – PM25 «Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО», см. раздел 5.10.7.2. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА»). Используется транзакция ZPM_MTR.

Отчет отражает сроки поставки Lead Time, сроки потребности, доступность МТР-аналогов, включая ЗЧ собственного производства путем раскрытия для каждого компонента данной информации.

Предусматривается возможность самостоятельного запуска отчета по использованию МТР в заказах ТОРО/ сетевых графиках (№ разработки в реестре – PM25 «Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО», см. раздел 5.10.7.2. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА»).

По результатам анализа может быть принято решение о переносе сроков работ в случае отсутствия МТР в требуемые сроки, о замене МТР на аналоги или ЗЧ собственного производства. Также Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО должен проанализировать возможность перерезервирования имеющегося запаса с учетом приоритетов потребности (если имеются запасы МТР, запланированные под заказы ТОРО/ сетевые графики, в резервированиях которых указан меньший приоритет потребности, чем у рассматриваемого заказа ТОРО/ сетевого графика, они должны быть перерезервированы под рассматриваемый заказ ТОРО/ сетевой график), см. КД «ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами», шаг процесса ПП-10.03.04.100 – Формирование запроса на перерезервирование инициатором запроса.

Если МТР в заказе необходимо корректировать, и в ходе обработки заказа корректировка не произведена – Планировщиком ТОиР УО на заказе устанавливается статус МТРК - МТР необходимо откорректировать. Корректировка МТР описана в разделе «5.2.1.8 Шаг процесса 90 – Замена МТР в заказах ТОРО/ СГ, проверка доступности».

Описание статусов заказов приведено в разделе 5.7.1 КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА».

Для проверки доступности МТР используется транзакция «ZPM_IWBK Информация о доступности материала». По результатам работы функции отображается статус проверки доступности по каждой позиции МТР заказа ТОРО, или СГ в виде светофора (красный, зеленый), при этом подвержденное количество МТР по каждой позиции отображается в колонке «Количество/ПроверДоступ».

В случае отсутствия утвержденных плановых цен МТР на заказе ТОРО автоматически устанавливается статус МТРН (МТР не оценены), для сетевых графиков на компоненте материала автоматически устанавливается индикатор «Расчетная цена» (закладка «Расширение клиента»).

Сотрудники МТО в рамках регулярного мониторинга ситуаций, в которых на объектах потребности отсутствует стоимость, устанавливают цену на МТР, после чего в автоматическом режиме обновляются заказы ТОРО и сетевые графики по обновленным ценам. После обновления заказам ТОРО, прошедшим обработку автоматически, устанавливается статус МТРЦ (МТР оценены), а компонентам материалов сетевого графика присваивается индикатор «Утвержденная цена».

Для этого используется разработка «MM04 – Управление плановыми ценами». Более подробно данная разработка описана в КД «ERP.13.9.2.58. Планирование обеспечения МТР работами и услугами».

Планировщик ТОиР УО просматривает заказы ТОРО со статусом МТРЦ с оцененными заказами ТОРО в стандартной транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)».

С учетом того, что запас ЗИП находится под отдельным СПП-элементом, для возможности его последующего списания на заказ ТОРО, необходимо выполнить проводку переноса с СПП-элемента в свободно используемый запас, в соответствии с разделом 5.2.4.6 «Шаг процесса ПП-10.03.04.060 – Перераспределение запаса между сегментами под потребность» КД «ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР работами и услугами». Для списания материалов на сетевой график необходимо выполнить проводку переноса в особый запас СПП-элемента, к которому привязан сетевой график.

В случае, если стоимость заказа после обновления цены превышает бюджет, будет срабатывать разработка PM46 «Проверка при сохранении заказа ТОРО» (см. раздел 5.10.7.3.КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА», на заказе будет устанавливаться статус «ТРКБ – требуется корректировка бюджета», при котором в свою очередь будет срабатывать расширение PM66, см. раздел 5.10.5 данного КД. В результате будет рассматриваться увеличение бюджета, в соответствии с КД «ERP.13.9.2.51 Формирование и управление бюджетами ТОиР».

Шаг процесса 90 – Замена МТР в заказах ТОРО/ СГ, проверка доступности

Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО осуществляет замену МТР в заказах ТОРО или сетевых графиках на аналоги (как собственного производства, так и закупаемые) и вновь выполняет анализ доступности.

При выборе аналогов используется стандартная системная функциональность управления взаимозаменами (Parts Interchangeability).

В случае полностью успешной проверки доступности на заказе ТОРО автоматически устанавливается стандартный системный статус «МАПД - материал подтвержден».

После замены МТР Планировщиком ТОиР УО на заказе устанавливается статус «МТРЗ - материалы заменены».

Для проверки доступности МТР используется транзакция «ZPM_IWBK Информация о доступности материала». Разработкой PM75 предусматривается расширение данного отчета для отражения информации по сетевым графикам и статуса обеспечения потребности, (см. раздел «5.10.6 Расширение отчета по проверке доступности материалов данного КД»).

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Период (с .. по).

Используются также стандартные транзакции:

- IW32 - Изменения заказа ТОРО;

- IW38 - Список заказов ТОРО (изменение);

- CJ20N – Project Builder.

Шаг процесса 95 – Формирование заявки на изготовление ЗЧ собственного производства

При указании Планировщиком ТОиР УО или Планировщиком ЗиС УО в качестве МТР в заказах ТОРО или сетевых графиках запчастей собственного производства, в системе автоматически формируется заявка на производство ЗЧ в виде плановой потребности – документов резервирования к заказам ТОРО или сетевым графикам. Данная заявка анализируется в отчете ZPM_IWBK Планировщиком ТОиР УО или Планировщиком ЗиС УО и направляется Плановику ЦРММ вне системы (например, по электронной почте).

Плановик ЦРММ в рамках процесса «ПП-07.05.01 Производство деталей и изделий собственными силами» анализирует потребность с заказов ТОРО или сетевых графиков при помощи отчета (разработка PM26 Отчет "Потребность в запчастях собственного изготовления"), и, в случае невозможности обеспечить покрытие потребности, уведомляет по электронной почте Планировщика ТОиР УО или Планировщика ЗиС УО о невозможности изготовить изделие в ЦРММ (в т.ч. в указанные сроки), после чего Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО должен выполнить повторно шаг, в рамках которого выполняется замена МТР и проверка доступности МТР в заказах ТОРО/ сетевых графиках. Если выполнить замену МТР не возможно, то Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО выполняет перепланировку сроков работ с учетом плановых сроков изготовления ЗЧ.

В том случае, если потребность в изделиях собственного изготовления возможно обеспечить в определенные в заказе или сетевом графике сроки, Плановик ЦРММ уведомляет об этом Планировщика ТОиР УО или Планировщика ЗиС УО по электронной почте.

Для обработки заказов используется стандартная транзакция для изменения заказов - «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)».

Поля для заполнения на селекционном экране ZPM_IWBK и стандартной транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

Для обработки сетевых графиков используется стандартная транзакция CJ20N – Project Builder.

Шаг процесса 100 – Оценка загрузки ресурсов собственного персонала

По мере наступления сроков Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО выполняет проверку загрузки ресурсов по рабочим местам с использованием транзакции CM04. Для анализа загруки ресурсов в месячном горизонте необходимо выбрать настройку профиля для месяца (ZSAPX915_2 - для ближайшего месяца).

Исполнитель на уровне операции задается в виде объекта системы «Рабочее место», представляющего собой бригаду (совокупность) специалистов. В рабочем месте также ведется мощность, определяющая какой объем работ и в какой временной интервал в течение суток данное рабочее место может выполнять. Более подробно рабочие места и мощности представлены в КД «ERP.13.9.2.7.PM.КД Управление основными данными по направлению ТОиР». При назначении рабочего места на операцию учитывается его текущая (плановая) загрузка.

В случае выявления перегруза мощностей рабочего места Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО переходит к корректировке сроков заказа или сетевого графика, либо принимает решение по замене исполнителя.

Шаг процесса 105 – Балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков сетевого графика

Предварительно перед началом балансировки ресурсов собственного персонала Инженеру ТОиР УО необходимо задать смены, в которые будет работать ремонтный персонал. Для этого используется транзакция PTMW. Отсутствия по каждому ресурсу передаются автоматически из АСУП.

В транзакции PTMW заполняется номер подразделения или выбирается из списка подразделений из АСУП. Далее задается период и по списку выбираются сотрудники подразделения. Переход к списку всех выбранных исполнителей осуществляется по кнопке «Ракурс рабочей группы». На каждого сотрудника задаются смены или отсутствия. Например, Смена 1 для персонала, работающего с 8 до 20, Смена 2 - с 20 до 8, Смена 3 - с 19 до 7, Смена 4 - с 7 до 19.

После внесения смен или отсутствия (по болезни или плановое отсутствие) на каждый ресурс собственного персонала происходит передача данных в MRS с помощью транзакции ZPM_HRTOMRS. Заполняются поля:

- Ид. объекта;

- Период анализа.

Инженеру ТОиР УО необходимо проверить доступность собственного персонала и персонала сторонних организаций, используемых в сетевых графиках по запланированным воздействиям в транзакции /MRSS/PLBOORGSRV/, и при выявлении недоступности провести корректировку сроков, объемов работ (на уровне сетевых графиков, при невозможности выполнения ввиду отсутствия ресурсов отменяя часть запланированных сетевых графиков).

На этапе планирования следующего месяца Инженер ТОиР должен реализовать присвоения на уровне табельных номеров, и проверить назначения и загрузку персонала, и, при необходимости (в случае задержек выполнения работ, возникновения перегрузок, актуализации данных об отсутствии/присутствии сотрудников и т.п.), откорректировать назначения (выполнить переброску ресурсов либо откорректировать сроки сетевых рафиков). В процессе «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий» на основе данных назначений будет формироваться наряд-задание Исполнителям работ ТОиР.

Для обработки назначений персонала используется транзакция /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS), ракурс «Представление потребностей». Для удобства проверки используется столбчатая диаграмма загрузки рабочих, привязанная к временной шкале запланированных сетевых графиков и их операций. См. общее описание планирования в MRS в разделе «5.10.1 Мультиресурсное планирование (MRS)».

Поля для заполнения на селекционном экране транзакции /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS):

- Узел планирования ресурсов (рабочее место);

- Период для ресурсов (с .. по).

Данные по потребностям в ресурсах будут приходить из операций сетевых графиков.

Данные по доступности и квалификации персонала будут приходить в систему SAP S/4HANA, в инфо-типы, представленных в таблице нижеОшибка! Источник ссылки не найден..

Таблица Инфо-типы

| Инфотип | Информация, используемая в SAP MRS |
| --- | --- |
| 0007 «Нормативное рабочее время» | График рабочего времени каждого сотрудника |
| 2001 «Отсутствия» | Время, когда сотрудник не выполняет предусмотреные графиком служебные обязанности в связи с больничным, отпуском, прогулом, донорством и пр. |
| 2002 «Присутствия» | Время присутствия работника на работе помимо нормативного графика (аварийный ремонт, работа в выходные и праздничные дни и т.п.) |
| 2003 «Альтернативное рабочее время» | Временные изменения в нормативном графике работника |
| 0024 «Квалификации» | Группа квалификаций, ее название, характеристика, а также начало и окончание действия |

Для целей оперативного планирования данные по доступности и квалификации персонала ведутся на уровне рабочих мест ТОРО.

При необходимости оперативного изменения времени доступности персонала в SAP MRS или при отсутствии в системе SAP S/4HANA данных, полученных из АСУП, будет реализована возможность корректировки информации об отсутствии/присутствии сотрудников напрямую в окне планирования SAP MRS с использованием справочника типов присвоения времени, ведение которого осуществляется в SAP MRS. В таблице представлен предлагаемый вариант данного справочника (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.Типы присвоения времени).

Таблица Типы присвоения времени

| Тип присвоения времени | Комментарий |
| --- | --- |
| ДОСТУПЕН | Сотрудник доступен |
| НЕ ДОСТУПЕН | Сотрудник не доступен |

Обратная передача данных об отсутствии/присутствии персонала из системы SAP MRS в АСУП выполняться не будет.

Шаг процесса 106 – Балансировка мощностей ВПС для сетевого графика

После выполненных ранее в текущем процессе шагов подготовки МТР и персонала по сетевым графикам, Инженер ТОиР БЕ ГОК проверяет доступность ВПС (вспомогательных производственных средств). В случае отсутствия ВПС в сетевых графиках данный шаг балансировки не выполняется.

Используется транзакция /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS), ракурс «Представление потребностей». Для удобства проверки используется столбчатая диаграмма загрузки, привязанная к временной шкале запланированных сетевых графиков и их операций (cм. Общее описание планирования в MRS в разделе «5.10.1 Мультиресурсное планирование (MRS)» данного КД).

Инженер ТОиР БЕ ГОК проверяет загрузку запланированных ВПС в сетевых графиках в своей зоне ответственности, при необходимости производит балансировку мощностей ВПС по Подразделению либо корректирует сроки сетевых графиков и/или операций. После балансировки ВПС, в случае значительной корректировки сроков, способной повлиять на перегрузку ранее запланированных мощностей персонала либо на доступность МТР (например, смещение на очень ранние сроки), Инженер должен заново повторить шаги проверки доступности МТР, сбалансировать загрузку персонала, и повторить балансировку ВПС, подтвердив тем самым, что план воздействий на ПА обеспечен ресурсами, и поэтому выполним.

Используется транзакция:

- /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS)

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Узел планирования ресурсов (рабочее место);

- Период для ресурсов (с .. по).

Шаг процесса 110 – Принятие решения о необходимости корректировки сроков или замены исполнителя

Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО должен проанализировать целесообразность привлечения конкретных исполнителей работ на уровне операций заказов или сетевых графиков: бригад при выполнении работ хозспособом или подрядных организаций, при определении целесообразности замены ресурсов в заказах или сетевых графиках произвести соответствующие замены в заказах/ сетевых графиках. На данном шаге также определяется способ исполнения тех либо иных заказов/ сетевых графиков – внутренними силами (хозспособ) либо с привлечением сторонних (подрядных) организаций.

В случае определения в качестве исполнителей работ подрядных организаций, выполняется переход в процесс ПП-07.02.03.03-ERP «Оценка стоимости работ» на основании ведомости дефектов (см. раздел 5.2.2. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА»), в рамках которого формируется дефектная ведомость и смета. После получения сметы в заказ или сетевой график вносится стоимость работ на уровень операции.

Обслуживание техники на гарантии, при наличии такого уточнения в договоре поставки, должно выполняться только официальными дилерами (проверка сроков гарантии выполняется путем перехода в ЕО из заказа ТОРО). Индикация наличия гарантии также будет реализована в расширении стандартного отчета «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)», см описание разработки в разделе 5.10.7.5. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА».

В случае наличия действующей гарантии Планировщик ТОиР УО выполняет перепланирование заказа: заменяет исполнителя операций заказа ТОРО на Поставщика оборудования для мероприятий, соответствующих условиям гарантийного обслуживания, изменяет правило расчета затрат.

Используются транзакции

- IW37 Список операций заказов ТОРО (изменение), для массового изменения исполнителей;

- CN47N – Обзор: операции/ элементы;

- ZPM_CNTR – Отчет по анализу исполнителей (Разработка PM27 Отчет «Целесообразность привлечения исполнителей»)

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

Шаг процесса 120 – Корректировка сроков (в рамках планируемого месяца)

Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО после выявления перегруженных собственных ресурсов на шаге 100, и обнаружения «окон» в их загрузке, выбирает заказы со статусами «ПЛАН - планируется», «МЕС – включен в месячный план-график», «ИСПК – требуется заменить исполнителей» или сетевые графики со статусом «ПЛАН – Планируется» и корректирует сроки (базовое начало и базовое окончание) в заказах ТОРО или сетевых графиках, повторно выполняет проверку (как на шаге 100). В случае успешной корректировки заказов снимает статус «ИСПК – требуется заменить исполнителей» и устанавливает статус «ИСПЗ - Исполнители заменены».

Сроки операций заказов (как следствие – заказов) можно изменять как при помощи транзакции «IW37 – Изменение операций» (переход из ZPM_PLAN), так и при выполнении оптимизации сроков в ручном режиме на уровне заголовка Заказа ТОРО в транзакции ZPM_PLAN (более удобно в случае необходимости переноса сразу нескольких заказов).

Сроки операций сетевых графиков можно изменить принудительно задав сроки как «Требуемое начало» и Требуемое окончание» в транзакции CJ20N.

Если у заказа ТОРО есть отношения сроков с другими заказами, в которых указана отличающаяся группа планирования, и в заказе в процессе правок меняются базисные сроки (дата и время) начала и окончания, в текущем заказе и в связанных заказах будет автоматически устанавливаться статус «ТРСХ – требуется синхронизация», для этого будет использоваться разработка PM46 – Проверка при сохранении заказа ТОРО, см. раздел 5.10.7.3 КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА».

Используются транзакции:

- ZPM_PLAN - АРМ Планировщика ТОиР

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование месячного графика ремонтов»

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования.

- IW37 - Изменение операций

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

- CJ20N – Project Builder.

Шаг процесса 130 – Замена исполнителя

В случае выявления перегруженных собственных ресурсов на шаге 100 и отсутствии окон в их загрузке, Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО проверяет возможность замены, и, если замена возможна, производит замену исполнителя на заказе или сетевом графике и на заказе ТОРО устанавливает статус ИСПЗ - Исполнители заменены.

Для анализа и выбора исполнителя на основе информации по ранее проведенным работам Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО использует транзакцию «ZPM_CNTR – Отчет по анализу исполнителей». В рамках отчета реализуется функция изменения данных операций Заказа в автоматическом режиме на основе данных Заказа ТОРО, используемого в качестве образца.

Обслуживание техники на гарантии должно выполняться только официальными дилерами, если это прописано в договоре поставки оборудования. Планировщик ТОиР УО, в системе SAP S/4HANA, проводит проверку на наличие гарантии по соответствующему оборудованию, указанному в качестве ссылочного объекта в Заказе ТОРО (при помощи расширения стандартной транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»– см. описание в разделе 5.10.7.5 КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА»). Просмотр сроков гарантии выполняется путем перехода в ЕО из заказа ТОРО.

В случае наличия действующей гарантии Планировщик ТОиР УО инициирует перепланирование Заказа ТОРО: выполняет замену исполнителя ТОиР на контрагента, который должен осуществлять гарантийное обслуживание, и проверяет, что запланированное воздействие соответствует условиям выполнения гарантийного обслуживания. Для операции заказа должен быть установлен управляющий ключ РМ03, который не позволяет калькулировать затраты по операции в заказе (см. полный состав настроек управляющих ключей операций в разделе 5.10.3 Настройка управляющих ключей операций заказов ТОРО), в операции должен быть указан объем и продолжительность работ. Подтверждение данной операции должно будет выполняться, но при этом не будет калькулироваться. Таким образом, по соответствующей операции заказа, либо по заказу целиком, если он полностью состоит из гарантийный операций, не будет плановых и фактических затрат по работам. ОЗМ-услуга в операциях заказа, выполняемых по гарантии, не указывается, процесс закупки услуг по операции, выполняемой в рамках гарантии, не инициируется.

МТР (ОЗМ) в операциях заказа или сетевого графика должны присутствовать в том случае, когда планируется их закупка и расход за счет подразделения-заказчика воздействия на ПА. Если МТР для выполнения конкретной операции заказа или сетевого графика включаются в стоимость услуги (либо гарантийного обслуживания) – в операции их указывать не следует.

В случае определения в качестве исполнителя сторонней организации, для которой в системе не определены стоимости работ, инициируется процесс создания дефектной ведомости и сметы – «ПП-07.02.03.03-ERP Оценка стоимости работ на основании ведомости дефектов», представленный в КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА».

Для выполнения работ хозспособом на уровне операции должен быть указан управляющий ключ «PM01 ТОРО – хозспособ», для внешних подрядных организаций – управляющий ключ «PM02 	ТОРО – УСО» в случае привлечения сторонней организации для негарантийного обслуживания, либо «PM03 ТОРО – УСО гарантии» - для гарантийного обслуживания, описание настроек управляющих ключей приведено в разделе «5.10.3 Настройка управляющих ключей операций заказов ТОРО».

Для ручного изменения данных об исполнителе работ на уровне операций Заказа ТОРО используется транзакция  «IW37 – Изменение операций». Для изменения сетевых графиков используется транзакция CJ20N.

Используются транзакции:

- ZPM_CNTR – Отчет по анализу исполнителей

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

- IW37 - Изменение операций

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

- CJ20N – Project Builder.

Шаг процесса 140 – Ввод данных смет в заказы ТОРО/ СГ и приложение скан-копии

Стоимость работ определяется в процессе «ПП-07.02.03.03-ERP Оценка стоимости работ на основании ведомости дефектов».

Планировщик ТОиР УО на основании сметы вводит плановую стоимость услуги для ОЗМ вида ZSRV в заказ ТОРО на вкладке «Компоненты» в поле «Объем потребности», в поле «Единица измерения» автоматически указывается «СТМ – стоимость».

Для прикрепления скан-копий смет и любой другой необходимой документации, Планировщик ТОиР УО, используя транзакцию по изменению заказов ТОРО «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)», заходит в заказ ТОРО в режиме изменение и при помощи стандартной функции «Услуги к объекту» (Archivelink) прикрепляет отсканированные документы к заказу ТОРО.

Планировщик ЗиС УО на основании сметы вводит плановую стоимость услуги в компонент материала сетевого графика для ОЗМ вида ZSRV в поле «Количество потребности», в поле «Единица измерения» автоматически указывается «СТМ – стоимость», а также прикрепляет скан-копии дефектной ведомости, сметы и при необходимости других документов к компоненту материала сетевого графика.

Используются транзакции:

- IW38 - Список заказов ТОРО (изменение)

Поля для заполнения на селекционном экране «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

- CJ20N – Project Builder

Шаг процесса 150 – Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения

После планирования исполнителей на заказах ТОРО/ сетевых графиках в рамках своей области ответственности, Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО должен проанализировать перечень заказов/ сетевых графиков смежных служб (используется стандартная транзакция «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)» либо ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР» (разработка № PM21 Отчет "Оптимизация плана-графика"), при выявлении заказов/ сетевых графиков, созданных на ПА с высоким уровнем критичности, Планировщик связывается с ответственным Планировщиком ТОиР УО или Планировщиком ЗиС УО другой службы либо Планировщиком ТОИР УО по другой группе оборудования в рамках своего подразделения, для синхронизации заказов/ сетевых графиков. Для выделения заказов, требующих синхронизации, Планировщик ТОиР УО устанавливает статус «ТРСХ – Требуется синхронизация» соответствующим заказам ТОРО. Обязательно должны синхронизироваться заказы/ сетевые графики для выполнения работ на ПА с высоким уровнем критичности, их выбор выполняется в соответствии с НМД «ERP.2.1.14.PM Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Планировщики ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО всех задействованных служб (пример: механик, энергетик, КИП и т.д.) собираются вместе и выравнивают план-график между исполнителями в их зоне ответственности.

После выравнивания план-графика ресурсов планировщиками на заказах ТОРО устанавливается статус СИНХ – заказы синхронизированы, для сетевых графиков установка дополнительных статусов не требуется.

Используются транзакции:

- IW38 – Список заказов ТОРО (изменение)

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

- ZPM_PLAN – АРМ Планировщика ТОиР

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования;

- CJ20N – Project Builder.

Шаг процесса 160 – Согласование сетевых графиков Планировщиком

После проверки и балансировки всех ресурсов на сетевых графиках, выполненных в предшествующих шагах, Планировщик ЗиС УО устанавливает на сетевых графиках статус «СГПЛ - Отправлен на согласование Планировщиком ТОиР УО» (при этом статус «ПЛАН» снимается), далее сетевой график доступен на согласование Старшему планировщику ТОиР УО.

После согласования Планировщиком ЗиС УО заголовок сетевого графика, операции и компоненты становятся недоступны для изменения (разработка PS09). Ввод изменений в сетевой график возможен только в статусе «ПЛАН – Планируется».

Используется транзакция:

- CJ20N – Project Builder.

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Проект;

- СПП-элемент.

Шаг процесса 165 - Согласование сетевых графиков Старшим планировщиком

Старший планировщик ТОиР УО проверяет корректность планирования сетевых графиков согласно НМД «ERP.2.1.14.PM Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»:

- полноту сформированных сетевых графиков и охвата всех ЗиС, требуемых воздействий;

- полноту планирования требуемых мероприятий;

- корректность и обоснованность по составу и объему работ, в том числе потребность в МТР;

- балансировку ресурсов (материальных, трудовых);

- наличие скан-копии сметы и техзадания как приложения к компоненту материала вида ZSRV «Продаваемые И покупУслуги» и корректность ввода данных сметы в сетевом графике;

- расчет затрат по сетевому графику.

При выявлении замечаний формирует замечания на заголовке сетевого графика и возвращает Планировщику ЗиС УО на корректировку/ перепланирование – устанавливает статусы ПЛАН, КОРР.

В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТОиР УО согласовывает сетевой график по воздействиям на ЗиС – устанавливает статус «ССПЛ - Согласовано старшим планировщиком ТОиР УО», после чего сетевые графики блокируются для изменения/ корректировок (разработка PS09). Ввод изменений в сетевого графика возможен только в статусе «ПЛАН – Планируется». При сохранении сетевого графика со статусом ССПЛ должна выполняться проверка по статусу плановых цен МТР (разработка PS09).

Используются транзакции

- CJ20N – Project Builder.

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Проект;

- СПП-элемент.

Шаг процесса 167 – Деблокирование сетевого графика

После согласования сетевого графика Старшим планировщиком ТОиР УО Планировщик ЗиС УО выполняет деблокирование сетевых графиков.

В момент деблокирования для сетевых графиков с профилем P00330 вида P330 осуществляется проверка по заполнению ответственного МВЗ на заголовке сетевого графика, автоматически формируется правило расчета на МВЗ (разработка PS212) для операций сетевого графика.

Для СПП-элементов CAPEX в момент деблокирования формируется карточка НКС. Операции сетевого графика с профилем P00340 видта P340 содержит правило расчета на вышестоящий СПП-элемент, которое формируется при создании сетевого графика.

При сохранении деблокированного сетевого графика осуществляется проверка на присвоение документов компоненту материала вида ZSRV (разработка PS10), а также осуществляется проверка доступности средств в бюджете. При нехватке бюджета формируется запрос на корректировку бюджета – сетевой график остается в системном статусе ОТКР, на СПП-элементе устанавливает статус ЗКОР – Запрос корректировки.

Если бюджет не будет скорректирован, то Планировщик ЗиС УО либо переносит сроки выполнения работ на следующий год и перепривязывает сетевой график к СПП-элементу следующего года, либо отменяет сетевой график (устанавливает статус МТКУ).

Если запрос корректировки согласован и осуществлен перенос средств бюджета с помощью транзакции ZPM_REQ_BUDGET (разработка PM65), то сетевой график деблокируется автоматически.

Описание процесса корректировки бюджета воздействий на ПА приводится в КД «ERP.13.9.2.51 Формирование и управление бюджетами ТОиР».

После сохранения деблокированного сетевого графика потребность в МТР и услугах передается в закупку (процессы ПП-10.03.04-ERP «Оперативное планирование обеспечения», ПП-10.04.03.01 «Выполнение закупки»).

Шаг процесса 170 – Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

При изменении заказов ТОРО, система автоматически контролирует доступность средств в бюджете. При нехватке бюджета Старший планировщик ТОиР УО формирует запрос на корректировку бюджета. Для этого используется разработка «PM60 Расширение заказов ТОРО». На отдельной закладке заказа ТОРО «Корректировка бюджета» при нехватке бюджета система формирует следующие данные:

- СПП-элемент (дефицит)

- Доступные средства

- Дефицит (разность Требуемой и Исходной стоимости)

- Данные по корректировке (Номер, Автор, Дата, Время)

При сохранении заказа ТОРО с дефицитом бюджета выполняется автоматическая установка статуса ТРКБ - Требуется коррект-ка бюджета. При этом СПП-элемент из поля заголовка заказа переносится (в исходном поле удаляется, таким образом теряется привязка заказа к СПП-элементу, и бюджет для этого заказа не проверяется) в поле СПП-элемент (дефицит) на доп. закладку.

Старший планировщик ТОиР УО уведомляет Планировщика бюджета УА УК о необходимости корректировки по e-mail.

Если бюджет не будет скорректирован, то Старший планировщик ТОиР УО либо переносит сроки выполнения работ с пустым полем СПП-элемента, либо отменяет заказы ТОРО (устанавливает на заказе статус МТКУ).

При необходимости Старший планировщик ТОиР УО анализирует бюджеты по проектам, с использованием транзакции S_ALR_87013558 «Бюджет план/факт» либо S_ALR_87013559 «Бюджет / распред. / план / распред.», а также с использованием разработок, отчета PM65 (описание см. в разделе 5.10.4 Особенности корректировки бюджета на заказах ТОРО) и PM73 (см. КД «ERP.13.9.2.15 Отчетность по направлению ТОиР», отчет M-R06 Сводный план-факт ППА).

Планировщик бюджета УА УК при помощи транзакции ZPM_REQ_BUDGET (№ разработки PM65, описание см. в разделе 5.10.4 Особенности корректировки бюджета на заказах ТОРО), либо отклоняет, либо добавляет бюджет.

Основные поля отчета:

- СПП-элемент;

- Заказ;

- Предыдущая стоимость;

- Требуемая стоимость;

- Дефицит;

- Текущий бюджет (СПП-элемента)

- Запланировано, руб (на СПП-элементе)

- Освоено, руб (на СПП-элементе)

- Остаток, руб (на СПП-элементе)

В отчете Планировщик бюджета УА УК согласовывает корректировки бюджета и автоматически после утверждения на заказах ТОРО меняется статус на КОРБ. После чего направляет Старшему планировщику ТОиР УО уведомление по электронной почте.

При установке статуса КОРБ СПП-элемент из доп.поля СПП-элемент (дефицит) переносится в стандартное поле СПП-элемент заголовка заказа ТОРО. Пользовательские поля не изменяются до следующего запроса корретировки бюджета.

Для заказов, для которых не был выделен бюджет, должна быть установлена, как описано выше, метка на удаление, либо может быть принято решение о переносе заказов на более поздний срок путем изменения плановых сроков заказов. При переносе сроков на другой планируемый год статусы, связанные с корректировкой бюджета, Старшим планировщиком ТОиР УО снимаются.

Описание процесса корректировки бюджета воздействий на ПА приводится в КД «ERP.13.9.2.51 Формирование и управление бюджетами ТОиР». Интеграционные потоки, а именно содержание и частота передачи информации, в том числе утверждённый бюджет и его корректировки, описаны в СОИ ERP.5.6.7 «Соглашение об интеграции АСКБ».

Шаг процесса 180 – Завершение подготовки плана-графика воздействий на ПА на месяц

Планировщик ТОИР УО устанавливает на заказах ТОРО статус «СГПЛ – согласовано планировщиком», и извещает Старшего планировщика ТОиР УО о необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на следующий месяц. Используется транзакция «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР» (разработка PM21 Оптимизация плана-графика).

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование месячного графика ремонтов»

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования.

Шаг процесса 190 – Согласование плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком

При получении уведомления от Планировщика ТОиР УО, Старший планировщик ТОиР УО выбирает в системе заказы ТОРО, с пользовательским статусом «СГПЛ – согласован планировщиком ТОиР», проверяет корректность планирования используя разработку PM24 "Печать плана-графика", (см. форму в КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА», раздел 5.10.7.8), список заказов (IW38), отчеты по целесообразности использования МТР (№ в реестре разработок PM25), отчет по целесообразности использования запланированных ресурсов персонала (№ в реестре разработок PM27).

Согласно НМД «ERP.2.1.14.PM Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика», Старший планировщик ТОиР УО на данном этапе проверяет:

- полноту сформированного план-графика (сформированы все Заказы к отзывам по планам)

- полноту охвата всего оборудования (по всему оборудованию для которого есть планы ремонтов, созданы заказы)

- полноту планирования требуемых мероприятий (если запланирован демонтаж, то проверяет необходимость и наличие операции по монтажу).

- корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе операций на работы и требуемых материалов не соответствующих тех карте по объемам),

- экономическую эффективность (в соответствии с НМД "ERP.2.1.14.PM Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика")

- балансировку ресурсов (материальных, трудовых),

- в случае наличия статуса «ОСМЧ – Осмечено» корректность данных осмечивания

- наличие скан-копии сметы как приложения к Заказу и корректность ввода данных сметы в Заказе, расчет затрат по Заказу.

При выявлении замечаний, формирует лист замечаний к план-графику, при этом также может вносить комментарии в тексты (поле «подробный текст») отдельных заказов ТОРО, и возвращает Планировщику ТОиР УО на корректировку/перепланирование, при этом на все заказы ТОРО, которые подлежат корректировке, устанавливает статус «КОРР – заказ требует корректировки». При этом происходит автоматическое сбрасывание статуса на «ПЛАН» и заказ доступен для изменения Планировщиком ТОиР УО.

Для заказов со статусом «ОСТ – Утвержден в графике ОстРемонта » и «КОРР – требует корректировки», изменение проводится Старшим планировщиком ТОиР УО в рамках процесса ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов, см. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА».

Планировщик ТОиР УО, получив лист замечаний, по данным заказам выполняет шаги по корректировке и балансировке при необходимости по всему набору заказов заново, и заново печатает и подает на согласование месячный план-график воздействий.

В случае отсутствия замечаний, Старший планировщик ТОиР УО согласовывает месячный план-график воздействий на ПА и устанавливает соответствующий статус Заказа ТОРО («ССПЛ - Cогласовано старшим планировщиком ТОиР»), после чего Заказы ТОРО блокируются для изменения/корректировок.

План-график передается на дальнейшее согласование только после корректировки/балансировки полного объема заказов на планируемый месяц Планировщиком ТОиР УО и проверки результатов планирования Старшим планировщиком ТОиР УО.

Используется разработка PM24 «Печать плана-графика воздействий на ПА», стандартные транзакции изменения заказов «IW32 - Изменения заказа ТОРО», «IW38 - Список заказов ТОРО (изменение)», а также транзакция «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)» и транзакции «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования;

- Период (прим.: в «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»- с .. по).

Поля для заполнения на селекционном экране разработки PM25 Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО (используется транзакция ZPM_MTR)

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по)

Шаг процесса 200 – Согласование плана-графика воздействий на ПА Подразделения ГС

При получении бумажного документа «План-график воздействий на ПА на месяц» Главный специалист ТОиР УО выбирает в системе заказы ТОРО, с пользовательским статусом «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР», проверяет корректность планирования используя разработку (№ в реестре разработок PM24 "Печать плана-графика воздействий на ПА", транзакция ZPM_PLAN), либо стандартную транзакцию для изменения списка заказов (IW38). В случае отсутствия замечаний, Главный специалист ТОиР УО согласует план-график воздействий на ПА, путем установки статуса «СГГС - согласовано главным специалистом». В случае наличия замечаний, устанавливает на заказах статус «КОРР – заказ требует корректировки». При этом происходит автоматическое сбрасывание статуса на «План - планируется». Главный специалист ТОиР УО отправляет по e-mail лист замечаний Планировщику ТОиР УО, при этом также может вносить комментарии в тексты (поле «подробный текст») отдельных заказов ТОРО, после чего цикл обработки заказов Планировщиком ТОиР УО повторяется, а план-график проходит повторное согласование.

Используется стандартная транзакция изменения заказов «IW32 - Изменения заказа ТОРО» или «IW38 - Список заказов ТОРО (изменение)», а также транзакция «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР»:

Поля для заполнения на селекционном экране «IW38 Список заказов ТОРО (изменение) и «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования.

Шаг процесса 210 – Формирование сводного отчета по КТГ Предприятия на месяц

В случае отсутствия системы FS-PER в подразделении, шаг выполняется идентично описанному в КД «ERP.13.9.2.52.РM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» в разделе Шаг 390 - «Формирование сводного отчета по КТГ Предприятия».

Главный специалист ТОиР УО Предприятия формирует сводный отчет по КТГ Предприятия для согласования с ПТО.

Используется транзакция:

- ZPM_PLAN - АРМ Планировщика ТОиР

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование месячного графика ремонтов»

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования.

Шаг процесса 220 – Формирование сводного отчета по КТГ Предприятия для передачи в FS_PER

В случае наличия системы FS-PER в подразделении, шаг выполняется идентично описанному в КД «ERP.13.9.2.52.РM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» в разделе «Формирование сводного отчета по КТГ Предприятия для передачи в FS-PER».

Детальные аспекты интеграции между системами описаны в документе СОИ «ERP.5.6.14 Соглашение об интеграции FS-PER».

Шаг процесса 230 – Отправка отчета в систему планирования FS-PER

В случае наличия системы FS-PER в подразделении, шаг выполняется идентично описанному в КД «ERP.13.9.2.52.РM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» в разделе Шаг 419 - «Отправка отчета в систему планирования FS-PER».

По результатам шага 220 из системы S/4HANA автоматически отправляется отчет с показателями для определения КТГ в систему планирования FS-PER. Детальные аспекты интеграции между системами описываются в документе СОИ «ERP.5.6.14 Соглашение об интеграции FS-PER».

Шаг процесса 235 – Согласование месячного плана-графика воздействий на ПА с ПТО

После утверждения плана-графика Главным специалистом ТОиР УО специалист ПТО УО анализирует план-график воздействий на ПА на соответствие целевым КТГ, и при наличии замечаний фиксирует их в виде листа замечаний. Затем направляет по электронной почте лист замечаний предыдущим участникам согласования и Планировщику ТОиР УО, который проводит соответствующие необходимые корректировки заказов (см. раздел «5.2.1.29 Шаг процесса 250 – Принятие решения о переносе сроков или корректировке заказов»), после чего план-график проходит повторное согласование и утверждение.

В случае согласования плана-графика, Специалист ПТО УО устанавливает на заказах статус «ПТОМ – Согласовано ПТО на месячном горизонте», и передает план-график Старшему планировщику ТОиР УО.

Шаг процесса 250 – Принятие решения о переносе сроков или корректировке заказов/ СГ

На основании полученного листа замечаний от участников согласования месячного плана-графика, Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО, принимает решение о корректировке заказов ТОРО или сетевых графиков с изменением сроков выполнения работ, корректировкой МТР и количества.

В стандартной транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)» Планировщик ТОиР УО выполняет следующие действия:

- Выбирает все заказы, удовлетворяющие требованиям по наличию на них статусов

  - «КОРР – заказ требует корректировки, МЕС - месяц (заказ включен в месячный план)», (статус ПЛАН при установке статуса КОРР будет установлен автоматически при помощи разработки PM46, см. КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА»).

- Переходит к шагу корректировки состава и объема работ (см.раздел «5.2.1.30 Шаг процесса 260 – Корректировка состава и объема работ».

В транзакции CJ20N Планировщик ЗиС УО находит сетевые графики со статусом КОРР «Требуется корректировка» и переходит к шагу корректировки состава и объема работ (шаг 260).

После корректировки заказов ТОРО или сетевых графиков необходимо заново провести в системе их проверку и повторное согласование.

Для заказов ТОРО на остановочные ремонты (со статусом «ОСТ – требуют останова») полномочий на изменение у Планировщика ТОиР УО не будет.

Поля для заполнения на селекционном экране «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

Шаг процесса 260 – Корректировка состава и объема работ

Планировщик ТОиР УО или Планировщик ЗиС УО проводит корректировку состава и объема работ по заказам ТОРО или сетевым графикам в соответствии с полученными листами замечаний. Корректировка объемов и состава МТР может быть выполнена в автоматическом режиме, после согласования корректировки потребности в МТР, направленной со стороны МТО (см раздел «5.2.1.35 Шаг процесса 290 – Анализ документов от МТО»). После выполнения корректировок, цикл согласования Заказов ТОРО в рамках оперативного графика повторяется в шага, описанного в разделе «5.2.1.6 Шаг процесса 70 – Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц».

Следует учитывать, что заказы ТОРО на остановочный ремонт, имеющий статус «ОСТ» не подлежат корректировке при месячном планировании. Данная проверка реализуется при помощи разработки PM46, см. п. 11 раздела 5.10.7.3 КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА».

Шаг процесса 240 – Печать плана-графика на планируемый месяц

После согласования плана-графика воздействий на ПА в системе, Главный специалист ТОиР УО печатает из системы план-график воздействий на ПА на планируемый месяц, используя разработку (№ в реестре разработок PM24 "Печать плана-графика воздействий на ПА", и подписывает его.

План-график на бумажном носителе далее передается планировщиком ТОиР УО на утверждение Главному инженеру УО.

Используется разработка PM24 «Печать плана-графика воздействий на ПА», транзакция «ZPM_PLAN – АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование месячного графика ремонтов»

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Год/месяц планирования.

Шаг процесса 245 – Утверждение месячного плана-графика воздействий на ПА Предприятия

После получения положительного результата анализа отчета по КТГ от Специалиста ПТО УО, Главный инженер ТОиР УО утверждает месячный план-график на бумажном носителе.

При наличии замечаний формирует лист замечаний и направляет Планировщику ТОиР УО по e-mail.

Шаг выполняется вне системы SAP S/4HANA.

Шаг процесса 270 – Деблокирование заказов ТОРО

Старший планировщик ТОиР УО, на основании утвержденного плана-графика воздействия на ПА на месяц, полученного от Главного инженера БЕ Управления, и согласования ПТО, выбирает заказы ТОРО в стандартной транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»(Изменение списка заказов ТОРО) с пользовательским статусом «СГГС - согласовано главным специалистом», «ПТОМ – Согласование ПТО на месячном горизонте», и «МЕС - месяц (заказ включен в месячный план)», устанавливает статус «ГИП – Утверждено главным инженером», «УТВМ – утвержден в месячном плане» и производит деблокирование выбранных заказов ТОРО, в результате на все выбранные заказы устанавливается системный статус «ДЕБЛ - Деблокирован», означающий, что заказы переданы в работу на выполнение (далее будут обрабатываться дополнительно в рамках процесса ПП-07-03-02 Недельно-суточное планирование воздействий на ПА), и появляется возможность отражать на заказах учет расхода ТМЦ и факт выполненных работ как хозспособом, так и с привлечением сторонних организаций.

После деблокирования заказов ТОРО потребность в МТР передаётся в бизнес-процесс ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения (описание см. в КД «ERP.13.9.2.58 – Планирование обеспечения МТР, работами и услугами»), где реализуется весь спектр задач по обеспечению доступности МТР, т.е. выполнение своевременной заготовки объемов МТР, необходимых для проведения ремонтов в требуемом количестве в требуемые сроки.

Поля для заполнения на селекционном экране «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

Шаг процесса 280 – Создание карточки НКС по незавершенным капитализируемым ремонтам

По событию в системе «Деблокирование заказа ТОРО», для заказов ТОРО с пользовательским статусом «КРМТ – Капитализируемый ремонт», автоматически создается карточка НКС РБП и прописывается в качестве объекта расчета в правиле расчета заказа ТОРО. Для этого используется разработка «PM31 – Создание карточки РБП по незавершенным капитализируемым ремонтам. Необходимо автоматически создавать карточку РБП по событию/набору критериев в заказе ТОРО».

Для таких заказов ТОРО должен быть установлен пользовательский статус «КРМТ- Капитализируемый ремонт», на основании которого создается карточка НКС РБП для соответствующего класса оценки основного средства с признаком «Инвестиционное мероприятие». Более подробно о карточке НКС РБП описано в КД «ERP.13.9.2.33.КД Учет ДБП и РБП».

Если затраты определяются как капитализируемые, в заказе ТОРО должен быть установлен профиль инвестиций. При деблокировании заказов ТОРО с пользовательским статусом «КРМТ- Капитализируемый ремонт» выполняется проверка, что указан признак капитализируемых ремонтов «Профиль инвестиций» (разработка PM31 «Создание карточки РБП по незавершенным капитализируемым ремонтам»).

Шаг процесса 290 – Анализ документов от МТО будущих периодов планирования

Получив запрос на корректировку потребности от сток-контроллера, в нестандартной транзакции ZMM_CHREQ_MAINT (№ в реестре разработок ММ07 «Управление запросами на корректировку», описание см. в КД «ERP.13.9.2.58 – Планирование обеспечения МТР, работами и услугами») Планировщик ТОиР УО проводит анализ запросов на корректировку  закупки работ/услуг и МТР на предмет согласования/отклонения специалистами по закупке.

При получении запросов на корректировку, Планировщик ТОиР УО принимает решение о согласовании или отклонении запроса.

В случае отклонения, указывает причину отклонения в виде текстового комментария, информация автоматически передается сток-контролеру. При необходимости отразить повышенный приоритет потребности в МТР, Планировщик ТОиР УО повышает значение в поле «приоритет потребности» в резервировании, для компонента заказа ТОРО за счет корректировки индикатора планирования в заказе ТОРО и индикатора остановочного ремонта (параметр СостояниеПроизвУстановки). Перечень приоритетов потребности приведен в разделе 5.10.7.3 п. «Д», КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА»).

В случае согласования запроса на корректировку, происходят автоматические изменения в заказе ТОРО в соответствии с разработкой MM07 (может изменяться срок потребности в позиции резервирования, ОЗМ, количество), см. КД ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами. Автоматическое изменение плановых данных по МТР выполняется в рамках шага, описанного в раздел «5.2.1.30 Шаг процесса 260 – Корректировка состава и объема работ».

    - Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

Шаг процесса 20 – Календарное планирование планов на ЕТО

Перед формированием заказов Планировщик ТОиР УО выполняет операцию календарного планирования для планов ЕТО в своей области ответственности, в результате чего система выполняет расчет сроков для будущих заказов.

Используемая транзакция – IP10.

Поле для заполнения на селекционном экране:

- номер плана предупредительного ТОРО.

Шаг процесса 40 – Создание заказов на ЕТО из планов ТОРО

После того, как Планировщик ТОиР УО на шаге 20 выполнил календарное планирование, он вызывает транзакцию «IP30H Массовое планирование предупредительного ТОРО», с помощью которой формирует заказы на ЕТО на планируемую неделю.

В рамках последующих шагов процесса, заказы на ЕТО проходят обработку вместе со всеми остальными заказами как на недельном, так и суточном горизонтах, включая назначение конкретных исполнителей на операции.

Процесс управления ЕТО, включая особенности обработки по упрощенной статусной схеме, описан в КД «ERP.13.9.2.55 Выполнение и фактический учет работ».

Используемая транзакция – «IP30H Массовое планирование предупредительного ТОРО».

В IP30H заполняются поля на селекционном экране:

- Период, ЕИ периода

- Группа серверов для параллельной обработки

- Число параллельных процессов (шт)

- Планирующий завод

- Группа плановиков

- Ответственное рабочее место

- Техническое место

Шаг процесса 50 – Актуализация сроков плановых заказов по наработке/состоянию

Выполняется аналогично шагу 50 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.1 Шаг процесса 50 – Актуализация сроков плановых заказов по наработке/состоянию» данного документа, но используется горизонт не следующий месяц, а планируемая неделя либо сутки.

На суточном горизонте Планировщик ТОиР УО должен учитывать уведомления из производства о планируемом времени проведения воздействий на ПА, и в соответствии с ними уточнять плановые сроки заказов ТОРО в системе.

Используется транзакция ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование недельного графика ремонтов»

- Планирующий завод;

- Группа планирования;

- Год планирования / неделя;

- Техническое место.

Шаг процесса 70 – Формирование плана-графика воздействий на ПА на неделю

Выполняется аналогично шагу 70 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.6 Шаг процесса 70 – Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц» данного документа, но используется горизонт не следующий месяц, а планируемая неделя либо сутки, для планирования на неделю в системе на заказы устанавливается статус «НЕД - неделя (заказ включен в недельный план)»

Используется транзакция ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование недельного графика ремонтов»

- Планирующий завод;

- Группа планирования;

- Год планирования / неделя;

- Техническое место.

Шаг процесса 80 – Проверка доступности МТР по запланированным на неделю воздействиям

Выполняется аналогично шагу 80 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.7 Шаг процесса 80 – Проверка доступности МТР по запланированным на месяц воздействиям на ПА» данного документа, но используется горизонт не следующий месяц, а планируемая неделя либо сутки.

На данном шаге в процессе недельного планирования Планировщик ТОиР УО должен проверить и при необходимости скорректировать склады МОЛ для потребностей в МТР для формирования заказа на перемещение и последующего перемещения МТР на склад МОЛ. Заказ на перемещение будет сформирован в процессе ПП-10.03.04-ERP «Оперативное планирование обеспечения» после утверждения недельного плана-графика воздействий на ПА, согласно КД «ERP.13.9.2.58 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами».

Для замены складов в заказах будет реализована отдельная функция в отчете по проверке доступности МТР, номер в реестре разработок PM75, см. раздел 5.10.7.11 КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на ПА».

Шаг процесса 90 – Замена МТР в заказах ТОРО, проверка доступности

Выполняется аналогично шагу 90 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.8 Шаг процесса 90 – Замена МТР в заказах ТОРО/ СГ, проверка доступности» данного документа, но используется горизонт не следующий месяц, а планируемая неделя либо сутки.

Шаг процесса 100 – Балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков

Предварительно перед началом балансировки ресурсов собственного персонала Инженеру ТОиР УО необходимо задать смены, в которые будет работать ремонтный персонал. Для этого используется транзакция PTMW. Отсутствия по каждому ресурсу передаются автоматически из АСУП.

В транзакции PTMW заполняется номер подразделения или выбирается из списка подразделений из АСУП. Далее задается период и по списку выбираются сотрудники подразделения. Переход к списку всех выбранных исполнителей осуществляется по кнопке «Ракурс рабочей группы». На каждого сотрудника задаются смены или отсутствия. Смена 1 для персонала, работающего с 8 до 20, Смена 2 - с 20 до 8, Смена 3 - с 19 до 7, Смена 4 - с 7 до 19.

После внесения смен или отсутствия (по болезни или плановое отсутствие) на каждый ресурс собственного персонала происходит передача данных в MRS с помощью транзакции ZPM_HRTOMRS. Заполняются поля:

- Ид. объекта;

- Период анализа.

Инженеру ТОиР УО необходимо проверить доступность собственного персонала и персонала сторонних организаций, используемых в заказах по запланированным воздействиям в транзакции /MRSS/PLBOORGSRV/, и при выявлении недоступности провести корректировку сроков, объемов работ (на уровне заказов, при невозможности выполнения ввиду отсутствия ресурсов отменяя часть запланированных заказов).

На этапе планирования недели и суток Инженер ТОиР должен реализовать присвоения на уровне табельных номеров, и проверить назначения и загрузку персонала, и, при необходимости (в случае задержек выполнения работ, возникновения перегрузок, актуализации данных об отсутствии/присутствии сотрудников и т.п.), откорректировать назначения (выполнить переброску ресурсов либо откорректировать сроки заказов). В процессе «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий» на основе данных назначений будет формироваться наряд-задание Исполнителям работ ТОиР.

Для обработки назначений персонала используется транзакция /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS), ракурс «Представление потребностей». Для удобства проверки используется столбчатая диаграмма загрузки рабочих, привязанная к временной шкале запланированных заказов ТОРО и их операций. См. общее описание планирования в MRS в разделе «5.10.1 Мультиресурсное планирование (MRS)».

Поля для заполнения на селекционном экране транзакции /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS):

- Узел планирования ресурсов (рабочее место);

- Период для ресурсов (с .. по).

Данные по потребностям в ресурсах будут приходить из операций заказов ТОРО.

Данные по доступности и квалификации персонала будут приходить в систему SAP S/4HANA, в инфо-типы, представленных в таблице ниже (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Таблица Инфо-типы

| Инфотип | Информация, используемая в SAP MRS |
| --- | --- |
| 0007 «Нормативное рабочее время» | График рабочего времени каждого сотрудника |
| 2001 «Отсутствия» | Время, когда сотрудник не выполняет предусмотреные графиком служебные обязанности в связи с больничным, отпуском, прогулом, донорством и пр. |
| 2002 «Присутствия» | Время присутствия работника на работе помимо нормативного графика (аварийный ремонт, работа в выходные и праздничные дни и т.п.) |
| 2003 «Альтернативное рабочее время» | Временные изменения в нормативном графике работника |
| 0024 «Квалификации» | Группа квалификаций, ее название, характеристика, а также начало и окончание действия |

Для целей оперативного планирования данные по доступности и квалификации персонала ведутся на уровне рабочих мест ТОРО.

При необходимости оперативного изменения времени доступности персонала в SAP MRS или при отсутствии в системе SAP S/4HANA данных, полученных из АСУП, будет реализована возможность корректировки информации об отсутствии/присутствии сотрудников напрямую в окне планирования SAP MRS с использованием справочника типов присвоения времени, ведение которого осуществляется в SAP MRS. В таблице представлен предлагаемый вариант данного справочника (см. Ошибка! Источник ссылки не найден. Типы присвоения времени).

Таблица Типы присвоения времени

| Тип присвоения времени | Комментарий |
| --- | --- |
| ДОСТУПЕН | Сотрудник доступен |
| НЕ ДОСТУПЕН | Сотрудник не доступен |

Обратная передача данных об отсутствии/присутствии персонала из системы SAP MRS в АСУП выполняться не будет.

После назначения ресурсов в MRS, в транзакции «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)» Инженером ТОиР УО устанавливается статус ИСПП – исполнители запланированы. Если исполнителей назначить не удалось, и требуется продолжить планирование позже, Инженер должен установить статус ИСПК (требуется заменить исполнителей). Впоследствии, после того, как удалось назначить исполнителей, должен установить статус ИСПЗ (исполнители заменены).

Поля для заполнения на селекционном экране «IW38 Список заказов ТОРО (изменение)»:

- Техническое место;

- Группа планирования;

- Период (с .. по).

Шаг процесса 110 – Принятие решение о необходимости корректировки сроков или замены исполнителя

Выполняется аналогично шагу 110 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.13 Шаг процесса 110 – Принятие решения о необходимости корректировки сроков или замены исполнителя» данного документа, но обрабатываются заказы в горизонте не на следующий месяц, а в рамках планируемой недели либо суток.

Шаг процесса 120 – Корректировка сроков (в рамках планируемой недели)

Планировщик ТОиР УО, используя транзакцию ZPM_PLAN – АРМ Планировщика ТОиР корректирует сроки (базовое начало и базовое окончание) в заказах ТОРО.

Затем Планировщик ТОиР УО заново проверяет назначения в транзакции /MRSS/PLBOORGSRV/ на предмет сбалансированности ресурсов (См. общее описание планирования в MRS в разделе «5.10.1 Мультиресурсное планирование (MRS)» данного КД.). После проверки, убедившись в корректности назначений, устанавливает на заказах статус «ИСПП – Исполнители спланированы».

Шаг процесса 130 – Замена исполнителя

Выполняется аналогично шагу 130 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА» – Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения, представленному в разделе «5.2.1.15 Шаг процесса 130 – Замена исполнителя» данного документа.

Шаг процесса 140 – Ввод данных смет в заказы ТОРО и приложение скан-копии

Выполняется аналогично шагу 140 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА» – Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения, представленному в разделе «5.2.1.16 Шаг процесса 140 – Ввод данных смет в заказы ТОРО/ СГ и приложение скан-копии» данного документа.

Шаг процесса 150 – Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения

Планировщики ТОиР УО всех задействованных служб (пример: механик, энергетик, КИП и т.д.) собираются вместе и выравнивают план-график между исполнителями в их зоне ответственности, а также уточняют доступность ВПС, используя транзакцию /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS), ракурс «Представление потребностей», а также используя функции отношения сроков между операциями в заказах ТОРО (обработка в транзакции изменения заказов IW32, либо списка заказов IW38).

После выравнивания план-графика ресурсов планировщиками на заказах ТОРО устанавливается статус СИНХ – заказы синхронизированы.

Используются транзакции:

- /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS)

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Узел планирования ресурсов (рабочее место);

- Период для ресурсов (с .. по)

Шаг процесса 160 – Балансировка мощностей ВПС по Подразделению

После выполненных ранее в текущем процессе шагов подготовки МТР и персонала по заказам ТОРО, Инженер ТОиР БЕ ГОК проверяет доступность ВПС (вспомогательных производственных средств). В случае отсутствия ВПС в заказах данный шаг балансировки не выполняется.

Используется транзакция /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS), ракурс «Представление потребностей». Для удобства проверки используется столбчатая диаграмма загрузки рабочих, привязанная к временной шкале запланированных заказов ТОРО и их операций (cм. Общее описание планирования в MRS в разделе «5.10.1 Мультиресурсное планирование (MRS)» данного КД).

Инженер ТОиР БЕ ГОК проверяет загрузку запланированных ВПС в заказах в своей зоне ответственности, при необходимости производит балансировку мощностей ВПС по Подразделению либо корректирует сроки заказов и/или операций. После балансировки ВПС, в случае значительной корректировки сроков, способной повлиять на перегрузку ранее запланированных мощностей персонала либо на доступность МТР (например, смещение заказа на очень ранние сроки), Инженер должен заново повторить шаги проверки доступности МТР, сбалансировать загрузку персонала, и повторить балансировку ВПС, подтвердив тем самым, что план воздействий на ПА обеспечен ресурсами, и поэтому выполним.

Используется транзакция:

- /MRSS/PLBOORGSRV/ (Панель планирования MRS)

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Узел планирования ресурсов (рабочее место);

- Период для ресурсов (с .. по)

Шаг процесса 170 – Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

Шаг выполняется на недельном горизонте при каждом планировании воздействий на неделю, либо корректировке существующего заказа ТОРО, когда при каждом сохранении заказа ТОРО с присвоенным СПП-элементом срабатывает стандратная функция контроля бюджета. На суточном горизонте заказы ТОРО проверяются на соответствие утвержденному бюджету только в том случае, когда Планировщик ТОиР УО при сохранении заказа ТОРО видит системные сообщения о нехватке бюджета. Иными словами, если при сохранении заказа ТОРО не возникло системного сообщения о превышении бюджета, значит проверка заказа ТОРО по лимитам затрат прошла успешно.

Планировщик ТОиР УО анализирует план-график запланированных мероприятий по Заказам ТОРО на соответствие бюджету, с использованием транзакции S_ALR_87013558 «Бюджет план/факт» либо S_ALR_87013559 «Бюджет / распред. / план / распред.», а также с использованием разработок, отчета ZPM_REQ_BUDGET (описание см. в разделе 5.10.5 данного КД) и PM73 (см. КД «ERP.13.9.2.15 Отчетность по направлению ТОиР», отчет M-R06 Сводный план-факт ППА). Поля для заполнения на селекционном экране в S_ALR_87013558

- Проект

- СПП-элемент

- Сетевой график/заказ

Поля для заполнения на селекционном экране в S_ALR_87013559

- Проект

- СПП-элемент

- Сетевой график/заказ

Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат выполняется аналогично шагу 170 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА» – Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат, представленному в разделе «5.2.1.21 Шаг процесса 170 – Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат» данного документа.

После корректировки бюджета выполняется переход на шаг 180 (см. раздел ниже). В случае, если бюджет не выделен или не выделен в требуемом объеме – выполняется переход на шаг 260 «Корректировка состава и объема работ».

Шаг процесса 180 – Определение необходимости формирования и согласования оперативного плана на неделю

В предпоследний рабочий день, предшествующий планируемой неделе, Планировщик ТОиР УО, с использованием разработки PM21 "Оптимизация плана-графикаформирует план-график по заказам с статусами «ПЛАН – планируется, НЕД - неделя (заказ включен в недельный план)» и отправляет недельный план-график на согласование.

При ежедневном планировании шаги по формированию из системы в бумажном виде и последующему согласованию план-графика не выполняются.

Используется транзакция ZPM_PLAN «АРМ планировщика ТОиР».

Поля для заполнения на селекционном экране:

- Режим работы «Формирование недельного графика ремонтов»

- Планирующий завод;

- Группа планирования;

- Год планирования / неделя;

- Техническое место.

Шаг процесса 190 – Отметка о подготовке плана-графика на планируемую неделю

Выполняется аналогично шагу 180 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.22 Шаг процесса 180 – Завершение подготовки плана-графика воздействий на ПА на месяц» данного документа, но выборка заказов происходит на 1 последующую неделю.

Для ежесуточного планирования шаги 180-230 не выполняются.

Шаг процесса 200 – Согласование плана-графика старшим планировщиком

Выполняется аналогично шагу 190 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА» – Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения, представленному в разделе «5.2.1.23 Шаг процесса 190 – Согласование плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком» данного документа.

Для ежесуточного планирования шаги 180-230 не выполняются.

Шаг процесса 210 – Согласование плана-графика воздействий на ПА с Главным специалистом

После согласования плана-графика ПТО, план-график согласовывает Главный специалист ТОиР УО. При выявлении замечаний, Главный специалист ТОиР УО формирует лист замечаний и направляет его по электронной почте Планировщику ТОиР УО, инициируя тем самым корректировку сроков, объемов, исполнителей в шаге «Корректировка состава и объема работ» текущего процесса, в случае отсутствия замечаний - Главный специалист ТОиР УО печатает план-график и передает его на утверждение (см. следующий пункт данного КД).

Для ежесуточного планирования шаги 180-230 не выполняются.

Шаг процесса 220 – Утверждение недельного плана-графика на уровне предприятия

Главный инженер ТОиР УО утверждает недельный план-график путем подписания бумажного носителя, распечатанного из системы, передает его предыдущим согласующим, в т.ч. Старшему планировщику ТОиР УО.

В случае наличия замечаний к недельному плану-графику, Главный инженер ТОиР УО направляет по e-mail лист замечаний Планировщику ТОиР УО, который после устранения замечаний должен повторить шаги по оптимизации и балансировке, и заново подать на согласование/утверждение новую версию плана-графика.

Шаг процесса 230 – Отражение статуса утверждения недельного плана-графика воздействий на ПА

После получения утвержденного недельного плана-графика от Главного инженера ТОиР УО, Старший планировщик ТОиР УО устанавливает на заказах ТОРО статус «УТВН – утвержден на недельном горизонте».

Должна отрабатывать следующая проверка: не позволять устанавливать статус заказа ТОРО «УТВМ – утвержден в месячном плане-графике» и «ДЕБЛ - деблокирование» при месячном планировании, и «УТВН утвержден в недельном плане-графике» при недельном планировании, если в заказе поле «Состояние производственной установки» заполнено значением «2 - Остановочный ремонт», но при этом на заказе не установлен статус «ОСТ» (отсутствие статуса «ОСТ» означает, что график остановочных ремонтов не был согласован, и заказ передавать на выполнение нельзя).

После утверждения заказов ТОРО на недельном горизонте потребность в МТР передаётся в бизнес-процесс ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения (описание см. в КД «ERP.13.9.2.58 – Планирование обеспечения МТР, работами и услугами»), где реализуется весь спектр задач по обеспечению доступности МТР, т.е. выполнение своевременной заготовки объемов МТР, необходимых для проведения ремонтов в требуемом количестве в требуемые сроки.

Для ежесуточного планирования шаги 180-230 не выполняются.

Шаг процесса 240 – Передача потребности в закупаемых услугах в МТО

Автоматически происходит передача/обновление данных потребности (дат и количества) в закупаемых материалах и услугах в МТО при изменении/обновлении статуса на заказах на УТВН – утвержден на недельном горизонте. Для ежесуточного планирования шаги 180-230 не выполняются.

Шаг процесса 250 – Принятие решения о переносе сроков заказов/ корректировке заказов

Выполняется аналогично шагу 250 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА» – Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения, представленному в разделе «5.2.1.29 Шаг процесса 250 – Принятие решения о переносе сроков или корректировке заказов» данного документа.

Шаг процесса 260 – Корректировка состава и объема работ

Выполняется аналогично шагу 260 процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА», представленному в разделе «5.2.1.30 Шаг процесса 260 – Корректировка состава и объема работ» данного документа.

Детальное описание шагов приведено в Приложении № 3.

  - Роли и полномочия

Для реализации разграничения доступа в системах SAP построена модель разграничения доступа.

Роли делятся на: Шаблонные – Локализованные – Функциональные роли.

Шаблонная роль

включает набор транзакций и объектов полномочий, обеспечивающих выполнение определенных задач, которые могут быть отнесены к разным шагам бизнес-процессов.

Особенностями шаблонной роли являются: отсутствие ограничения на организационные уровни Общества Шаблонная роль не присваивается пользователям.

Локализованная роль

локализованные роли создаются на основе наследования Шаблонных ролей и содержат ограничения на организационные уровни Общества (Предприятия, подразделения, Заводы, Закупочные организации и т.д.).

Функциональная роль

объединяет в себе набор Локализованных ролей и позволяет выполнить бизнес-процессы. Функциональные роли определяются на базе штатной должности сотрудника.

Таблица РП1. Определение роли в процессах

| Роль | Сокращение роли (Код) | Описание роли |
| --- | --- | --- |
| Планировщик ТОиР УО | ZC_*_PM_PLANNER_Y | Формирует месячный, недельный, суточный план-график воздействий на ПА: определяет состав/объем работ, сроки, потребность в персонале, МТР и ВПС; выполняет оценку загрузки собственных ресуров. На каждом оперативном горизонте уточняет/корректирует план-график. |
| Планировщик ЗиС УО | ZC_*_PM_PLAN_ZIS_Y | Формирует СПП-элементы для мероприятий CAPEX для ЗиС, формирует сетевые графики для воздействий на ЗиС: определяет состав/объем работ, сроки, потребность в персонале, МТР и ВПС; назначение и балансировку персонала. На оперативном горизонте уточняет/корректирует сетевые графики. |
| Старший Планировщик ТОиР УО | ZC_*_PM_S_PLANNER_Y | Выполняет согласование месячного, недельного плана-графика воздействий на ПА. Выполняет деблокирование заказов ТОРО. Выполняет согласование сетевых графиков для воздействий на ЗиС. |
| Главный специалист ТОиР УО | ZC_*_PM_SPEC_Y | Выполняет утверждение месячного и недельного плана-графика воздействий на ПА. |
| Специалист ПТО УО | ZC_*_PM_PP_SPEC_Y | Выполняет согласование месячного и недельного плана-графика на основе сводного отчета по КТГ. |
| Инженер ТОиР УО | ZC_*_PM_ENGINEER_Y | Выполняет балансировку мощностей собственного персонала при выполнении недельно-суточного планирования мероприятий ТОиР |

В таблице перечислены только бизнес-роли (маски ролей, где «*» - оргсет), указанные в модели БП.

Детальный состав Ролей и полномочий отражен в Приложении РП1-6: Роли и Полномочия. В приложениях отражены:

- Состав Функциональных и Локализованных ролей;

- Состав Шаблонных ролей;

- Привязка ролей к шагам процесса;

- Детальная разбивка по Организационным уровням;

- Локализация Функциональных ролей.

Функциональные роли отражены на схемах бизнес-процессов ARIS в соответствии с соглашением о моделировании.

При создании ролей соблюдается принцип разделения полномочий. Создаваемые роли проверены на отсутствие конфликтов разделения полномочий в соответствии с SoD-матрицей из раздела «Разделение полномочий».

  - Риски и контрольные процедуры

    - Риски и контроли

Риски и контрольные процедуры отражаются на схемах бизнес-процессов ARIS в соответствии с соглашением о моделировании.

Детально риски и контрольные процедуры описываются в Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур (МРиКП).

Таблица РиК1. Контрольные процедуры бизнес-процессов

| Номер и название шага | Номер КП | Название КП |
| --- | --- | --- |
| ПП-07.03.01-ERP-50 | C.ПП-07.03-001 | Автоматическая актуализация сроков плановых заказов по наработке/состоянию |
| ПП-07.03.01-ERP-60 | C.ПП-07.03-002 | Ранжирование заказов ТОРО |
| ПП-07.03.01-ERP-80 | C.ПП-07.03-003 | Проверка доступности МТР по запланированным на месяц воздействиям на ПА |
| ПП-07.03.01-ERP-110 | C.ПП-07.03-004 | Принятие решение о необходимости корректировки сроков или замены исполнителя |
| ПП-07.03.01-ERP-170 | C.ПП-07.03-043 | Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат |
| ПП-07.03.01-ERP-150 | C.ПП-07.03-005 | Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения (ежемесячно) |
| ПП-07.03.01-ERP-190 | C.ПП-07.03-006 | Согласование плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком |
| ПП-07.03.01-ERP-200 | C.ПП-07.03-007 | Согласование плана-графика воздействий на ПА Подразделения ГС |
| ПП-07.03.01-ERP-235 | C.ПП-07.03-008 | Согласование месячного плана-графика воздействий на ПА с ПТО |
| ПП-07.03.01-ERP-245 | C.ПП-07.03-009 | Утверждение месячного плана-графика воздействий на ПА Предприятия |
| ПП-07.03.01-ERP-270 | C.ПП-07.03-010 | Деблокирование заказов ТОРО |
| ПП-07.03.01-ERP-290 | C.ПП-07.03-044 | Анализ документов от МТО |
| ПП-07.03.02-ERP-50 | C.ПП-07.03-012 | Актуализация сроков плановых заказов по наработке/состоянию |
| ПП-07.03.02-ERP-80 | C.ПП-07.03-013 | Проверка доступности МТР по запланированным на неделю воздействиям |
| ПП-07.03.02-ERP-110 | C.ПП-07.03-014 | Принятие решение о необходимости корректировки сроков или замены исполнителя (недельно-суточное планирование) |
| ПП-07.03.02-ERP-150 | C.ПП-07.03-015 | Выравнивание плана-графика воздействий на ПА со смежными службами на уровне подразделения |
| ПП-07.03.02-ERP-170 | C.ПП-07.03-016 | Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат |
| ПП-07.03.02-ERP-200 | C.ПП-07.03-017 | Согласование плана-графика старшим планировщиком |
| ПП-07.03.02-ERP-210 | C.ПП-07.03-018 | Согласование плана-графика воздействий на ПА с Главным специалистом |
| Реализовано в SAP GRC PC | C.ПП-07.03-019 | Контроль своевременности автоматического планирования работ ТОиР |

    - Разделение полномочий

В данном разделе описаны:

- Матрица конфликтов на уровне бизнес-функций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения бизнес-функций для рассматриваемых бизнес-процессов, включая кросс-функциональные. Данная матрица разработана с учетом описания ключевых задач рассматриваемых бизнес-процессов из состава Концептуального Дизайна (Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций).

- Матрица конфликтов на уровне групп транзакций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения групп транзакций для описанных в Концептуальном дизайне бизнес-процессов, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Основой для разработки данной матрицы является перечень используемых транзакций, а также актуализированный список рисков конфликтов полномочий (Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций).

- Матрица конфликтов на уровне ролей. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения ролей в бизнес-процессах, описанных в Концептуальном дизайне, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Данная матрица разработана на основе реестра ролей и полномочий, описанного в Концептуальном дизайне и матрицы конфликтов на уровне групп транзакций (Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах).

Детальное описание рисков пересечения полномочий приведено в Приложении №КП1. Матрица конфликтов полномочий

В рамках проектирования процессов и Концептуального Дизайна выявлены и проанализированы конфликты полномочий с использованием разработанного инструментария, в том числе матриц конфликтов на уровне групп полномочий и на уровне ролей в бизнес-процессах.

Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций

Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций

Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах

  - Интеграционные точки со смежными процессами

Таблица 12.Точки межпроцессной интеграции

| Код БП получателя | Название БП получателя | Шаг БП получателя | Описание интеграционной точки | Код БП отправителя | Название БП отправителя | Шаг БП отправителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | Плановые объемы вспомогательного добычного производства (плановые заказы) Плановые объемы горной добычи (плановые заказы) Уведомление о необходимости изменения ППР Плановые объемы первичной переработки руды (плановые заказы) | УП-03.04.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование производственной программы | 40 |
| ПП-07.04.03-ERP | Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов | 5 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 230 |
| ПП-07.05.03-ERP | Формирование и потребление обменного фонда | 10 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 230 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | Отчет о состоянии обменного фонда | ПП-07.05.03-ERP | Формирование и потребление обменного фонда | 10 |
| ПП-10.03.04-ERP | Оперативное планирование обеспечения | ПП-10.03.04.090, ПП-10.03.04.010 | Потребность в МТР | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 230 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 50 | Документ измерений | ПП-07.04.02-ERP | Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) | 50 |
| ПП-07.02.03.03-ERP | Определение стоимости работ | 10 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 130 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 140 | Смета Дефектная ведомость | ПП-07.02.03.03-ERP | Определение стоимости работ | 60 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 170 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 180, 250 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 100, 70, 50, 140, 130, 10 |
| ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 100 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 250 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 100 | Данные об доступности персонала | ПП-05.06.04 | Учет времени при работе вахтовым методом | 10 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 170 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 100 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | Проверенные тарифы | УП-04.02.04-ERP | Загрузка плановых данных контроллинга | 9 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 250 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | План-график воздействий на ПА, консолидированный по Предприятию (включающий Подразделения) Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 270 |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 240 | План-график воздействий на ПА на неделю Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 230 |
| ПП-07.03.03.01-ERP | Выполнение и фактический учет воздействий | 10 | Дефектная ведомость Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 230 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | Акт переноса ремонта Дефектная ведомость Заказ ТОРО | ПП-07.03.03.01-ERP | Выполнение и фактический учет воздействий | 90, 40 |
| ПП-10.04.03.01-ERP | Выполнение закупки | ПП-10.04.03.01.010 | Заявка на закупку работ, услуг | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 240 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 70 | Заявка на закупку работ, услуг | ПП-10.04.03.01-ERP | Выполнение закупки | ПП-10.04.03.01.020, ПП-10.04.03.01.070 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 90 |
| ПП-03.02.13.06-ERP | Учет прочих РБП | 01 | Карточка РБП по незавершенным капитализируемым ремонтам | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 280 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Технический объект с присвоенным техническим состоянием | ПП-07.04.04-ERP | Анализ технического состояния производственных активов | 20 |
| ПП-07.05.03-ERP | Формирование и потребление обменного фонда | 10 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 270 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Отчет о состоянии подменного фонда | ПП-07.05.03-ERP | Формирование и потребление обменного фонда | 10 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Плановые объемы первичной переработки руды (плановые заказы) | УП-03.04.01.02-ERP | Регистрация согласованных плановых показателей ПЗТГ и актуализация потребности в основных нормируемых материалах | 20 |
| ПП-10.03.04-ERP | Оперативное планирование обеспечения | ПП-10.03.04.090, ПП-10.03.04.010 | Потребность в МТР Запрос на корректировку от сток-контроллера | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 270 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 290 | Запрос на корректировку от сток-контроллера | ПП-10.03.04-ERP | Оперативное планирование обеспечения | ПП-10.03.04.020 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Документ измерений | ПП-07.04.02-ERP | Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) | 50 |
| ПП-07.02.03.03-ERP | Определение стоимости работ | 10 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 130 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 140 | Смета | ПП-07.02.03.03-ERP | Определение стоимости работ | 60 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 170 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 180, 250 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 100, 70, 50, 140, 130, 10 |
| ОП-03.02.19.02-ERP | Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами | ОП-03.02.19.02-ERP-040 | Сбалансированная загрузка по рабочему месту (бригаде/ участку/ машине) | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 270 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50, 100 | Количество работ раб.места по операции | ОП-03.02.19.02-ERP | Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами | ОП-03.02.19.02-ERP-030 |
| ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 100 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 250 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Утвержденный план-график воздействий на ПА по Предприятию Заказ ТОРО | ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 460 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 170 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 100 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Лист замечаний к плану-графику Уведомление о необходимости изменения ППР Плановые объемы первичной переработки руды (плановые заказы) | УП-03.04.02.02-ERP | Регистрация согласованных плановых показателей месячного плана производства и оперативное формирование потребности в основных нормируемых материалах (срочные заявки) | 50, 20 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Проверенные тарифы | УП-04.02.04-ERP | Загрузка плановых данных контроллинга | 9 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 20 | План-график воздействий на ПА, консолидированный по Предприятию (включающий Подразделения) Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 270 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 250 |
| ПП-07.05.01-ERP | Производство деталей и изделий собственными силами | 15, 10 | Отчет по фактическому расходу прошлых периодов | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 95 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Уведомление о невозможности изготовить изделие в ЦРММ Уведомление о возможности изготовить изделие в ЦРММ | ПП-07.05.01-ERP | Производство деталей и изделий собственными силами | 60, 30 |
| ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 250 | План-график воздействий на ПА на месяц Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 260 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | План-график остановочного ремонта Заказ ТОРО | ПП-07.02.03.02-ERP | Планирование остановочных ремонтов | 210 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Акт переноса ремонта Заказ ТОРО | ПП-07.03.03.01-ERP | Выполнение и фактический учет воздействий | 90, 40 |
| ПП-10.04.03.01-ERP | Выполнение закупки | ПП-10.04.03.01.010 | Заявка на закупку работ, услуг | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 270 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 290 | Заявка на закупку работ, услуг | ПП-10.04.03.01-ERP | Выполнение закупки | ПП-10.04.03.01.020, ПП-10.04.03.01.070 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 50 | Заказ ТОРО | ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 90 |

  - Основные данные

См. раздел 5.6 КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на производственные активы».

В процессе оперативного планирования (КД ERP.13.9.2.54) используются следующие справочники:

- Заводы расположения технических объектов (см. КД «Организационная структура»);

- Заводы планирования ТОРО (см. КД «Организационная структура»);

- Группы планирования ТОРО (см. КД «Организационная структура»);

- Технические места (См. «ERP.13.9.2.7.PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- Единицы оборудования (См. «ERP.13.9.2.7.PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- Технологические карты (См. «ERP.13.9.2.7.PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- Стратегии ТОРО (См. «ERP.13.9.2.7.PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- Планы ТОРО (См. «ERP.13.9.2.7.PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- Рабочие места ТОРО (См. «ERP.13.9.2.7.PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- Справочник материалов (ОЗМ) (См. «ERP.13.9.2.11_MM_КД Управление основными данными по направлению МТО»);

  - Транзакционные данные

См. раздел 5.7 КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на производственные активы».

В процессе оперативного планирования (КД ERP.13.9.2.54) используются следующие транзакционные данные:

- Заказы ТОРО (см. КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на производственные активы»);

- Сетевые графики для воздействий на ЗиС (см. КД «ERP.13.9.2.52 Годовое планирование воздействий на производственные активы»).

  - Отчетность и выходные формы

Таблица 13. Отчетные и выходные формы

| № п.п | Название | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчетности по направлению/Шаблон формуляра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет "Оптимизация плана-графика". Включает оптимизацию сроков и возможность установки статусов заказов. | Отчет | PM21 | Не релевантно |
| 2 | Печатная форма "План-график воздействий на ПА" | Отчет | PM24 | КД ERP.13.9.2.15_PM_КД Отчетность по направлению ТОиР Печатная форма PM09 |
| 3. | Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО | Отчет | PM25 | Не релевантно |
| 4. | Отчет "Потребность в запчастях собственного изготовления", сводный - для удобства предварительного анализа потребности и согласования объемов производства ЗЧ. | Отчет | PM26 | Не релевантно |
| 5. | Отчет "Целесообразность привлечения исполнителей" | Отчет | РМ27 | Не релевантно |
| 6. | Отчет "Запросы на корректировку бюджета ТОРО" | Отчет | PM65 | Не релевантно |

  - Перечень доработок, разработок и интеграция (интерфейсы)

Таблица 14. Разработки

| № п.п | Название | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчетности по направлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение IW38 – списка заказов ТОРО | Расширение | PM08 | Нерелевантно |
| 2. | Отчет "Оптимизация плана-графика". Включает оптимизацию сроков и возможность установки статусов заказов. | Отчет | PM21 | Не релевантно |
| 3. | Печатная форма "План-график воздействий на ПА" | Отчет | PM24 | КД ERP.13.9.2.15_PM_КД Отчетность по направлению ТОиР Печатная форма PM09 |
| 4. | Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО | Отчет | PM25 | Не релевантно |
| 5. | Отчет "Потребность в запчастях собственного изготовления", сводный - для удобства предварительного анализа потребности и согласования объемов производства ЗЧ. | Отчет | PM26 | Не релевантно |
| 6. | Отчет "Целесообразность привлечения исполнителей" | Отчет | РМ27 | Не релевантно |
| 7. | Создание карточки РБП по незавершенным капитализируемым ремонтам. Необходимо автоматически создавать карточку РБП по событию/набору критериев в заказе ТОРО | Расширение | PM31 | Не релевантно |
| 8. | Проверки при сохранении заказа ТОРО | Расширение | PM46 | Не релевантно |
| 9. | Расширение полей заказа ТОРО | Расширение | PM60 | Не релевантно |
| 10. | Расширение рабочего места полем "Склад" | Расширение | PM64 | Не релевантно |
| 11. | Расширение при установке статуса ТРКБ Реализуется только при условии реализации PM60 (расширение полей заказа) | Расширение | PM66 | Не релевантно |
| 12. | Отчет "Запросы на корректировку бюджета ТОРО" Реализуется только при условии реализации PM60 (расширение полей заказа) | Отчет | PM65 | Не релевантно |
| 13. | Расширение отчета IWBK – доступность материалов по заказам ТОРО | Расширение | PM75 | Не релевантно |
| 14. | Отчет "Анализ операций заказов ТОРО" | Отчет | PM19 | Нерелевантно |
| 15. | Контроль счетов в заказах ТОРО | Расширение | PM52 | Нерелевантно |
| 16. | Формирование правила расчета на ОСГ | Расширение | PS212 | Нерелевантно |

  - Особенности технической реализации

    - Мультиресурсное планирование (MRS)

Балансировка исполнителей на уровне рабочих мест

В рамках балансировки исполнителей на уровне рабочих мест (месячное планирование), Инженер ТОиР УО проводит укрупнённое планирование заказов ТОРО с целью определения оптимальных сроков выполнения работ с учётом оптимальной загрузки рабочих мест, графика сменности и графика остановов оборудования. Для визуализации данного процесса пользователю будет доступна диаграмма Ганта, построенная на основании выбранных заказов, и графическое отображение загрузки рабочих мест в виде столбчатой диаграммы. Данный инструмент позволит пользователю осуществлять балансировку загрузки рабочих мест в автоматическом или ручном режиме.

При автоматическом режиме перепланирование сроков заказов осуществляется на основании доступности свободных ресурсов, а в ручном режиме, пользователь, на основании экспертных знаний и оперативной информации, осуществляет перемещение сроков заказов и операций, устанавливает взаимосвязи между операциями и заказами, добиваясь тем самым оптимальной загрузки рабочих мест и оптимальных сроков выполнения работ.

При необходимости, для дополнительного удобства планирования, Инженер ТОиР УО помимо работы со стандартными бригадами (рабочими местами ТОРО) может сформировать временные бригады (это означает, что объект существует только во время сеанса работы в транзакции, для удобства Инженера, как объект в базу данных рабочих мест не сохраняется). Во временную бригаду можно объединять два и более человека. Для временной бригады указывается её название, интервал времени работы бригады, сотрудники, входящие в неё и указывается ответственный сотрудник. После создания временной бригады,  она становится доступной  на панели планирования, и Инженер ТОиР УО сможет назначать выполнение операций на временные бригады.

Результатом процесса балансировки является фиксация сроков выполнения операций и заказов с учётом загрузки рабочих мест. Назначение конкретных исполнителей на операцию является следующим этапом, который описан в п. 5.10.1.2.

При планировании следует учитывать использование иерархии рабочих мест: использовать в качестве ресурсов рабочие места нижнего уровня, к которым также будут привязаны табельные номера.

Балансировка исполнителей на уровне табельных номеров

Перед балансировкой исполнителей Инженер ТОиР УО задает смены работы или причину отсутствия для каждого табельного номера в рамках своего подразделения – исполнительного рабочего места в заказеТОРО. Далее Инженер ТОиР УО производит передачу данных в SAP MRS.

В рамках балансировки исполнителей на уровне табельных номеров (недельно-суточное планирование) Инженер ТОиР УО может производить расстановку исполнителей работ в операциях заказов ТОРО как в автоматическом, так и в ручном режиме, опираясь на собственные экспертные знания, навыки и оперативную информацию.

При выполнении процедуры автоматической расстановки персонала, SAP MRS основывается на следующем алгоритме:

- Выбираются все операции из заказов ТОРО, которым не было сделано ручное присвоение исполнителя работ.

- Анализируются требования (профиль квалификационных требований на уровне операции и квалификации на уровне исполнителя) к проведению работ.

- Анализируются квалификации специалистов, в рамках рабочего места, на которое планируется заказ.

- Анализируется доступность/загрузка специалистов, в рамках рабочего места на которое планируется заказ и время, указанное в операции.

- Подбирается персонал по квалификации указанной в операциях заказа.

- Расстановка осуществляется на основании п.2-6 и осуществляется пофамильно (сначала назначаются операции одному исполнителю до уровня загрузки указанного в п.6, и только после этого система подбирает второго, основываясь на тех же принципах и т.д.)

В процессе назначения конкретных сотрудников будут отрабатываться проверки, которые будут предупреждать/блокировать назначения, противоречащие логике бизнес-процесса (назначения на нерабочее время, назначение работ больше, чем человек сможет выполнить и т.д.).

Интерфейс ручного назначения персонала предусматривает назначение задачи/задач на ресурс/ресурсы (с автоматическим подбором свободных временных интервалов в рамках сроков операций заказов и учётом графика работы исполнителя) с помощью функции drag-and-drop.

При назначении задач на недоступное время исполнителя работ (нерабочее время, обед, отпуска и т.д.) системы выдает соответствующие предупреждения, но при этом позволяет выполнить назначение исполнителя на операцию.

Для назначения нескольких исполнителей для выбранных операций, необходимо предварительно сгруппировать их по временным бригадам.

В результате успешного завершения назначения, операциям заказов ТОРО/ сетевых графиков в системе будут назначены исполнители с учетом их доступности и квалификации.

    - Реализация интеграции заказов ТОРО с сетевыми графиками на уровне планов-графиков воздействий на ПА

См. раздел 5.10.5 КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА».

    - Настройка управляющих ключей операций заказов ТОРО

Таблица 75. Управляющие ключи операций заказов ТОРО

| Управляющий ключ | Наименование | Календарное планирование | Установка необходимых мощностей | Калькуляция | Печать | Печать нарядов | Подтверждение | Печать подтверждений | Обработка на стороне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM01 | ТОРО - хозспособ | Х | Х | Х | Х | Х | 2 - Необходимо | Х | X - Собственная обработка операции/внешняя обработка невозможно |
| PM02 | ТОРО – УСО (фикс/абонент) | Х | Х | Х | Х | Х | - Подтверждение возможно, но не обязательно | Х | "+" - Внешняя обработка операции |
| PM03 | ТОРО – УСО (гарантия) | Х | Х |  | Х | Х | - Подтверждение возможно, но не обязательно |  | X - Собственная обработка операции/внешняя обработка невозможно |
| PM05 | ТОРО - УСО (тариф) | X | X | X | X | X | 2 - Необходимо | X | Собственная обработка операции |
| PM07 | Элементы планирования - без затрат | X |  |  | X |  | - Подтверждение возможно, но не обязательно |  | Собственная обработка операции |

Примечание: Индикатор «Калькуляция» влияет только на расчет стоимости работ исполнителей. Если он установлен – стоимость работ по операции рассчитывается с учетом указанного объема и планового тарифа исполнителя и увеличивает стоимость заказа ТОРО. Если не установлен – стоимость работ по соответствующей операции, как по плану, так и по факту,  равна 0.

    - Особенности корректировки бюджета на заказах ТОРО

Функционал по формированию и отслеживанию запросов на корректировку бюджета реализуется при помощи следующих разработок.

Расширение заказов ТОРО (№ разработки PM60)

Закладка, содержащая поля

- СПП-элемент (дефицит)

- Исходная стоимость заказа

- Требуемая стоимость

- Дефицит (разность Требуемой и Исходной стоимости)

Расширение при установке статуса ТРКБ № разработки PM66

СПП-элемент из поля заголовка заказа переносится (в исходном поле удаляется, таким образом теряется привязка заказа к СПП-элементу, и бюджет для этого заказа не проверяется) в поле СПП-элемент (дефицит) на доп. закладку.

Планировщик ТОиР УО направляет запрос на корректировку Планировщику бюджета УА УК.

Планировщик бюджета УА УК при помощи Z-отчета (№ разработки PM65, основные поля см. ниже, берутся в т.ч. на основании разработки PM60) либо отклоняет, либо добавляет бюджет.

Основные поля отчета:

- СПП-элемент

- Заказ

- Предыдущая стоимость

- Требуемая стоимость

- Дефицит

- Текущий бюджет (СПП-элемента)

- Запланировано, руб (на СПП-элементе)

- Освоено, руб (на СПП-элементе)

- Остаток, руб (на СПП-элементе)

Если добавляет бюджет – статус на соответствующих заказах ТОРО меняется автоматически на КОРБ, статус ТРКБ снимается.

При установке статуса КОРБ СПП-элемент из доп.поля СПП-элемент (дефицит) переносится в стандартное поле СПП-элемент заголовка заказа ТОРО, пользовательские поля не изменяются до следующего запроса бюджета.

Если не добавляет – согласно процессу, Планировщик ТОиР УО либо переносит сроки выполнения работ, либо отменяет их (устанавливает на заказе статус МТКУ).

    - Используемые разработки по ТОРО из других КД

Таблица 16. Используемые разработки по ТОРО

| № п.п | Название | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на документ с описанием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение IW38 - списка заказов ТОРО | Расширение | PM08 | Раздел 5.10.7.5. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 2. | Отчет "Оптимизация плана-графика" | Отчет | PM21 | Раздел 5.10.7.1. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 3. | Расширение «Проверка при присвоении заказа ТОРО СПП-элементу» | Расширение | PM22 | Раздел 5.10.7.6. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 4. | Расширение "Ранжирование заказов ТОРО", устанавливающее ранг заказа в соответствии с принципом, определяемым в методике. | Расширение | PM23 | Раздел 5.10.7.7. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 5. | Печатная форма "план-график воздействий на ПА" | Форма | PM24 | Раздел 5.10.7.9. КД «ERP. 9.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 6. | Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО | Отчет | PM25 | Раздел 5.10.7.2. КД «ERP. 9.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 8. | Отчет "Целесообразность привлечения исполнителей", позволяющий сравнить стоимость выполнения работ хозспособом и путем привлечения подрядных организаций | Отчет | PM27 | Раздел 5.10.7.8. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 9. | Сводный отчет по КТГ в разрезе групп оборудования, рассчитывается на основании данных ТОРО | Интерфейс | MII_PP01 | Раздел 5.10.7.9. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 10. | Формуляр "Дефектная ведомость". Транзакция, позволяющая осуществлять печать формуляра из заказа ТОРО. | Форма | PM32 | Раздел 5.2.2. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 11. | Проверка на наличие цен в МТР и автоматическая простановка статуса МТРН в случае отсутствия цены хотя бы по одному ОЗМ, указанному в позициях компонентов заказа ТОРО. | Расширение | PM46 | Раздел 5.10.7.3. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |
| 12. | Расширение полей заказа ТОРО | Расширение | PM60 | Раздел 5.10.7.4. КД «ERP.13.9.2.52.PM.КД Годовое планирование воздействий на ПА» |

    - Расширение отчета по проверке доступности материалов

Стандартный отчет IWBK по проверке доступности материалов по заказам ТОРО расширяется следующим образом:

- проверка должна выполняться как для заказов ТОРО, так и для сетевых графиков;

- по позициям отчета должен отражаться статус обеспечения потребности.

    - Реализация согласования ПЗТГ для передачи КТГ

Согласование ПЗТГ реализовать через  установку пользовательского статуса «ПЗТГ – Согласован ПЗТГ» для Заказов ТОРО. Если заказы ТОРО уже прошли через формирование предыдущего прогноза ПЗТГ, либо этот статус был установлен ошибочно в рамках формирования текущего прогноза ПЗТГ, необходимо выполнить сброс пользовательского статуса «ПЗТГ – Согласован ПЗТГ» для заказов ТОРО. Данная функция выполняется Старшими планировщиками ТОиР УО с использованием массовой обработки изменения пользовательского статуса в транзакции IW38.

Перед согласованием ПЗТГ Планировщикам ТОиР УО необходимо актуализировать план мероприятий ТОиР на требуемые периоды. Данная процедура выполнятся теми же инструментами, что и при годовом/месячном планировании.

Для согласования ПЗТГ, Старшим Планировщикам ТОиР УО необходимо сформировать в «АРМ  Планировщика ТОиР» (ZPM_PLAN) месячный план. После проверки корректности плана, для всех выделенных позиций на экране, выполняется операция «27: Согласование ПЗТГ» с использованием функции «Согласовать».

Операция Согласования ПЗТГ повторяется для последующих месяцев планируемого года. Для перехода к следующему месяцу необходимо нажать кнопку «Перейти к следующему периоду».

При согласовании заказов ТОРО статусом «ПЗТГ» в системе выполняется запись данных по КТГ в разрезе оборудования и периодов. Сохраненную информацию по согласованному ПЗТГ берут себе на вход производственные службы для ПЗТГ производственной программы.

    - Реализация контроля счетов в Заказах ТОРО

Планирование и закупка оборудования должна выполняться в рамках инвестиционной программы. В следствие этого необходимо запретить планирование и закуп будущих основных средств через заказы ТОРО.

Необходимо проверять счет запаса к МТР (учитывая вид оценки) при выборе его в заказе ТОРО. Счет запаса определять на основе класса оценки МТР из бухгалтерского ракурса ОЗМ на уровне завода (либо на уровне завода и вида оценки, если при планировании МТР указана Партия). Если счет запаса МТР лежит в диапазоне запрещенных (запрещенные счета ведутся в настроечной таблице), то необходимо выводить запрещающее сообщение о невозможности планирования оборудования на Заказах ТОРО.

Данное требование реализуется в рамках разработки PM52 «Контроль счетов в Заказах ТОРО».

    - Особенности учета капитализируемых ремонтов

Необходимо автоматически создавать техническую карточку НКС РБП (расходы бу-дущих периодов) при деблокировании заказов ТОРО по капитализируемым ремонтам с пользовательским статусом КРМТ «Капитализируемый ремонт». Класс карточки НКС РБП 97071000 РБП: Капитализируемые ремонты в процессе выполнения. Карточка НКС РБП прописывается в качестве объекта расчета в правиле расчета заказа ТОРО.

Номер карточки РБП указывается в разделе «Правило расчета» в заказе ТОРО, поле «Получатель расчета» с типом контировки ОСР «Основное средство».

Необходимо реализовать подмену профиля расчета на «41 - Мероприятие ТОРО на ОСР» и схемы перерасчета на «T1 - Схема расчета ТОРО на ОСР».

Карточка объекта РБП должна передаваться в смежный интерфейс «ПП-03.02.13.06-ERP Учет прочих РБП» с целью своевременного и достоверного отражения в учетной системе SAP S/4HANA фактических расходов в виде капитализируемых ремонтов основных средств.

В карточку РБП передается следующая информация из заказа ТОРО:

- Наименование заказа (с закладки заказа Данные Заголовка)

- Номер единицы оборудования (с закладки заказа Данные Заголовка)

- МВЗ (с закладки заказа Местоположение),

- СПИ равный межремонтному периоду.

Информационная Безопасность

Требования по Информационной Безопасности к системам и реализуемым в них бизнес-процессам, включая процессы, описанные в данном Концептуальном дизайне, отражены в разработанном на данном проекте документе «Проектное решение по обеспечению информационной безопасности в системах SAP».

Организационные изменения

  - Ключевые процессные изменения и области улучшений

Таблица 17. Ключевые процессные изменения

| Код из реестра ОУиКИ | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Область улучшения | Код и название процессного изменения | Описание изменения | Вид изменения | Показатели улучшений | Подход к расчету (бизнес терминами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.2 Возможность формирования в системе плановой калькуляции затрат на воздействия на ПА в разрезе заказов ТОРО и сетевых графиков | Возможность проведения расчета плановой калькуляции на основе сформированных техкарт, планов ТОРО, заказов ТОРО и сетевых графиков Анализ стоимости плановых мероприятий ТОиР на основе проведенной калькуляции по планам ТОРО | Новые функции | 1. Возможность оценки стоимости воздействий | 1. Качественный показатель |
| 2 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.3 Формирование годовых, месячных и недельных планов-графиков воздействий на ПА в системе SAP | В системе формируются заказы ТОРО: ППР по тех. картам, работы по тех. состоянию, ЭПБ, устранению предписаний, восстановлению узлов, а также сетевые графики на поддержание активов с формированием единого план-графика всех воздействий Планировщик ТОиР УО выполняет в системе проверку доступности материалов для общего пула мероприятий На уровне заказов ТОРО и сетевых графиков формируется потребность в запчастях, в том числе собственного изготовления Дата потребности в материалах ведется пооперационно Планировщик ТОиР УО синхронизирует план-график между ЦФО (энергетики, КиП, механики) Планировщик ТОиР УО проводит балансировку мощностей персонала и вспомогательных производственных средств (ВПС) Корректировка плановых сроков в соответствующих заказах ТОРО в соответствии с планом-графиком остановочных ремонтов Все согласования выполняются в системе | Изменяемые функции | 1. Структура календарного фонда времени оборудования, ч. 2. Количество перепланированных ремонтов, шт. 3. Полнота покрытия всех объектов при планировании воздействий 4. Возможность проверки обеспеченности запасами перед началом работ | 1. Данные ремонта 2. Показывает количество заказов, у которых плановые сроки изменялись после согласования в годовом план-графике 3. Качественный показатель 4. Качественный показатель |
| 3 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами ПП-07.03 Оперативное планирование и управление исполнением | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.4 Планирование мероприятий ТОиР на основе ремонтных циклов и правил (нормативов) в системе | Автоматизированное формирование плана воздействий на ПА и поддержания активов на заказах ТОРО и сетевых графиках по единым правилам для всех БЕ Автоматизированное формирование и актуализация плана-графика воздействий на ПА с учетом текущей наработки | Изменяемые функции | Полнота покрытия всех объектов при планировании воздействий | Качественный показатель |
| 4 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.03 Оперативное планирование и управление исполнением | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.7 Недельное планирование работ в системе с посуточной разбивкой работ: формирование перечня заказов, балансировка ресурсов, заказ материалов | Формирование недельного-суточного плана Планировщиком ТОиР УО на основании заказов ТОРО и сетевых графиков с учетом внеплановых работ Планировщик ТОиР УО определяет заказы на плановые и внеплановые работы, а также сетевые графики на поддержание активов на горизонте месяц/неделя с учетом доступности материалов, ресурсов и бюджета По результатам выполнения работ и закрытия заказов ТОРО связанные сообщения переводятся в статус «Выполнено» для последующего анализа инженером по надёжности Возможность сравнения данных из техкарты, заказа ТОРО, факта выполнения операций посредством формирования отчета | Изменяемые функции | 1. Средняя частота внеплановых ремонтов (FBPM), шт. 2. Отношение количества просроченных заказов к общему количеству, коэф. (по причине отсутствия МТР) | 1. FBPM: Failures between planned maintenance = количество поломок между двумя плановыми ремонтами по определенному виду. Для ед. оборудования в целом берется максимальная величина из FBPM для всех видов поломок. 2. Количество заказов с просроченной плановой датой/ общее количество заказов |
| 5 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.03 Оперативное планирование и управление исполнением | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.8 Автоматизация массовой корректировки сроков в заказах ТОРО при месячном и недельном горизонтах планирования на основе актуальной наработки оборудования | При формировании месячного и недельного плана мероприятий ТОиР учитывается фактическая наработка | Изменяемые функции | Полнота покрытия всех объектов при планировании воздействий | Качественный показатель |
| 5 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.06 Формирование и управление бюджетом программы управления ПА | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.9 Формирование бюджета с использованием подхода "снизу вверх" – программа воздействий на ПА формируется на основе техсостояния ПА и плановых объемов ТОиР | Бюджет формируется на долгосрочный/среднесрочный годовой горизонт В бюджет включены все воздействия на ПА (ТОиР, замена и модернизация, целевые программы) Бюджет воздействий на ПА в системе SAP ERP формируется в трех разрезах: *бюджет воздействий на ПА по освоению *бюджет воздействий на ПА по финансированию *бюджет воздействий на ПА по вводу Бюджет контролируется только на основе управляемых владельцем бюджета видов затрат: УСО, МТР Для 1 квартала формируется «льготный период» для закупки критичных МТР Корректировка сформированных предложений в бюджет на основе лимитов спускаемых Управляющей компанией План затрат на ТОиР формируется на основе графиков ППР, воздействий по техническому состоянию, ЭПБ, предписаниям, целевым программам, стоимости проектов по замене и модернизации и затрат на ИТ. Затем план затрат консолидируется, ранжируется и утверждается на структуре СПП элементов (проектах) Все бюджеты, включая часть операционного бюджета ИТ, бюджета воздействия на ПА, целевых программ, замены и модернизации формируются с учетом планируемого ввода и вывода ПА Бюджет аккумулируется по ЦФО владельцам бюджета (Гл.Мех, Гл.энергетик, Гл.Метролог и т.д.), Исключение из согласования заказов ТОРО и ОСГ непрофильных служб Контроль бюджета на проектах на уровне ПЭО – только по общему бюджету ПА Автоматизированный контроль бюджета осуществляется при формировании заказов ТОРО и сетевых графиков | Изменяемые функции | 1. Затраты ТОиР, тыс. руб | 1. Затраты ТОиР, тыс. руб |
| 6 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами ПП-07.03 Оперативное планирование и управление исполнением | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.10 Оптимизация плана работ ТОиР с целью снижения простоя оборудования / длительности ремонта | Синхронизация плана работ ТОиР с планом производства | Изменяемые функции | 1. Продолжительность простоя оборудования по переделам, ч. | 1. Структура календарного фонда времени оборудования по типам простоев, включая рабочее время. |
| 7 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.07 Анализ эффективности системы управления активами | Повышение эффективности процессов ТОиР | PM.PC.2.2 Расчет плановых и фактических показателей КТГ оборудования на основании сообщений и заказов ТОРО | Расчёт показателей КТГ оборудования на основе сообщений и заказов ТОРО Для БЕ использующих систему FS-PER в SAP формируется сводный отчёт по КТГ и передаётся в ПТО Для БЕ не использующих систему FS-PER согласование сроков и КТГ выполняется вне системы (печатная форма) Из системы печатается годовой, месячный план-график воздействий и утверждается Главным Инженером | Изменяемые функции | 1. Расчет плановых и фактических показателей КТГ на данных системы | 1. Качественный показатель |
| 8 | ПП-07 Управление производственными активами |  | Повышение обеспеченности мероприятий ТОиР ресурсами | PM.PC.3.2 Управление аналогами и взаимо-заменяемостью материалов и запасных частей | Ведение базы аналогов и статистической информации их применения в рамках мероприятий ТОиР Автоматизированный поиск аналогов при внеплановой потребности | Новые функции | 1. Оптимизация бюджета в условиях ограничений 2. Возможность выполнения ремонта при отсутствии оригинальной зап. Части | 1. Качественный показатель 2. Качественный показатель |
| 9 | ПП-07 Управление производственными активами |  | Нормирование ТОиР всего оборудования. Реализация аналитической отчетности с учетом требований РиК. | PM.PC.4.1 Реализация контрольных процедур в ERP | В рамках Программы трансформации на базе ERP контрольные процедуры распределены по процессу в соответствии с ролями и полномочиями, что позволяет оперативно предотвращать возможную реализацию рисков автоматизированными средствами SAP и повысить качество управления процессами | Новые функции | 1.Количество контрольных процедур 2.Доля автоматизированных контрольных процедур | 1.Общее количество контрольных процедур 2.Количество автоматизированных контрольных процедур к общему количеству контрольных процедур в % |

  - Организационные аспекты

Таблица 18. Ключевые орг. изменения*

| Код из реестра ОИ | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Код и название процессного изменения | Область организационного влияния | Описание орг. изменения / целевое состояние | Влияние на запуск системы в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.08 Формирование и управление бюджетами ТОиР | PM.ORG.01 Централизация функции бюджетирования воздействий на ПА – ролевая модель. | Роли и ответственность сотрудников | Расширение функционала для ролей, задействованных в бизнес-процессе. Роли: Планировщик бюджета УА, Старший планировщик/ Планировщик ТОиР УО. Планировщик бюджета УА: УК: рассмотрение и согласование бюджета, распределение резерва между БЕ БЕ: создание и актуализация структуры СПП элементов, ранжирование бюджета по СПП элементам, контроль бюджета, установка лимитов, согласование и перенос бюджета между СПП элементами Планировщик / Старший планировщик ТОиР УО: Создание заказов ТОиР и сетевых графиков, проверка наличия цены на материал / услугу, анализ и корректировка рассчитанных в заказе затрат , ранжирование Корректировка программы ремонтов и отдельных заказов в соответствии с лимитами | ОИ должно быть реализовано до начала начало процесса бюджетирования |
| 2 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.07 Ресурсное обеспечение ТОиР | PM.ORG.02 Централизация функции планирования и ресурсного обеспечения воздействий на ПА – ролевая модель | Роли и ответственность сотрудников | Расширение функционала для ролей, задействованных в бизнес-процессе. Роли: член ТК УК/БЕ, Планировщик бюджета УА, Старший планировщик/Планировщик ТОиР УО, Специалист по надёжности Член ТК УК/БЕ - Рассмотрение и утверждение программ воздействий и их корректировок Планировщик бюджета УА: УК - Согласование долгосрочных и среднесрочных программ воздействий, подготовка материалов на ТК УК/БЕ БЕ Формирование и актуализация долгосрочных и среднесрочных программ воздействий, , подготовка материалов на ТК УК/БЕ Планировщик / Старший планировщик ТОиР УО: - Создание заказов ТОиР и сетевых графиков, проверка наличия доступности ресурсов (МТР и персонал) и их балансировка, анализ и корректировка объема выполняемых работ (заказы, операции в заказах) - Планирование остановочных работ в системе, составление детального сетевого график Специалист по надёжности : - Формирование мероприятий по надежности, включение их в план НМД | ОИ должно быть реализовано не позднее чем за 3 месяца до старта |
| 3 | ПП-07 Управление производственными активами |  | PM.ORG.04 Актуализация перечня НМД Компании | Нормативно-методологическая документация | Перечень документов для актуализации на последующих этапах зафиксирован в проектном документе: ERP.3.16_ОСМ_Перечень процессных и организационных изменений с оценктой влияния | ОИ должно быть реализовано до начала определённого этапа Программы |

* не включая перечень НМД

Открытые вопросы

Таблица 19. Открытые вопросы

| № из реестра | Наименование ОВ | Краткое описание ОВ | Ответственный за решение | Крайний срок решения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Как ограничить выбор в заказах оборудование(ОЗМ) с соответсвующим классом оценки. | И. Наговицын: Предлагаю реализовать следующим образом: на ОЗМ должно присутсвовать два класса - инвестиции и операционка. При выборе ОЗМ в PS расчитывать класс оценки по признакам проект ОСГ, в заказе ТОРо при выборе ОЗМ с наличием класса оценки инвестиции добовлять доп.согласующего - экономиста ПА БЕ, для того чтоб он подтвердил что это opex или capex(если согласовывает то подтверждает что это opex, если не согласовывает то подтверждает что это capex и необходимо делать в PS) далее на основании места возникновения потрености PS и ТОРО генерить соответсвующую заявку в ММ с соответсвующим классом оценки и как следствие контроль бюджета и т.д. | Исаев О. | 30.09.2018 | Реализовано |

Ограничение выбора в Заказах ТОРО оборудования (ОЗМ), с соответвующим классом оценки, реализовано в рамках разработки PM52 «Контроль счетов в Заказах ТОРО». Описание особенностей реализации приведено в разделе 5.10.8 Реализация контроля счетов в Заказах ТОРО.

Приложения

  - Приложение № 1. Модели бизнес-процессов

  - Приложение № 2. Реестр бизнес-требований

  - Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов

  - Приложение № 4. Прочее

  - Приложение № РП1-6: Роли и полномочия

  - Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур

  - Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий