## Год планир и бюджет
№п/п | Группа операций | Суть операции | Наименование операции в ПК SAP | Код транзакции в ПК SAP | Роль, формирующая транзакцию в ПК SAP | Формируемый документ | Срок формирования транзакции | Обучающий курс по формированию транзакции в ПК SAP / Операционная инструкция
I | Ввод ориентиров
1 | Ввод ориентиров | Создание инстанции потока бизнес-операций | Создание инстанции (экземпляр) потока бизнес-операций на основе имеющегося шаблона | MCB | Планировщик бюджета УА УК | Отсутствует | Не определен | Формирование годового бюджета (пользователь)
2 | Ввод ориентиров | Расчёт бюджетных ориентиров по затратам на ППА | Ввод бюджетных ориентиров по затратам на ППА в разрезе центра затрат | MCB | Планировщик бюджета УА УК | Ориентиры по затратам на ППА | Не определен | 59_ТОиР Ввод бюджетных ориентиров по затратам на ППА
3 | Ввод ориентиров | Согласование ориентиров по затратам на ППА | Согласование ориентиров по затратам на ППА в разрезе центра затрат | MCB | Технического директора УК Вице-президента БП и ТП УК | Ориентиры по затратам на ППА Протокол согласования ориентиров по затратам на ППА (вне системы) | Не определен | 59_ТОиР Согласование ориентиров по затратам на ППА
4 | Ввод ориентиров | Согласование с Блоком финансов и стратегии | Согласование ориентиров по затратам на ППА в разрезе центра затрат | MCB | Старший Вице-президент по финансам и стратегии УК | Ориентиры по затратам на ППА Протокол согласования ориентиров по затратам на ППА (вне системы) | Не определен | 59_ ТОиР Согласование ориентиров с блоком финансов и стратегии
II | Подготовка структуры СПП функционального контроля бюджета
5 | Подготовка структуры СПП функционального контроля бюджета | Формирование структуры СПП-элементов на плановый год | Ведение структуры СПП-элементов | CJ20N | Планировщик бюджета УА УО | Cтруктура СПП-элементов | Согласно приказу | 58_ТОиР Актуализация структуры СПП-элементов на плановый год
6 | Подготовка структуры СПП функционального контроля бюджета | Согласование структуры СПП-элементов на плановый год | Согласование структуры СПП-элементов | CJ20N ZPM_REQ_BUDGET | Планировщик бюджета УА УО | Актуализированная структура СПП-элементов | Согласно приказу | 58_ТОиР Деблокирование структуры на плановый год
III | Годовое планирование
7 | Годовое планирование | Анализ планов ТОРО для ППР на актуальность | Формирование перечня планов ТОРО | IP03, IP16, IP18 | Планировщик ТОиР УО | Реестр планов ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ списка планов ТОРО
8 | Годовое планирование | Планирование сроков для планов ТОРО | Календарное планирование планов ТОРО | IP10 | Планировщик ТОиР УО | Реестр планов ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Календарное планирование предупредительного плана ТОРО
9 | Годовое планирование | Формирование предварительного графика ППР | Моделирование, анализ годового предварительного плана-графика | ZPM_PLAN | Планировщик ТОиР УО | Предварительный график ППР | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование предварительного графика ППР
10 | Годовое планирование | Анализ предварительного графика ППР | Моделирование, анализ годового предварительного плана-графика | ZPM_PLAN | Планировщик ТОиР УО | Предварительный график ППР | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование предварительного графика ППР
11 | Годовое планирование | Формирование перечня плановых воздействий на год | Создание заказов и сообщений из планов ТОРО | ZPM_PLAN | Планировщик ТОиР УО | Сообщения ТОРО Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Создание заказов и сообщений из планов ТОРО
12 | Годовое планирование | Актуализация существующих заказов | Удаление/корректировка существующих заказов | ZPM_PLAN, IW32 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Удаление/корректировка существующих заказов
13 | Годовое планирование | Объединение плановых воздействий по КИПиА и метрологии | Формирование заказов из сообщений ТОРО | IW28 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование заказов из сообщений ТОРО
14 | Годовое планирование | Планирование потребности в РПМ | Формирование заказов ТОРО по РПМ | IW31 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование заказов ТОРО по ТС и РПМ
15 | Годовое планирование | Планирование материалов, УСО и собственных работ для дальнейших внеплановых воздействий | Формирование укрупненных заказов ТОРО | IW31 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование заказов ТОРО по ТС и РПМ
16 | Годовое планирование | Анализ наличия техкарты в запланированных воздействиях на год | Анализ наличия техкарты в заказе | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ наличия техкарты в заказе
17 | Годовое планирование | Планирование собственных работ и материалов для плановых воздействий без техкарты | Наполнение заказа операциями и компонентами | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Наполнение заказов операциями и компонентами
18 | Годовое планирование | Проверка запланированных собственных работ, УСО и материалов для воздействий на год | Проверка наполнения заказов | IW38 | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО Лист замечаний (вне системы) | Согласно приказу | 60_ТОиР Проверка наполнения заказов
19 | Годовое планирование | Включение планового воздействия в остановочный ремонт | Установка/актуализация индикатора "Останов" на заказах ТОРО | IW38 | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Установка/актуализация индикатора "Останов" на заказах ТОРО
20 | Годовое планирование | Проверка отнесения воздействий на год к СПП-элементам | Проверка присвоения заказов к СПП-элементам | IW38 | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Присвоение СПП-элементов заказам ТОРО
21 | Годовое планирование | Формирование предварительного графика ППР (с учетом поглощений) | Включение заказов ТОРО в годовой план-график | ZPM_PLAN | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО Предварительный график ППР | Согласно приказу | 60_ТОиР Включение заказов в годовой план график
22 | Годовое планирование | Анализ целесообразности использования и доступности МТР по запланированным воздействиям на год | Анализ целесообразности использования МТР в заказах ТОРО | ZPM_IWBK | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ целесообразности использования МТР в заказах ТОРО
23 | Годовое планирование | Замена запланированных МТР на аналоги | Замена МТР в заказах ТОРО | IW32 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Замена МТР в заказах ТОРО
24 | Годовое планирование | Анализ целесообразности использования и доступности уточненного перечня МТР по запланированным воздействиям на год | Анализ целесообразности использования уточненного списка МТР в заказах ТОРО | ZPM_IWBK | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО Лист замечаний (вне системы) | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ целесообразности использования МТР в заказах ТОРО
25 | Годовое планирование | Формирование плановой потребности в ЗЧ собственного изготовления | Формирование заявки на производство материала собственного изготовления | ZPM_IWBK | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО Заявка на изготовление | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ целесообразности использования МТР в заказах ТОРО
26 | Годовое планирование | Формирование заявки на оценку стоимости ЗЧ собственного производства | Выполняется вне системы SAP | Вне системы | Планировщик ТОиР УО | Заявка на оценку стоимости ЗЧ собственного производства | Согласно приказу | Внесистемный шаг
27 | Годовое планирование | Подтверждение использования МТР по запланированным воздействиям на год | Установка статуса "Материалы запланированы" | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ целесообразности использования МТР в заказах ТОРО
28 | Годовое планирование | Анализ запланированных исполнителей работ | Анализ рабочих мест в операциях заказа ТОРО | ZPM_CNTR | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ запланированных исполнителей работ
29 | Годовое планирование | Ввод стоимости УСО для запланированных воздействий | Ввод стоимости УСО в заказы ТОРО и приложение скан-копии сметы при необходимости | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Ввод данных смет в заказы ТОРО и приложение скан-копии
30 | Годовое планирование | Анализ целесообразности привлечения исполнителей работ | Повторный анализ рабочих мест в операциях заказа ТОРО | ZPM_CNTR | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ целесообразности привлечения исполнителей работ
31 | Годовое планирование | Замена исполнителей работ в запланированных воздействиях на год | Замена исполнителей в заказах ТОРО | IW32 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Замена исполнителей в заказах ТОРО
32 | Годовое планирование | Подтверждение исполнителей работ по запланированным воздействиям на год | Установка статуса "Исполнители запланированы" | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Установка статуса "Исполнители запланированы"
33 | Годовое планирование | Формирование годового плана-графика воздействий на ПА Подразделения | Формирование плана-графика воздействий на ПА | ZPM_PLAN | Планировщик ТОиР УО | План-график воздействий на ПА Подразделения Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование плана-графика воздействий на ПА Подразделения
34 | Годовое планирование | Анализ критичности ПА в плане-графике воздействий на ПА | Анализ заказ ТОРО на критичность, установка статуса "Требуется синхронизация" | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Анализ критичности ПА в плане-графике воздействий на ПА
35 | Годовое планирование | Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА | Изменение сроков заказа ТОРО | ZPM_PLAN, IW38 | Планировщик ТОиР УО | План-график воздействий на ПА Подразделения Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Синхронизация работ различных служб, выполняющих воздействия на ПА
36 | Годовое планирование | Балансировка мощностей исполнителей собственных подразделени | Корректировка заказов ТОРО, установка статуса "Выполнена балансировка ресурсов" | CM04, IW38 | Планировщик ТОиР УО | Сбалансированная загрузка по рабочему месту (бригаде/ участку/ машине) План-график воздействий на ПА Подразделения Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Балансировка мощностей персонала
37 | Годовое планирование | Балансировка мощностей ВПС по Подразделению | Корректировка заказов ТОРО, установка статуса "ВПС сбалансированы в рамках подразделений" | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА Подразделения | Согласно приказу | 60_ТОиР Балансировка мощностей персонала
38 | Годовое планирование | Формирование плановой стоимости запланированных воздействий | Калькуляция заказов ТОРО | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА Подразделения | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование заказов ТОРО
39 | Годовое планирование | Балансировка мощностей ВПС со смежными службами/ подразделениями | Корректировка заказов ТОРО, установка статуса "ВПС сбалансированы со смежными заказами" | IW38 | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА на год | Согласно приказу | 60_ТОиР Балансировка мощностей персонала
40 | Годовое планирование | Согласование плана-графика планировщиком | Установка на заказах ТОРО статуса "Отправлен на согласование Планировщиком ТОиР УО" | ZPM_PLAN | Планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА на год | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование заказов ТОРО
41 | Годовое планирование | Согласование плана-графика воздействий на ПА старшим планировщиком | Установка на заказах ТОРО статуса "Cогласовано старшим планировщиком ТОиР УО" | ZPM_PLAN | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА на год Лист замечаний к план-графику (вне системы) | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование заказов ТОРО
42 | Годовое планирование | Согласование плана-графика воздействий на ПА главным специалистом | Установка на заказах ТОРО статуса "Cогласовано главным специалистом ТОиР УО" | ZPM_PLAN | Главный специалист ТОиР УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА на год Лист замечаний к план-графику (вне системы) | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование заказов ТОРО
43 | Годовое планирование | Формирование сводного отчета по КТГ Предприятия | Формирование сводного отчета по КТГ Предприятия в случае отсутствия системы планирования FS-PER на Предприятии | ZPM_PLAN | Главный специалист ТОиР УО | Сводный отчет по КТГ План-график воздействий на ПА на год | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование заказов ТОРО
44 | Годовое планирование | Согласование плана-графика воздействий на ПА с ПТО | Установка на заказах ТОРО статуса "Согласование ПТО" | ZPM_PLAN | Специалист ПТО УО | Заказ ТОРО План-график воздействий на ПА на год Лист замечаний к план-графику (вне системы) | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование заказов ТОРО
45 | Годовое планирование | Согласование плана-графика воздействий на ПА Предприятия ГИ | Выполняется вне системы SAP | Вне системы | Главный инженер УО Управление | Согласованный ГИ план-график воздействий на ПА по Предприятию Лист замечаний к план-графику (вне системы) | Согласно приказу | Внесистемный шаг
46 | Годовое планирование | Отражение утверждения плана-графика воздействий на ПА Предприятия ГИ | Установка на заказах ТОРО статуса "согласован главным инженером" | ZPM_PLAN | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 60_ТОиР Формирование плана-графика воздействий на ПА Подразделения
47 | Годовое планирование | Согласование потребности 1 квартала и материалов с длительном сроком поставки | Согласование потребности 1 квартала и материалов с длительным сроком поставки, не дожидаясь формирования и согласования годового бюджета. | ZPM_IWBK | Главный специалист ТОиР УО/ Главный специалист ТОиР УК | Резервирование МТР/ заявка на закупку услуг | Согласно приказу | 60_ТОиР Согласование потребности 1 квартала и материалов с длительным сроком поставки
IV | Формирование годового бюджета
48 | Формирование годового бюджета | Формирование Годового бюджета воздействий на ПА БЕ | Формирование Годового бюджета воздействий на ПА БЕ в разрезе СПП-элементов | MCB | Планировщик бюджета УА УО | Годовой бюджет воздействий на ПА УО | Согласно приказу | 59_ТОиР Формирование годового бюджета воздействий на ПА БЕ
49 | Формирование годового бюджета | Анализ годового плана и бюджета воздействий на ПА | Анализ годового плана и бюджета воздействий на ПА, утверждение годового бюджета Главным специалистом УО | MCB | Главный специалист ТОиР УО | Годовой бюджет воздействий на ПА УО | Согласно приказу | 59_ТОиР Анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ)
50 | Формирование годового бюджета | Подготовка документов к рассмотрению планов и бюджетов | Печать аналитических отчетов для рассмотрения планов и бюджетов | MCB | Согласующий технического комитета УО | Отчет по анализу годового плана и бюджета воздействий на ПА Годовой бюджет воздействий на ПА УО | Согласно приказу | 59_ТОиР Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом БЕ
51 | Формирование годового бюджета | Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом БЕ | Отклонение или утверждение годового бюджета воздействий на ПА | MCB | Согласующий технического комитета УО | Отчет по анализу годового плана и бюджета воздействий на ПА Годовой бюджет воздействий на ПА УО | Согласно приказу | 59_ТОиР Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом БЕ
52 | Формирование годового бюджета | Анализ годового плана и бюджета воздействий на ПА на уровне УК | Анализ годового плана и бюджета воздействий на ПА, утверждение годового бюджета Главным специалистом УК | MCB | Главный специалист ТОиР УК | Отчет по анализу годового плана и бюджета воздействий на ПА Годовой бюджет воздействий на ПА УК | Согласно приказу | 59_ТОиР Анализ годового плана и бюджета воздействия на ПА (на уровне УК)
53 | Формирование годового бюджета | Подготовка документов к рассмотрению планов и бюджетов Техническим комитетом УК | Печать аналитических отчетов для рассмотрения планов и бюджетов | MCB | УК Согласующий технического комитета | Отчет по анализу годового плана и бюджета воздействий на ПА Годовой бюджет воздействий на ПА УК | Согласно приказу | 59_ТОиР Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК
54 | Формирование годового бюджета | Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК | Отклонение или утверждение годового бюджета воздействий на ПА на уровне УК | MCB | УК Согласующий технического комитета Вице-президент БП и ТП УК | Отчет по анализу годового плана и бюджета воздействий на ПА Годовой бюджет воздействий на ПА УК | Согласно приказу | 59_ТОиР Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК
55 | Формирование годового бюджета | Инициация передачи Бюджета воздействий в АСКБ | Выполняется вне системы SAP | Вне системы | Планировщик бюджета УА УО | Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Годовой бюджет воздействий на ПА УО | Согласно приказу | Внесистемный шаг
56 | Формирование годового бюджета | Инициация передачи Бюджета воздействий в АСКИ | Передача прогноза освоения и финансирования в АСКИ | ZPM_ASKI | Планировщик бюджета УА УО | Прогноз освоения и финансирования капремонтов и учета компонентов | Согласно приказу | Передача данных в АСКИ
57 | Формирование годового бюджета | Анализ корректировки бюджета по результатам рассмотрения на Бюджетном комитете (в АСКБ) | Отклонение годового бюджета воздействий на ПА по результатам отклонения в АСКБ | MCB | Главный специалист ТОиР УК | Годовой бюджет воздействий на ПА УО | Согласно приказу | 59_ТОиР Анализ годового плана и бюджета воздействия на ПА (на уровне УК)
58 | Формирование годового бюджета | Формирование лимитов бюджета в разрезе СПП-элементов для контроля исполнения Бюджета ремонтов | Формирование лимитов бюджета в разрезе СПП-элементов | MCB | Планировщик бюджета УА УК | Заказ ТОРО Лимиты бюджета по СПП-элементам | Согласно приказу | 59_ТОиР Формирование лимитов бюджета в разрезе СПП-элементов
V | Завершение годового планирования
59 | Завершение годового планирования | Анализ утвержденного плана графика на соответствие бюджету | Формирование отчетов по анализу плана затрат годового плана-графика и бюджета | ZPM_REQ_BUDGET ZPM_M05 | Старший планировщик ТОиР УО | Отчет по анализу плана затрат годового плана-графика и бюджета | Согласно приказу | 77_ТОиР Формирование и анализ отчетности по бюджетам ТОиР
60 | Завершение годового планирования | Утверждение в годовой программе воздействий | Установка статуса "Утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план" | IW38 | Старший планировщик ТОиР УО | Заказ ТОРО | Согласно приказу | 67_ТОиР Установка статуса УТВГ Старшим планировщиком ТОиР на годовом горизонте