КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

ТОиР

Формирование и управление бюджетами ТОиР

ERP.13.9.2.51

317102. Внедрение пилота и стабилизация решения

Москва 2020

Таблица 1. История изменений

| Версия | Дата | Комментарий | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 06.06.2018 | Начало разработки документа |  |
| 0.1 | 14.06.2018 | Заполнены заголовки структуры разделов документа, части отдельных разделов |  |
| 0.2 | 09.07.2018 | Заполнены разделы 5.1, 5.2.3, 5.10 |  |
| 0.3 | 19.07.2018 | Уточнён раздел 5.1, вставлен раздел 6, сформировано Приложение 1, 3 |  |
| 0.4 | 1.08.2018 | Заполнены разделы 5.2.2, 5.2.4; сформировано Приложение 2, 4, КП1 |  |
| 0.5 | 6.08.2018 | Заполнены разделы 5.2.1, 7 |  |
| 0.6 | 8.08.2018 | Заполнены разделы 5.3, 5.5, 5.8, 5.9 |  |
| 0.7 | 15.08.2018 | Исправления по замечаниям внутреннего контроля |  |
| 0.8 | 28.08.2018 | Исправления по замечаниям к Методике и первой итерации проверки бизнес-экспертами |  |
| 0.9 | 07.09.2018 | Исправления по актуализированным в соответствии с методиками (ERP.13.9_10_100_PM и ERP.13.9_10_101_PM) схемам процессов. |  |
| 2.0 | 10.09.2018 | Подготовленная версия КД для выгрузки в СЭД |  |
| 2.1 | 28.09.2018 | Внесены исправления по замечаниям, полученным в ходе первого этапа согласования в СЭД. Скорректированы схемы процессов. Переписан раздел 5.2.4. Скорректированы: приложение ПР1-6, список согласующих, таблицы раздела 7; |  |
| 2.2 | 16.10.2018 | Даны ответы на замечания Мытник Ю.В. Внесены исправления в процесс ПП-07.06.03 по замечаниям Загребина В.В. |  |
| 2.3 | 18.10.2018 | Внесены исправления по письму Наговицына Ивана от 18.10.2018 |  |
| 2.4 | 30.09.2019 | - Раздел 5.1.1. Скорректированы перечни: входящих событий процесса, документов, участников. Дополнено содержание табл. 6. - Раздел 5.1.2. Скорректированы перечни: входящих событий процесса, документов, участников. Дополнено содержание табл. 7. - Раздел 5.1.3. Скорректирован перечень участников. Дополнено содержание табл. 8. - Раздел 5.1.4. Скорректирован перечень участников. Дополнено содержание табл. 9. - Добавлен пункт 5.2.1.12 - процесс ПП-07.02.01-ERP, описание шага 125 - Добавлен пункт 5.2.2.3 - процесс ПП-07.02.02-ERP, описание шага 25 - Добавлены пункты в процесс ПП-07.06.03-ERP: 5.2.3.11 - описание шага 81; 5.2.3.12 - описание шага 82; 5.2.3.13 - описание шага 83; 5.2.3.14 - описание шага 84; 5.2.3.19 - описание шага 118. Удалён раздел 5.2.3.18 - описание удалённого шага 60. По тексту КД роль Планировщик бюджета УА БЕ ГОК заменена на Планировщик бюджета УА БЕ Управление. |  |
| 3.0 | 10.04.2020 | Актуализация документа | Попова Д.Н. |
| 4.0 | 10.03.2021 | Актуализация документа | Попова Д.Н. |
| 5.0 | 15.07.2021 | Актуализация документа по бизнес-процессу ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | Попова Д.Н. |

Таблица 2. Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |
| КД Управление основными данными по направлению ТОиР |  |  |
| КД Управление портфелем ПА |  |  |
| КД Годовое планирование воздействий на ПА |  |  |
| КД Планирование остановочных ремонтов |  |  |
| КД Оперативное планирование мероприятий ТОиР |  |  |
| КД Выполнение и фактический учет работ |  |  |
| КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА |  |  |
| КД Ресурсное обеспечение ТОиР |  |  |
| Альбом форм по направлению ТОиР |  |  |
| Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика |  |  |
| Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учетом капитализации затрат на ремонт основных средств) |  |  |
| Соглашение об интеграции (межсистемная интеграция) АСКБ – S/4 HANA |  |  |

Таблица 3. Приложения (являются неотъемлемой частью документа)

| Название документа | Номер версии / имя файла | Дата |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Таблица 4. Документ утверждён

| Кто утвердил | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Вице-президент по трансформации бизнеса и информатизации | Бондаренко Л.Г. |  |  |

Таблица 5. Документ согласован

| Дополнительные визы | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Вице-президент по трансформации бизнеса и информатизации | Бондаренко Л.Г. |  |  |
| Помощник вице-президента по трансформации бизнеса и информатизации | Мишукова Е.Б. |  |  |
| Директор технического департамента | Белоглазов К.В. |  |  |
| Директор департамента информационной безопасности | Епихов А.А. |  |  |
| Директор департамента развития и поддержки Бизнес-приложений | Рындин Е.Б. |  |  |
| Директор департамента развития и поддержки ИТ | Семёнов С.Н. |  |  |
| Директор по внедрению интегрированной системы управления АО "Полюс Красноярск" (Красноярск) | Балуев К.С. |  |  |
| Начальник отдела | Никитин А.В. |  |  |
| Руководитель группы по архитектуре процессов технического обслуживания и ремонта оборудования | Аблаков А.Б. |  |  |
| Руководитель группы по развитию бизнес-процессов контроля и управления рисками | Глухова А.В. |  |  |
| Старший эксперт по информационной безопасности SAP | Кузьмин Д.А. |  |  |

- Оглавление

Оглавление	6

1	Глоссарий	8

2	Назначение документа	8

3	Предпосылки успешной реализации	8

4	Бизнес-требования	10

5	Реализация бизнес-процессов	12

5.1	Описание бизнес-процессов	12

5.1.1	Описание бизнес-процесса ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)»	12

5.1.2	Описание бизнес-процесса ПП-07.02.02-ERP «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)»	16

5.1.3	Описание бизнес-процесса ПП-07.06.03-ERP «Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы»	21

5.1.4	Описание бизнес-процесса ПП-07.06.04-ERP «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы»	26

5.2	Описание шагов бизнес-процессов	30

5.2.1	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)»	30

5.2.2	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.02-ERP «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)»	39

5.2.3	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.06.03-ERP «Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы»	47

5.2.4	Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.06.04-ERP «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы»	60

5.3	Роли и полномочия	67

5.4	Риски и контрольные процедуры	70

5.4.1	Риски и контроли	70

5.4.2	Разделение полномочий	71

5.5	Интеграционные точки со смежными процессами	74

5.6	Основные данные	83

5.6.1	Балансовая единица	83

5.6.2	СПП-элемент	84

5.6.3	Элемент структуры бюджета	85

5.6.4	Тип затрат	86

5.6.5	Способ выполнения работ	87

5.6.6	Вид затрат	87

5.6.7	Поток	88

5.6.8	Бюджетная кампания	89

5.6.9	Период	89

5.6.10	Версия	90

5.6.11	Категория	91

5.7	Транзакционные данные	93

5.8	Отчетность и выходные формы	94

5.9	Перечень доработок, разработок и интеграция (интерфейсы)	95

5.10	Особенности технической реализации	95

5.10.1	Инфо-объекты	97

5.10.2	Объекты хранения данных	98

5.10.3	Витрины доступа к данным	99

5.10.4	Композитные провайдеры	100

5.10.5	Уровни агрегации	100

5.10.6	Функции планирования	101

5.10.7	Аналитические запросы	102

5.10.8	Рабочие книги	103

5.10.9	Поток бизнес-операций	103

5.10.10	Принцип кодирования СПП-элементов для бюджета ТОРО	105

5.10.11	Группы МВЗ для ТОРО	105

5.10.12	Контроль бюджета на СПП-элементах	106

5.10.13	Запрос корректировки по компонентному учету	109

5.10.14	Разработка PM65 Отчет по запросам корректировок бюджета ТОРО	110

5.10.15	Разработка MCB08-01 Реализация формата годового плана и бюджета воздействий на ПА	111

5.10.16	Разработка MCB08-02 Реализация формата среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА	113

5.10.17	Разработка MCB08-03 Реализация формата долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА	118

5.10.18	Разработка MCB11 Отражение результатов корректировки лимитов в Бюджете воздействий	124

5.10.19	Разработка MCB14 Автоматическое формирование лимитов и изменение статуса Заказа ТОРО	125

5.10.20	Разработка PM203 Блокировка плана ТОиР на время согласования бюджетов	126

5.10.21	Разработка PS02.01-01 Передача из SAP в АСКИ сумм прогноза освоения и финансирования по проектам ТОиР	127

5.10.22	Разработка PS02.05 Получение из АСКИ в SAP статуса проекта ТОиР	129

6	Информационная Безопасность	129

7	Организационные изменения	130

7.1	Ключевые процессные изменения и области улучшений	130

7.2	Организационные аспекты	136

8	Открытые вопросы	137

9	Приложения	140

9.1	Приложение № 1. Модели бизнес-процессов	140

9.2	Приложение № 2. Реестр бизнес-требований	140

9.3	Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов	140

9.4	Приложение № 4. Прочее	140

9.5	Приложение № РП1-6: Роли и полномочия	141

9.6	Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур	141

9.7	Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий	141

Глоссарий

Глоссарий ведётся централизованно на Портале Проекта и доступен по ссылке: https://corp.polyus.com/ERP/ERPDocumentsIntroduction/01_Управление проектом/02_Реестры и списки/03_Глоссарий

Назначение документа

Данный документ описывает реализацию процессов «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)», «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)», «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы», «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы» на базе продуктов SAP.

Предпосылки успешной реализации

Для успешной реализации бизнес-процессов планирования, исполнения и корректировки бюджетов воздействий на производственные активы в системе SAP S4/HANA необходима реализация связанных бизнес-процессов:

- ПП-07.01.02.05-ERP Ведение НСИ ТОиР (описан в КД ERP.13.9.2_7_PM_КД Управление основными данными по направлению ТОиР);

- ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы (описан в КД ERP.13.9.2.52_PM_КД Годовое планирование воздействий на ПА);

- ПП-07.02.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов (описан в КД ERP.13.9.2.53_PM_КД Планирование остановочных ремонтов);

- ПП-07.02.03.04-ERP Годовое планирование программ ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы;

- ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы (описан в КД ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование мероприятий ТОиР);

- ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы (описан в КД ERP.13.9.2.54_PM_КД Оперативное планирование мероприятий ТОиР);

- ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учёт воздействий (описан в КД ERP.13.9.2.55_PM_КД Выполнение и фактический учет работ);

- ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР (описан в КД ERP.13.9.2.55_PM_КД Выполнение и фактический учет работ);

- ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействий ТОиР критичного оборудования (описан в КД ERP.13.9.2.55_PM_КД Выполнение и фактический учет работ);

- ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановых останов) (описан в КД ERP.13.9.2.56_PM_КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА);

- ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов (описан в КД ERP.13.9.2.56_PM_КД Мониторинг и оценка технического состояния ПА).

Так же необходимо своевременное обеспечение наличия следующей корректной и полной информации:

- Стратегическая программа развития (бизнес-процесс УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет));

- Среднесрочная инвестиционная программа (бизнес-процесс УП-02.03.03 Формирование инвестиционной программы);

- Долгосрочная производственная программа (бизнес-процесс УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование);

- Факт и ожидаемое исполнения производственного плана (бизнес-процесс УП-03.04.01.01 Прогноз завершения текущего года);

- Макропараметры (бизнес-процесс УП-04.02.01.01 Подготовка основных входных параметров для бюджетного планирования деятельности Группы);

- Лимиты затрат на ремонты (бизнес-процесс УП-04.02.03.05 Формирование КБ по БЕ/Группе);

- Стратегический план УПА (бизнес-процесс ПП-07.01.01 Управление стратегическим планом УПА);

- График проектов по замене и модернизации (бизнес-процесс ПП-07.01.02.05 Управление заменой и модернизацией ПА).

Данные процессы необходимы для получения следующей информации в соответствующем виде:

- Корректной, полноценной и актуальной нормативно-справочной информации, заведённой в системе SAP;

- Отчётности в системе SAP по годовым, месячным и недельно-суточным планам воздействий на производственные активы;

- Отчётности в системе SAP по внеплановым воздействиям на производственные активы;

- Отчётности в системе SAP по фактическим воздействиям на производственные активы;

- Отчётности в системе SAP по результатам мониторинга и оценки технического состояния производственных активов.

Так же, необходима реализация интеграционных процессов со смежной системой - автоматизированной системой консолидации и бюджетирования, в части утверждения бюджетов воздействий в процессе их формирования (описано в СоИ ERP.13.6.7_Соглашение об интеграции АСКБ).

Бизнес-требования

В соответствии с постановкой и в части сформулированных бизнес-требований их описание приводится в настоящем и смежных проектных документах. В частности,

- бизнес-требование PM.35 - описание процесса перспективного планирования на 3 года приведено в документе концептуального дизайна ERP.13.9.2.51 «Формирование и управление бюджетами ТОиР», описание процесса годового планирования приведено в документе концептуального дизайна ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы».

В соответствии с процессами и методологическими документами автоматически формируется предложение по планово-предупредительному ремонту на долгосрочный период (10 лет – раздел 5.2.1.4 «Формирование долгосрочного плана БЕ» настоящего КД) для этого реализуется разработка MCB18 «Моделирование воздействий на производственные активы» (раздел 5.10 настоящего КД). Перспективный план формируется путём выделения первых трёх лет из долгосрочного плана воздействий на ПА (раздел 5.2.2.1 «Выделение 3-х летнего горизонта» настоящего КД).

В соответствии с процессами и методологическими документами реализация планово-предупредительного ремонта для годового планирования воздействий на производственные активы приведено в документе концептуального дизайна ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы».

Предлагаемая версионность сформированных долгосрочных, перспективных и годовых планов воздействий на производственные активы описана в разделе 5.6.10 «Версия» настоящего КД.

- бизнес-требование PM.93 – описание процесса ПП-07.06.04-ERP «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы» приведено в разделе 5.2.4 настоящего КД. В части интеграции реализуемого решения с АСКБ в отношении передачи в последнюю сформированных и скорректированных бюджетов воздействий на регулярной основе, а также по запросу пользователя, описание приведено в документе-соглашении об интеграции ERP.13.6.7 «АСКБ – S/4 HANA».

Формулировки указанных выше бизнес-требований приводятся ниже по тексту.

- Бизнес-требование PM.35 - Реализация возможности перспективного и годового планирования мероприятий ТОиР, формирования и расчёта графика ППР (в том числе автоматизированного формирования предложений в график ППР на основе нормативов) с разбивкой по месяцам и в нескольких версиях планирования в различных представлениях (по цеху, по подразделению, по участку, по типу/классу оборудования, по исполнителю и т.д.).

- Бизнес-требование PM.93 - Предусмотреть в бизнес-процессах ТОиР процесс изменения бюджета на квартальном горизонте и передача бюджета в систему АСБ при необходимости.

Формализованные бизнес-требования приведены в Приложении № 2.

Реализация бизнес-процессов

  - Описание бизнес-процессов

Описание бизнес-процесса ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)»

Бизнес-процесс долгосрочного планирования воздействий на производственные активы содержит шаги по формированию долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы (10 лет) - укрупнённого плана воздействий, направленных на поддержание производственных активов, и операционных и капитальных затрат, необходимых для обеспечения эффективного функционирования предприятий и реализации стратегических целей Компании. Долгосрочный план и бюджет формируется на период до десяти лет. Долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы является инструментом формирования потребностей в воздействиях на производственные активы с целью представления направлений, планируемых затрат на долгосрочный период.

Границы бизнес-процесса начинаются с выпуска приказа о начале планирования плана и бюджета воздействий на производственные активы на бизнес-единицах, а также наступления нескольких событий и выполнения условий, а именно:

- сформирована долгосрочная инвестиционная программа;

- сформирована долгосрочная производственная программа

- сформирован стратегический план управления производственными активами;

- проведён анализ технического состояния производственных активов, техническим объектам присвоено их техническое состояние;

- заведена нормативно-справочная информация ТОРО;

- получены макро-параметры бюджетирования из Автоматизированной Системы Консолидации и Бюджетирования (на десять лет);

- сформирована сводная аналитическая отчётность по планирования и исполнению воздействий прошлой бюджетной кампании.

Завершается бизнес-процесс долгосрочного планирования воздействий на производственные активы доведением сформированного плана и бюджета до бизнес-единиц для исполнения.

Процесс формирования, согласования и утверждения долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы в системе SAP описывается далее в настоящем документе.

Долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы формируется Планировщиком бюджета УА УО в соответствии со структурой проектов и СПП-элементов на основе следующих документов:

- приказа о начале планирования БЕ;

- долгосрочной инвестиционной программы;

- долгосрочной производственной программы;

- стратегии Компании/стратегических планов по управлению производственными активами;

- единого календарного плана производства;

- стандартов управления производственными активами;

- целевых программ, содержащих требования по вводу/замене оборудования;

- стратегической программы развития производственных активов;

- программы капитального строительства;

- типовых ремонтных циклов;

- плана по операционным затратам в части ТОиР из модели оценки проектов по вводу нового оборудования;

- имеющейся статистики проведения вручную запланированных воздействий на ПА за прошлые годы;

- нормативного срока службы/паркового ресурса/нормативного пробега;

- макро-параметров;

- нормативно-справочной информации.

На основе структуры проектов и СПП-элементов в системе SAP формируется проект долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы для дальнейшего рассмотрения Техническим комитетом УО. Согласованные Техническими комитетами каждой БЕ проекты долгосрочных планов и бюджетов воздействий на производственные активы анализируются Главным специалистом ТОиР УК, который производит экспертизу проектов долгосрочного плана. После экспертизы проекты долгосрочных планов воздействий на производственные активы бизнес-единиц рассматриваются Техническим комитетом УК и согласуется Старшим Вице-президентом БП и ТП УК. При необходимости формируются рекомендации по корректировке проектов долгосрочных планов воздействий на производственные активы на уровне управляющей компании. Согласованный Старшим Вице-президентом БП и ТП УК долгосрочный план и бюджет утверждается в рамках процесса «Долгосрочное бизнес-планирование» (до 20 лет). Утверждённый долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы доводится до каждой бизнес-единицы для дальнейшего его исполнения.

В следующей таблице приведены связанные бизнес-процессы, входящие и исходящие документы.

Таблица 6. Описание бизнес-процесса ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)»

| Код бизнес-процесса | ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Формирование долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы. |
| Периодичность | Ежегодно |
| Предваряющие связанные процессы | УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет) УП-02.03.03 Формирование инвестиционной программы УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование УП-04.02.01.01 Подготовка основных входных параметров для бюджетного планирования деятельности Группы ПП-07.01.01 Управление стратегическим планом УПА ПП-07.04.04 Анализ технического состояния ПА |
| Последующие связанные процессы | УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет) ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) ПП-07.06.03 Формирование годового бюджета воздействий на ПА |
| Входящие данные | Стратегический план УПА ( ПП-07.01.01) Стандарт УПА (ПП-07.01.01) Стратегия Компании (УП-01.04) Единый календарный план производства (УП-03.02) Долгосрочная инвестиционная программа (УП-02.03.03) Формализованное основание для подготовки приказа о начале планирования Структура СПП-элементов Макро-параметры ( УП-04.02.01.01) |
| Исходящие данные | Долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА БЕ Приказ о начале планирования БЕ |

Следующие шаги бизнес-процесса долгосрочного планирования воздействий на производственные активы являются основными:

- Формирование долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы. Шаги, направленные на формирование долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы, предполагают выполнение операций автоматического моделирования воздействий на производственные активы (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД) и ручного заполнения форматов планирования долгосрочного плана и бюджета в системе SAP.

- Рассмотрение и согласование долгосрочного плана воздействий осуществляется совместно со среднесрочным и годовым планами. Это шаги анализа и согласования форматов планирования, заполненных перечнем воздействий. В процессе анализа и согласования долгосрочного плана возможны возвраты на шаги формирования с целью корректировки запланированных воздействий.

Шаги выполняются как на уровне бизнес-единицы, так и на уровне управляющей компании.

Участниками бизнес-процесса долгосрочного планирования воздействий на производственные активы являются:

- Генеральный директор УК;

- Старший Вице-президент БП и ТП УК;

- Главный специалист ТОиР УО;

- Главный специалист ТОиР УК;

- Планировщик бюджета УА УО;

- Технический комитет УО;

- Планировщик бюджета УА УК;

- Технический комитет УК;

- Управляющий директор БЕ.

Шаги бизнес-процесса долгосрочного планирования воздействий на производственные активы описаны в разделе 5.2.1 настоящего документа.

Бизнес-процесс долгосрочного планирования воздействий на производственные активы регламентируется следующими документами:

- ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»;

- ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Схема бизнес-процесса долгосрочного планирования воздействий на производственные активы расположена в программе Aris по адресу: ПОЛЮС/Главная папка/4. В разработке/ERP/ПП-07 Управление производственными активами/ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами/

Схема бизнес-процесса «ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» приведена в Приложении № 1. «Модели бизнес-процессов» настоящего документа.

Описание бизнес-процесса ПП-07.02.02-ERP «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)»

Бизнес-процесс перспективного среднесрочного планирования воздействий на производственные активы содержит шаги по формированию среднесрочного плана и бюджета – уточнённого плана воздействий, операционных и капитальных затрат первых трёх лет долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы с описанием воздействий на производственные активы (мероприятия ТОиР, обследования и диагностики, ЭПБ) и конкретных проектов (инициатив) ОВП и проектов целевых программ. Среднесрочный план и бюджет формируется на период до трёх лет. Среднесрочный план и бюджет обеспечивает координацию процессов планирования и использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов компании на среднесрочный период.

Границы бизнес-процесса начинаются с формирования долгосрочного плана воздействий на ПА. После подготовки приказа о начале планирования бюджета требуется одновременное наступление нескольких событий и выполнения условий, а именно:

- сформирована среднесрочная инвестиционная программа;

- сформирована долгосрочная производственная программа;

- сформированы долгосрочные план и бюджет на БЕ;

- сформированы факт и ожидаемое исполнение производственного плана;

- получены макро-параметры бюджетирования из Автоматизированной Системы Консолидации и Бюджетирования (на три года);

- заведена нормативно-справочная информация ТОРО;

- сформирована сводная аналитическая отчётность по планированию и исполнению воздействий прошлой бюджетной кампании.

Завершается бизнес-процесс среднесрочного планирования воздействий на производственные активы доведением утверждённого среднесрочного плана и бюджета до бизнес-единиц для исполнения.

Процесс формирования, согласования и утверждения среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы в системе SAP описывается далее в настоящем документе.

Среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы формируется Планировщиком бюджета УА УО в соответствии со структурой проектов и СПП-элементов на основе следующих документов:

- единого календарного плана производства;

- среднесрочной инвестиционной программы;

- сформированного долгосрочного бюджета воздействий на производственные активы;

- утверждённого графика проектов по замене и модернизации производственных активов;

- макро-параметров;

- нормативно-справочной информации.

Проект среднесрочного план воздействий на производственные активы формируется на каждой бизнес-единице Планировщиком бюджета УА УО, путём выделения трёхлетнего периода из долгосрочного плана воздействий на производственные активы. В первый плановый год среднесрочного плана воздействий на производственные активы включается согласованный годовой план воздействий на производственные активы. По следующим годам среднесрочного плана определяются проекты, выполнение которых не представляется возможным. По результатам анализа принимается решение о переносе сроков реализации таких проектов, либо об отказе от их выполнения.

Если по результатам проведённых проектно-изыскательских работ (подготовки проектно-сметной документации) выявлена дополнительная эффективность проекта (в том числе увеличение эффективности производства), то, в соответствии с документом ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)», формируется инвестиционная заявка для включения данного проекта в инвестиционную программу. Рассмотрение этих заявок и дальнейшее планирование, выполнение и контроль работ осуществляется в соответствии с документом «Регламент управления инвестиционной деятельностью» (версия 03 от 18.07.2017). Этапы реализации данного проекта исключаются из среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы.

На основе структуры проектов и СПП-элементов в системе SAP формируется проект среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы для дальнейшего рассмотрения Техническим комитетом УО. В ходе рассмотрения проекта среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы Технический комитет УО:

- рассматривает бюджет воздействий на производственные активы на соответствие согласованным ориентирам затрат на поддержание производственных активов. В случае превышения суммарной стоимости воздействий ориентиров затрат на поддержание производственных активов может быть принято решение о сокращении среднесрочного бюджета воздействий на поддержание активов. Сокращение среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы проводится через перенос сроков реализации или отказ от проведения воздействий на основе ранжирования, проводимого в соответствии с документом ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

- проверяет соответствие проектов ОВП и проектов целевых программ критериям включения в бюджет воздействий на производственные активы (в соответствии с документом ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)»). В случае несоответствия проекта одному из критериев, его планирование и реализация должны осуществляться в соответствии с документом «Регламент управления инвестиционной деятельностью» (версия 03 от 18.07.2017).

- принимает решение о включении в бюджет воздействий на производственные активы проектов, не вошедших в бюджет инвестиционной деятельности из-за низкого приоритета реализации в соответствии с ранжированием.

Согласованные Техническими комитетами каждой БЕ проекты среднесрочного плана воздействий на производственные активы по направлению анализируются Главным специалистом ТОиР УК, который производит экспертизу проектов среднесрочного плана. После экспертизы проекты среднесрочных планов воздействий на производственные активы бизнес-единиц рассматривается Техническим комитетом УК и согласуется Старшим Вице-президентом БП и ТП УК. При необходимости формируются рекомендации по корректировке проектов среднесрочных планов воздействий на производственные активы бизнес-единиц на уровне управляющей компании. Среднесрочный план и бюджет воздействий утверждается на Бюджетном комитете УК. Утверждённый среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы доводится до каждой бизнес-единицы для дальнейшего его исполнения.

В следующей таблице приведены связанные бизнес-процессы, входящие и исходящие документы.

Таблица 7. Описание бизнес-процесса ПП-07.02.02-ERP «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)»

| Код бизнес-процесса | ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Формирование среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы. |
| Периодичность | Ежегодно |
| Предваряющие связанные процессы | УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) УП-03.04.01.01 Прогноз завершения текущего года УП-02.03.03 Формирование инвестиционной программы УП-04.02.01.01 Подготовка основных входных параметров для бюджетного планирования деятельности Группы |
| Последующие связанные процессы | ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы |
| Входящие данные | Единый календарный план производства (УП-03.02) Среднесрочная инвестиционная программа (УП-02.03.03) Долгосрочный план воздействий на ПА (ПП-07.02.01-ERP) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА (ПП-07.02.01-ERP) Факт исполнения производственного плана (УП-03.04.01.01) Ожидаемое исполнение производственного плана (УП-03.04.01.01) Приказ о начале планирования БЕ (ПП-07.02.01-ERP) Структура СПП-элементов Макро-параметры (УП-04.02.01.01) |
| Исходящие данные | Среднесрочный бюджет воздействий на ПА Среднесрочный план воздействий на ПА |

Следующие шаги бизнес-процесса перспективного среднесрочного планирования воздействий на производственные активы являются основными:

- Формирование среднесрочного плана проектов БЕ. Шаги, направленные на формирование среднесрочного плана проектов бизнес-единицы, предполагают использование результатов выполнения операций автоматического моделирования воздействий на производственные активы (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД) в рамках долгосрочного планирования и ручного заполнения формата планирования проектов воздействий в системе SAP.

- Рассмотрение и согласование среднесрочного плана и бюджета проектов совместно с долгосрочным и годовым планом и бюджетом воздействий. Это шаги анализа и согласования форматов планирования, заполненных перечнем воздействий. В процессе анализа и согласования среднесрочного плана возможны возвраты на шаги формирования с целью корректировки запланированных воздействий.

Шаги выполняются как на уровне бизнес-единицы, так и на уровне управляющей компании.

Участниками бизнес-процесса перспективного среднесрочного планирования воздействий на производственные активы являются:

- Главный специалист ТОиР УО;

- Главный специалист ТОиР УК;

- Планировщик бюджета УА УО;

- Технический комитет УО;

- Технический комитет УК;

- Старший Вице-президент БП и ТП УК.

Шаги бизнес-процесса перспективного среднесрочного планирования воздействий на производственные активы описаны в разделе 5.2.2 настоящего документа.

Бизнес-процесс перспективного среднесрочного планирования воздействий на производственные активы регламентируется следующими документами:

- ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»;

- ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Схема бизнес-процесса перспективного среднесрочного планирования воздействий на производственные активы расположена в программе Aris по адресу: ПОЛЮС/Главная папка/4. В разработке/ERP/ПП-07 Управление производственными активами/ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами/

Схема бизнес-процесса «ПП-07.02.02-ERP «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)» приведена в Приложении № 1. «Модели бизнес-процессов» настоящего документа.

Описание бизнес-процесса ПП-07.06.03-ERP «Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы»

Бизнес-процесс формирования годового бюджета воздействий на производственные активы содержит шаги по детальному планированию операционных затрат и капитальных вложений, их финансирование и ввод в эксплуатацию, в части капвложений, на первый год планирования в рамках среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы с описанием воздействий на производственные активы (мероприятия технического обслуживания и ремонта, обследования и диагностики, экспертизы промышленной безопасности), сформированных по заказам и сетевым графикам в системе SAP, и сетевым графикам проектов ОВП. Годовой бюджет формируется на период с января по декабрь включительно каждого года, в разбивке по месяцам.

Процесс формирования, согласования и утверждения годового бюджета воздействий на производственные активы в системе SAP описывается далее в настоящем документе.

После получения распоряжения о начале планирования бюджета воздействий на ПА и производственной программы на БЕ Управляющим директором БЕ выпускается приказ с указанием ответственных и сроков по планированию в соответствии с распоряжением Генерального директора УК. После выпуска приказа Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО совместно с Планировщиком бюджета УА УО актуализирует текущую структуру проектов и СПП-элементов, относящихся к ТОиР, на плановый год.

К СПП-элементам присваиваются заказы ТОРО и сетевые графики в соответствии с правилами, описанными в документе ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика». В результате этого осуществляется группировка по СПП-элементам плановых затрат, собранных на заказах ТОРО и сетевых графиках.

Планирование и контроль реализации проектов, включённых в годовой план воздействий, осуществляется в разрезе освоения и финансирования. По капитализируемым проектам дополнительно осуществляется планирование и контроль показателя ввода объекта в эксплуатацию.

После формирования всех разделов бюджета поддержания производственных активов формируется резерв бюджета в соответствии с документом ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Проект годового бюджета воздействий на производственные активы формируется в системе SAP на основе структуры проектов и СПП-элементов. В ходе рассмотрения годового бюджета Технический комитет УО:

- Рассматривает и утверждает оценки по критериям ранжирования проектов ОВП. После утверждения оценок по критериям ранжирования проектов каждому проекту назначается ранг.

- Принимает решение о включении проектов в годовой бюджет воздействий. При этом сами проекты ТОиР (2, 4 раздел бюджета ППА) не ранжируются, ранжируются непосредственно ремонтные воздействия на ПА (заказы ТОРО).

- Принимает решение об утверждении проектов, содержащих воздействия, планируемые к реализации в течение следующего года, и зависящие от МТР с длительным сроком поставки.

Оценка критериев ранжирования и ранжирование проектов ОВП, заказов ТОРО производится в соответствии с документом ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

По предварительно согласованным на Техническом комитете УО воздействиям на производственные активы инициируется формирование потребности в ресурсах с длительным сроком поставки. Это связано с необходимостью учесть время на осуществление закупки и поставки материалов и услуг, требуемых для осуществления воздействий в планируемом году. Шаг формирования потребности выполняется в процессе ПП-07.02.03.01-ERP «Годовое планирование воздействий на ПА», номер шага 370. Процедура описана в КД ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы». Полная потребность в ресурсах на весь год для выполнения операции планирования потребности в материалах (в системе SAP) и формирования проекта бюджета закупок (в АСКБ) будет готова после согласования воздействий на ПА на Техническом комитете УК. Согласование плана воздействий на ПА Техническим комитетом УК будет выполнено до начала процедуры формирования проекта бюджета закупок в АСКБ.

Согласованные Техническими комитетами каждой БЕ, проекты бюджета воздействий на производственные активы анализируются Главным специалистом ТОиР УК, который производит экспертизу проектов годового бюджета. Годовые бюджеты воздействий на производственные активы бизнес-единиц рассматривается Техническим комитетом УК и согласуется Старшим Вице-президентом БП и ТП УК. После этого формируется потребности в ресурсах на весь год, составляющая проект бюджета закупок в АСКБ. При необходимости на уровне УК формируются рекомендации по корректировке проектов плана воздействий на производственные активы. Годовой бюджет воздействий на производственные активы утверждается на Бюджетном комитете УК. На основе утверждённого бюджета воздействий на производственные активы корректируются заказы ТОРО, сетевые графики в соответствии с установленными лимитами СПП-элементов. Корректировке не подлежат заказы ТОРО и сетевые графики, которые содержат материалы с длительным сроком поставки и уже согласованные на Техническом комитете УО.

В следующей таблице приведены связанные бизнес-процессы, входящие и исходящие документы.

Таблица 8. Описание бизнес-процесса ПП-07.06.03-ERP «Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы»

| Код бизнес-процесса | ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы. |
| Периодичность | Ежегодно |
| Предваряющие связанные процессы | ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на ПА (мастер план от 3-х до 10 лет) ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА (3-х летний период) ПП-07.02.03.04 Планирование программ ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы УП-03.03.01 Среднесрочное производственное планирование горных работ УП-03.03.02 Среднесрочное производственное планирование первичной переработки золотосодержащего сырья УП-03.03.03 Среднесрочное производственное планирование вспомогательного добычного производства (ВсДП) ПП-10.03.02 Регистрация потребности ПП-10.06.01 Планирование транспортной логистики |
| Последующие связанные процессы | ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы УП-04.02.02.01 Формирование и согласование ВБ УП-02.03.01.01 Формирование инвестиционных заявок в БЕ (сценарий 1) ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА (3-х летний период) ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на ПА (мастер-план от 3-х до 10 лет) |
| Входящие данные | Мероприятия в составе среднесрочного производственного плана (УП-03.03.01) Ограничения по ориентирам затрат на ПА (УП-04.02.02.01) План перевозок Полюс Логистики (ПП-10.06.01) Заказ ТОРО (ПП-07.02.03.01-ERP) Сетевой график (ПП-07.02.03.01-ERP, ПП-07.02.03.04) Согласованный ГИ план-график воздействий на ПА по Предприятию (ПП-07.02.03.01-ERP) Среднесрочный план воздействий на (ПА ПП-07.02.02-ERP) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА (ПП-07.02.02-ERP) Долгосрочный план воздействий на ПА (ПП-07.02.01-ERP) долгосрочный бюджет воздействий на ПА (ПП-07.02.01-ERP) Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов (ПП-07.02.02-ERP) |
| Исходящие данные | Лимиты бюджета по СПП-элементам Годовой бюджет воздействий на ПА |

Следующие шаги бизнес-процесса формирования годового бюджета воздействий на производственные активы являются основными:

- Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы. Шаги, направленные на формирование годового бюджета воздействий на производственные активы, предполагают выполнение операций автоматического заполнения формата планирования годового бюджета в системе SAP на основе заказов ТОРО и сетевых графиков и расчёта резервов поддержания производственных активов и целевых программ.

- Рассмотрение и согласование годового бюджета воздействий совместно с долгосрочным и среднесрочным бюджетами. Это шаги анализа и согласования заполненного формата планирования годового бюджета воздействий. В качестве участников могут выступать как отдельные сотрудники, так и технические комитеты в полном составе. В процессе анализа и согласования годового бюджета возможны возвраты на шаги формирования с целью корректировки запланированных значений.

- Передача согласованного перечня воздействий на формирование потребности в МТР с длительным сроком поставки. Шаг процесса в результате которого изменяется статус заказов ТОРО (статус «ГИП -Согласован главным инженером») и формируется потребность в МТР с длительным сроком поставки. Сокращение проектов бизнес-единицы, для исполнения которых сформирована данная потребность в МТР с длительным сроком поставки, в ходе согласования бюджета воздействий на уровне УК не допускается, если формирование потребности в МТР уже начато. Формирование потребности в ресурсах на весь год будет выполнено после согласование перечня воздействий Техническим комитетом УК, но до начала процедуры формирования проекта бюджета закупок в АСКБ.

- Формирование лимитов в разрезе СПП-элементов для контроля исполнения годового бюджета воздействий на производственные активы. Для выполнения данного шага планируется реализовать разработку (код MCB14 в реестре, описание в разделе 5.10 настоящего КД), направленную на автоматическое формирование лимитов в разрезе СПП-элементов на основании утверждённого годового бюджета воздействий на производственные активы. Сформированный лимит в последующем используется для контроля исполнения заказов ТОРО и сетевых графиков.

Шаги выполняются как на уровне бизнес-единицы, так и на уровне управляющей компании.

Участниками бизнес-процесса формирования годового бюджета воздействий на производственные активы являются:

- Старший Вице-президент БП и ТП УК;

- Вице-президент БП и ТП УК;

- Старший Вице-президент по финансам и стратегии УК;

- Технический директор УК;

- Главный специалист ТОиР УО;

- Главный специалист ТОиР УК;

- Планировщик бюджета УА УО;

- Планировщик бюджета УА УК;

- Технический комитет УО;

- Технический комитет УК.

Шаги бизнес-процесса формирования годового бюджета воздействий на производственные активы описаны в разделе 5.2.3 настоящего документа.

Бизнес-процесс формирования годового бюджета воздействий на производственные активы регламентируется следующими документами:

- ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»;

- ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Схема бизнес-процесса формирования годового бюджета воздействий на производственные активы расположена в программе Aris по адресу: ПОЛЮС/Главная папка/4. В разработке/ERP/ПП-07 Управление производственными активами/ПП-07.06 Формирование и управление бюджетом программы управления производственными активами/

Схема бизнес-процесса «ПП-07.06.03-ERP «Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы» приведена в Приложении № 1. «Модели бизнес-процессов» настоящего документа.

Описание бизнес-процесса ПП-07.06.04-ERP «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы»

Бизнес-процесс исполнения, корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы содержит шаги по анализу причин отклонений от бюджета и внесению в него необходимых регламентированных изменений.

Исполнение бюджета осуществляется в процессах, описывающих выполнение операций воздействий на производственные активы. Эти процессы описаны в следующих методологических и проектных документах:

- ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»;

- ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)»

- ERP.13.9.2.54 «Оперативное планирование мероприятий ТОиР»;

- ERP.13.9.2.55 «Выполнение и фактический учёт работ»

Контроль исполнения бюджета выполняется в процессе формирования и анализа отчётности. Этот процесс описан в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.15 «Отчётность по направлению ТОиР».

Процесс исполнения, корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы описывается далее в настоящем документе.

В случае исчерпания бюджетных лимитов на СПП-элементе (иерархической структуры объектов, используемых для планирования и учёта затрат, а также капитальных вложений. Подробнее в разделе 5.6 настоящего КД), система не позволяет исполнять воздействия, затраты на которые запланированы на этом СПП-элементе. В этом случае инициируется корректировка бюджетных лимитов в соответствии со следующими сценариями:

- перераспределение лимитов без увеличения общего лимита на БЕ:

  - перенос лимитов с другого СПП-элемента в рамках одного направления;

  - запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне БЕ (в случае наличия средств на СПП-элементе);

- увеличение бюджетных лимитов на БЕ:

  - запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне УК (в случае наличия средств на СПП-элементе).

Процесс корректировки бюджетных лимитов как путём их перераспределения без увеличения общего лимита на БЕ, так и с увеличением бюджетных лимитом на БЕ описан в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Фактические операционные затраты и капитальные вложения по годовому бюджету воздействий на производственные активы отражаются в системе по результатам закрытия месяца, квартала и года. На основании данных о фактических затратах за истекший период, в системе формируется план-факт отчётность в разрезе СПП-элементов с целью выявления тенденции к превышению плановых значений по затратам.

В случае формирования профицита на проектах, по закрытию отчётного периода (месяц) сэкономленные денежные средства со всех СПП-элементов автоматически переносятся на СПП-элемент «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» в зависимости от типа затрат (код в реестре разработок MCB19, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Анализ бюджетов воздействий возможен по следующим направлениям:

- Плановый бюджет – бюджет планируемых затрат всех видов воздействий в годовом, среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.

- Фактический бюджет – бюджет, отражающий фактические затраты годового бюджета по результатам отчётного периода (месяц, квартал, год).

- Прогнозный бюджет – бюджет, включающий в себя фактические затраты за рассматриваемый отчётный период (месяц, квартал) и плановый прогноз исполнения до конца текущего года с учётом плановых и внеплановых корректировок.

В следующей таблице приведены связанные бизнес-процессы, входящие и исходящие документы.

Таблица 9. Описание бизнес-процесса «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы»

| Код бизнес-процесса | ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы |
| --- | --- |
| Цель бизнес-процесса | Анализа причин и корректировка годового бюджета воздействий на производственные активы. |
| Периодичность | Ежегодно, ежеквартально, по необходимости |
| Предваряющие связанные процессы | ПП-07.02.03.04 Планирование программ ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учёт воздействий |
| Последующие связанные процессы | ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР УП-02.04.04 Изменение бюджета проекта (вывод средств из резерва/увеличение/уменьшение бюджета) УП-04.02.02.01 Формирование и согласование ВБ |
| Входящие данные | Годовой бюджет воздействий на ПА (ПП-07.06.03-ERP) Лимиты бюджета по СПП-элементам (ПП-07.06.03-ERP, ОП-03.02.21.03-ERP) Заказ ТОРО (ПП-07.03.01-ERP, ПП-07.03.02-ERP, ПП-07.03.03.02-ERP, ПП-07.03.03.01-ERP) Сетевые графики (ПП-07.03.01-ERP, ПП-07.03.03.01-ERP, ПП-07.02.03.04) |
| Исходящие данные | Лимиты бюджета по СПП-элементам Корректировка годового бюджета воздействий на ПА Протокол ТК БЕ о корректировке Служебная записка на корректировку Заказ ТОРО Сетевые графики |

Следующие шаги бизнес-процесса корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы являются основными:

- Анализ результатов контроля лимитов. Шаг процесса направлен на анализ контрольных процедур, выполняемых в ходе исполнения бюджета. В целях выполнения анализа формируется отчётность по фактическому исполнению бюджета воздействий, а также об ожидаемом исполнении.

- Выбор способа корректировки бюджета. Шаг направлен на выбор соответствующего сценария корректировки в зависимости от причин её возникновения и возможностей для исполнения. На этом шаге определяется и подтверждается источник покрытия дефицита бюджета.

- Выполнение корректировки и её согласование. Шаг представляет собой выполнение операций переноса бюджета между СПП-элементами и согласование результатов этого переноса со всеми причастными лицами.

Шаги выполняются как на уровне бизнес-единицы, так и на уровне управляющей компании.

Участниками бизнес-процесса корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы являются:

- Вице-президент БП и ТП УК;

- Главный специалист ТОиР УО;

- Планировщик бюджета УА УО;

- Планировщик бюджета УА УК;

- Планировщик ТОиР УО;

- Планировщик ОВП;

- Старший планировщик ТОиР УО;

- Старший Вице-президент по операционной деятельности УК;

- Технический директор УК;

- Технический комитет УО;

- Утверждающий бюджет проекта УК;

- Утверждающий бюджет проекта УО.

Шаги бизнес-процесса корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы описаны в разделе 5.2.4 настоящего документа.

Бизнес-процесс корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы регламентируется следующими документами:

- ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»;

- ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Схема бизнес-процесса корректировки и контроля бюджета воздействий на производственные активы расположена в программе Aris по адресу: ПОЛЮС/Главная папка/4. В разработке/ERP/ПП-07 Управление производственными активами/ПП-07.06 Формирование и управление бюджетом программы управления производственными активами/

Схема бизнес-процесса «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы» приведено в Приложении № 1. «Модели бизнес-процессов» настоящего документа.

  - Описание шагов бизнес-процессов

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.01-ERP «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)»

Шаг процесса 10 - Формирование приказа о начале планирования

На данном шаге Генеральным директором УК вне системы готовится приказ о начале процесса формирования плана и бюджета воздействий на производственные активы. Данный приказ устанавливает порядок и сроки планирования. Приказ доводится до Управляющих директоров БЕ через СЭД.

Шаг процесса 20 – Формирование приказа о начале планирования БЕ

На данном шаге Управляющий директор БЕ, после получения приказа Генерального директора УК о начале планирования бюджета на БЕ и в соответствии с ним, вне системы выпускает приказ с указанием ответственных и сроков по планированию.

Шаг процесса 30 - Актуализация структуры СПП-элементов для долгосрочного плана

Структура проектов и СПП-элементов, относящихся к ТОиР и ОВП, не создаются на 10 лет вперед. В рамках долгосрочного планирования за основу берется структура проектов и СПП-элементов первого планируемого года.

Шаг процесса 40 – Формирование долгосрочного плана БЕ

Долгосрочный план воздействий на производственные активы БЕ формируется специалистом в роли Планировщика бюджета УА УО, специализирующегося на планировании 10-летнего плана и бюджета воздействий.

Для выполнения данной операции и всего процесса формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий в Системе будет настроен поток бизнес-операций, содержащий необходимые шаги. Поток бизнес-операций позволяет организовать процесс формирования, рассмотрения и согласования долгосрочного плана воздействий в последовательность шагов с назначением ответственных исполнителей, сроков начала и завершения операций. Сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО перед началом формирования плана должен создать инстанцию (экземпляр) потока бизнес-операций. Далее выполнение всех действий будет регламентироваться запущенным экземпляром потока операций. Описание механизма потока бизнес-операций и его инстанций приведено в разделе 5.10 настоящего документа.

При создании инстанции используется шаблон потока бизнес-операций, относящийся к процессу формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы соответствующей бизнес-единицы. Таким образом, каждая бизнес-единица создаёт и выполняет инстанцию своего потока бизнес-операций.

При создании инстанции потока бизнес-операций последовательно указываются необходимые параметры, а именно:

- Указывается сотрудник, ответственный за запуск и завершение инстанции потока бизнес-операций. В группу добавляются сотрудники с ролью  Планировщик бюджета УА УО.

- Указываются параметры, с которыми будут выполняться все операции запускаемой инстанции потока бизнес-операций. К таким параметрам относятся: бюджетная кампания, версия, бизнес-единица.

- Приводится предложение по сотрудникам и/или группам сотрудников, ответственным за выполнение операций запускаемой инстанции потока бизнес-операций. Данное предложение может быть изменено по усмотрению сотрудника, ответственного за запуск инстанции потока бизнес-операций.

- Приводится предложение по срокам завершения операций инстанции потока бизнес-операций. Данное предложение может быть изменено по усмотрению сотрудника, ответственного за запуск инстанции потока бизнес-операций.

- Указывается дата запуска инстанции потока бизнес-операций – немедленно, по расписанию или позже в ручном режиме.

Долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы будет формироваться на уровне бизнес-единицы в разрезе групп планирования, для формирования долгосрочного плана и бюджета в целом по БЕ необходимо указать все группы планирования.

После запуска инстанции потока сотруднику в роли Планировщика бюджета УА УО, выступающему в качестве исполнителя, будет доступна операция формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы.

Для формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО запускает формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Формат планирования долгосрочного плана и бюджета воздействий приведён в документе ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Запуск формата планирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы выполняется из потока бизнес-операций. Планировщик бюджета УА УО проходит по ссылке в потоке бизнес-операций, при этом на компьютер пользователя скачивается файл с расширением .sapaox, в котором передаются параметры и команда запуска приложения для анализа данных - SAP Analysis for Excel. Открытие скаченного файла запускает приложение и открывает в нём формат планирования. При открытии формат планирования наследует параметры запуска из инстанции потока бизнес-операций, а именно: бюджетная кампания, бизнес-единица, версия планирования и группа планирования. Параметр «Метод определения стоимости ремонта» определяется вручную.

Формат планирования структурирован по СПП-элементам и типу затрат. Описание принципов структурирования проектов приведено в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)». В общем виде структура проектов представляет собой иерархический справочник, элементы которого являются объектами планирования и контроля долгосрочных плана и бюджета воздействий на производственные активы.

В первый плановый год долгосрочного плана воздействий на производственные активы включается согласованный годовой план воздействий на производственные активы на основе заказов ТОРО (статус «ГИП -Согласован главным инженером») и сетевых графиков. Вторый и последующие года планирования долгосрочного плана воздействий формируются путем моделирования на основе планов ППР

(код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД) в соответствии с документом ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Для выводимых из эксплуатации ПА расчёт ремонтных циклов заканчивается с даты планируемого вывода для этого анализируются:

-	карточка ЕО по дате окончания установленного срока эксплуатации, определяемая как ближайшая среди дат достижения нормативного срока службы, паркового ресурса и нормативного пробега.

Для вводимых в эксплуатацию ПА, включая расконсервацию, ремонтные циклы рассчитываются с планируемой даты ввода оборудования.

Для вводимого в эксплуатацию ПА на четвертый и последующие года предусмотрен формат ручного ввода в разрезе групп планирования, модели, наименования ПА, даты ввода. Для каждого вводимого в эксплуатацию ПА заполняется отдельная строка. Если планируется ввод в эксплуатацию ПА с моделью, используемой на других БЕ, то указывается БЕ со схожими условиями эксплуатации для поиска ПА с идентичной моделью. Если планируется ввод в эксплуатацию ПА с новой моделью, то указывается модель-аналог. На основе введенной информации осуществляется автоматический поиск ЕО-аналога или ЕО-аналог указывается вручную. Планы ППР ЕО-аналога и ее узлов служат основой для моделирования воздействий на вводимый в эксплуатацию ПА.

В процессе формирования долгосрочного плана воздействий на ПА проекты могут быть как исключены из плана работ, так и добавлены в него, для этого могут деактивированы либо введены новые планы ППР, добавлены или удалены СПП-элементы.

Шаг процесса 50 - Формирование проекта долгосрочного бюджета воздействий БЕ

Долгосрочный бюджет воздействий на производственные активы БЕ формируется специалистом в роли Планировщика бюджета УА УО, специализирующегося на планировании 10-летнего плана и бюджета воздействий.

Для формирования долгосрочного бюджета воздействий на производственные активы сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО запускает формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Формат планирования стоимостного выражения долгосрочного плана воздействий – долгосрочный бюджет воздействий, приведён в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

По окончании формирования долгосрочного бюджета воздействий на производственные активы Планировщик бюджета УА УО сохраняет полученный результат в формате планирования SAP Analysis for Excel. Затем ему необходимо выполнить операцию отправки долгосрочного плана и бюджета на рассмотрение Главному специалисту ТОиР УО – Руководителю ЦФО. Эта операция выполняется в веб-интерфейсе потока бизнес-операций путём нажатия на кнопку «Отправить».

Шаг процесса 60 - Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ)

По завершении формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы и его отправки на рассмотрение Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО в качестве проверяющего получит уведомление об этом по электронной почте. По ссылке из электронного письма либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе он сможет перейти к выполнению данной операции.

Анализ сформированного долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы выполняется по каждому направлению проверяющим – Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО. Анализ заключается в проверке соответствия долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы долгосрочному плану и бюджету, утверждённому в предыдущую бюджетную кампанию. Проверке подвергаются проекты ОВП на соответствие критериям включения в бюджет воздействий на ПА, а не критериям инвестиционного проекта согласно документу ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Будет реализован аналитический отчёт в приложении Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы бизнес-единицы в разрезе СПП-элементов, типов затрат. Запланированные воздействия можно будет проанализировать на предмет их корректности, разделить на операционные затраты и капитальные вложения. При необходимости Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО сможет детализировать сумму, запланированную по СПП-элементу, в разрезе сформировавших её заказов ТОРО и планов ППР. Форматы отчётов приведены в документе ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

При анализе будут использоваться результаты прошлого долгосрочного планирования, которые охватывают текущие периоды планирования. Возможно сравнение всего сформированного долгосрочного плана и бюджета или отдельных СПП-элементов с утверждёнными результатами такого же планирования прошлой бюджетной кампании.

В ходе анализа могут быть сформированы дополнительные отчетные формы:

- Простои, КТГ – массив данных по простоям, фонде времени и КТГ в разрезе единиц оборудования, видов воздействий в разбивке по планируемым годам.

- Трудоемкость – массив данных по трудоемкости воздействий на основании техкарт в разрезе единиц оборудования, года планирования, видов воздействия.

Если сформированный долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы по направлению удовлетворяет Главного специалиста ТОиР УО - Руководителя ЦФО, то он выполняет операцию «Утвердить» путём нажатия соответствующей кнопки в интерфейсе потока бизнес-операций. При этом ввод комментария опционален. Утверждённый долгосрочный план и бюджет блокируется от изменений. После утверждения долгосрочного плана и бюджета по всем направлениям становится доступен следующий шаг процесса – рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО. Участники Технического комитета УО информируются по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги процесса.

Если результаты планирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы по направлению неудовлетворительные, то Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО отклоняет сформированный десятилетний план и бюджет путем нажатия соответствующей кнопки в интерфейсе потока бизнес-операций. При этом ввод комментария обязателен. Отклонённый долгосрочный план и бюджет возвращается исполнителю - Планировщику бюджета УА УО на доработку. Исполнитель информируется об этом по электронной почте.

Шаг процесса 70 – Подтверждение рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО

Участники Технического комитета УО получат оповещение по электронной почте о необходимости выполнить свой шаг операции.

Все участники Технического комитета УО будут назначены в качестве соисполнителей по данному шагу. В системе учётные записи участников будут объединены в группу. Данная группа пользователей будет указана в качестве исполнителя шага.

Процесс анализа долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА бизнес-единицы будет реализован в виде аналитических отчётов в SAP Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО осуществляется совместно с годовым бюджетом воздействий на ПА.

В случае отклонения долгосрочного плана и бюджета путем нажатия кнопки «Открыть повторно» он будет возвращён на доработку Планировщику бюджета УА УО. При этом в комментарии указывается причина отклонения, а Планировщик бюджета УА УО получает уведомление по электронной почте. Корректировка долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем данных по заказам ТОРО, планам ППР, вводу нового оборудования и повторение процедуры формирования бюджета.

Если планы и бюджеты воздействий на ПА утверждаются, то становятся доступны для выполнения следующие шаги в соответствующих процессах. Исполнитель шага - Главный специалист ТОиР УК получает соответствующее уведомление по электронной почте.

Отклонение или утверждение плана и бюджета воздействий на ПА вносится Согласующим Технического комитета УО.

Решение Технического комитета УО в отношении принятия или отклонения долгосрочного плана и бюджета воздействий БЕ оформляется в виде протокола заседания согласующего органа. Если бюджет принимается, то готовится его бумажный вариант за подписью участников процесса согласования.

Шаг процесса 80 - Корректировка долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ)

В случае отклонения долгосрочного плана и бюджета воздействий Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО или Техническим комитетом УО инициируется процедура корректировки долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы.

В рамках потока бизнес-операций корректировка представляет собой повторное открытие и выполнение операций формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий. Для формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы будет использоваться формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Операция выполняется специалистом в роли Планировщика бюджета УА УО.

Корректировка долгосрочного плана воздействий предполагает внесение изменений в перечень проектов ОВП и нового оборудования, объёма ремонтных воздействий и повторение процедуры формирования плана и бюджета. Специалистом в роли Планировщика бюджета УА УО определяется уровень внесения корректировок.

При внесении изменений в долгосрочный план и бюджет воздействий исполнитель - Планировщик бюджета УА УО должен придерживаться принципов, описанных в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

После завершения корректировки долгосрочного плана воздействий Планировщик бюджета УА УО выполняет операцию по формированию долгосрочного бюджета воздействий. Повторяются шаги анализа плана и бюджета Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО и его рассмотрения Техническим комитетом бизнес-единицы.

Шаг процесса 100 - Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне УК)

Шаг анализа долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы на уровне управляющей компании выполняется Главным специалистом ТОиР УК по направлению. По завершении формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы на уровне БЕ и его отправки на рассмотрение Главный специалист ТОиР УК в качестве проверяющего получит уведомление об этом по электронной почте. По ссылке из электронного письма либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе он может перейти к выполнению данной операции.

Будет реализован аналитический отчёт в приложении Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен долгосрочный план и бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы в разрезе СПП-элементов.

Если сформированный долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы удовлетворяет Главного специалиста ТОиР УК, то для его утверждения в веб-интерфейсе потока бизнес-операций нажимает кнопку «Завершить». При этом ввод комментария опционален. Утверждённый долгосрочный план и бюджет блокируется от изменений. После утверждения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА по всем направлениям становится доступен следующий шаг процесса - рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК. Участники Технического комитета УК информируются по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги процесса.

Если результаты планирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы неудовлетворительные, то проверяющий - Главный специалист ТОиР УК отклоняет сформированный план и бюджет путем нажатия «Открыть повторно». При этом ввод комментария обязателен. Отклонённый долгосрочный план и бюджет отправляется на корректировку Техническому комитету УО. Участники Технического комитета УО информируются об этом по электронной почте.

Шаг процесса 110 - Подтверждение рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК

Участники Технического комитета УК получат оповещение по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги.

По аналогии с реализацией рассмотрения долгосрочных планов и бюджетов воздействий на ПА Техническим комитетом УО, участники Технического комитета УК будут назначены в качестве соисполнителей по данному шагу. Будет настроена группа пользователей, в которую будут включены учётные записи участников комитета. Данная группа будет указана в качестве исполнителя шага.

Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК осуществляется совместно с годовым бюджетом воздействий на ПА.

В роли проверяющего будет выступать Старший Вице-президент БП и ТП УК. По результатам заседания Технического комитета УК им будет вынесено решение об отклонении или утверждении долгосрочного бюджета воздействий на ПА БЕ.

Для поддержания шага процесса будет реализован аналитический отчёт в SAP Analysis for Excel (код MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Отклонение планов и бюджетов воздействий на ПА приведёт к возврату их на доработку к предыдущему исполнителю – Главным специалистам ТОиР УК. При этом в комментарии указывается причина отклонения. Корректировка долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем на уровне БЕ данных по заказам ТОРО, планам ППР, вводу нового оборудования и повторение процедуры формирования бюджета.

Отклонение или утверждение плана и бюджета воздействий на ПА вносится Согласующим Технического комитета УК.

В процессе рассмотрения бюджета воздействий на ПА Технический комитет УК используют в том числе и «бумажные» документы, подготовленные на предыдущих шагах процесса. К ним относятся протоколы заседаний Технических комитетов бизнес-единиц.

Решение Технического комитета УК в отношении принятия или отклонения планов и бюджетов воздействий на ПА оформляется в виде протокола заседания согласующего органа. Если бюджет принимается, то готовится его бумажный вариант за подписью участников процесса согласования.

Шаг процесса 125 – Подготовка долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет)

При согласовании Техническим комитетом УК в рамках данного шага Планировщиком бюджета УА УК вне системы проводится подготовка долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА БЕ к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана, охватывающего горизонт планирования до 20 лет.

В результате выполнения данного шага печатные формы долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА БЕ могут быть рассмотрены в рамках процесса УП-01.04 «Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)».

Шаг процесса 130 - Доведение утверждённого долгосрочного плана и бюджета воздействий до БЕ для исполнения

Вне системы по электронной почте Планировщик бюджета УА УК доводит утверждённый долгосрочный план и бюджет воздействий на производственные активы до исполнителей на уровне бизнес-единиц в рамках долгосрочного бизнес-плана на следующие двадцать лет. Передача выполняется в виде печатных форм. О получении бюджета исполнители информируют Планировщика бюджета УА УК по электронной почте вне системы.

Описание шагов в структуре модели ARIS приведено в Приложении № 3.

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.02.02-ERP «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)»

Шаг процесса 20 - Актуализация структуры СПП-элементов для среднесрочного плана

Структура проектов и СПП-элементов, относящихся к ТОиР и ОВП, не создаются на 3 года вперед. В рамках среднесрочного планирования за основу берется структура проектов и СПП-элементов первого планируемого года.

Шаг процесса 30 - Формирование среднесрочного плана проектов БЕ

Для выполнения данной операции и всего процесса формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий в Системе будет настроен поток бизнес-операций, содержащий необходимые шаги. Поток бизнес-операций позволяет организовать процесс формирования, рассмотрения и согласования среднесрочного плана и бюджета воздействий в последовательность шагов с назначением ответственных исполнителей, сроков начала и завершения операций. Сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО перед началом формирования плана должен создать инстанцию (экземпляр) потока бизнес-операций. Далее выполнение всех действий будет регламентироваться запущенным экземпляром потока операций. Описание механизма потока бизнес-операций и его инстанций приведено в разделе 5.10 настоящего документа.

При создании инстанции используется шаблон потока бизнес-операций, относящийся к процессу формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы соответствующей бизнес-единицы. Таким образом, каждая бизнес-единица создаёт и выполняет инстанцию своего потока бизнес-операций.

При создании инстанции потока бизнес-операций последовательно указываются необходимые параметры, а именно:

- Указывается группа сотрудников, ответственных за запуск и завершение инстанции потока бизнес-операций. В группу добавляются сотрудники с ролью Планировщик бюджета УА УО.

- Указываются параметры, с которыми будут выполняться все операции запускаемой инстанции потока бизнес-операций. К таким параметрам относятся: бюджетная кампания, версия, бизнес-единица.

- Приводится предложение по сотрудникам и/или группам сотрудников, ответственным за выполнение операций запускаемой инстанции потока бизнес-операций. Данное предложение может быть изменено по усмотрению сотрудника, ответственного за запуск инстанции потока бизнес-операций.

- Приводится предложение по срокам завершения операций инстанции потока бизнес-операций. Данное предложение может быть изменено по усмотрению сотрудника, ответственного за запуск инстанции потока бизнес-операций.

- Указывается дата запуска инстанции потока бизнес-операций – немедленно, по расписанию или позже в ручном режиме.

Среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы будет формироваться на уровне бизнес-единицы в разрезе групп планирования, для формирования среднесрочного плана и бюджета в целом по БЕ необходимо указать все группы планирования.

После запуска инстанции потока сотруднику в роли Планировщика бюджета УА УО, выступающему в качестве исполнителя, будет доступна операция формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы.

Для формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО запускает формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Формат планирования среднесрочного плана и бюджета воздействий приведён в документе ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Запуск формата планирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы выполняется из потока бизнес-операций. Планировщик бюджета УА УО проходит по ссылке в потоке бизнес-операций, при этом на компьютер пользователя скачивается файл с расширением .sapaox, в котором передаются параметры и команда запуска приложения для анализа данных - SAP Analysis for Excel. Открытие скаченного файла запускает приложение и открывает в нём формат планирования.

Формат планирования структурирован по иерархии СПП-элементов и типу затрат. Описание принципов структурирования проектов приведено в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)». В общем виде структура проектов представляет собой иерархический справочник, элементы которого являются объектами планирования и контроля среднесрочного плана воздействий на производственные активы.

При открытии формат планирования наследует параметры запуска из инстанции потока бизнес-операций, а именно: бюджетная кампания, организационная единица, версия планирования и группа планирования. Параметр метод определения стоимости ремонта определяется вручную.

В первый плановый год среднесрочного плана воздействий на производственные активы включается согласованный Техническим комитетом бизнес-единицы годовой план воздействий на производственные активы на основе заказов ТОРО и сетевых графиков. Вторый и третий года планирования среднесрочного плана воздействий формируются на основе планов ППР. Согласно документу ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» для выводимых из эксплуатации ПА расчёт ремонтных циклов заканчивается с даты планируемого вывода, для этого анализируются :

- карточка ЕО по дате окончания установленного срока эксплуатации, определяемая как ближайшая среди дат достижения нормативного срока службы, паркового ресурса и нормативного пробега.

В процессе формирования среднесрочного плана воздействий на ПА проекты могут быть как исключены из плана работ, так и добавлены в него, для этого могут деактивированы либо введены новые планы ППР, добавлены или удалены СПП-элементы.

Шаг процесса 50 - Формирование проекта среднесрочного бюджета воздействий БЕ

Среднесрочный бюджет воздействий на производственные активы БЕ формируется специалистом в роли Планировщика бюджета УА УО, специализирующегося на планировании 3-летнего плана и бюджета воздействий.

Для формирования среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО запускает формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Формат планирования стоимостного выражения среднесрочного плана воздействий приведён в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

По окончании формирования среднесрочного бюджета воздействий на производственные активы Планировщик бюджета УА УО сохраняет полученный результат в формате планирования SAP Analysis for Excel.

Шаг процесса 60 - Анализ проектов на среднесрочный горизонт (на уровне БЕ)

Анализ сформированного среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы выполняется по каждому направлению проверяющим - Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО. По завершении планирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы и его отправки на рассмотрение Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО в качестве проверяющего получит уведомление по электронной почте. По ссылке из электронного письма либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе он сможет перейти к выполнению данной операции.

Будет реализован аналитический отчёт в приложении Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы бизнес-единицы в разрезе структуры проектов и СПП-элементов. Запланированные воздействия можно будет проанализировать на предмет их корректности, разделить на операционные затраты и капитальные вложения. При необходимости Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО сможет детализировать сумму, запланированную по СПП-элементу, в разрезе сформировавших её заказов ТОРО и планов ППР.

Если сформированный среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы по направлению удовлетворяет Главного специалиста ТОиР УО - Руководителя ЦФО, то выполняется операция «Утвердить» путём нажатия соответствующей кнопки в интерфейсе потока бизнес-операций. При этом ввод комментария опционален. Утверждённый среднесрочный план и бюджет по направлению блокируется от изменений. После утверждения среднесрочного плана и бюджета по всем направлениям становится доступен следующий шаг процесса – рассмотрение среднесрочного плана и бюджета Техническим комитетом УО. Участники Технического комитета УО информируются по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги процесса.

Если результаты планирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы по направлению неудовлетворительные, то проверяющий - Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО отклоняет сформированный трёхлетний план путем нажатия соответствующей кнопки в интерфейсе потока бизнес-операций. При этом ввод комментария обязателен. Отклонённый среднесрочный план и бюджет возвращается исполнителю - Планировщику бюджета УА УО на доработку. Исполнитель информируется об этом по электронной почте.

В ходе анализа среднесрочного плана и бюджета воздействий Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО готовится внесистемный документ: «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов», который сопровождает корректировку плана в случае отклонения последнего, и используются при его рассмотрении Техническим комитетом бизнес-единицы.

Шаг процесса 70 – Подтверждение рассмотрения среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО

Участники Технического комитета УО получат оповещение по электронной почте о необходимости выполнить свой шаг операции.

Все участники Технического комитета УО будут назначены в качестве соисполнителей по данному шагу. В системе учётные записи участников будут объединены в группу. Данная группа пользователей будет указана в качестве исполнителя шага.

Процесс анализа среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА бизнес-единицы будет реализован в виде аналитических отчётов в SAP Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Рассмотрение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО осуществляется совместно с годовым бюджетом воздействий на ПА.

В случае отклонения среднесрочного плана и бюджета путем нажатия кнопки «Открыть повторно» он будет возвращён на доработку Планировщику бюджета УА УО. При этом в комментарии указывается причина отклонения, а Планировщик бюджета УА УО получает уведомление по электронной почте. Корректировка среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем данных по планам ППР и повторение процедуры формирования бюджета.

Если планы и бюджеты воздействий на ПА утверждаются, то становятся доступны для выполнения следующие шаги в соответствующих процессах. Исполнитель шага - Главный специалист ТОиР УК получает соответствующее уведомление по электронной почте.

Отклонение или утверждение плана и бюджета воздействий на ПА вносится Согласующим Технического комитета УО.

Решение Технического комитета УО в отношении принятия или отклонения среднесрочного плана и бюджета воздействий БЕ оформляется в виде протокола заседания согласующего органа. Если бюджет принимается, то готовится его бумажный вариант за подписью участников процесса согласования.

Шаг процесса 80 - Корректировка среднесрочного плана и бюджета (на уровне БЕ)

Корректировка среднесрочного плана воздействий предполагает внесение изменений в перечень проектов ОВП, объёма ремонтных воздействий и повторение процедуры формирования плана и бюджета.

В случае отклонения среднесрочного плана воздействий Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО или Техническим комитетом УО инициируется процедура корректировки среднесрочного плана воздействий на производственные активы бизнес-единицы.

В рамках потока бизнес-операций корректировка представляет собой повторное открытие и выполнение операций формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий. Для формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы будет использоваться формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Операция выполняется специалистом в роли Планировщика бюджета УА УО.

При внесении изменений в среднесрочный план и бюджет воздействий исполнитель - Планировщик бюджета УА УО должен придерживаться принципов, описанных в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

После завершения корректировки среднесрочного плана и бюджета воздействий Планировщик бюджета УА УО выполняет операцию отправки бюджета на согласование Главному специалисту ТОиР УО - Руководителю ЦФО. Повторяются шаги анализа плана Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО и его рассмотрения Техническим комитетом бизнес-единицы.

Шаг процесса 100 - Анализ среднесрочного плана и бюджета (на уровне УК)

Шаг анализа среднесрочного плана воздействий на производственные активы на уровне управляющей компании выполняется Главным специалистом ТОиР УК по направлению. По завершении формирования и согласования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы на уровне БЕ Главный специалист ТОиР УК в качестве проверяющего получит уведомление об этом по электронной почте. По ссылке из электронного письма либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе он может перейти к выполнению данной операции.

Будет реализован аналитический отчёт в приложении Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы бизнес-единицы в разрезе СПП-элементов.

Если сформированный среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы удовлетворяет Главного специалиста ТОиР УК, то для его утверждения он в веб-интерфейсе потока бизнес-операций нажимает кнопку «Завершить». При этом ввод комментария опционален. Утверждённый среднесрочный план и бюджет блокируется от изменений. После утверждения среднесрочного плана и бюджета по всем направлениям становится доступен следующий шаг процесса – рассмотрение среднесрочного плана и бюджета воздействий Техническим комитетом УК. Участники Технического комитета УК информируются по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги процесса.

Если результаты планирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы неудовлетворительные, то проверяющий - Главный специалист ТОиР УК отклоняет сформированный среднесрочный план и бюджет путем нажатия «Открыть повторно». При этом ввод комментария обязателен. Отклонённый среднесрочный план и бюджет возвращается на корректировку Техническому комитету УО. Участники Технического комитета УО информируются по электронной почте.

В ходе анализа среднесрочного плана и бюджета воздействий Главным специалистом ТОиР УК готовится внесистемный документ «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов», который сопровождает корректировку плана в случае отклонения последнего, или используется при его рассмотрении Техническим комитетом управляющей компании.

Шаг процесса 110 – Подтверждение рассмотрения среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК

Участники Технического комитета УК получат оповещение по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги.

По аналогии с реализацией рассмотрения среднесрочных планов и бюджетов воздействий на ПА Техническим комитетом УО, участники Технического комитета УК будут назначены в качестве соисполнителей по данному шагу. Будет настроена группа пользователей, в которую будут включены учётные записи участников комитета. Данная группа будет указана в качестве исполнителя шага.

Рассмотрение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК осуществляется совместно с годовым бюджетом воздействий на ПА.

В роли проверяющего будет выступать Старший Вице-президент БП и ТП УК. По результатам заседания Технического комитета УК им будет вынесено решение об отклонении или утверждении среднесрочного бюджета воздействий на ПА БЕ.

Для поддержания шага процесса будет реализован аналитический отчёт в SAP Analysis for Excel (код MCB08-02 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Отклонение планов и бюджетов воздействий на ПА приведёт к возврату их на доработку к предыдущему исполнителю – Главным специалистам ТОиР УК. При этом в комментарии указывается причина отклонения. Корректировка среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем на уровне БЕ данных по заказам ТОРО и планам ППР и повторение процедуры формирования бюджета.

Отклонение или утверждение плана и бюджета воздействий на ПА вносится Согласующим Технического комитета УК.

В процессе рассмотрения бюджета воздействий на ПА Технический комитет УК используют в том числе и «бумажные» документы, подготовленные на предыдущих шагах процесса. К ним относятся: «Экспертиза проектов среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА», протоколы заседаний Технических комитетов бизнес-единиц.

Решение комитета УК в отношении принятия или отклонения планов и бюджетов воздействий на ПА оформляется в виде протокола заседания согласующего органа. Если бюджет принимается, что готовится его бумажный вариант за подписью участников процесса согласования.

Шаг процесса 130 - Доведение утверждённого среднесрочного плана и бюджета воздействий до БЕ для исполнения

Вне системы по электронной почте Планировщик бюджета УА УК доводит утверждённый среднесрочный план и бюджет воздействий на производственные активы до исполнителей на уровне бизнес-единиц. О получении бюджета исполнители на бизнес-единицах информируют Планировщика бюджета УА УК по электронной почте вне системы.

Описание шагов в структуре модели ARIS приведено в Приложении № 3.

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.06.03-ERP «Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы»

Шаг процесса 10 - Расчёт бюджетных ориентиров по затратам на ППА

Годовой план воздействий формируется с учётом ориентиров затрат на поддержание производственных активов, формируемых на основе планов производства в разрезе переделов продукции с учётом нормативов по удельным ремонтным затратам на единицу продукции. Расчёт ориентиров затрат на воздействия выполняется Планировщиком бюджета УА УК.

Принцип расчёта приведён в разделе 4.1.5 документа ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)». Выполнение операции будет реализовано в виде заполнения колонки «ориентир» в форматах планирования годового бюджета воздействий в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel. Ориентиры затрат на ремонты будут рассчитываться по каждой бизнес-единице. Макет формата планирования приведён в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

После осуществления планирования ориентиров Планировщик бюджета УА УК выполняет операцию сохранения данных и отправляет результат на согласование.

Шаг процесса 20 - Согласование ориентиров по затратам на ППА

На данном шаге осуществляется проверка результатов планирования ориентиров затрат на воздействия. В случае наличия замечаний ориентиры возвращаются на корректировку Планировщику бюджета УА УК. Если замечания отсутствуют, формируется протокол согласования ориентиров затрат на воздействия.

В качестве проверяющих данной операции будут назначены сотрудники в роли Технического директора УК и Вице-президента БП и ТП УК. Учитывая особенность согласующих лиц, допускается возможность назначить в качестве исполнителя по данному шагу не конкретного человека, а группу, каждый участник которой сможет выполнить данный шаг процесса. В группу должны быть включены учётные записи исполнителей, которым делегированы полномочия выполнять данный шаг в системе.

После отправки исполнителем – Планировщиком бюджета УА УК ориентиров на согласование пользователи, назначенные проверяющими, получат уведомление по электронной почте о начале выполнения их шага процесса. По ссылке из электронного письма или в веб-интерфейсе функциональности планирования бюджета они смогу перейти к шагу согласования и вызвать формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel. Для анализа может использоваться тот же формат планирования (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), что и для ввода ориентиров.

Ориентир затрат на ремонты будет считаться согласованным, если оба участника шага и Технический директор, и Вице-президент, либо те кому делегированы их полномочия, выполнят операцию «Утвердить» для данного шага процесса. Если один из согласующих отклонит согласование, то расчёт отправляется на корректировку.

Из системы распечатывается бумажный экземпляр ориентиров, прикладывается к подготовленному вне системы протоколу согласования и отправляется на подпись Техническому директору управляющей компании и Вице-президенту БП и ТП УК.

Шаг процесса 30 – Согласование с БФиС

Планировщик бюджета УА УК доводит согласованные ориентиры затрат на воздействия до Старшего Вице-президента по финансам и стратегии УК либо уполномоченного сотрудника Блока финансов и стратегии. Также предоставляется подписанный Техническим директором УК и Вице-президентом БП и ТП УК протокол согласования ориентиров затрат и бумажный вариант документа.

После рассмотрения ориентиров затрат на воздействия Блок финансов и стратегии может выдать указания к корректировке ориентиров и вернуть их Планировщику бюджета УА УК, а может их согласовать, что отражается в статусе операции потока согласования ориентиров затрат на воздействия, также ставится отметка в протоколе согласования ориентиров.

Шаг процесса 40 - Актуализация структуры СПП-элементов на плановый год

После получения приказа о начале планирования воздействий на БЕ сотрудники – Планировщик бюджета УА УО, выполняют изменение структуры проектов и СПП-элементов на плановый год с целью привести её в актуальное состояние.

Для выполнения этой операции для создания по образцу используется структура проектов и СПП-элементов годового плана воздействий на ПА, сформированная в предыдущем периоде планирования, либо осуществляется создание с нуля. Операция актуализации выполняется в транзакции CJ20N. Описание СПП-элементов для бюджета приведено в разделе 5.6 настоящего документа.

При выполнении транзакции CJ20N открывается программа SAP Project Builder, которая позволяет выполнять операции ведения структуры проектов и СПП-элементов. Специальных параметров запуска данная программа не имеет.

Актуализированные СПП-элементы присваиваются сетевым графикам и Заказам ТОРО, создаваемым в рамках процесса ПП-07.02.03.01-ERP «Годовое планирование воздействий на производственные активы», описанного в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы» и в рамках процесса ПП-07.02.03.04-ERP «Годовое планирование программ ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы».

На уровне БЕ выделяется отдельный проект «Резерв» с СПП-элементами «Резерв CAPEX» и «Резерв OPEX», которые не присваиваются заказам ТОРО и сетевым графикам, а служат для распределения средств между СПП-элементами, в том числе при выявлении экономии.

Шаг процесса 43 – Деблокирование СПП-элементов

Перед формированием годового бюджета необходимо деблокировать СПП-элементы на планируемый год. Деблокирование СПП-элементов осуществляется Планировщиком бюджета УА УО массово по проекту через транзакцию CJ20N либо единично через транзакцию CJ02.

Деблокирование СПП-элементов через CJ20N можно делать массово через деблокирование проекта, в том случае если на СПП-элементах не содержатся сетевые графики. Если СПП-элементы содержат сетевые графики, то для деблокирования следует воспользоваться транзакцией CJ02.

Шаг процесса 45 – Блокировка годового плана воздействий на ПА БЕ

Во избежании изменений плана воздействий на ПА БЕ на время формирования и согласования годового бюджета воздействий на производственные активы сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО осуществляет блокировку плана воздействий на планируемый год в разрезе заводов планирования, групп планирования и типа затрат (CAPEX/ OPEX) через транзакцию ZPM_PLAN_BLOCK (код PM203 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). В результате блокировки плана нельзя внести изменения в данные, влияющие на плановые затраты заказов ТОРО и сетевых графиков согласно условиям, заданным в транзакции ZPM_PLAN_BLOCK.

Шаг процесса 50 - Формирование годового бюджета воздействий на ПА БЕ

Для выполнения данной операции и всего процесса формирования годового бюджета воздействий в Системе будет настроен поток бизнес-операций, содержащий необходимые шаги. Поток бизнес-операций позволяет организовать процесс формирования, рассмотрения и согласования годового бюджета воздействий в последовательность шагов с назначением ответственных исполнителей, сроков начала и завершения операций. Сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО перед началом формирования бюджета должен создать инстанцию (экземпляр) потока бизнес-операций. Далее выполнение всех действий будет регламентироваться запущенным экземпляром потока операций. Описание механизма потока бизнес-операций и его инстанций приведено в разделе 5.10 настоящего документа.

При создании инстанции используется шаблон потока бизнес-операций, относящийся к процессу формирования годового бюджета воздействий на производственные активы соответствующей бизнес-единицы. Таким образом, каждая бизнес-единица создаёт и выполняет инстанцию своего потока бизнес-операций.

При создании инстанции потока бизнес-операций последовательно указываются необходимые параметры, а именно:

- Указывается группа сотрудников, ответственная за запуск и завершение инстанции потока бизнес-операций. В группу включаются сотрудники в роли Планировщик бюджета УА УО.

- Указываются параметры, с которыми будут выполняться все операции запускаемой инстанции потока бизнес-операций. К таким параметрам относятся: бюджетная кампания, версия и бизнес-единица.

- Приводится предложение по сотрудникам и/или группам сотрудников, ответственным за выполнение операций запускаемой инстанции потока бизнес-операций. Данное предложение может быть изменено по усмотрению сотрудника, ответственного за запуск инстанции потока бизнес-операций.

- Приводится предложение по срокам завершения операций инстанции потока бизнес-операций. Данное предложение может быть изменено по усмотрению сотрудника, ответственного за запуск инстанции потока бизнес-операций.

- Указывается дата запуска инстанции потока бизнес-операций – немедленно, по расписанию или позже в ручном режиме.

Годовой бюджет воздействий на производственные активы будет формироваться на уровне бизнес-единицы в разрезе групп планирования, для формирования годового бюджета в целом по БЕ необходимо указать все группы планирования.

После запуска инстанции потока сотруднику в роли Планировщика бюджета УА УО, выступающему в качестве исполнителя, будет доступна операция формирования годового бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единицы.

Для формирования годового бюджета воздействий на производственные активы сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО, специализирующегося на планировании годового плана и бюджета воздействий, запускает формат планирования в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Формат планирования годового бюджета воздействий приведён в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)». Формат годового план-графика воздействий, которые формируют физическую составляющую годового бюджета, приведён в документе ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

Запуск формата планирования годового бюджета воздействий на производственные активы выполняется из потока бизнес-операций. Планировщик бюджета УА УО проходит по ссылке в потоке бизнес-операций, при этом на компьютер скачивается файл с расширением .sapaox, в котором передаются параметры и команда запуска приложения для анализа данных - SAP Analysis for Excel. Открытие скаченного файла запускает приложение и открывает в нём формат планирования годового бюджета.

Формат планирования структурирован по иерархии СПП-элементов и типу затрат. Описание принципов структурирования СПП-элементов приведено в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)». В общем виде структура СПП-элементов представляет собой иерархический справочник, элементы которого являются объектами планирования и контроля годового бюджета воздействий на производственные активы. Описание структуры СПП-элементов приведено в разделе 5.6 настоящего КД.

Годовой бюджет воздействий планируется в разрезе операционных затрат (сокращённо – OPEX) и капитальных затрат/вложений (сокращённо CAPEX). Разделение годового бюджета воздействий по типам затрат осуществляется с помощью заполнения аналитики «Тип затрат» (раздел 5.6.4 «Тип затрат»).

При открытии формат планирования наследует параметры запуска из инстанции потока бизнес-операций, а именно: бюджетная кампания, организационная единица, версия планирования и группа планирования.

Раздел годового бюджета воздействий, относящийся к поддержанию производственных активов, формируется на основе запланированных заказов ТОРО и сетевых графиков. Правила заполнения формата годового бюджета воздействий на производственные активы приведены в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

В процессе формирования годового бюджета воздействий Планировщиком бюджета УА УО используется согласованный годовой план-график воздействий на производственные активы с указанием стоимости. Используются Заказы ТОРО в статусе ГИП, ГОД и сетевые графики по ЗиС в статусе ССПЛ. Подробнее в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы». В формате планирования годового бюджета будет выводиться значение плановой стоимости воздействий из запланированных заказов ТОРО, формирующих годовой план-график воздействий, в разрезе структуры СПП-элементов.

Формирование и согласование потребности первого квартала и МТР с длительным сроком поставки осуществляется в рамках годового планирования. Подробнее в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы».

Для СПП-элементов «Компонентный учет» используются сетевые графики. Подробнее в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.48 «Планирование и реализация проектов КСиИ». В формате планирования годового бюджета воздействий будут выводиться значения плановой стоимости компонентов, запланированных на сетевых графиках.

Для СПП-элементов «Производство ЦРММ» используются укрупненные заказы ТОРО. Подробнее в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.57 «Ресурсное обеспечение ТОиР».

Планирование финансового ракурса воздействий, включённых в годовой план-график воздействий, осуществляется также и в разрезе финансирования, а по капитализируемым проектам дополнительно осуществляется планирование ввода объекта в эксплуатацию.

Согласно документу ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)», планирование финансирования и ввода в эксплуатацию осуществляется по следующим правилам:

- планирование финансирования осуществляется на основе плана освоения по видам затрат, а также условий контрактации с контрагентами. В случае отсутствия условий контрактации с контрагентами план финансирования формируется путём прибавления срока базовой отсрочки платежа, принятой в Компании, к сроку освоения (например, отсрочка платежа на 2 месяца от плана освоения);

- план ввода состоит из сумм капитализируемых затрат на плановый период (год) в разбивке по периодам (месяцам). Планирование ввода ОС осуществляется только по капитализируемым затратам на основе плана освоения (источник полной стоимости капитальных затрат) и СПП-элемента (источник сроков ввода ОС).

После заполнения данных годового бюджета в доступные ячейки формата планирования Планировщик бюджета УА УО выполняет операцию сохранения введённых данных и переходит к следующему шагу процесса.

Шаг процесса 70 - Анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ)

Анализ сформированного годового бюджета воздействий на ПА бизнес-единицы выполняется Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО по каждому направлению. По завершении планирования бюджета воздействий БЕ и его отправки на рассмотрение Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО получит уведомления об по электронной почте. По ссылке из электронного письма, либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе, он сможет перейти к выполнению данной операции.

Будет реализован аналитический отчёт в приложении SAP Analysis for Excel (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен план и бюджет воздействий на ПА бизнес-единицы в разрезе структуры СПП-элементов. При необходимости Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО смо;tn детализировать сумму, запланированную по СПП-элементу, в разрезе сформировавших её заказов ТОРО и сетевых графиков.

В анализе будут использоваться ориентиры затрат на ремонты текущей бюджетной кампании.

Если сформированный бюджет воздействий БЕ по направлению удовлетворяет Главного специалиста ТОиР УО - Руководителя ЦФО, то выполняется операция «Утвердить» путем нажатия в веб-интерфейсе потока бизнес-операций кнопки с соответствующим названием. При этом ввод комментария опционален. Утверждённый бюджет по направлению блокируется от изменений. После утверждения годового бюджета по всем направлениям становится доступен следующий шаг процесса – рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА на Техническом комитете УО. Участники Технического комитета УО информируются по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги процесса.

Если результаты планирования бюджета воздействий на ПА БЕ неудовлетворительные, то Главный специалист ТОиР УО - Руководитель ЦФО отклоняет сформированный годовой план и бюджет по направлению. При этом ввод комментария обязателен. Отклонённый годовой план по направлению возвращается Планировщику бюджета УА УО на доработку. Планировщик бюджета УА УО информируется об этом по электронной почте. Корректировка плана воздействий на ПА БЕ предполагает изменение пользователем статуса Заказа ТОРО на ПЛАН, внесение изменений в заказы ТОРО или сетевые графики - изменение плана воздействий, и повторение процедуры формирования бюджета. Для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики требуется разблокировка годового плана воздействий по направлению (группе планирования).

В ходе анализа годового плана воздействий Главным специалистом ТОиР УО - Руководителем ЦФО готовится внесистемный документ «Экспертиза проектов плана ремонтов», который сопровождает корректировку плана в случае отклонения последнего, или используется при его рассмотрении Техническим комитетом бизнес-единицы.

Шаг процесса 75 – Подготовка документов к рассмотрению планов и бюджетов Техническим комитетом УО

Шаг процесса выполняется в том случае, если планы и бюджеты БЕ различных горизонтов были согласованы на предыдущих шагах Главными специалистами ТОиР УО - Руководителями ЦФО по всем направлениям. Ответственным специалистом от Технического комитета УО осуществляется печать аналитических отчётов в SAP Analysis for Excel (коды MCB08-01, MCB08-02, MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Шаг процесса 80 - Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО

Участники Технического комитета УО получат оповещение по электронной почте о необходимости выполнить свой шаг операции.

Все участники Технического комитета УО будут назначены в качестве соисполнителей по данному шагу. В системе учётные записи участников будут объединены в группу. Данная группа пользователей будет указана в качестве исполнителя шага.

Сам процесс анализа планов и бюджетов воздействий на ПА бизнес-единицы будет реализован в виде аналитических отчётов в SAP Analysis for Excel (кодs MCB08-01, MCB08-02, MCB08-03 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Процедура рассмотрения планов и бюджетов Техническим комитетом УО приводится в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

В случае отклонения плана и бюджета он будет возвращён на доработку Планировщику бюджета УА УО. При этом в комментарии указывается причина отклонения, а Планировщик бюджета УА УО получает уведомление по электронной почте. Корректировка годового бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем статуса Заказа ТОРО на ПЛАН, внесение изменений в заказы ТОРО и сетевые графики и повторение процедуры формирования бюджета. Для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики требуется разблокировка годового плана воздействий.

Если планы и бюджеты воздействий на ПА утверждаются, то становятся доступны для выполнения следующие шаги в соответствующих процессах. Исполнитель шага - Главный специалист ТОиР УК получает соответствующее уведомление по электронной почте.

Отклонение или утверждение плана и бюджета воздействий на ПА вносится Согласующим Технического комитета УО.

При утверждении годового бюджета воздействий на ПА бизнес-единицы должен быть запущен процесс закупки материалов, для этого будет реализована разработка (код MCB14 в реестре, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Задача разработки будет заключаться в том, чтобы установить статус ТКБЕ - Бюджет на год утверждён ТК БЕ для заказов ТОРО и сетевых графиках для ЗиС планового года. Статусная схема и процесс годового планирования воздействий описан в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы».

Решение Технического комитета УО в отношении принятия или отклонения планов и бюджетов воздействий БЕ оформляется в виде протокола заседания согласующего органа. Если бюджет принимается, то готовится его бумажный вариант за подписью участников процесса согласования.

Шаг процесса 90 – Разблокировка годового плана воздействий на ПА БЕ

Для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики или после утверждения годового бюджета сотрудник в роли Планировщика бюджета УА УО осуществляет разблокировку плана воздействий на планируемый год для требуемых заводов планирования, групп планирования и типа затрат (CAPEX/ OPEX) через транзакцию ZPM_PLAN_BLOCK (код PM203 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). В результате разблокировки плана можно внести изменения в данные, влияющие на плановые затраты заказов ТОРО и сетевых графиков.

Шаг процесса 100 - Анализ годового плана и бюджета (на уровне УК)

Шаг анализа бюджетов воздействий на ПА БЕ на уровне управляющей компании выполняется Главным специалистом ТОиР УК по направлению. Главный специалист ТОиР УК в качестве проверяющего получит уведомление по электронной почте. По ссылке из электронного письма либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе он может перейти к выполнению данной операции.

Будет реализован аналитический отчёт в приложении SAP Analysis for Excel (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен бюджет воздействий на ПА в разрезе бизнес-единицы и структуры СПП-элементов.

Если сформированный бюджет воздействий на ПА БЕ удовлетворяет Главного специалиста ТОиР УК, то он выполняет операцию «Утвердить» путём нажатия на кнопку с названием «Утвердить» в веб-интерфейсе потока бизнес-операций. При этом ввод комментария опционален. Утверждённый бюджет по направлению блокируется от изменений. После утверждения бюджета по всем направлениям становится доступен следующий шаг процесса – рассмотрение планов и бюджетов воздействий на ПА Техническим комитетом УК. Участники Технического комитета УК информируются по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги процесса.

Если результаты планирования бюджета неудовлетворительные, то Главный специалист ТОиР УК отклоняет сформированный бюджет. При этом ввод комментария обязателен. Отклонённый бюджет возвращается Техническому комитету УО на доработку. Участники Технического комитета УО информируются по электронной почте. Корректировка бюджета воздействий на ПА БЕ предполагает изменение пользователем статуса Заказа ТОРО на ПЛАН, внесение изменений в заказы ТОРО и сетевые графики - изменение плана воздействий, и повторение процедуры формирования бюджета. Для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики требуется разблокировка годового плана воздействий.

В ходе анализа бюджета воздействий на ПА Главным специалистом ТОиР УК готовится внесистемный документ «Экспертиза проектов, годового плана и бюджета воздействий на ПА», который сопровождает корректировку плана в случае отклонения последнего, или используется при его рассмотрении Техническим комитетом управляющей компании.

Шаг процесса 105 – Подготовка документов к рассмотрению планов и бюджетов Техническим комитетом УК

Шаг процесса выполняется в том случае, если планы и бюджеты БЕ были утверждены на предыдущих шагах Главными специалистами ТОиР УК по всем направлениям. Ответственным специалистом от Технического комитета УК осуществляется печать аналитических отчётов в SAP Analysis for Excel (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Шаг процесса 110 - Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК

Участники Технического комитета УК получат оповещение по электронной почте о необходимости выполнить свои шаги.

По аналогии с реализацией рассмотрения планов и бюджетов воздействий на ПА Техническим комитетом УО, участники Технического комитета УК будут назначены в качестве соисполнителей по данному шагу. Будет настроена группа пользователей, в которую будут включены учётные записи участников комитета. Данная группа будет указана в качестве исполнителя шага.

В роли проверяющего будет выступать Старший Вице-президент БП и ТП УК. По результатам заседания Технического комитета УК им будет вынесено решение об отклонении или утверждении бюджета воздействий на ПА БЕ.

Для поддержания шага процесса будет реализован аналитический отчёт в SAP Analysis for Excel (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Отклонение планов и бюджетов воздействий на ПА приведёт к возврату их на доработку. При этом в комментарии указывается причина отклонения. Корректировка годового бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем статуса Заказов ТОРО на ПЛАН, внесение изменений в Заказы ТОРО и сетевые графики и повторение процедуры формирования бюджета. Для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики требуется разблокировка годового плана воздействий.

Отклонение или утверждение плана и бюджета воздействий на ПА вносится Согласующим Технического комитета УК.

В процессе рассмотрения бюджета воздействий на ПА Технический комитет УК используют в том числе и «бумажные» документы, подготовленные на предыдущих шагах процесса. К ним относятся: «Экспертиза проектов, годового плана и бюджета воздействий на ПА», протоколы заседаний Технических комитетов бизнес-единиц.

Решение комитета УК в отношении принятия или отклонения планов и бюджетов воздействий на ПА оформляется в виде протокола заседания согласующего органа. Если бюджет принимается, что готовится его бумажный вариант за подписью участников процесса согласования.

Шаг процесса 115 – Инициация передачи бюджета в АСКБ и АСКИ

Если годовой план и бюджет утверждаются, то инициируются интеграционные потоки с внешними системами.

Интеграция с Автоматизированной Системой Консолидации и Бюджетирования (АСКБ) в части передачи в неё годового бюджета воздействий на производственные активы бизнес-единиц. В результате обработки Автоматизированной Системой Консолидации и Бюджетирования (АСКБ), переданного бюджета воздействий, будет внесистемное информирование об утверждении либо отклонении данного бюджета. Данный интеграционный поток необходим в целях реализации рассмотрения и утверждения бюджета воздействии на ПА Бюджетным комитетом. Описание интеграционного потока приведено в документе ERP.13.6.7 «Соглашение об интеграции (межсистемная интеграция) АСКБ – S/4HANA». По результатам рассмотрения бюджета на Бюджетном комитете он может быть утвержден или возвращён на корректировку.

Интеграция с Автоматизированной Системой Контроля Инвестиций (АСКИ) в части передачи в неё плана/ прогноза освоения и финансирования капитальных затрат/ вложений (CAPEX) в разбивке на капитализируемый ремонт, компонентый учет и ОВП (ОВИЗ) по бизнес-единице согласно выбранному сценарию. Передача данных осуществляется по требованию пользователя – Планировщика бюджета УА УО по СПП-элементам со статусом СДПА – Согласовано для передачи в АСКИ с помощью транзакции ZPM_ASKI (код PS02.01-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). При утверждении бюджета проекта в АСКИ в систему SAP передается соответствующий статус – на СПП-элементах устанавливается статус УТВА – Бюджет утвержден в АСКИ. При необходимости корректировки из АСКИ в систему SAP передается соответствующий статус – на СПП-элементах устанавливается статус ТРКА – Требуется корректировка (из АСКИ) (код PS02.05 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД). Описание интеграционного потока приведено в документе ERP.13.6.2 «Соглашение об интеграции (межсистемная интеграция) АСКИ – S/4HANA».

Передача прогноза освоения и финансирования в АСКИ осуществляется Планировщиком бюджета УА УО в течении года согласно графику, аналогично передаче при годовом бюджетировании, по выбранному сценарию:

- прогноз 3+9;

- прогноз 6+6;

- прогноз 8+4;

- прогноз 9+3;

В ночь после передачи плана/ прогноза освоения и финансирования в АСКИ в BW передается и сохраняется версия по CAPEX. Сохраненная версия доступна для просмотра в отчете PM-M06.

Шаг процесса 116 – Анализ корректировки бюджета по результатам рассмотрения на Бюджетом комитете

В том случае, если в результате рассмотрения Бюджетным комитетом в системе АСКБ годовой бюджет воздействий на ПА не будет утверждён, то процесс будет развиваться в сторону корректировки.

Для этого исполнителем шага в роли Главного специалиста ТОиР УК будет проведён анализ годового бюджета воздействий на ПА в полученных указаний от БК к корректировке бюджета.

Шаг будет выполняться в системе SAP MCB. Будет реализован аналитический отчёт в приложении SAP Analysis for Excel (код MCB08-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), в котором будет выведен бюджет воздействий на ПА в разрезе бизнес-единицы, структуры СПП-элементов, типов затрат. Указания БК к корректировке, как и Протокол БК используются при анализе вне системы.

По результатам анализа корректировки годового бюджета воздействий на ПА SAP через приложение Analysis for Excel (код разработки MCB08-01) осуществляется отклонение планов и бюджетов воздействий на ПА, что приведёт к возврату их на доработку. При этом в комментарии указывается причина отклонения. Корректировка годового бюджета воздействий на ПА предполагает изменение пользователем статуса Заказов ТОРО на ПЛАН, внесение изменений в Заказы ТОРО и сетевые графики и повторение процедуры формирования бюджета. Для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики требуется разблокировка годового плана воздействий.

Шаг процесса 120 - Формирование лимитов бюджета в разрезе СПП-элементов для контроля исполнения Бюджета ремонтов

В результате прохождения всех шагов процесса, связанных с формированием годового бюджета воздействий на ПА Планировщиком бюджета УА УК инициируется автоматическая операция формирования лимитов для контроля исполнения бюджета в системе S/4HANA. Лимиты формируются в разрезе структуры СПП-элементов, бизнес-единиц. Лимит определяется на годовом горизонте.

Для выполнения данной операции будет реализована разработка (код MCB14 в реестре, описание в разделе 5.10 настоящего КД), позволяющая осуществить автоматический перенос сумм из объектов хранения данных бюджета затрат в таблицы транзакции CJ30. Данная транзакция позволяет вести бюджет в структуре СПП-элементов. На СПП-элементах устанавливается статус УТВП – Бюджет утвержден, на заказах ТОРО и сетевых графиках для ЗиС устанавливается статус УТВП – Утвержден в программе и бюджете.

Исполнителем шага будет назначен Планировщик бюджета УА УК.

После утверждения лимита в разрезе СПП-элементов деблокируются сетевые графики по компонентному учету и по ЗиС.

После того, как по СПП-элементам заведены лимиты автоматически активируется активный контроль наличия бюджета на проекте. Если отдельный СПП-элемент необходимо исключить из АКН, то на СПП-элементе уставливается статус ИСКБ – Исключение из контроля бюджета.

Для дальнейшей работы с заказами ТОРО и сетевыми графиками требуется разблокировка годового плана воздействий.

Описание шагов в структуре модели ARIS приведено в Приложении № 3.

Описание шагов бизнес-процесса ПП-07.06.04-ERP «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы»

Шаг процесса 10 – Формирование запроса на корректировку лимита

В процессе исполнения годового бюджета воздействий на ПА проекты ППА и проекты ОВП проверяются на наличие в бюджете доступных средств. В случае исчерпания бюджетных лимитов на СПП-элементе система не позволит сохранить заказ ТОРО или передать компоненты сетевого графика в закупку. В этом случае инициируется корректировка бюджетных лимитов. В соответствии с документом ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)» возможны следующие сценарии корректировки бюджетных лимитов:

- перераспределение лимитов без увеличения общего лимита на БЕ:

  - перенос лимитов с другого СПП-элемента в рамках одного направления;

  - запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне БЕ (в случае наличия средств на СПП-элементе);

- увеличение бюджетных лимитов на БЕ:

  - запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне УК (в случае наличия средств на СПП-элементе).

При этом перераспределение средств осуществляется только в рамках бюджета OPEX или бюджета CAPEX, перераспределение между бюджетами CAPEX и OPEX запрещены.

Специалист в роле Планировщика ТОиР УО рассматривает заказы ТОРО со статусом ПЛАН, ТРКБ через транзакцию IW38 или IW32. Планировщик ТОиР УО в заказе ТОРО проверяет данные по наполнению заказа и по запросу на корректировку (закладка «Расширение клиента» - «Корректировка бюджета»): СПП-элемент (получатель), на котором возник дефицит, исходная и требуемая стоимости, на заказе ТОРО устанавливает статус СГПЛ – Отправлено на согласование Планировщиком ТОиР УО.

Специалист в роли Планировщика проектов ТОиР УО создает новый сетевой график, наполняет его необходимыми компонентами, на СПП-элементе устанавливает статус ЗКОР – Запрос корректировки.

Шаг процесса 20 – Согласование запроса на корректировку лимита бюджета Старшим планировщиком

Сформированный запрос (заказ ТОРО со статусами СГПЛ, ТРКБ) рассматривается Старшим планировщиком ТОиР УО, для этого используется транзакции IW38 или IW32. Также анализ запросов на корректировку можно осуществить через разработанный отчет по запросу корректировок (код PM65 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД).

Основные поля отчёта:

- СПП-элемент (получатель);

- Проект;

- Текущий бюджет;

- Плановая стоимость заказов;

- Стоимость по корректировке;

- Дефицит/ Профицит.

В результате рассмотрения запрос может быть отклонен и отправлен на корректировку (заказ со статусом ПЛАН, ТРКБ) или согласован (заказ со статусом ССПЛ, ТРКБ).

Шаг процесса 40 – Рассмотрение возможности перераспределения в рамках одного Направления

В процессе анализа запроса корректировки (заказ ТОРО со статусами ССПЛ, ТРКБ), согласованного Старшим пларовщиком ТОиР УО, через транзакции IW38 или IW32, а также через разработанный отчет по запросу корректировок (код PM65 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД) и в соответствии с документом ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)» Главный специалист ТОиР УО в первую очередь рассматривает возможность перераспределения бюджетных лимитов в рамках своего направления.

В случае отсутствия возможности перераспределения бюджетных лимитов в рамках одного направления Главный специалист ТОиР УО через почту направляет запрос на корректировку на рассмотрение Техническому комитету БЕ с прикреплением пояснительной записки о необходимости увеличения лимита на данном СПП-элементе.

В результате рассмотрения Главным специалистом ТОиР УО запрос может быть отклонен и отправлен на корректировку (заказ со статусом ПЛАН, ТРКБ) или согласован (заказ со статусом СГГС, ТРКБ).

Шаг процесса 50 – Согласование корректировки лимита за счёт резерва БЕ

В процессе анализа запроса корректировки и СПП-элемента (заказ со статусом СГГС, ТРКБ и СПП-элемент со статусом ЗКОР с сетевым графиком со статусом ОТКР) через разработанный отчет (код PM65 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД), а также в соответствии с документом ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)» Технический комитет УО согласовывает и определяет возможность корректировки лимита за счет средств в резерве БЕ.

В случае возможности корректировки лимита за счет средств резерва БЕ Технический комитет УО согласует корректировку и её источник.

Если резерва БЕ для покрытия дефицита проекта недостаточно, то требуется резерв УК для корректировки бюджета БЕ. Запрос такой корректировки Техническим комитетом УО оформляется через служебную записку на корректировку, которая направляется на рассмотрение на уровень УК.

В этом случае, если запрос корректировки относится к CAPEX, то Планировщиком бюджета УА УО осуществляется передача прогноза освоения и финансирования по запросу в АСКИ через транзакцию ZPM_ASKI (код PS02.01-01 в реестре разработок, описание в разделе 5.10 настоящего КД) по СПП-элементам со статусами СДПА – Согласовано для передачи в АСКИ.

И в том, и в другом случае решение Технического комитета УО оформляется в виде протокола заседания, который подписывается всеми членами ТК УО.

Если корректировка лимита отклоняется Техническим комитетом УО, то запрос на корректировку возвращается на Планировщика ТОиР УО (заказ ТОРО со статусом ПЛАН, ОТКБ – Корректировка бюджета отклонена).

Шаг процесса 60 – Установка статуса корректировки в рамках БЕ

В том случае если лимит СПП-элемента, требующего корректировки, может быть увеличен за счёт перераспределения бюджета между СПП-элементами одного направления или если в качестве источника корректировки может выступать «Резерв» БЕ, то на СПП-элементе должен быть установлен статус корректировки ТРКБ – Требуется корректировка БЕ. Исполнителем данного шага является Планировщик бюджета УА УО.

Шаг процесса 63 – Установка статуса корректировки в рамках резерва УК

В том случае если лимит СПП-элемента, требующего корректировки, может быть увеличен только за счёт «Резерва» УК, то должен быть установлен на СПП-элементе статус корректировки ТРУК – Требуется корректировка УК. Исполнителем данного шага является Планировщик бюджета УА УО.

Шаг процесса 67 – Установка статуса выделения средств согласовано в рамках БЕ

После согласования выделения средств в рамках БЕ специалистом в роли Утверждающий бюджет проекта УО статус СПП-элемента меняется с ТРКБ на КОРБ – Выделение средств согласовано.

Шаг процесса 70 - Перенос лимита в рамках БЕ

После согласования выделения средств в рамках БЕ и установки на СПП-элементе статуса КОРБ, через разработанный отчет по запросу корректировок (код PM65 в реестре разработок) специалистом в роли Утверждающий бюджет проекта УО проводится перераспределение лимитов между СПП-элементами – отправителем и получателем.

При этом осуществляются следующие проверки:

- проверка по перераспределению средств только в рамках бюджета OPEX или бюджета CAPEX, перераспределение между бюджетами CAPEX и OPEX запрещены.

- проверка по сумме переноса неменьше дефицита на СПП-элементе.

После успешного переноса средств между СПП-элементами автоматически:

- на СПП-получателе устанавливается статус УТВК – Скорректированный бюджет утвержден;

- у заказа ТОРО снимается статус ТРКБ, устанавливается статус КОРБ – Бюджет выделен и скорректирован, на закладке «Доп. данные» проставляется СПП-элемент.

- сетевой график деблокируется.

Шаг процесса 80 - Проработка технического заключения по Проекту, требующему корректировку бюджета

В том случае, если Техническим комитетом УО было установлено, что возможностей БЕ для корректировки лимита проекта недостаточно, соответствующая позиция была отражена в протоколе заседания ТК БЕ и направлена служебная записка на корректировку в адрес УК, то на уровне УК начинается проработка технического заключения по СПП-элементу, требующему корректировку бюджета.

Исполнителем в роли Планировщик бюджета УА УК анализируются материалы Технического комитета УО (протокол и служебная записка), а также СПП-элемент, требующей корректировки в статусе ТРУК.

По результатам анализа Планировщиком бюджета УА УК готовится внесистемный документ – Техническое заключение по проекту.

Шаг процесса 90 - Рассмотрение Проекта на необходимость выполнения воздействий и корректировки бюджета

Направленное Планировщиком бюджета УА УК техническое заключение по проекту вместе с материалами, подготовленными в результате заседания Технического комитета УО, рассматривается Техническим директором УК.

Технический директор УК рассматривает проект и сопровождающие материалы на необходимость проведения воздействия в текущем году либо на возможность переноса на следующий плановый год с учётом планов мероприятий ППА и даёт свою резолюцию на корректировку бюджета.

При согласовании служебной записки на корректировку, проект, требующей корректировку, и сопровождающие материалы отправляются на утверждение Вице-президенту Блока производства и технической политики. В случае отклонения – проект отправляется на Технический комитет УО для пересмотра его параметров или корректировки.

Шаг процесса 110 – Проверка достаточности бюджета в Резерве УК

Исполнителем шага в роли Планировщика бюджета УА УК на основании служебной записки на корректировку бюджета через разработанный отчет (код разработки PM65) устанавливается на СПП-элементе статус КРУК – Корректировка УК и проводится анализ величины резерва УК. Для этого проверяется сумма по соответствующему СПП-элементу «Резерв».

Шаг процесса 100 – Утверждение Проекта, требующего корректировку бюджета

Окончательное решение о необходимости выделения средств на корректировку лимита проекта из резерва УК принимает Вице-президент БП и ТП УК на основании технического заключения и резолюции по нему Технического директора УК.

В случае утверждения технического заключения по проекту, требующему корректировку и если резерва УК достаточно для покрытия дефицита Проекта, то выполняется шаг 155 настоящего процесса. Если же резерва УК недостаточно, то определяются пути его пополнения для покрытия дефицита проекта.

В случае отклонения корректировки лимита проект возвращается в Технический комитет УО для пересмотра, специалистом в роли Планировщика бюджета УА УК устанавливается на СПП-элементе статус ТРКБ.

Шаг процесса 140 - Формирование служебной записки на расширение Резерва УК без источника

Если резерва УК недостаточно для покрытия дефицита СПП-элемента, то формируется служебная записка на расширение резерва УК.

Необходимость пополнения резерва УК обосновывается утверждённым техническим заключением по проекту, требующему корректировку лимита. Служебная записка готовится в адрес Старшего вице-президента по операционной деятельности УК.

Шаг процесса 150 - Согласование расширения Резерва УК (на уровне Старшего Вице-президента по операционной деятельности УК)

Старший Вице-президент по операционной деятельности УК рассматривает служебную записку на корректировку лимита и сопровождающие её материалы.

Если расширение резерва УК возможно, то служебная записка утверждается, если нет, то отклоняется.

При отклонении служебной записки корректировка лимита проекта возвращается на ТК БЕ, специалистом в роли Планировщика бюджета УА УК устанавливается на СПП-элементе статус ТРКБ.

Если расширение резерва УК возможно, то процесс выполняется в соответствии с регламентами корректировок (разработка FM201_02 «Интеграция FM со смежными модулями»).

Шаг процесса 155 – Установка статуса выделения средств согласовано в рамках УК

После согласования выделения средств в рамках УК специалистом в роли Утверждающий бюджет проекта УК статус СПП-элемента меняется с КРУК на КОРБ – Выделение средств согласовано.

Шаг процесса 160 - Перенос лимита с Резерва УК на корректируемый Проект

После того, как резерва УК достаточно для покрытия дефицита проекта, выполняется перенос лимита.

Перенос выполняется исполнителем в роли Утверждающий бюджет проекта УК через разработанный отчет (код разработки PM65).

При этом осуществляются следующие проверки:

- проверка по переносу средств только в рамках бюджета OPEX или бюджета CAPEX, перераспределение между бюджетами CAPEX и OPEX запрещены.

- проверка по сумме переноса неменьше дефицита на СПП-элементе.

После успешного переноса средств между СПП-элементами автоматически:

- на СПП-получателе устанавливается статус УТВК – Скорректированный бюджет утвержден;

- у заказа ТОРО снимается статус ТРКБ, устанавливается статус КОРБ – Бюджет выделен и скорректирован, на закладке «Доп. данные» проставляется СПП-элемент.

- сетевой график деблокируется.

Шаг процесса 170 – Формирование и согласование ежемесячной и ежеквартальной отчетности на БЕ

С целью анализа исполнения бюджета на ТК БЕ ежемесячно и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, специалистом в роли Планировщик бюджета УА УО через приложение SAP Analysis for Excel подготавливается отчет «План/факт исполнения бюджета ППА» (код разработки PM73, PM74) и «Отчёт по корректировкам бюджета ППА» (код разработки PM79).

Технический комитет УО в срок не более 3 рабочих дней рассматривает предоставленную ежемесячную/ ежеквартальную отчетность и согласовывает либо отклоняет рассмотренные документы. При согласовании отчетность направляется на рассмотрение ТК УК. При отклонении отчетность направляется исполнителю на корректировку. Срок внесения корректировок – не более 1 рабочего дня.

Шаг процесса 180 – Формирование и согласование ежемесячной и ежеквартальной отчетности на УК

Документы на ТК УК готовятся Планировщиком бюджета УА УК отдельно по каждой БЕ в срок не более 2 рабочих дней.

Технический комитет УК в срок не более 3 рабочих дней рассматривает подготовленную отчетность по исполнению программы и бюджета ППА. По результатам рассмотрения формируется протокол ТК УК и направляется на БЕ для исполнения. При необходимости корректируется программа и бюджета ППА на год на основании протокола. Срок внесения корректировок – не более 2 рабочих дней.

  - Роли и полномочия

Для реализации разграничения доступа в системах SAP построена модель разграничения доступа.

Роли делятся на: Шаблонные – Локализованные – Функциональные роли.

Шаблонная роль:

включает набор транзакций и объектов полномочий, обеспечивающих выполнение определённых задач, которые могут быть отнесены к разным шагам бизнес процессов.

Особенностями шаблонной роли являются: отсутствие ограничения на организационные уровни Общества Шаблонная роль не присваивается пользователям.

Локализованная роль:

локализованные роли создаются на основе наследования Шаблонных ролей и содержат ограничения на организационные уровни Общества (Предприятия, подразделения, Заводы, Закупочные организации и т.д.).

Функциональная роль:

объединяет в себе набор Локализованных ролей и позволяет выполнить бизнес-процессы. Функциональные роли определяются на базе штатной должности сотрудника.

Таблица РП1. Определение роли в процессах

| Роль | Сокращение роли (Код) | Описание роли |
| --- | --- | --- |
| Планировщик бюджета УА УО | ZC_*_PM_BUDGETER_Y | Формирование долгосрочного плана воздействий на ПА БЕ; Актуализация структуры СПП-элементов для долгосрочного плана; Формирование проекта долгосрочного бюджета воздействий БЕ; Корректировка долгосрочного плана (на уровне БЕ); Формирование среднесрочного плана проектов БЕ; Актуализация структуры СПП-элементов для среднесрочного плана; Формирование проекта среднесрочного бюджета воздействий БЕ; Корректировка среднесрочного плана (на уровне БЕ); Актуализация структуры СПП-элементов на плановый год; Формирование Годового бюджета воздействий на ПА БЕ; Добавление резерва, АТЗ, РПМ, ЗИП; Перенос лимита в рамках Направления; Перенос лимита с Резерва БЕ; |
| Главный специалист ТОиР УО | ZC_*_PM_SPEC_Y | Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ); Анализ проектов на среднесрочный горизонт (на уровне БЕ); Анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ); Рассмотрение возможности перераспределения в рамках одного Направления Согласование заявки на корректировку лимита бюджета; |
| Планировщик бюджета УА УК | ZC_*_PM_BUDGETER_UK_Y | Подготовка долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет) Доведение утверждённого долгосрочного плана и бюджета воздействий до БЕ для исполнения; Доведение утверждённого среднесрочного плана и бюджета воздействий до БЕ для исполнения; Расчёт бюджетных ориентиров по затратам на ППА; Формирование резерва УК годового бюджета воздействий на ПА; Формирование лимитов бюджета в разрезе СПП-элементов для контроля исполнения Бюджета ремонтов; Перенос лимита с Резерва УК; Увеличение лимита резерва УК без источника; |
| Главный специалист ТОиР УК | ZC_*_PM_SPEC_UK_Y | Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне УК); Анализ среднесрочного плана и бюджета (на уровне УК) Анализ годового бюджета (на уровне УК) |
| Технический директор УК | ZC_*_PM_TECHHD_Y | Согласование ориентиров по затратам на ППА; Рассмотрение заявки на необходимость выполнения воздействий и корректировки лимита; |
| Вице-президент БП и ТП УК | ZC_*_PM_TECHVP_Y | Согласование ориентиров по затратам на ППА; Согласование заявки на корректировку лимита за счёт резерва УК; |
| Согласующий Технического комитета УО | ZC_*_PM_TECHCOMM_Y | Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО Рассмотренение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО Согласование использования резерва БЕ для исполнения заявки на корректировку лимита |
| УК Согласующий Технического комитета | ZC_*_PM_TECHCOMM_UK_Y | Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК Рассмотренение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК Рассмотрение годового плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК |
| Планировщик ТОиР УО | ZC_*_PM_PLANNER_Y | Формирование заявки на корректировку лимита |
| Планировщик проектов ТОиР УО | ZC_*_PM_PLANNPS_Y | Формирование заявки на корректировку лимита |
| Старший планировщик ТОиР УО | ZC_*_PM_S_PLANNER_Y | Согласование заявки на корректировку лимита бюджета |
| Старший Вице-президент по операционной деятельности УК | ZC_*_PM_OPERSVP_Y | Согласование увеличения лимита без источника |
| Старший Вице-президент по финансам и стратегии УК | ZC_*_PM_FINSVP_Y | Согласование ориентиров по затратам на ППА |
| Утверждающий бюджет проекта УО/ УК | ZC_*_PM_UTVBUDGETER_Y | Установка статуса СПП-элемента КОРБ Перенос средств |

В таблице перечисляются бизнес-роли, указанные в методиках ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика», ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)» и моделях бизнес-процессов.

Детальный состав Ролей и полномочий должен быть отражён в Приложении РП1-5: Роли и Полномочия. В приложениях должны быть отражены:

- Состав Функциональных и Локализованных ролей.

- Состав Шаблонных ролей.

- Привязка ролей к шагам процесса.

- Детальная разбивка по Организационным уровням.

- Локализация Функциональных ролей.

Функциональные роли должны быть отражены на схемах бизнес-процессов ARIS в соответствии с соглашением о моделировании.

При создании ролей должен соблюдаться принцип разделения полномочий. Создаваемые роли должны быть проверены на отсутствие конфликтов разделения полномочий в соответствии с SoD матрицей из раздела 4.8.2 Разделение полномочий.

  - Риски и контрольные процедуры

Риски и контроли

Риски и контрольные процедуры отражаются на схемах бизнес-процессов ARIS в соответствии с соглашением о моделировании.

Детально риски и контрольные процедуры описаны в Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур (МРиКП), включая (при необходимости) мониторинговые контрольные процедуры, реализованные в SAP GRC Process Control.

В случае разработки компенсирующих контрольных процедур для снижения рисков разделения полномочий, они будут добавлены в Сводную матрицу рисков и контрольных процедур на этапе присвоения ролей конечным пользователям перед продуктивным стартом системы SAP S/4 HANA.

Таблица РиК1. Контрольные процедуры бизнес-процессов

| Номер и название шага | Номер КП | Название КП |
| --- | --- | --- |
| ПП-07.02.01-70 | C.ПП-07.02-001 | Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне БЕ) |
| ПП-07.02.01-100 | C.ПП-07.02-002 | Анализ долгосрочного плана и бюджета (на уровне УК) |
| ПП-07.02.02-60 | C.ПП-07.02-003 | Анализ проектов на среднесрочный горизонт (на уровне БЕ) |
| ПП-07.02.02-100 | C.ПП-07.02-004 | Анализ среднесрочного плана и бюджета (на уровне УК) |
| ПП-07.06.03-20 | C.ПП-07.06-001 | Согласование ориентиров в затратах на ремонты |
| ПП-07.06.03-30 | C.ПП-07.06-002 | Согласование с БФиС |
| ПП-07.06.03-70 | C.ПП-07.06-004 | Анализ годового плана и бюджета (на уровне БЕ) |
| ПП-07.06.03-80 | C.ПП-07.06-005 | Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО |
| ПП-07.06.03-100 | C.ПП-07.06-006 | Анализ годового плана и бюджета (на уровне УК) |
| ПП-07.06.03-110 | C.ПП-07.06-007 | Рассмотрение плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК |
| ПП-07.06.04-10 | C.ПП-07.06-008 | Формирование запроса на корректировку лимита |
| ПП-07.06.04-40 | C.ПП-07.06-009 | Рассмотрение возможности перераспределения в рамках одного Направления |
| ПП-07.06.04-50 | C.ПП-07.06-012 | Согласование корректировки лимита за счет резерва БЕ |
| ПП-07.06.04-70 | C.ПП-07.06-013 | Перенос лимита в рамках БЕ |
| ПП-07.06.04-90 | C.ПП-07.06-010 | Рассмотрение Проекта на необходимость выполнения воздействий и корректировки бюджета |
| ПП-07.06.04-160 | C.ПП-07.06-011 | Перенос лимита с резева УК на корректируемый Проект |

Разделение полномочий

В данном разделе описаны:

- Матрица конфликтов на уровне бизнес-функций. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения бизнес-функций для рассматриваемых бизнес-процессов, включая кросс-функциональные. Данная матрица разработана с учётом описания ключевых задач рассматриваемых бизнес-процессов из состава Концептуального Дизайна (Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций).

- Матрица конфликтов на уровне групп транзакций. Данная матрица определяет кон-флиртующие совмещения групп транзакций для описанных в Концептуальном дизайне бизнес-процессов, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Основой для разработки данной матрицы является перечень используемых транзакций, а также актуализированный список рисков конфликтов полномочий (Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций).

- Матрица конфликтов на уровне ролей. Данная матрица определяет конфликтующие совмещения ролей в бизнес-процессах, описанных в Концептуальном дизайне, а также для других смежных с ними бизнес-процессов. Данная матрица разработана на основе реестра ролей и полномочий, описанного в Концептуальном дизайне и матрицы конфликтов на уровне групп транзакций (Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах).

Детальное описание рисков пересечения полномочий приведено в Приложении №КП1. Матрица конфликтов полномочий.

В рамках проектирования процессов и Концептуального Дизайна выявлены и проанализированы конфликты полномочий с использованием разработанного инструментария, в том числе матриц конфликтов на уровне групп полномочий и на уровне ролей в бизнес-процессах.

Таблица № КП1. Матрица конфликтующих бизнес-функций

Таблица № КП2. Матрица конфликтующих групп транзакций

Таблица № КП3. Матрица конфликтующих ролей в бизнес-процессах

  - Интеграционные точки со смежными процессами

Таблица 10.Точки межпроцессной интеграции

| Код БП получателя | Название БП получателя | Шаг БП получателя | Описание интеграционной точки | Код БП отправителя | Название БП отправителя | Шаг БП отправителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 70, 100 | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 80 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 80 | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Протокол заседания Технического комитета УО Протокол заседания технического комитета УК Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 110, 80, 120, 125, 90 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 125 | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ | УП-01.04 | Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет) | - |
| УП-01.04 | Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет) | - | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Стратегия Компании | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 30, 130 |
| УП-03.02 | Долгосрочное динамическое проектирование | - | Единый календарный план производства | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 30 |
| ПП-07.01.01 | Управление стратегическим планом УПА | - | Стратегический план УПА Стандарт УПА | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 30 |
| ПП-07.04.04-ERP | Анализ технического состояния производственных активов | 60 | Технический объект с присвоенным техническим состоянием | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 30 |
| УП-02.03.03 | Формирование инвестиционной программы | - | Долгосрочная инвестиционная программа | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 30 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 70, 100 | Приказ о начале планирования БЕ Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ Структура СПП-элементов | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 90, 10 |
| ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 80, 120 | Протокол заседания технического комитета УК Протокол заседания технического комитета УО | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 110, 80, 120 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 20 | Приказ о начале планирования БЕ | ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 20 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 70, 100 | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 80 |
| ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 100, 70 | Среднесрочный план воздействий на ПА БЕ Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов Структура СПП-элементов | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 40 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 118, 80 | Среднесрочный план воздействий на ПА БЕ Протокол заседания Технического комитета УО Протокол заседания технического комитета УК Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Протокол заседания БК | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 110, 90, 80, 130 |
| УП-03.02 | Долгосрочное динамическое проектирование | - | Единый календарный план производства | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 10 |
| УП-03.04.01.01 | Прогноз завершения текущего года | - | Ожидаемое исполнение производственного плана Факт исполнения производственного плана | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 10 |
| УП-04.02.01.01 | Подготовка основных входных параметров для бюджетного планирования деятельности Группы | - | Макро-параметры | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 10 |
| ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 80, 120 | Протокол заседания технического комитета УК Протокол заседания технического комитета УО | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 110, 80, 120 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 70, 100 | Приказ о начале планирования БЕ Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ Структура СПП-элементов | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 90, 10 |
| УП-02.03.03 | Формирование инвестиционной программы | - | Среднесрочная инвестиционная программа | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 10 |
| УП-03.03.03 | Среднесрочное производственное планирование вспомогательного добычного производства (ВсДП) | - | Мероприятия в составе среднесрочного производственного плана | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 115 | Годовой бюджет воздействий на ПА БЕ Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ | УП-04.02.02.01 | Формирование и согласование ВБ | - |
| УП-04.02.02.01 | Формирование и согласование ВБ | - | Ограничения по ориентирам затрат на ППА Годовой бюджет воздействий на ПА БЕ Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 118, 10 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 120 | Лимиты бюджета по СПП-элементам Годовой бюджет воздействий на ПА БЕ | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 117, 80, 84, 40, 70, 100, 120 | Лимиты бюджета по СПП-элементам Годовой бюджет воздействий на ПА БЕ Проект ППА Актуализированная структура СПП-элементов на плановый год | ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 440, 430, 160, 140 |
| ПП-07.02.03.01-ERP | Годовое планирование воздействий на производственные активы | 430, 420 | Согласованный ГИ план-график воздействий на ПА по Предприятию Заказ ТОРО | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 50 |
| ПП-10.03.02-ERP | Регистрация потребности | ПП-03.02.02.010 | Заказ ТОРО | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 50 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 120 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 170 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 115 | Годовой бюджет воздействий на ПА БЕ | УП-02.03.01.01 | Сценарий 1 Формирование инвестиционных заявок в БЕ | - |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 80 | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Протокол заседания Технического комитета УО Протокол заседания технического комитета УК Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ | ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 110, 80, 120, 125, 90 |
| ПП-07.02.01-ERP | Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет) | 70, 100 | Долгосрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Долгосрочный план воздействий на ПА БЕ | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 80 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 120 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 170 |
| УП-03.03.01 | Среднесрочное производственное планирование горных работ | - | Мероприятия в составе среднесрочного производственного плана | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-10.06.01 | Планирование транспортной логистики | - | План перевозок Полюс Логистики | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 120 | Лимиты бюджета по СПП-элементам | ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 70 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 118, 80 | Среднесрочный план воздействий на ПА БЕ Протокол заседания Технического комитета УО Протокол заседания технического комитета УК Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Протокол заседания БК | ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 110, 90, 80, 130 |
| ПП-07.02.02-ERP | Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период) | 100, 70 | Среднесрочный план воздействий на ПА БЕ Среднесрочный бюджет воздействий на ПА БЕ Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов Структура СПП-элементов | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 110, 40 |
| УП-03.03.02 | Среднесрочное производственное планирование первичной переработки золотосодержащего сырья | - | Мероприятия в составе среднесрочного производственного плана | ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.03-ERP | Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы | 120 | Лимиты бюджета по СПП-элементам Годовой бюджет воздействий на ПА БЕ | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 150 | Протокол ТК БЕ о корректировке Служебная записка на корректировку Проект ОВП | УП-02.04.04 | Изменение бюджета проекта (вывод средств из резерва/увеличение /уменьшение бюджета) | - |
| УП-02.04.04 | Изменение бюджета проекта (вывод средств из резерва/увеличение /уменьшение бюджета) | - | Протокол ТК БЕ о корректировке Служебная записка на корректировку | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 110 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 190 | Корректировка Годового бюджета воздействий на ПА БЕ | УП-04.02.02.01 | Формирование и согласование ВБ | - |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 190, 20 | Заявка на корректировку лимита Лимиты бюджета по СПП-элементам Заказ ТОРО | ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 180, 250 |
| ПП-07.03.02-ERP | Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы | 170 | Заказ ТОРО Уведомление о необходимости корректировки бюджета | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 150 | Протокол ТК БЕ о корректировке Проект ППА Служебная записка на корректировку | УП-04.06.01 | Корректировки утверждённого бюджета (нижний уровень) | - |
| УП-04.06.01 | Корректировки утверждённого бюджета (нижний уровень) | - | Протокол ТК БЕ о корректировке Служебная записка на корректировку | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 110 |
| ОП-03.02.21.03-ERP | Корректировка утвержденного бюджета проекта в части ОСС и других статей | ОП-03.02.21.03-ERP-050 | Запрос на изменение проекта | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 190, 20 | Заявка на корректировку лимита Лимиты бюджета по СПП-элементам Заказ ТОРО | ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 180, 250 |
| ПП-07.03.01-ERP | Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы | 170 | Уведомление о необходимости корректировки бюджета Заказ ТОРО | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.03.03.01-ERP | Выполнение и фактический учет воздействий | 180 | Заказ ТОРО | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |
| ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 190, 20 | Заявка на корректировку лимита Лимиты бюджета по СПП-элементам Заказ ТОРО | ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 90, 50 |
| ПП-07.03.03.02-ERP | Управление внеплановыми воздействиями ТОиР | 70 | Заказ ТОРО Уведомление о необходимости корректировки бюджета | ПП-07.06.04-ERP | Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на производственные активы | 10 |

  - Основные данные

Следующие основные данные относятся к бизнес-процессам, описываемым в концептуальном дизайне.

Балансовая единица

Элемент системы SAP, отражающий организацию бизнеса с точки зрения бухгалтерского ракурса, в котором ведётся обособленный бухгалтерский учёт и формируется финансовая (бухгалтерская) отчётность. Используется при планировании бюджета.

Балансовые единицы ведутся функциональной области «Финансы» системы SAP. Описание объекта основных данных приведено в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.1 «Организационная структура».

В хранилище данных BW используется признак - /ERP/COMPCODE «Company Code». Доступ к основным данным признака осуществляется с помощью стандартного вычисляемого ракурса (SAP HANA View).

Для автоматической агрегации данных на уровне управляющей компании на признаке будет реализована иерархия с группирующим элементом «Управляющая компания (свод)».

На значении «Управляющая компания (собственно)» будет планироваться бюджет по релевантным СПП-элементам, например, «Резерв УК», целевые программы и так далее.

СПП-элемент

Иерархическая структура объектов, используемых для планирования и учёта затрат, а также капитальных вложений. На иерархии СПП-элементов основаны форматы планирования и отчёты по бюджетам.

Принципы построения иерархии СПП-элементов для бюджетирования описаны в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Структура СПП-элементов ведётся в функциональной области «Капитальное строительство и управления проектами» системы SAP. Описание объекта основных данных приведено в концептуально дизайне по управлению основными данными по направлению «Капитальное строительство и инвестиции».

В хранилище данных BW используется признак - /ERP/WBSELMT «Work Breakdown Structure Element (WBS Element)». Доступ к основным данным признака осуществляется с помощью стандартного вычисляемого ракурса (SAP HANA View). Для получения иерархии используется стандартный ABAP-класс.

Элемент структуры бюджета

Аналитика годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, позволяющая структурировать форматы бюджетов в части разделов «Резерв» и «Прочие работы», в едином виде вне зависимости от объектов планирования и учёта затрат (СПП-элементов).

Использование данной аналитики обусловлено тем, что СПП-элементы данных разделов будут ежегодно меняться на аналогичные. То есть СПП-элемент, на котором будут отражаться затраты, например, «Резерв CAPEX», будет каждый год будет иметь новый технический код. Данные затраты, в определённый год, будут отнесены на СПП-элемент соответствующего года.

Таким образом, в структуре бюджета каждый год данные разделы будут состоять из других СПП-элементов. Для возможности использовать единую структуру бюджета в различные года будет реализована аналитика «элемент структуры бюджета». В атрибутах СПП-элемента будет указан элемент структуры бюджета, на который он ссылается. Аналогичные СПП-элементы для различных годов будут ссылаться на один элемент структуры бюджета.

Таблица 11. Пример соответствия СПП-элемента и элемента структуры бюджета

| СПП-элемент | Элемент структуры бюджета (атрибут СПП-элемента) |
| --- | --- |
| LT-1200-2019-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) (на 2019) | LT-1200-0000-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) |
| LT-1200-2020-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) (на 2020) | LT-1200-0000-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) |
| LT-1200-2021-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) (на 2021) | LT-1200-0000-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) |
| LT-1200-2022-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) (на 2022) | LT-1200-0000-2-001-02 ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) |

В модели данных сумма будет храниться в следующем разрезе:

Таблица 12. Пример модели хранения данных в разрезе СПП и элемента структуры

| Элемент структуры бюджета | СПП-элемент | Период | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-1200-2019-2-001-02 | LT-1200-0000-2-001-02 | 2019 | 1100,00 |
| LT-1200-2020-2-001-02 | LT-1200-0000-2-001-02 | 2020 | 1200,00 |
| LT-1200-2021-2-001-02 | LT-1200-0000-2-001-02 | 2021 | 1300,00 |
| LT-1200-2022-2-001-02 | LT-1200-0000-2-001-02 | 2022 | 1350,00 |

В формат бюджета при этом будет выведен элемент структуры бюджета и период:

Таблица 13. Пример представления бюджета в разрезе элемента структуры и периода

|  | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент структуры бюджета | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| LT-1200-0000-2-001-02 – ЦЗ Бурение (Энерг OPEX) | 1100,00 | 1200,00 | 1300,00 | 1350,00 |

Данный подход позволит выводить в структуру бюджета одну аналитику со стабильным набором основных данных, а вести и контролировать бюджет на СПП-элементах соответствующих году.

В хранилище данных BW будет создан признак - ZWBSELMT «Budget WBS» с типом данных CHAR и длиной 24 символа. Доступ к основным данным признака будет осуществляться с помощью разработанного вычисляемого ракурса (SAP HANA View). Для получения иерархии будет использоваться доработанный источник данных 0WBS_ELEMT_WBSH_HIER.

Тип затрат

Аналитика годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, позволяющая отделить операционные затраты от капитальных вложений. Аналитика может принимать значения: «OPEX» для операционных затрат; «CAPEX» для капитальных вложений.

Плановые и фактические значения из заказа ТОРО могут относиться к операционным затратам или к капитальным вложения. Это зависит от стоимости ремонтов.

Плановые и фактические значения из сетевых графиков (Компонентный учет) всегда относятся к капитальным вложениям.

В хранилище данных BW будет создан признак - ZCOSTTYPE «Cost type» с типом данных CHAR и длиной 2 символа. Основные данные признака будут вестись вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Таблица 14. Основные данные признака «Тип затрат»

| Код типа затрат | Описание типа затрат |
| --- | --- |
| CP | CAPEX |
| OP | OPEX |

Способ выполнения работ

Аналитика годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, позволяющая разделить затраты по способу выполнения работ. Аналитика может принимать значения «подрядный» и «хозяйственный способ».

Значение аналитики можно определить по управляющему ключу операции в заказе ТОРО. Хозяйственному способу выполнения работ будет соответствовать значение управляющего ключа PM01 «ТОРО – хозспособ», PM07 «Элемент планирования без затрат», а подрядному - PM02 «ТОРО – УСО», PM03 «ТОРО – УСО (гарантия)», PM05 «ТОРО – УСО (тариф)».

В хранилище данных BW будет создан признак - ZWRKMETH «Work method» с типом данных CHAR и длиной 2 символа. Основные данные признака будут вестись вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Таблица 15. Основные данные признака «Способ выполнения работ»

| Код способа выполнения работ | Описание способа выполнения работы |
| --- | --- |
| HM | Хоз.способ |
| SW | Подряд |

Вид затрат

Аналитика годового бюджета, отражающая деление затрат по экономическим элементам и видам используемых ресурсов. Аналитика может принимать следующие значения:

- Материалы – для выделения затрат на материалы при выполнении воздействий. В том случае, если работы выполняются подрядным способ, то выделяются давальческие материалы.

- Фонд оплаты труда и страховые взносы – для выделения затрат на оплату труда ремонтного персонала и социальные отчисления. Выделяется только при хозяйственном способе выполнения работ.

- Прочие – остальные затраты, которые не относятся ни к одному из видов выше.

Для определения значения аналитики необходимо анализировать позиции заказа ТОРО и сетевого графика.

Затраты относятся на материалы в том случае, если категории затрат в заказах ТОРО указана как закупаемы МТР или МТР собственного производства. При значении управляющего ключа операции – УСО, эти данные затраты на материал являются давальческими.

К фонду оплаты труда и страховым взносам относятся затраты категории «работы хозспособом» в заказе ТОРО.

Прочим затратам соответствует категория затрат в заказах ТОРО – «Прочие».

В хранилище данных BW используется признак - ZCOSTELMT «Cost Element» с типом данных CHAR и длиной 4 символа. Основные данные признака будут вестись вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Таблица 16. Основные данные признака «Вид затрат»

| Код вида затрат | Описание вида затрат |
| --- | --- |
| PM100 | Запчасти |
| PM200 | Услуги сторон. орг. по ремонту |
| PM300 | Материалы |
| PM400 | ТЗР |
| PM500 | ФОТ (в т.ч. налоги, резервы) |
| PM600 | Прочие |

Поток

Аналитика годового бюджета, позволяющая отделить плановые данные по освоению от финансирования, а в отношении капитальных вложение ещё и от ввода в эксплуатацию.

В соответствии со значением аналитики «Поток» в BPC будут формироваться суммы в соответствующих периодах, когда планируется осуществить освоение затрат, их оплату и, если это капитальные вложения, то спланировать ввод объекта основных средств в эксплуатацию.

В процессе бюджетирования от заказов ТОРО и сетевых графиков на годовом горизонте будет планироваться освоение. Правило расчёта финансирования воздействий приведено в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)», в приложении к которому приводятся примеры форматов планирования финансирования.

Таблица 17. Основные данные признака «Поток»

| Код потока | Описание потока |
| --- | --- |
| COST | Освоение |
| CASH | Финансирование |
| FXAS | Ввод в эксплуатацию |

Ввод ОС в эксплуатацию планируется так же в соответствии с приведённой в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)» правилом, либо вручную в формате планирования.

В хранилище данных BW используется признак - ZFLOW «Flow» с типом данных CHAR и длиной 4 символа. Основные данные признака будут вестись вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Бюджетная кампания

Аналитика годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, позволяющая отделить друг от друга данные одного и того же периода, но созданные в разные года планирования.

Поскольку бюджеты планируются с горизонтом больше одного года, то один и тот же период бюджета может быть запланирован в рамках бюджетных кампаний разных лет. Например, третий период текущего среднесрочного бюджета в следующем среднесрочном бюджете будет планироваться вторым периодом. Для разделения результатов планирования одного и того же периода в различные года формирования бюджета будет реализована аналитика «бюджетная кампания». С её помощью можно будет спланировать, а в последствии проанализировать изменения в планировании одного и того же периода по мере приближения к нему.

В хранилище данных BW будет создан признак - ZBDGCAMP «Budget campaign» с типом данных CHAR и длиной 4 символа. Основные данные признака будут вестись вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Таблица 18. Основные данные признака «Бюджетная кампания»

| Код бюджетной кампании | Описание бюджетной кампании |
| --- | --- |
| 2020 | Кампания 2020 |
| 2022 | Кампания 2021 |
| 2022 | Кампания 2022 |
| … | … |
| 2040 | Кампания 2040 |

Период

Аналитики годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, определяющая период планирования воздействий. Период планирования состоит из двух аналитик – это год и месяц.

В хранилище данных BW используется признаки: 0CALYEAR «Calendar year» с типом данных NUMC и длиной 4 символа и 0CALMONTH2 «Calendar month» с типом данных NUMC и длиной 2 символа. Доступ к основным данным признака осуществляется с помощью стандартного ABAP-класса.

В зависимости от горизонта планирования меняется заполнение аналитик. Так, на горизонте первого года заполняется значение и года, и месяца, в то время как начиная со второго года, то есть на среднесрочный и долгосрочный горизонты, заполняется только значения аналитики год. Например, при формировании трёх бюджетов в бюджетную кампания 2020 будут заполнены следующий значения аналитик периода.

|  |  | Долгосрочный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесрочный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 0CALYEAR | 2020 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | … | 2029 |
| Месяц | 0CALMONTH2 | 01 | 02 | 03 | … | 12 | NA | NA | NA | … | NA |

Для периодов, которые планируются в целом по году, значение аналитики «месяц» определяется как NA «не присвоенное».

Следует учитывать, что максимальная величина значения аналитики «год» должна быть достаточной для планирования долгосрочного бюджета последней бюджетной кампании. Так, если максимальная величина аналитики «бюджетная кампания» определена на значении – 2040, то есть бюджетная кампания 2040 года, то аналитика «год» должна содержать значения вплоть до 2049 года включительно. Тем не менее, чрезмерная избыточность в основных данных признаков времени не является лучшей практикой и её следует избегать.

Версия

Аналитика годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, позволяющая разделить различные варианты его формирования.

В системе будет использоваться аналитика «Версия». В хранилище данных BW будет создан признак – ZVERSION с типом данных CHAR длиной 2 символа. Основные данные признака будут введены вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Справочник версий будет содержать следующие значения:

Таблица 19. Основные данные признака «Версия»

| Код версии | Описание версии |
| --- | --- |
| 00 | Утверждённая |
| 01 | Рабочая 1 |
| 02 | Рабочая 2 |
| 03 | Рабочая 3 |
| 04 | Рабочая 4 |
| 05 | Рабочая 5 |
| 06 | Рабочая 6 |
| 07 | Рабочая 7 |
| 08 | Рабочая 8 |
| 09 | Рабочая 9 |
| 10 | Рабочая 10 |

В процессе формирования бюджетов каждая бизнес-единица и управляющая компания могут создать до десяти версий каждого из бюджетов: годового, среднесрочного, долгосрочного. После согласования бюджета техническим комитетом на уровне бизнес-единицы он копируется из версии, которая находилась в работе и была согласована, в версию 00 «утверждённая».

Управляющая компания так же формирует до десяти версия каждого из своих бюджетов. Для анализа сводных бюджетов (годового, среднесрочного и долгосрочного) воздействий на уровне управляющей компании используется агрегация версий 00 «утверждённая» бизнес-единицы и какой-либо рабочей версии бюджета управляющей компании. После согласования бюджета техническим комитетом и Старшим Вице-президентом блока производства и технической политики на уровне управляющей компании он копируется из версии, которая находилась в работе и была согласована, в версию 00 «утверждённая».

Таким образом все согласованные бюджеты (бизнес-единиц и управляющей компании) будут находиться в версии 00 «утверждённая». Версия 00 «утверждённая» будет использоваться для передачи в автоматизированную систему консолидации и бюджетирования для рассмотрения и утверждения бюджетов на бюджетном комитете.

Категория

Аналитика годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов, позволяющая отделить различные данные, появляющиеся в процессе формирования и исполнения бюджетов.

В системе будет использоваться аналитика «Категория». В хранилище данных BW будет создан признак – ZCATEGR с типом данных CHAR длиной 4 символа. Основные данные признака будут введены вручную с помощью транзакции RSDMD «Ведение основных данных с предварительным выбором».

Справочник категорий будет содержать следующие значения:

Таблица 20. Основные данные признака «Категория»

| Код категории | Описание категории |
| --- | --- |
| HRZN | Ориентир |
| BDGT | Бюджет |
| AD01 | Корректировка 1 |
| AD02 | Корректировка 2 |
| AD03 | Корректировка 3 |
| AD04 | Корректировка 4 |
| AD05 | Корректировка 5 |
| AD06 | Корректировка 6 |
| AD07 | Корректировка 7 |
| AD08 | Корректировка 8 |
| AD09 | Корректировка 9 |
| AD10 | Корректировка 10 |
| AD11 | Корректировка 11 |
| AD12 | Корректировка 12 |
| ACTL | Актуальный бюджет |

В процессе и по окончании формирования бюджетов категория «бюджет» будет содержать результаты планирования бюджетов воздействий на годовой, трёхлетний и десятилетний горизонты. В автоматизированную систему консолидации и бюджетирования для утверждения на бюджетном комитете будут передаваться данные категории «бюджет».

В процессе исполнения годового бюджета, корректировки лимитов по СПП-элементам будут отражаться в функциональности бюджетирования на категории данных «корректировка ##» с указанием номера месяца, когда эта корректировка проведена.

Прогноз исполнения годового бюджета не будет храниться в функциональности бюджетирования ТОРО, а будет рассчитываться как результат фактических закрытых месяцев и актуальный бюджет ещё неисполненных периодов. Ежеквартально прогноз будут передаваться в автоматизированную систему консолидации и бюджетирования в виде актуальных заказов ТОРО.

Основные данные справочника «категория» будут выстроены в иерархию следующего вида:

Актуальный годовой бюджет на любой месяц будет получаться путём агрегации данных категории «бюджет» и всех корректировок. Поскольку корректировка лимита при исполнении бюджета в S/4HANA будет отражаться как дельта, на которую уменьшился или увеличился бюджет, то в MCB будут также выгружаться только изменения лимита в соответствующем периоде.

Категория данных «факт» в справочнике не выделяется, поскольку фактические данные храниться в MCB не будут, а будут считываться в режиме реального времени из S/4HANA.

  - Транзакционные данные

Следующие транзакционные данные релевантные для бизнес-процессов, описываемых в концептуальном дизайне:

- Заказ ТОРО – является объектом планирования ремонтных воздействий на годовом горизонте. Используется при формировании годового бюджета и в качестве переходящих затрата на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Заказ ТОРО ведётся в модуле PM системы S/4HANA. Описание объекта транзакционных данных приведено в концептуальном дизайне ERP.13.9.2.52 «Годовое планирование воздействий на производственные активы».

Для передачи транзакционных данных заказа ТОРО в хранилище данных BW будет использоваться ракурсы базовых сервисов данных (CDS).

- Сетевой график проекта - является объектом планирования в рамках Компонентого учета и ОВП. Используется при формировании годового, среднесрочного и долгосрочного бюджетов.

Сетевые графики ведутся в модуле PS системы S/4HANA. Описание объекта транзакционных данных приведено в концептуальном дизайне по планированию и реализации проектов капитального строительства и инвестиций.

Для потребление транзакционных данных сетевого графика в хранилище данных BW будет использоваться ракурсы базовых сервисов данных (CDS).

  - Отчетность и выходные формы

Таблица 21.Отчетные и выходные формы

| № п.п | Название | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчетности по направлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой бюджет ПА БЕ | BI | MCB08-01 |  |
| 2. | Годовой бюджет ПА БЕ (подряд / хоз. способ) | BI | MCB08-01 |  |
| 3. | Годовой бюджет ПА БЕ (Opex / Capex) | BI | MCB08-01 |  |
| 4. | Среднесрочный бюджет ПА БЕ | BI | MCB08-02 |  |
| 5. | Среднесрочный бюджет ПА БЕ (подряд / хоз. способ) | BI | MCB08-02 |  |
| 6. | Среднесрочный бюджет ПА БЕ (Opex / Capex) | BI | MCB08-02 |  |
| 7. | Долгосрочный бюджет ПА БЕ (подряд / хоз. способ) | BI | MCB08-03 |  |
| 8. | Долгосрочный бюджет ПА БЕ (Opex / Capex) | BI | MCB08-03 |  |
| 9. | Сводный отчет для план-факт анализа выполнения воздействий на ПА | BI | PM73 |  |
| 10. | Детальный отчет для план-факт анализа выполнения воздействий на ПА | BI | PM74 |  |

Формат отчётов приведён в документе ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Описание отчётов приведено в КД Отчётность по направлению ТОиР. Описание разделов отчётов приведено в Альбоме форм по направлению ТОиР.

  - Перечень доработок, разработок и интеграция (интерфейсы)

Таблица 22. Разработки

| № п.п | Название | Тип реализации | Ссылка на реестр разработок | Ссылка на КД BI-отчётности по направлению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация отчётов для анализа планирования долгосрочного, среднесрочного и годового планов и бюджетов воздействий | Отчёт | Отчеты реализованы в MCB08-01, MCB08-02, MCB08-03 |  |
| 2 | Реализация форматов планирования долгосрочного, среднесрочного и годового планов и бюджетов воздействий | Форма | MCB08-01 MCB08-02 MCB08-03 |  |
| 3 | Реализация механизма отражения результатов корректировки лимитов по СПП-элементам в бюджете воздействий | Форма | MCB11 Реализовано в PM79 |  |
| 4 | Реализация автоматического формирования лимитов в разрезе СПП-элементов и изменение статуса Заказа ТОРО на основании утверждённого годового бюджета воздействий на производственные активы | Расширение | MCB14 |  |
| 5 | Моделирование воздействий на производственные активы с детализацией по годам и занесение стоимости на нижний уровень СПП-элемента | Расширение | MCB18 Алгорит перенесен в MCB08-02, MCB08-03 |  |
| 6 | Реализация автоматического переноса сэкономленных денежных средств со всех СПП-элементов на СПП-элемент «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» в зависимости от типа затрат по закрытию отчётного периода (месяц). | Расширение | MCB19 |  |
| 7 | Отчет «Запросы на корректировку бюджета» | Интерфейс | PM65 |  |
| 8 | Сводный отчет для план-факт анализа выполнения воздействий на ПА | Отчет | PM73 |  |
| 9 | Детальный отчет для план-факт анализа выполнения воздействий на ПА | Отчет | PM74 |  |
| 10 | Отчёт по корректировкам бюджета ППА | Отчет | PM79 |  |
| 11 | Блокировка плана ТОиР на время согласования Бюджетов | Отчет, расширение | PM203 |  |

  - Особенности технической реализации

Для реализации бизнес-процессов будут использованы следующие продукты SAP:

- SAP Business Warehouse Embedded for S/4HANA (SAP BW) – встроенное в учётную систему S/4HANA хранилище данных. Позволяет организовать хранение вводимых данных бюджетов и обработку транзакционных данных учётной системы S/4HANA в режиме реального времени или загрузки;

- SAP Business Planning and Consolidation Optimized for S/4HANA (SAP BPC) – встроенная в учётную систему S/4HANA функциональности бюджетирования. Позволяет организовать процесс формирования бюджета и автоматизировать расчёты бюджетных показателей;

- SAP Analysis for Microsoft Excel - приложении для анализа данных хранящихся в SAP-системах. Позволяет реализовать аналитические отчёты на основе данных SAP-системы и форматы ввода данных в систему SAP.

Рисунок 2. Концептуальная архитектура взаимодействия компонентов системы

Для перечисленных продуктов SAP должны быть выполнены настройки следующих объектов и компонентов.

Инфо-объекты

Для реализации хранилища данных, в котором будут обрабатываться транзакционные данные S/4HANA и плановые данные бюджетов, необходимо настроить составляющие его инфо-объекты.

Инфо-объект – это обобщающее название признаков и показателей в хранилище данных SAP BW.

Показатели – это все поля данных, используемые для хранения значений стоимости или количества (количество заказов, сумма затрат и т.д.).

Признак (измерение, справочник, аналитика) - объект анализа, который предназначен для хранения основных данных. В признаке содержатся справочные (основные) данные, в разрезе которых необходимо, планировать и анализировать информацию. Это могут быть как сущности предметной области S/4HANA (например, «Единица оборудования», «СПП-элемент», «Материал»), так и вспомогательные для планирования справочники (такие как: «Версия», «Категория»).

Признаки могут выступать в качестве единиц меры (такие как: штуки, килограммы, валюта), временные признаки (такие как: год, месяц). Признаки единиц меры и признаки времени будут основываться на стандартных справочниках хранилища данных SAP BW.

Основные данные признаков могут быть получены следующими способами:

- Чтение в режиме реального времени (SAP HANA ракурс) – данные для признака основаны на SAP HANA ракурсе (стандартном или разработанном), который основан напрямую на таблицах S/4HANA и позволяет получать доступ к основным данным S/4HANA в режиме реального времени. Основные данные признаков не изменяемы в SAP BW, только просмотр при использовании в планировании и отчётности.

- Данные с преобразование (ABAP-класс) – данные для признака основаны на ABAP-классе (стандартном или разработанном), который позволяет извлечь данные из внутренних таблиц SAP-системы, а также произвести необходимые преобразования. С помощью такого способа можно заполнить необходимые атрибуты справочников.

- Загрузка из учётной системы – данные для признака загружаются из учётной системы, в том числе и неSAP-системы, внешней по отношению к S/4HANA, а также файлов. Обновление значений при таком подходе происходит путём периодических загрузок данных. Изменения справочников в SAP BW будут заметны только после выполнения загрузки, которая может быть выполнена по расписанию либо по запросу пользователя.

- Ручное ведение – основные данные признака полностью ведутся (создаются, изменяются, удаляются) в SAP BW. Такие справочники называются локальными.

Способ получения основных данных для тех или иных признаков должны быть определены в конкретных случаях отдельно. Выбор способа и его реализация должны быть описаны в функциональной спецификации на настройку инфо-объекта. При этом стоит наиболее полно использовать стандартные SAP HANA ракурсы и ABAP-классы для реализации основных данных инфо-объектов. Предпочтение стоит отдавать реализации доступа к справочным данным в режиме реального времени.

На основе справочных данных признака может быть создана иерархия. Иерархия может содержать как значения из справочника, так и текстовые узлы для группировки значений.

Признак, реализующий организационную структуру процесса формирования бюджета, называется – ведущее измерение. На каждом шаге потока бизнес-операций будет определяться испольнитель и проверяющий и/или группа исполнителя и проверяющего.

| Наименование | Описание / пример |
| --- | --- |
| Исполнитель | Содержит идентификатор пользователя (пользователей), который используется для доступа в SAP BPC. Пользователи могут объединяться в группы (роли). Тогда в данном поле указывается группа (роль). Пользователи данной группы (роли) отвечают за ввод/изменение данных/отправку на согласование проверяющему на соответствующем организационном уровне |
| Проверяющий | Содержит идентификатор пользователя (пользователей), который используется для доступа в SAP BPC. Пользователи могут объединяться в группы (роли). Тогда в данном поле указывается группа (роль). Пользователи данной группы (роли) отвечают за проверку/согласование/отклонение на соответствующем организационном уровне |

Основной перечень инфо-объектов, которые должны быть реализованы для хранилища данных приводится в разделе 5.6 настоящего документа.

Объекты хранения данных

Хранилище данных SAP BW реализуется на совокупности объектов хранения данных, которые содержат данные в виде, доступном для планирования и построения аналитической отчётности. Объекты хранения данных состоят из набора инфо-объектов (признаков, показателей).

При реализации хранилища данных необходимо использовать такой объект, как (advanced) DSO (DataStorage object) – объект хранения данных специального типа, поддерживающий запись данных в режиме планирования.

Для различных процессов планирования бюджетов (долгосрочного, среднесрочного и годового) должен быть реализован единый объект хранения данных.

Следует придерживаться установке следующих свойств при настройке объектов хранения:

- Данные бюджета – должно быть указано свойство «Планирование как в инфо-кубе» (Planning on InfoCube-like).

Выделение тех или иных объектов хранения и их содержание должно быть определено в конкретных случаях отдельно и описано в функциональной спецификации на их настройку.

Витрины доступа к данным

Для работы с транзакционными данными S/4HANA следует использовать витрины доступа к данным. Это позволит потреблять данные S/4HANA в хранилище SAP BW в режиме реального времени и избежать накладных расходов на перегрузку данных.

Витрины доступа к данным – это инструментарий S/4HANA, позволяющий обращаться к данным S/4HANA и использовать их при планировании, а также для построения отчётности.

Средствами реализации витрин доступа к данным являются:

- Ракурсы базовых сервисов данных (CDS) для реализации аналитических запросов в S/4HANA. Ракурсы базовых сервисов данных (CDS) представляют собой набор доменного языка (DSL) и сервисов для определения и использования моделей данных с развитой семантикой.

- Вычисляемые ракурсы (Calculation view) могут быть созданы с использованием графического редактора или редактора SQL Script. Позволяют посредством наглядного графического интерфейса объединять таблицы S/4HANA с возможностями фильтрации данных и реализации дополнительных вычислений.

Витрины доступа к данным, вне зависимости от способа реализации, позволяют организовать доступ как к справочным, так и к транзакционным данным и обеспечить его в режиме реального времени. Витрины доступа к данным могут быть интегрированы в модели планирования SAP BPC.

Для доступа к данным по фактическим и плановым затратам в разрезе заказов ТОРО должна быть реализована витрина доступа к данным обеспечивающая выборку из таблиц с данными затрат заказов ТОРО, основных данных заказов ТОРО, основных данных СПП-элементов. При разработке собственных витрин доступа к данными следует придерживаться реализации при помощи ракурсов базовых сервисов данных (CDS).

Назначение витрины доступа к данным и способ её реализации должны рассматриваться в каждом случае отдельно и быть описаны в функциональной спецификации.

Композитные провайдеры

При формировании структур данных пригодных для планирования и построения отчётности следует придерживаться подхода по формированию логических структур, комбинирующих данные из нескольких источников, вместо дублирования данных во всех структурах, где они требуются.

Композитный провайдер – это объект хранилища данных SAP BW, который комбинирует данные из других объектов хранилища данных и витрин доступа к данным при помощи операций соединения (JOIN) и объединения (UNION). Композитный провайдер не хранит в себе данные.

Следует придерживаться правила, что отчётность и форматы планирования (через уровни агрегации) должны реализовываться на композитных провайдерах. Это позволит обеспечить добавление дополнительных источников данных (например, новых объектов хранения данных) без существенного изменения отчётов и форматов планирования.

Для реализации модели бюджетов должен быть создан композитный провайдер, объединяющий объекты хранения данных бюджетирования с сопутствующими комментариями, витрины доступа к фактическим и плановым затратам в заказах ТОРО и витрины доступа к фактическим и плановым вложениям в сетевых графиках при помощи операции объединения (UNION).

Для обеспечения функций ручного ввода данных на основе композитного провайдера должны быть созданы уровень агрегации.

Реализация каждого композитного провайдера должна рассматриваться отдельно и быть описана в функциональной спецификации.

Уровни агрегации

Уровни агрегации – это объект системы, который используется для планирования, и позволяет обрабатывать данные при помощи аналитических запросов для ввода данных и функций планирования. Не содержит данных, но определяет срез данных (агрегат), содержащихся в объектах хранилища данных SAP BW на которых строится.

При обработке данных в режиме планирования (в режиме ввода) на основе уровня агрегации определяется обрабатываемый срез данных и устанавливается блокировка от параллельного измерения одних и тех же данных двумя пользователями. Для обработки данных при помощи функций планирования на уровне агрегации настраиваются фильтры, ограничивающие область действия функции.

Следует разумно подходить к определению уровней агрегации, в целях установления оптимального уровня обработки данных в режиме планирования. Обрабатывать и блокировать только необходимый объем данных.

Для реализации модели годового бюджета на композитном провайдере должен быть создан уровень агрегации, содержащий полную выборку признаков и показателей из композитного провайдера.

Реализация каждого уровня агрегации должна рассматриваться отдельно и быть описана в функциональной спецификации.

Функции планирования

Для автоматизации расчётов показателей бюджетов и дополнительных преобразований данных бюджетов следует применять функции планирования.

Функция планирования – это программа, определяющая логику вычислений над данными. Функции можно разделить на следующие виды:

- Стандартные – поставляемые с системой функции, которые позволяют выполнить настройку логики вычислений без знаний основ программирования.

- Формулы – функции, логика работы которых разрабатывается на языке программирования FOX.

- Пользовательские – функции, логика работы которых разрабатывается на языке ABAP или SAP HANA SQLScript.

Должны быть реализованы функции планирования, автоматизирующие расчёт одних значений показателей бюджета на основе других. Например, расчёт резерва бюджета по операционным затратам и капитальным вложениям, как определённый процент от суммы других статей.

Должна быть настроена функция копирования «Копирование версий» на основе стандартной функции копирования (0RSPL_COPY). При этом в полях для изменения данных должен быть выбран единственный признак «Версия».

Эта функция позволит выполнить копирование данных в новые версии для создания альтернативных версий планирования и оценки возможных вариантов создания бюджета. Также с помощью данной функции можно выполнить копирование данных в итоговую версию для утверждения. Для сравнения различных версий должен быть создан аналитический отчёт.

Фильтры – это ограничения области данных для функций планирования. Фильтры создаются на уровне агрегации и ограничивают значения признаков. Фильтры используются в последовательностях планирования.

Последовательности планирования – набор (объединение) функций планирования выстроенный в порядке их выполнения. При этом набор данных, для которого выполняется функция планирования, определён фильтрами.

Реализация функций планирования должна рассматриваться отдельно и быть описана в функциональной спецификации.

Аналитические запросы

Для выборки данных в различных представлениях необходимо использовать запросы к хранилищу SAP BW. При этом следует придерживаться правила разумной достаточности. Аналитический запрос, выбирающий значительный объём данных в различных аналитиках, может быть функциональней при анализе, но потребует больше ресурсов на обработку, что может негативно сказаться на производительности.

Аналитический запрос – это объект системы, который позволяет определить формат отчёта со строками и столбцами, ограничениями и условиями вывода информации.

Аналитический запрос может быть создан на разных объектах хранилища данных SAP BW, таких как: композитный провайдер, объекты хранения данных (DSO (advanced)), признак. Тем не менее следует придерживаться правила реализации запросом только на композитных провайдерах.

Аналитический запрос может быть представлен в виде отчёта или в виде формы ввода с возможностью планирования значений (создание/изменение/удаление). Аналитический запрос в виде формы ввода должен быть посмотрен на объекте хранилища данных SAP BW, содержащим хотя бы один объект хранения данных (DSO (advanced)) с возможностью планирования.

Аналитические запросы используются в интерфейсе SAP Analysis for Microsoft Excel в качестве источников данных для построения:

- Отчётов;

- Форматов ввода;

- Рабочих книг.

Создание тех или иных аналитических запросов может рассматриваться совместно с созданием рабочих книг и должно быть описана в функциональной спецификации на их разработку.

Рабочие книги

Реализацию интерфейса пользователя для анализа и обработки данных следует выполнить в виде аналитического приложения в Microsoft Excel дополненного функциональностью SAP Analysis for Microsoft Excel.

Рабочая книга – интерфейс SAP Analysis for Microsoft Excel, позволяющий вводить и анализировать данные из хранилища SAP BW. Состоит из одного или нескольких аналитических запросов.

SAP Analysis for Microsoft Excel - программный инструмент, реализованный в виде надстройки над MS Excel и предназначенный для настройки и вызова отчётов и форматов ввода над данными хранилища SAP BW.

Рабочая книга гибко настраивается под проектные задачи и, как правило, содержит область информации, область переменных, область функций и область вывода отчёта/формата ввода. Тем не менее структура рабочей книги не является обязательной. Дизайн рабочей книги должен соответствовать корпоративным стандартам.

Рабочая книга является интерфейсом работы пользователя в системе для модели годового бюджета. Рабочие книги вызываются из потока бизнес операций, путём перехода по гиперссылке в интерфейс SAP Analysis for Microsoft Excel.

Создание рабочих книг должно быть описано в функциональной спецификации на их разработку. В этом же документе необходимо отразить настройку аналитических запросов, используемых в данной рабочей книге.

Поток бизнес-операций

Для организации процессов формирования бюджетов должны быть реализованы потоки бизнес-операций.

Поток бизнес-операций (BPF, Business process flow) – это веб-интерфейс, в котором настроена и представлена последовательности операций процесса, выполняемого пользователем в ходе формирования бюджета. Выполнение операций потока сопровождается уведомлениями по электронной почте о старте задачах, их завершении и ожидаемых следующих действиях.

Процессы, в которых участвует пользователь, и операции, которые он выполняет, отображаются на вкладке «Мои операции». Для выполнения шагов конкретной операции необходимо зайти в неё. Для отображения состояния всего процесса используется вкладка «Монитор процессов».

Для определения задач конкретного пользователя используется признак, реализующий организационную структуру. Данный признак должен содержать атрибуты исполнителя и проверяющего. В соответствие с настройкой этих атрибутов определяется группа пользователей, а затем и непосредственно конкретные пользователи для выполнения задачи потока бизнес-операции. Данный признак является ведущим для настройки потока бизнес-операций и должен содержать «иерархию согласования», то есть иерархию уровней согласования согласно бизнес-процессу согласования, описанному в методике планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов.

При настройке потока бизнес-операций указываются ведущие признаки, на которых настраивается данный поток. Для модели годового бюджета данными признаками являются: Календарный год и Версия. Таким образом для каждой совокупности значений данных признаков можно запустить поток бизнес-операций.

Инстанция потока бизнес-операций – это экземпляр потока бизнес-операций, содержащий индивидуальные параметры запуска.

Инстанция потока бизнес-операций запускается и завершается по окончании выполнения всех операций ответственным сотрудником на каждой бизнес-единицы.

Инстанция содержит конкретные значения ведущих признаков Календарный год и Версия, с которыми будут выполняться все входящие в неё операции.

Инстанция состоит из точного числа операций, согласно количеству значений в иерархии признака организационной единицы. То есть, если в шаблоне потока бизнес-операции настроено, что определённая операция должна выполняться всеми подчинёнными элементами узловой организационной единицы, то в созданной инстанции будет запущено столько операций, сколько существует подчинённых организационных единицы. Использование такой настройки шаблона позволяет не перенастраивать его при изменении иерархии организационных единиц.

Инстанция содержит конкретные сроки, в течение которых должны быть выполнены шаги процесса. Сроки выполнения шагов устанавливаются в соответствии с регламентами процессов формирования бюджетов.

Принцип кодирования СПП-элементов для бюджета ТОРО

Код СПП-элемента для бюджета ТОРО будет иметь следующую маску:

AA-NNNN-XXXX-Y-ZZZ

Значения символов в маске СПП-элемента обозначают следующее:

- AA – всегда LT;

- NNNN – код БЕ;

- XXXX – год;

- Y – раздел:

  - 2 - Работы по регламенту и техническому состоянию;

  - 3 – Резерв;

  - 4 - Прочие работы и потребности.

- ZZZ – проект / мероприятие

Пример заполнения маски СПП-элемента для бюджета ТОРО приведён в приложении №4.

Группы МВЗ для ТОРО

На СПП-элементах через расширение клиента заполняется группа МВЗ, представляющая собой Центр Затрат.

Группа МВЗ имеет следующую маску кодирования:

AAYYMMNN

1  2   3  4

- AA - всегда LT;

- YY - первые две цифры от БЕ;

- MM - порядковый номер группы ЦЗ;

- NN - порядковый номер ЦЗ внутри группы;

Контроль бюджета на СПП-элементах

В системе S/4HANA будет настроен активный контроль бюджета ТОРО на СПП-элементах. Для этого должен быть выполнен ряд системных настроек в транзакции SPRO - Руководстве по внедрению системы.

- Ведение профиля бюджета. Будет создан отдельный профиль бюджета для проектов ТОРО. С точки зрения временной перспективы бюджет будет контролироваться на годовых значениях. Контроль наличия бюджета будет осуществляться по текущему бюджету. Вид активации контроля будет выбран 1 – автоматическая активация при присвоении бюджета. Валюта будет использоваться контроллинговой единицы.

В рамках 2020 года используется вид активации 2 – Фоновая активация (по требованию пользователя).

- Будет выполнено присвоение созданного и настроенного профиля бюджета к профилю проекта ТОРО.

- Далее должны быть определены границы, при которых будет выполняться контроль бюджета на СПП-элементах. Для созданного ранее профиля бюджета определяются группы операций и процент исчерпания бюджета, при которых должен выполняться контроль, а также вид контроля – информационный или блокирующий.

Будут выбраны следующие группы операций:

- заказ к проекту;

- резервировании средств;

- заявка.

Выбранные операции обозначает момент срабатывания АКН.

Вид контроля будет выбран – «Сообщение об ошибке».

Процент исчерпания бюджета установлен на 100%.

- Некоторые виды затрат должны быть исключены из контроля бюджет. К таким видам затрат относятся: фонд оплаты труда и страховые взносы, ТЗР. Эти виды затрат буду указаны в соответствующей настройке контроля бюджета.

Запрос корректировки по компонентному учету

В случае исчерпания бюджетных лимитов на СПП-элементе «Компонентный учет» система не позволит передать компоненты сетевого графика в закупку. В этом случае инициируется корректировка бюджетных лимитов. Для формирования запроса на корректировку по компонентному учету создается новый сетевой график (системны статус ОТКР - Открыто), который наполняется необходимыми компонентами. На СПП-элементе, в рамках которого требуется корректировка, устанавливает статус ЗКОР – Запрос корректировки.

После согласования корректировки и переноса средств за счет резерва БЕ или УК, на СПП-элементе автоматически устанавливается статус УТВК - Скорректированный бюджет утвержден, сетевой график деблокируется. После деблокирования сетевого графика запланированные компоненты передаются для закупки.

Разработка PM65 Отчет по запросам корректировок бюджета ТОРО

Предпосылки:

Для анализа бюджета ППА, а также утверждения заказов ТОРО и сетевых графиков, требующих корректировки бюджета, необходимо реализовать интерфейс в виде АРМ «Управление бюджетом ППА».

Входные данные:

Параметрами запуска отчёта служат такие данные как: проект, СПП-элемент, статус СПП-элемента, Тип затрат (CAPEX/ OPEX), Год (обязательный параметр), БЕ, Завод, ЦФО.

Основные функции отчета:

Отчет представляет собой основной экран, разделенный на несколько областей. Верхняя часть экрана содержит информацию о резервах БЕ и УК. Основная часть экрана содержит перечень СПП-элементов и информацию по ним, а также аналитику по исходному и текущему бюджета, плановые и фактические затраты по заказам ТОРО, сетевым графикам и PP-заказам, связанные с СПП-элементами, затраты по запросам на корректировку, план (прогноз) освоения, ожидаемый факт, дефицит/ профицит. В нижней часть экрана можно просмотреть расшифровку затрат по конкретному СПП-элементу в разбивке по категориям затрат.

Функции:

Источник затрат – просмотр объектов, связанные с выбранными СПП-элементам: заказы ТОРО, сетевые графики, PP-заказы, включая запросы на корректировку.

Запрос корректировки по сетевым графикам – просмотр сетевых графиков, содержащие запрос корректировки по выбранным СПП-элементам.

Запрос корректировки по заказам ТОРО – просмотр заказов ТОРО, содержащие запрос корректировки по выбранным СПП-элементам.

Изменить статус – массовое согласование СПП-элементов.

Перенос средств резерва –перенос средств с резерва УК на резерв БЕ.

Перенос средств – перенос средств с СПП-отправителя (СПП-резерва) на СПП-элементы с дефицитом.

Расширить бюджет – увеличение бюджета резерва УК из вне.

Перенос экономии – перенос профицита СПП-элемента на резерв БЕ.

Разработка MCB08-01 Реализация формата годового плана и бюджета воздействий на ПА

Предпосылки:

Необходимо реализовать форматы планирования годового бюджета затрат на ремонты, а также формы анализа годового плана и бюджета воздействий на ПА.

При реализации необходимо руководствоваться форматами, приведёнными в документах ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» и ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Входные данные:

Параметрами запуска формата планирования будут такие аналитики как:

- бизнес-единица;

- бюджетная кампания;

- версия;

- группа планирования.

Все аналитики являются обязательными, их значения будут наследоваться из потока бизнес-операций, откуда пользователь будет запускать данный формат планирования. Для формирования в целом по БЕ необходимо выбрать все группы планирования.

Для формирования используются следующие данные:

- согласованная структура СПП-элементов на планируемый год – лимиты ТОРО, ОВИЗ (статус СПП – АКТС);

- согласованные заказы ТОРО на планируемый год (статусы заказов – ГОД и ГИП);

- согласованные сетевые графики на планируемый год: компонентный учет, СГ для ЗиС, СГ по ОВИЗ.

Основные функции разработки:

Формат планирования будет представлять собой формат ввода в табличном редакторе Microsoft Excel, обогащённый аналитическими функциями приложения SAP Analysis for Excel. Основными функциями формата планирования будут ручной вывод информации в табличную структуру, запуск выполнения расчётов. Формат планирования структурирован по иерархии СПП-элементов и типам затрат.

Разработка должна позволять выполнять следующие задачи:

- Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы;

- Формирование ориентиров затрат на поддержание производственных активов;

- Отображение заказов ТОРО, на основании которых сформировались данные по плану;

- Отображение сетевых графиков, на основании которые сформировались данные по плану;

- Расчет показателей бюджета и дополнительных преобразований данных бюджетов: план финансирования, план ввода, сравнение ориентиров и бюджета;

- Рассмотрение и согласование годового бюджета воздействий, анализ и согласование заполненного формата планирования годового бюджета воздействий. В процессе анализа и согласования годового бюджета возможны возвраты на шаги формирования с целью корректировки запланированных значений.

Выходные результаты:

В результате разработки должен получить набор форматов планирования, на пример:

Подробные форматы и формы приведены в документах ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» и ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Разработка MCB08-02 Реализация формата среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА

Предпосылки:

Необходимо реализовать форматы планирования среднесрочного бюджета затрат на ремонты, а также формы анализа среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА.

Для формирования среднесрочного плана воздействий в BPC необходимо выполнить моделирование планово-предупредительных ремонтных воздействий на производственные активы с детализацией по годам и расчётом стоимости воздействий в разрезе СПП-элементов. Это позволит получить перечень, объем и стоимость воздействий без формирования заказов ТОРО и лишней нагрузки на модуль PM.

При реализации необходимо руководствоваться форматами, приведёнными в документах ERP.13.9_10_100_PM «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учёта работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» и ERP.13.9_10_101_PM «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Входные данные:

Параметрами запуска формата планирования будут такие аналитики как:

- бизнес-единица;

- бюджетная кампания;

- версия;

- приоритетный подход к моделированию: по средней стоимости или по стоимости техкарты;

- группа планирования.

Все аналитики являются обязательными, их значения будут наследоваться из потока бизнес-операций, откуда пользователь будет запускать данный формат планирования, за исключением принципа моделирования. Принцип моделирования задается вручную при формировании. Для формирования в целом по БЕ необходимо выбрать все группы планирования.

Для формирования используются следующие данные:

- заказы ТОРО;

- обновление даты вывода в карточке ЕО по результатам проведения ЭПБ;

- планы ППР и их позиции;

- техкарты;

- ЕО;

- признаки класса ЕО;

- сетевые графики;

- заказы на собственное производство;

- СПП-элементы (лимиты ТОиР, ОВП, АТЗ).

Основные функции разработки:

Формат планирования будет представлять собой формат ввода в табличном редакторе Microsoft Excel, обогащённый аналитическими функциями приложения SAP Analysis for Excel. Основными функциями формата планирования будут ручной вывод информации в табличную структуру, запуск выполнения расчётов. Формат планирования структурирован по иерархии СПП-элементов и типам затрат.

В процессе выполнения программы должны быть выбраны единицы оборудования, относящиеся к данной балансовой единице и группам планирования, а их период использования попадает в интервал моделирования.

Для введённых в эксплуатацию ПА виды, сроки, продолжительность простоя и объёмы ТОиР:

- на первый год планируются на основании заказов ТОРО – статус ГИП и ГОД;

- на последующие года на основании планов ТОРО (регламентных и скорректированных для стратегии «по техническому состоянию»), при этом если из плана ТОРО отозван заказ ТОРО, то информация берется согласно заказу ТОРО, в том числе по затратам, иначе по плану ТОРО и подходу моделирования. В случае отсутствия заказа ТОРО предварительное время простоя берется из техкарты.

Для выводимых из эксплуатации ПА расчёт ремонтных циклов заканчивается с даты планируемого вывода для этого анализируются:

-	карточка ЕО по дате окончания установленного срока эксплуатации, определяемая как ближайшая среди дат достижения нормативного срока службы, паркового ресурса и нормативного пробега.

Для вводимых в эксплуатацию ПА, включая расконсервацию, ремонтные циклы рассчитываются с планируемой даты ввода оборудования:

- на первый год планируются на основании заказов ТОРО – статус ГИП и ГОД;

- на последующие года на основании планов ТОРО (регламентных и скорректированных для стратегии «по техническому состоянию»), при этом если из плана ТОРО отозван заказ ТОРО, то информация берется согласно заказу ТОРО, в том числе по затратам, иначе по плану ТОРО и подходу моделирования.

Из анализа исключаются неактивные и/ или удаленные планы ППР, а также заказы ТОРО, содержащие один из статусов НЕВЫ или МТКУ.

В зависимости от приоритетного подхода моделирования сначала осуществляется расчет по приоритетному подходу моделирования, если данных для расчета нет, то осуществляется расчет по второстепенному подходу. Разные подходы моделирования применяются только для ЕО с планами ТОРО.

Подход «Расчет средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей»

На основе затрат на горизонте текущий год рассчитать среднее арифметическое значение затрат (стоимость ремонта) по каждой ПА (единица оборудования) в разрезе ВРТ (ремонтное воздействие), периода затрат по формуле:

Средняя стоимость ремонта ПА = сумма затрат за текущий год для уникальной группы элементов (ЕО, ВРТ) разделить на количество уникальных групп элементов (ЕО, ВРТ) на горизонте текущий год.

На объекты ПА из среднесрочного плана воздействий, для которых нет рассчитанной средней стоимости, применяется средняя стоимость ремонта по модели, определенная по следующим критериям:

- Определить перечень ПА, у которых такая же модель оборудования, как у искомого ПА.

- Рассчитать среднюю стоимость ремонта для найденного перечня ПА по формуле: Средняя стоимость = сумма затрат за текущий год для найденных ПА и уникальной группы элементов (ВРТ) разделить на количество уникальных групп элементов (ВРТ) на горизонте текущий год.

Применить полученную среднюю стоимость ремонта к позициям (ПА) среднесрочного плана воздействий на ПА, смоделированного из планов предупредительного ТОРО.

В анализе участвуют плановые заказы текущего года со статусами СГГС, УТВГ, УТВМ, УТВН. Если заказ закрыт (статус ЗАКР или ТЗКР), то по нему учитываются Фактические затраты по категориям бюджета, иначе - Плановые затраты по категориям бюджета. Если по заказу нет затрат, то такой заказ в количество не попадает. Например, если заказ в статусе ОТКР и есть плановые затраты только по ФОТ, то сумма затрат, релевантные для бюджета = 0, а количество = 1.

Также к средней стоимости по ЕО/ модели рассчитывается доля затрат внеплановых заказов. Сумма по внеплановым заказам в разбивке по ЕО/ модели, и виду работ ТОРО:

Если заказ закрыт (статус ЗАКР или ТЗКР), то учитываются Фактические затраты по категориям бюджета, иначе - Плановые затраты по категориям бюджета.

Доля внеплановых заказов = Сумма внеплановых / (Сумма внеплановых + Сумма плановых).

В анализе не участвуют капитализируемые заказы.

Для каждой ЕО на основе МВЗ и групп планирования определяется СПП-элемент OPEX согласно структуре СПП-элементов первого года планирования.

Подход «Расчет на основании техкарт»

Стоимость ремонта определяется на основании техкарты, связанной с планом ТОРО, из которого смоделирован план воздействий на ПА. При этом стоимость МТР определяется для периода действия, ближайшего к планируемому году.

Для каждой ЕО на основе МВЗ и групп планирования, стоимости ремонта и межремонтного цикла определяется СПП-элемент согласно структуре СПП-элементов первого года планирования.

Компонентный учет, ОВП

Стоимость определяется согласно введенным сетевым графикам.

АТЗ

На первый год стоимость определяется согласно введенным сетевым графикам, на второй и третий год – стоимость определяется согласно плановым/ фактическим затратам сетевых графиков текущего года умноженным на макропоказатель.

Собственное производство материалов

На первый год стоимость определяется согласно введенным PP-заказам, на второй и третий год – стоимость определяется согласно плановым/ фактическим затратам PP-заказам текущего года умноженным на макропоказатель.

Выходные результаты:

В результате выходная форма должна содержать 5 листов со следующей информацией:

- Форма среднесрочного плана воздействий на ПА - смоделированные сроки ремонта из запущенных планов предупредительного ТОРО с учетом вводимого/выводимого оборудования из эксплуатации с выводом ремонтного простоя. По умолчанию выводится для капитальных видов ремонта.

- Форма среднесрочного бюджета ППА – рассчитанная плановая стоимость на три года в разбивке по СПП-элементам (лимиты ТОРО, ОВП) с возможностью ручного ввода бюджета.

- Форма среднесрочного бюджета по АТЗ – рассчитанная плановая стоимость на три года в разбивке по СПП-элементам (АТЗ) с возможностью ручного ввода бюджета.

- Детальная информация по ЕО – массив данных в разрезе единиц оборудования, СПП-элементов, заказов (для первого года планирования), планов ППР (для второго и третьего года планирования) и стоимости с разбивкой по месяцам.

- Стоимость единицы ремонта – массив данных в разрезе единиц оборудования, года планирования, видов воздействия, СПП-элементов. Для каждого набора данных выводится информация о методе определения стоимости единицы ремонта, количестве ремонтов, стоимость единицы ремонта и сумме затрат (произведении количества ремонтов на стоимость единицы ремонта). Если стоимость воздействия не рассчитана, то должен быть ручной ввод стоимости, которую использовать для оценки плановых затрат. Стоимость, введенная вручную, имеет наивысший приоритет при определении стоимости после стоимости по заказу.

Поток бизнес-операций необходимо настроить в SAP BPC Embedded.

Группы исполнителя/согласующего требуется определять автоматически при запуске потока бизнес-операций.

Таблица 23. Процесс согласования среднесрочного плана и бюджета

| № | Шаг процесса | Группа исполнителя | Группа согласующих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование среднесрочного бюджета воздействий УО | Планировщик бюджета | Глав. спец. ТОиР |
| 2 | Согласование ТК БЕ | ТК - согласующий | --- |
| 3 | Анализ среднесрочного бюджета воздействий УК | УК - Глав. спец. ТОиР | --- |
| 4 | Согласование ТК УК | УК - технический комитет (ТК) | УК - согласующий ТК |
| 5 | Доведение утверждённого среднесрочного бюджета воздействий до БЕ | Планировщик бюджета ООО «УК Полюс» | --- |

Разработка MCB08-03 Реализация формата долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА

Предпосылки:

Необходимо реализовать форматы планирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА.

При моделировании долгосрочного плана руководствоваться принципами моделирования среднесрочного плана. Для этого необходимо увеличить интервал отзывов планов ППР до 10 лет, с учетом текущего года интервал отзывов должен быть132 месяца.

Для инициации процесса формирования плана и бюджета необходимо настроить и запустить поток бизнес-операций. Поток бизнес-операций должен содержать в себе шаги по формированию долгосрочного плана и бюджета и их согласованию в соответствии с организационной структурой и разделами бюджета.

Для формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы запускается формат планирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы из потока бизнес-операций. Планировщик бюджета проходит по ссылке в потоке бизнес-операций, при этом на компьютер скачивается файл с расширением «*.sapaox», в котором передаются параметры и команда запуска приложения для анализа данных - SAP Analysis for Excel. Открытие скачанного файла запускает приложение и открывает в нём формат планирования среднесрочного бюджета.

Входные данные:

Параметрами запуска формата планирования будут такие аналитики как:

- бюджетная кампания;

- бизнес-единица (балансовая единица - БЕ);

- приоритетный подход к моделированию: по средней стоимости или по стоимости техкарты;

- версия;

- категория;

- группа планирования.

Все аналитики являются обязательными, их значения будут наследоваться из потока бизнес-операций, откуда пользователь будет запускать данный формат планирования. Параметр «Приоритетный подход к моделированию» задается вручную. Для формирования в целом по БЕ необходимо выбрать все группы планирования.

Входными данными для формирования будут являться:

- заказы ТОРО;

- обновление даты вывода в карточке ЕО по результатам проведения ЭПБ;

- планы ППР и их позиции;

- техкарты;

- ЕО;

- признаки класса ЕО;

- сетевые графики;

- заказы на собственное производство;

- СПП-элементы (лимиты ТОиР, ОВП).

Должна быть возможность выбора приоритета подхода моделирования: на основе средней стоимости или на основе техкарт.

Основные функции разработки:

В процессе выполнения программы должны быть выбраны единицы оборудования, относящиеся к данной балансовой единице и группам планирования, а их период использования попадает в интервал моделирования.

Для введённых в эксплуатацию ПА виды, сроки, продолжительность простоя и объёмы ТОиР:

- на первый год планируются на основании заказов ТОРО – статус ГИП и ГОД;

- на последующие года на основании планов ТОРО (регламентных и скорректированных для стратегии «по техническому состоянию»), при этом если из плана ТОРО отозван заказ ТОРО, то информация берется согласно заказу ТОРО, в том числе по затратам, иначе по плану ТОРО и подходу моделирования. В случае отсутствия заказа ТОРО предварительное время простоя берется из техкарты.

Для выводимых из эксплуатации ПА расчёт ремонтных циклов заканчивается с даты планируемого вывода для этого анализируются:

-	карточка ЕО по дате окончания установленного срока эксплуатации, определяемая как ближайшая среди дат достижения нормативного срока службы, паркового ресурса и нормативного пробега.

Для вводимых в эксплуатацию ПА, включая расконсервацию, ремонтные циклы рассчитываются с планируемой даты ввода оборудования:

- на первый год планируются на основании заказов ТОРО – статус ГИП и ГОД;

- на последующие года на основании планов ТОРО (регламентных и скорректированных для стратегии «по техническому состоянию»), при этом если из плана ТОРО отозван заказ ТОРО, то информация берется согласно заказу ТОРО, в том числе по затратам, иначе по плану ТОРО и подходу моделирования.

Из анализа исключаются неактивные и/ или удаленные планы ППР, а также заказы ТОРО, содержащие один из статусов НЕВЫ или МТКУ.

Также для вводимого в эксплуатацию ПА на четвертый и последующие года предусмотреть ручной ввод в разрезе групп планирования, модели, наименования ПА, даты ввода. Для каждого вводимого в эксплуатацию ПА заполняется отдельная строка. Если планируется ввод в эксплуатацию ПА с моделью, используемой на других БЕ, то указывается БЕ со схожими условиями эксплуатации для поиска ПА с идентичной моделью. Если планируется ввод в эксплуатацию ПА с новой моделью, то указывается модель-аналог.

На основе введенной информации осуществляется поиск ЕО с ближайшей датой ввода, найденная ЕО записывается для каждого вводимого ПА. В случае необходимости найденная ЕО может быть изменена вручную на другую.

По найденной ЕО и ее узлам анализируются планы ППР с начала запуска календарного планирования. Плановые даты планов ППР сдвигаются на разницу между плановой датой ввода нового вводимого ПА и датой ввода, найденной ЕО.

Для ранжирования для каждого планового воздействия используется критичность ЕО (код ABC). Для новых ЕО используется значение критичности найденной ЕО.

Для каждой ЕО в рамках планируемого года определяется плановый КТГ (коэффициент технической готовности) по следующей формуле:

,

где КФВя (Календарный фонд явочный) и t план_ремонтов (планируемые потери во время ремонтного простоя) считаются по формулам:

КФВс (Календарный фонд списочного парка) – количество часов в планируемом году.

Для расчета параметра «Время_в_консервации» анализируются сообщения о вводе в консервацию и расконсервации (виды сообщений A4 и A5).

Для расчета параметра «Время_не_в_эксплуатации» анализируются дата ввода в эксплуатацию и дата вывода оборудования на карточке ЕО.

В зависимости от приоритетного подхода моделирования сначала осуществляется расчет по приоритетному подходу моделирования, если данных для расчета нет, то осуществляется расчет по второстепенному подходу. Разные подходы моделирования применяются только для ЕО с планами ТОРО.

Подход «Расчет средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей»

На основе затрат на горизонте текущий год рассчитать среднее арифметическое значение затрат (стоимость ремонта) по каждой ПА (единица оборудования) в разрезе ВРТ (ремонтное воздействие), периода затрат по формуле:

Средняя стоимость ремонта ПА = сумма затрат за текущий год для уникальной группы элементов (ЕО, ВРТ) разделить на количество уникальных групп элементов (ЕО, ВРТ) на горизонте текущий год.

На объекты ПА из долгосрочного плана воздействий, для которых нет рассчитанной средней стоимости, применяется средняя стоимость ремонта по модели, определенная по следующим критериям:

- Определить перечень ПА, у которых такая же модель оборудования, как у искомого ПА.

- Рассчитать среднюю стоимость ремонта для найденного перечня ПА по формуле: Средняя стоимость = сумма затрат за текущий год для найденных ПА и уникальной группы элементов (ВРТ) разделить на количество уникальных групп элементов (ВРТ) на горизонте текущий год.

Применить полученную среднюю стоимость ремонта к позициям (ПА) долгосрочного плана воздействий на ПА, смоделированного из планов предупредительного ТОРО.

В анализе участвуют плановые заказы текущего года со статусами СГГС, УТВГ, УТВМ, УТВН. Если заказ закрыт (статус ЗАКР или ТЗКР), то по нему учитываются Фактические затраты по категориям бюджета, иначе - Плановые затраты по категориям бюджета. Если по заказу нет затрат, то такой заказ в количество не попадает. Например, если заказ в статусе ОТКР и есть плановые затраты только по ФОТ, то сумма затрат, релевантные для бюджета = 0, а количество = 1.

Также к средней стоимости по ЕО/ модели рассчитывается доля затрат внеплановых заказов. Сумма по внеплановым заказам в разбивке по ЕО/ модели, и виду работ ТОРО:

Если заказ закрыт (статус ЗАКР или ТЗКР), то учитываются Фактические затраты по категориям бюджета, иначе - Плановые затраты по категориям бюджета.

Доля внеплановых заказов = Сумма внеплановых / (Сумма внеплановых + Сумма плановых).

В анализе не участвуют капитализируемые заказы.

Для каждой ЕО на основе МВЗ и групп планирования определяется СПП-элемент OPEX согласно структуре СПП-элементов первого года планирования.

Подход «Расчет на основании техкарт»

Стоимость ремонта определяется на основании техкарты, связанной с планом ТОРО, из которого смоделирован план воздействий на ПА. При этом стоимость МТР определяется для периода действия, ближайшего к планируемому году.

Для каждой ЕО на основе МВЗ и групп планирования, стоимости ремонта и межремонтного цикла определяется СПП-элемент согласно структуре СПП-элементов первого года планирования.

Компонентный учет, ОВП

Стоимость определяется согласно введенным сетевым графикам.

Собственное производство материалов

На первый год стоимость определяется согласно введенным PP-заказам, на последующие года – стоимость определяется согласно плановым/ фактическим затратам PP-заказам текущего года, умноженным на макропоказатель.

Выходные результаты:

В результате выходная форма должна содержать листы со следующей информацией:

- Форма долгосрочного бюджета ППА – рассчитанная стоимость на десять лет в разбивке по СПП-элементам (лимиты ТОРО, ОВП) с возможностью ручного ввода бюджета.

- Детальная информация по ЕО – массив данных в разрезе единиц оборудования, СПП-элементов, заказов (для первого года планирования), планов ППР и стоимости с разбивкой по годам, детализация до месяца вызывается по запросу.

- Стоимость единицы ремонта – массив данных в разрезе единиц оборудования, года планирования, видов воздействия, СПП-элементов. Для каждого набора данных выводится информация о методе определения стоимости единицы ремонта, количестве ремонтов, стоимость единицы ремонта и сумме затрат (произведении количества ремонтов на стоимость единицы ремонта). Если стоимость воздействия не рассчитана, то должен быть ручной ввод стоимости, которую использовать для оценки плановых затрат. Стоимость, введенная вручную имеет наивысший приоритет при определении стоимости после стоимости по заказу.

- Ввод нового оборудования – ввод информации по вводу нового оборудования в разрезе групп планирования, модели, наименования ПА, даты ввода. Если на основе введенной информации найти ЕО идентичной модели не удается и ЕО с идентичной моделью, используемой на других БЕ, то задается БЕ со схожими условиями эксплуатации. При планировании ввода в эксплуатацию ПА с новой моделью, то указывается модель-аналог.

По запросу открывается отдельная выходная форма, которая должна содержать листы со следующей информацией:

- Простои, КТГ – массив данных по простоям, фонде времени и КТГ в разрезе единиц оборудования в разбивке по планируемым годам.

- Трудоемкость – массив данных по трудоемкости воздействий на основании техкарт в разрезе единиц оборудования, года планирования, видов воздействия.

Также из потока бизнес-операций должен быть доступен вызов выходной формы по сравнению версий.

Поток бизнес-операций необходимо настроить в SAP BPC Embedded.

Группы исполнителя/согласующего требуется определять автоматически при запуске потока бизнес-операций.

Таблица 24. Процесс согласования долгосрочного плана и бюджета

| № | Шаг процесса | Группа исполнителя | Группа согласующих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование долгосрочного бюджета воздействий УО | Планировщик бюджета | Глав. спец. ТОиР |
| 2 | Согласование ТК БЕ | ТК - согласующий | --- |
| 3 | Анализ долгосрочного бюджета воздействий УК | УК - Глав. спец. ТОиР | --- |
| 4 | Согласование ТК УК | УК - технический комитет (ТК) | УК - согласующий ТК |
| 5 | Доведение утверждённого долгосрочного бюджета воздействий до БЕ | Планировщик бюджета ООО «УК Полюс» | --- |

Разработка MCB11 Отражение результатов корректировки лимитов в Бюджете воздействий

Реализовано в рамках разработки PM79.

Предпосылки:

Необходимо реализовать механизм, который позволит отражать корректировки лимитов по СПП-элементам на аналитиках годового бюджета воздействий на ПА.

В процессе исполнения бюджета изменение лимита будет осуществляться путём переноса сумм с одного СПП-элемента на другой согласно маршруту корректировки. При этом в системе будет записываться проводка с указанием суммы, СПП-элемента отправителя и СПП-элемента получателя. Данная операция будет выполняться в модуле PS системы S/4HANA. Чтобы иметь возможность сформировать актуальный скорректированный бюджет в модуле BPC необходимо передать данные проводки с корректировками из модуля PS в BPC.

Входные данные:

Входными параметрами будут: СПП-элемент, балансовая единица, период, год.

Основные функции разработки:

Разработка будет выполняться раз в месяц по результатам закрытия периода в учёте. Запускаться разработка будет по запросу пользователя в роли Планировщика бюджета УА УК. Перенесённые данные корректировки будут отражаться на значении аналитики «Категория», соответствующем месяцу, за который выполнены данные корректировки. Например, выполненные за январь корректировки по СПП-элементу будут записаны в BPC на значение аналитики «Категория» равному AD01 «Корректировка 1». Таким образом, если выполнить агрегацию по аналитике «Категория» сумм, записанных в процессе планирования на значении BDG «Бюджет», и сумм, записанных в процессе исполнения первого месяца на значении AD01 «Корректировка 1», то получим актуальное значение бюджета.

Выходные результаты:

В результате функционирования разработки в BPC должны быть переданы и сохранены на соответствующих значениях аналитики «Категория» результаты ежемесячных корректировок лимитов в разрезе СПП-элементов, балансовых единиц.

Разработка MCB14 Автоматическое формирование лимитов и изменение статуса Заказа ТОРО

Предпосылки:

Необходимо реализовать разработку, позволяющую автоматически сформировать лимит в разрезе СПП-элементов и изменение статуса Заказа ТОРО на основании утверждённого годового бюджета воздействий на производственные активы. Это необходимо, поскольку процесс бюджетирования выполняется в BPC, а исполнение и бюджетный контроль в PM с использованием PS.

Входные данные:

Входными данными будут: СПП-элемент и величина лимита.

Основные функции разработки:

Разработка будет выполняться в фоновом режиме и запускаться после утверждения бюджета затрат на ремонты на уровне бизнес-единицы (для формирования потребности в МТР с длительным сроком поставки), на уровне управляющей компании (для формирования потребности в остальным МТР). Суммы бюджетных лимитов в разрезе СПП-элементов будут перенесены из BPC в модуль PS и сохранены на соответствующих СПП-элементах и деблокированы для контроля. При это, дополнительно должен быть установлен статус УТВП для Заказов ТОРО и проектах, которые сформировали данный бюджет.

Выходные результаты:

В результате выполнения разработки бюджетный лимит должен быть записан, а соответствующим СПП-элементам и заказам ТОРО присвоен статус УТВП.

Разработка PM203 Блокировка плана ТОиР на время согласования бюджетов

- Интерфейс блокировки

  - Транзакция ZPM_PLAN_BLOCK «Блокировка плана ТОиР на время согласования Бюджетов»

  - Ввод параметров в диалоговом окне: БЕ, Год

  - Вывод отчета по блокировкам:

| Год | БЕ | Завод | Имя завода | ГП | Название ГП | Год | Блокировано (CAPEX) | Блокировано (OPEX) | Блокировал | Дата блокировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1100 | 1100 | МТР Еруда\Благодатное | 100 | Механика | 2021 |  |  | ZAGLUBOTSKSN | 09.07.2020 |
| 2021 | 1100 | 1101 | КБЕ ЗИФ-1 | 100 | Механика | 2021 |  |  | ZAGLUBOTSKSN | 09.07.2020 |

  - По умолчанию отчет выводится на просмотр.

  - В отчете есть кнопка  «Редактировать». При нажатии на кнопку открываются на редактирование поля «Блокировано».

  - После редактирования необходимо нажать кнопку «Сохранить».

  - «Блокировал»/«Дата блокировки» - Логин пользователя и дата установки последней блокировки.

  - В отчете есть кнопка «История изменений» - открывается список со всей историей изменений блокировок в отчете.

- Объекты блокировки

  - Заказы ТОРО/Сетевые графики/Заказы PP

  - В заказах имеются плановые затраты

  - В заказах указан СПП-элемент:

    - Профиль проекта P02100 «Лимиты ТОиР»

    - Год/БЕ/Завод/ГП – из таблицы блокировок

    - Причина инвестиций – в зависимости от установленного Индикатора блокировки (CAPEX/OPEX)

- Запрещаемые функции в заказах

  - Изменение плановых затрат

  - Изменение СПП-элемента (удаление, вставка, изменение)

  - Сдвиг сроков на другой год

  - Техническое закрытие, Закрытие, Удаление

  - Ошибка при сохранении: «Объекты ТОиР БЕ/Завод/Год блокированы на время согласования Бюджетов»

- Установка/Снятие блокировки

  - Снятие/Установка – вручную в транзакции ZPM_PLAN_BLOCK (Планировщик Бюджета)

Разработка PS02.01-01 Передача из SAP в АСКИ сумм прогноза освоения и финансирования по проектам ТОиР

В системе SAP осуществляется планирование затрат снизу вверх: формирование заказов, наполнение сетевых графиков по компонентному учету, привязка к СПП-элементам и согласование. После Планировщиком бюджета УК на СПП-элементе проставляется статус СДПА – Согласовано к передаче в АСКИ.

Через разработанную транзакцию для передачи прогноза освоения и финансирования по проекту Планировщик бюджета УК проверяет данные с помощью отчета и передает их в АСКИ.

Для формирования отчета и дальнейшей передачи необходимо задать следующие обязательные условия:

- период – год/ месяц;

- БЕ;

- сценарий;

- компонентый учет/ капремонт/ОВП (ОВИЗ).

Отчет формируется по СПП-элементам, подлежащих интеграции:

- признак «Код проекта КСУ НСИ» заполнен;

- статус СПП-элемента не равен Закрыто;

- СПП-элемент не помечен на удаление;

- активен статус СПП-элемента СДПА – Согласовано к передаче в АСКИ.

Для СПП-элементов анализируются план и факт по согласованным заказам ТОРО и сетевым графикам, при этом осуществляется фильтрация данных по ФОТ. В отчет выводится агрегированная информация.

Таблица 25. Правила формирования полей отчета

| № п.п. | Поле отчета | Алгоритм формирования | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код проекта в НСИ | Определяется по СПП-элементу |  |
| 2 | Код объекта ТС | Определяется по СПП-элементу |  |
| 3 | Статья CIM | Для освоения определяется на основании мэппинга Вид затрат на Статью CIM (на стороне SAP) Для финансирования определяется на основании мэппинга финансовой позиции на статью CIM (на стороне SAP) |  |
| 4 | Год | Согласно условию выбора данных |  |
| 5 | Месяц | Согласно условию выбора данных |  |
| 6 | Финансирование/Освоение | FD_01 Освоение FD_02 Финансирование |  |
| 7 | Сумма прогноза | План освоение – плановые/ фактические затраты по согласованным заказам ТОРО и сетевым графикам минус аванс. План финансирования – план освоения на НДС со сдвигом на отсрочку платежа. Принципы подсчета сумм прогноза освоения и финансирования должны быть едины и аналогичны алгоритмам по проектам инвестиционной деятельности. |  |
| 8 | Валюта | Валюта КЕ |  |
| 9 | Код ЕК МТР (Номенклатура) | Для компонентного учета и ОВП, в зависимости от статьи CIM Код ОЗМ |  |
| 10 | Наименование по ЕК МТР | Для компонентного учета и ОВП, в зависимости от статьи CIM |  |
| 11 | Номенклатура МТР | Для компонентного учета и ОВП, в зависимости от статьи CIM Для капремонта информация агрегируется до уровня номенклатуры МТР. |  |
| 12 | Период поставки | Для компонентного учета и ОВП, в зависимости от статьи CIM Если не предусмотрено – пустое поле. Определяется из атрибутов компонента материала |  |
| 13 | Количество |  |  |
| 14 | Группы Ос и НМА | Для компонентного учета Определяется как атрибут СПП-элемента согласно профилю инвестиций |  |
| 15 | Услуги (Номенклатура) | Для проектов ТОиР не заполняется |  |
| 16 | Контрагент ЕПС | Для проектов ТОиР не заполняется |  |
| 17 | Сценарий | Согласно условию выбора данных |  |
| 18 | МВЗ | МВЗ на основании данных заказов и сетевых графиков |  |
| 19 | НДС | Для плана финансирования Для МТР определяется из ОЗМ При отсутствии МТР константа |  |
| 20 | Аванс | Сумма аванс |  |

Согласно выбранному сценарию по заказам ТОРО и сетевым графикам анализируется факт или план.

Для формирования «опережа» используются алгоритмы аналогичные алгоритмам по проектам инвестиционной деятельности.

Для анализа сформированных данных должна быть возможность просмотреть информацию до заказа или сетевого графика с переходом в дополнительный отчет.

Из отчета по требованию пользователя выполняется передача данных из SAP в АСКИ.

Таблица 26. Интеграционный поток

| Наименование потока | Система отправитель | Система-приемник | Инициирующее событие и Система | Объем передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз освоения и финансирования по проекту | SAP S/4HANA | АСКИ | Данные выгружаются из SAP при наступлении событий: - по запросу пользователя | Сумма прогноза освоения и финансирования |

В случае необходимости изменения данные должны правиться в исходной системе – SAP. Если принимающая система не находит соответствующий объект ТС, то формируется сообщение об ошибке.

Разработка PS02.05 Получение из АСКИ в SAP статуса проекта ТОиР

При утверждении бюджета проекта в АСКИ в систему SAP передается соответствующий статус – на СПП-элементах устанавливается статус УТВА - Бюджет утвержден в АСКИ.

При необходимости корректировки из АСКИ в систему SAP передается соответствующий статус – на СПП-элементах устанавливается статус ТРКА - Требуется корректировка (из АСКИ). При этом на СПП-элементе снимается статус СДПА – Согласовано к передаче в АСКИ.

Статусы УТВА и ТРКА не могут быть проставлены вручную. При повторной передаче статусы УТВА или ТРКА необходимо предварительно снять.

Таблица 27. Интеграционный поток

| Наименование потока | Система отправитель | Система-приемник | Инициирующее событие и Система | Объем передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус инвестиционной заявки (проект ТПиР) | АСКИ | SAP S/4HANA | Данные выгружаются из АСКИ при наступлении событий: - Статус проекта | Статус проекта |

Информационная безопасность

Требования по Информационной Безопасности к системам и реализуемым в них бизнес-процессам, включая процессы, описанные в данном Концептуальном дизайне, отражены в разработанном на данном проекте документе «Проектное решение по обеспечению информационной безопасности в системах SAP».

Организационные изменения

  - Ключевые процессные изменения и области улучшений

Таблица 28. Ключевые процессные изменения

| № п/п | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Область улучшения | Код и название процессного изменения | Описание изменения | Вид изменения | Показатели улучшений | Подход к расчету (бизнес терминами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.1 Внедрение процесса и автоматизация долгосрочного и среднесрочного планирования и бюджетирования (на 10 лет, 3 года) | Поддерживается версионность при формировании долгосрочного мастер-плана (на 10 лет) Включает в себя перечень и стоимость воздействий на производственные активы по годам Первоначально формируется на уровне БЕ (Планировщик бюджета УА) Технический департамент (ТД) формирует сводный по всем БЕ план на уровне УК (Планировщик бюджета УА) При необходимости ТД может отправить на корректировку в БЕ или внести корректировку самостоятельно Согласование мастер-плана происходит в системе SAP (статусная схема) | Новые функции | 1. Выполнение бюджетных показателей ремонтов, % 2. Планирование всех воздействий на ПА, с учетом вновь вводимых/выводимых 3. Возможность планирования затрат на долгосрочной перспективе (на 10 лет, 3 года) | 1. Cторо= Сф/Спл, Сф - фактические расходы (бюджет) на проведение ремонтов, руб. Спл - Плановые расходы(бюджет) на проведение ремонтов, руб. 2. Качественный показатель 3. Качественный показатель |
| 2 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.2 Возможность формирования в системе плановой калькуляции затрат на воздействия на ПА в разрезе заказов ТОРО и сетевых графиков | Возможность проведения расчета плановой калькуляции на основе сформированных техкарт, планов ТОРО, заказов ТОРО и сетевых графиков Анализ стоимости плановых мероприятий ТОиР на основе проведенной калькуляции по планам ТОРО | Новые функции | 1. Возможность оценки стоимости воздействий | 1. Качественный показатель |
| 3 | ПП-07 Управление производственными активами |  | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.6 Организация процедуры ранжирования активов в системе | В системе создаётся и ведётся перечень оборудования В методике «Определение критичности оборудования» будут определены критерии критичности оборудования Роль Инженер по надёжности определяет критичность оборудования на основании критериев критичности и вносит информацию в систему В системе формируется отчетность в разрезе единиц оборудования для обоснования бюджета ремонтов (критичность, тех состояние, даты проведения ремонтов, графики воздействия) На основании ранга единиц оборудования в системе происходит приоритизирование воздействий на заказах ТОРО и сетевых графиках в соответствии с методикой ранжирование Приоритизация проектов выполняется в системе SAP BPC в соответствии с методикой планирования | Новые функции | Полнота покрытия всех объектов при планировании воздействий | Качественный показатель |
| 4 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.06 Формирование и управление бюджетом программы управления ПА | Повышение прозрачности/точности планирования мероприятий ТОиР | PM.PC.1.9 Формирование бюджета с использованием подхода "снизу вверх" – программа воздействий на ПА формируется на основе техсостояния ПА и плановых объемов ТОиР | Бюджет формируется на долгосрочный/среднесрочный годовой горизонт В бюджет включены все воздействия на ПА (ТОиР, замена и модернизация, целевые программы) Бюджет воздействий на ПА в системе SAP ERP формируется в трех разрезах: *бюджет воздействий на ПА по освоению *бюджет воздействий на ПА по финансированию *бюджет воздействий на ПА по вводу Бюджет контролируется только на основе управляемых владельцем бюджета видов затрат: УСО, МТР Формируется «льготный период» для закупки критичных МТР с длительным сроком поставки Корректировка сформированных предложений в бюджет на основе лимитов спускаемых Управляющей компанией План затрат на ТОиР формируется на основе графиков ППР, воздействий по техническому состоянию, ЭПБ, предписаниям, целевым программам, стоимости проектов по замене и модернизации и затрат на ИТ. Затем план затрат консолидируется, ранжируется и утверждается на структуре СПП элементов (проектах) Все бюджеты, включая часть операционного бюджета ИТ, бюджета воздействия на ПА, целевых программ, замены и модернизации формируются с учетом планируемого ввода и вывода ПА Бюджет аккумулируется по ЦФО владельцам бюджета (Гл.Мех, Гл.энергетик, Гл.Метролог и т.д.), Исключение из согласования заказов ТОРО и ОСГ непрофильных служб Контроль бюджета на проектах на уровне ПЭО – только по общему бюджету ПА Автоматизированный контроль бюджета осуществляется при формировании заказов ТОРО и сетевых графиков | Изменяемые функции | 1. Затраты ТОиР, тыс. руб | 1. Затраты ТОиР, тыс. руб |
| 5 | ПП-07 Управление производственными активами |  | Нормирование ТОиР всего оборудования. Реализация аналитической отчетности с учетом требований РиК. | PM.PC.4.1 Реализация контрольных процедур в ERP | В рамках Программы трансформации на базе ERP контрольные процедуры распределены по процессу в соответствии с ролями и полномочиями, что позволяет оперативно предотвращать возможную реализацию рисков автоматизированными средствами SAP и повысить качество управления процессами | Новые функции | 1.Количество контрольных процедур 2.Доля автоматизированных контрольных процедур | 1.Общее количество контрольных процедур 2.Количество автоматизированных контрольных процедур к общему количеству контрольных процедур в % |
| 6 | УП-04 Контролинг ПП-07 Управление производственными активами ПП-10 Обеспечение МТР, работами и услугами | УП-04.02 Бюджетное планирование ПП-07.06 Формирование и управление бюджетом программы управления производственными активами ПП-10.03 Планирование обеспечения МТР, работами и услугами | Обеспечение финансовой дисциплины и контроля исполнения бюджета компании и ее подразделений | CO.PC.1.2, MM.PC, PM.PC Оптимизация процесса по внесению плановых данных Производства, ТОиР, КС, МТО в АСБ | Формирование плановых данных Производства в Xeras Формирование плановых данных ТОиР в SAP Формирование плановых данных КС в АСКИ Формирование плана закупок и плановых цен в SAP Интеграция указанных выше систем с АСБ по передаче плановых данных Передача ответственности за ввод данных в подразделения, ответственные за формирование данных | Перераспределение функций | Обеспечение консистентности и актуальности плановых данных в системах | Качественный |

  - Организационные аспекты

Таблица 29. Ключевые орг. изменения*

| № п/п | Код и наименование бизнес-процесса (1-ый ур-нь) | Наименование бизнес-процесса (2-ой ур-нь) | Код и название организационного изменения | Область организационного влияния | Описание орг. изменения / целевое состояние | Влияние на запуск системы в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-07 Управление производственными активами | ПП-07.08 Формирование и управление бюджетами ТОиР | PM.ORG.01 Централизация функции бюджетирования воздействий на ПА – ролевая модель. | Роли и ответственность сотрудников | Расширение функционала для ролей, задействованных в бизнес-процессе. Роли: Планировщик бюджета УА, Старший планировщик/ Планировщик ТОиР. Планировщик бюджета УА: УК: рассмотрение и согласование бюджета, распределение резерва между БЕ БЕ: актуализация структуры СПП элементов, ранжирование бюджета по СПП элементам, контроль бюджета, установка лимитов, согласование и перенос бюджета между СПП элементами Планировщик / Старший планировщик ТОиР БЕ: Создание заказов ТОиР и сетевых графиков, проверка наличия цены на материал / услугу, анализ и корректировка рассчитанных в заказе затрат , ранжирование Корректировка программы ремонтов и отдельных заказов в соответствии с лимитами | ОИ должно быть реализовано до начала начало процесса бюджетирования |
| 2 | ПП-07 Управление производственными активами |  | PM.ORG.04 Актуализация перечня НМД Компании | Нормативно-методологическая документация | Перечень документов для актуализации на последующих этапах зафиксирован в проектном документе: ERP.3.16_ОСМ_Перечень процессных и организационных изменений с оценктой влияния | ОИ должно быть реализовано до начала определённого этапа Программы |

* не включая перечень НМД

Открытые вопросы

Таблица 30. Открытые вопросы

| № из реестра | Наименование ОВ | Краткое описание ОВ | Ответственный за решение | Крайний срок решения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1066 | Разграничение ответственности за формирование факта и плана бюджета закупки АТЗ. | Необходимо четкое разграничение ответственности за формирование факта и плана бюджета закупки АТЗ. | Мытник Ю.В. | 31.10.2018 | Закрыто |
| 1069 | Возможность переноса сумм лимитов с OPEX на CAPEX, и наоборот, в рамках бюджета ТОиР | Зафиксированы разные позиции по переносу сумм лимитов с OPEX на CAPEX, и наоборот, в рамках бюджета ТОиР: - Позиция Тех департамента: необходима возможность переноса бюджета между OPEX на CAPEX, и наоборот, в рамках установленных лимитов. - Позиция Департамента Контроллинга: перенос между OPEX и CAPEX запрещен. Необходимо выработать и согласовать единую позицию. | Наговицын И.В. Мытник Ю.В. | 31.10.2018 | Закрыто |
| 1093 | Владелец бюджета по проектам ТПиР | Не определён владелец бюджета по проектам ТПиР. Кто является владельцем бюджета по проектам ТПиР (в том числе в части ПИР). Владелец бюджета должен дополнительно определить: 1. Уровень детализации проектов ТПиР (один проект – один объект или один проект и много объектов), в том числе на каком уровне проекта устанавливается лимит. 2. Будет ли интеграция с Primavera. | Наговицын И.В., Артамонов С.А., Лыткин А.П | 31.10.2018 | Закрыто |
| 1095 | Формирование макро-параметров в АСКБ на более чем два года | Необходимо формировать макро-параметры (на 10 лет) для планирования среднесрочного и долгосрочного бюджетов ТОРО. Рассмотреть такую возможность на развитие АСКБ. По замечанию №458 из реестра замечаний к КД 51 | Наговицын И.В. | Перенести в развитие. | Отложено на развитие |
| 1097 | Участие Инвестиционного комитета УК и Инвестиционной комиссии БЕ в согласовании бюджета ТОРО. Источник утверждённого лимита по проектам CAPEX для бюджета ТОРО | 1. Требуется уточнение по участию Инвестиционного комитета УК и Инвестиционной комиссии БЕ в согласовании бюджета ТОРО. Участвуют или нет? По замечаниям №339 и №331 из реестра замечаний к КД 51 2. Лимит по проектам CAPEX должен приходить из АСКИ после его утверждения. В предлагаемом процессе бюджетирования ТОРО лимит формируются "самостоятельно". По замечанию №340 из реестра замечаний к КД 51 | Наговицын И.В. | 31.10.2018 | Закрыто |
| 1098 | Предлагается формировать прогноз бюджета воздействий на интервалах 3+9, 6+6, 9+3 месяцев в рамках системы SAP с последующей передачей в АСКИ, либо сразу в АСКБ. | Позиция ТД: - В заказах ТОРО всегда будут актуальные данные. Не требуется отдельного процесса формирования прогноза. Если департаменту контроллинга нужен прогноз, то пусть они оперируют актуальными сформированными заказами ТОиР. Позиция Контроллинга: - В АСКБ существуют форматы прогнозного бюджета, необходимо передавать данные в систему в установленном формате, предварительно их подготовив | Наговицын И.В. Мытник Ю.В. | 31.10.2018 | Закрыто |

По ОВ 1066 «Разграничение ответственности за формирование факта и плана бюджета закупки АТЗ» принято следующее решение:

В МТО:

- Для обособления АТЗ выделен СПП-элемент «Пополнение АТЗ». На данном СПП-элементе ведется потребность в АТЗ.

- При внесении изменений в перечень АТЗ после ППМ создаются заявки только на новые позиции\объемы (старые потребности покрываются текущим запасом АТЗ).

- При потреблении АТЗ запас переводится из сегмента СПП-элемента «Пополнение АТЗ» в свободный запас и ППМ формирует автоматически заявку на пополнение.

- Бюджет закупок расчитывается согласно регламенту (нормативный процент от бюджета затрат ТОиР).

- Пополнение АТЗ потребляет бюджет закупок, находящийся в ответственности МТО (и план и факт).

В ТОРО:

- Для бюджетирования вовлечения АТЗ в ремонты в ТОРО выделен СПП-Элемент «Вовлечение АТЗ». На данном СПП-элементе планируются затраты (лимиты) на вовлечение АТЗ.

- При возникновении аварии потребление АТЗ выполняется по Заказу ТОРО, присвоенному  бюджетному СПП-элементу (Мельницы, Самосвалы). Для этого необходимый бюджет переносится с СПП-элемента «Вовлечение АТЗ»  на СПП-элемент заказа ТОРО ((Мельницы, Самосвалы).

- Бюджет затрат по АТЗ планируется на ТОРО-вском СПП-элементе «Вовлечение АТЗ», освоение бюджета оп АТЗ происходит на ТОРО-вских бюджетных СПП-элементах (Мельницы, Самосвалы).

По ОВ 1069 «Возможность переноса сумм лимитов с OPEX на CAPEX, и наоборот, в рамках бюджета ТОиР» принято следующее решение:

Перенос сумм лимитов с OPEX на CAPEX, и наоборот, запрещено. При переносе в транзакции ZPM_REQ_BUDGET реализована соответствующая проверка.

По ОВ 1093 «Владелец бюджета по проектам ТПиР» принято следующее решение:

На встрече «Критерии отнесения к ТПиР и ОВП» от 27.05.2019 принято исключить ТПИР из процесса «Планирование и согласование ТПИР и ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы».

По ОВ 1097 «Участие Инвестиционного комитета УК и Инвестиционной комиссии БЕ в согласовании бюджета ТОРО. Источник утверждённого лимита по проектам CAPEX для бюджета ТОРО» принято следующее решение:

Инвестиционные комитеты УК и БЕ в согласовании бюджета ТОРО в разрезе СПП-элементов не участвуют. Источником утверждения лимита как по проектах CAPEX, так и по проектам OPEX является согласование в АСКБ.

По ОВ 1098 «Предлагается формировать прогноз бюджета воздействий на интервалах 3+9, 6+6, 9+3 месяцев в рамках системы SAP с последующей передачей в АСКИ, либо сразу в АСКБ» принято следующее решение:

На основании заказов ТОРО формируется прогноз освоения и финансирования для передачи в АСКИ согласно выбранному сценарию (3+9, 6+6, 8+4, 9+3).

Приложения

  - Приложение № 1. Модели бизнес-процессов

  - Приложение № 2. Реестр бизнес-требований

  - Приложение № 3. Описание шагов бизнес-процессов

  - Приложение № 4. Прочее

  - Приложение № РП1-6: Роли и полномочия

  - Приложение № РиК1. Матрица рисков и контрольных процедур

  - Приложение № КП1. Матрица конфликтов полномочий